## 00_О_базе
ОПОРНАЯ БАЗА · СтройИнтеллект (Девелопмент) · v1
Расчётное ядро проекта. Засеяна реальным прогоном обезличенного объекта «Дом 8» (22-эт монолит комфорт, Екатеринбург, 194 кв, 12 153 м²). Внутренний документ 7КЛ — конфиденциально.
НАЗНАЧЕНИЕ
Опорная база — движок расчёта агента-заказчика (Матвеич). | Из неё берутся расценки, цены, лид-таймы, бенчмарки ₽/м², параметры ПФ/эскроу, нормы, уроки.
Правило базы: | каждое значение — с источником, годом и статусом. Нет источника = допущение, а не факт.
Срок годности 90 дней: | цены/индексы/ставки старше 90 дней помечать на проверку. Ставка ЦБ и ставка ПФ — проверять на дату ответа.
ЛЕГЕНДА СТАТУСОВ
✅ ФАКТ | источник + дата + статус «действует» (прайс/КП/договор/норматив).
⚠ ОРИЕНТИР | логичная оценка (в т.ч. расчётная цена 2026 без живого КП) — не верифицировано.
❌ НЕТ ДАННЫХ | нужен документ: от кого и к какому сроку.
ЛЕГЕНДА ЦВЕТА ЯЧЕЕК
Синий текст | входные значения (правятся) — цены ₽/ед, кол-во, ставки.
Чёрный текст | формулы (пересчитываются).
Зелёный текст | ссылка на другой лист базы.
Жёлтая заливка | заполнить факт / проверить на дату.
ЛИСТЫ БАЗЫ
01_Прайс_работ | rate card СМР по разделам — единичные расценки ТМЦ и работ (движок себестоимости).
02_Материалы | ключевые материалы: цена, ед, волатильность, плечо, статус.
03_Оборудование_ДЦ | длинноцикл: лифты, ИТП, насосы, вентиляция, ВРУ — лид-таймы и светофор.
04_Себестоимость_м2 | бенчмарк ₽/м² по разделам (живые формулы, тянет итоги с листа 01).
05_Параметры_ПФ_эскроу | ставки ПФ, аванс, ГУ, маркетинг, комиссии, налог, цена продажи, темп.
06_Ставки_труда | расценки работ ₽/ед по разделам + каркас чел-часов.
07_Нормативы_выработки | каркас для норм выработки (заполнять).
08_Алгоритмы | формулы: себестоимость, ₽/м², проценты ПФ, дельта смета−рынок, эффект срока.
09_Нормбаза | документ → статус «действует/отменён» на дату.
10_Реестр_объектов | провенанс: объект, регион, год (Дом 8 — первый).
11_Уроки | находки кросс-валидации → правила-триггеры на будущее.
12_Сверка_расчёт_факт | каркас сверки расчёта с фактом (КС/акты) — заполнять.
13_Подрядчики_скоринг | каркас скоринга: РНП/ЕФРСБ/арбитраж/налоги/допуски/референсы.
Версия / дата | v1 · июль 2026

## 01_Прайс_работ
01 · ПРАЙС РАБОТ (RATE CARD СМР)
Единичные расценки ТМЦ и работ. Регион: Свердловская обл. / Екатеринбург. Базис цен: 2026 г. Источник: реальный прогон «Дом 8». Синие ₽/ед — входные; ТМЦ=кол×цТМЦ, Работы=кол×цраб — формулы. Цены без живого КП = ⚠ ОРИЕНТИР.
№ | Позиция (по ВОР) | Ед. | Кол-во | Цена ТМЦ,₽/ед | Цена раб.,₽/ед | ТМЦ, ₽ | Работы, ₽ | Статус | Источник / примечание
I · ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Разработка грунта котлована | м³ | 8303 | 0 | 600 | 0 | 4981800 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8, расчёт 2026
2 | Грунтозамена: щебень гранит. фр.40-70 + отсыпка | м³ | 3090 | 1900 | 400 | 5871000 | 1236000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
3 | Обратная засыпка пазух с трамбовкой | м³ | 1950 | 0 | 420 | 0 | 819000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 5871000 | 7036800
II · МОНОЛИТ (бетон + арматура + опалубка)
4 | Бетонная подготовка B10 | м³ | 375 | 4000 | 3000 | 1500000 | 1125000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
5 | Фундаментная плита B25 W6 F150 | м³ | 934.7 | 5100 | 7500 | 4766970 | 7010250 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
6 | Стены/пилоны подвала B25 | м³ | 193 | 5100 | 7500 | 984300 | 1447500 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
7 | Плита перекрытия над подвалом B25 | м³ | 144.4 | 5100 | 7500 | 736440 | 1083000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
8 | Стены башни 2–22 эт. B25 | м³ | 2640 | 5100 | 7500 | 13464000 | 19800000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
9 | Плиты перекрытий башни B25 | м³ | 3586 | 5100 | 7500 | 18288600 | 26895000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
10 | Лестницы монолитные B25 | м³ | 23.27 | 5100 | 8000 | 118677 | 186160 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
11 | Арматура A500C/A240 (вязка/монтаж) — ВОЛАТИЛЬНО +~22% к 2026 | т | 756 | 58000 | 15000 | 43848000 | 11340000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · металл волатилен, проверять
| Итого |  |  |  |  | 83706987 | 68886910
III · КЛАДКА И ПЕРЕГОРОДКИ
12 | Кладка наружн/внутр стен кирпич 250 | м³ | 1538 | 9000 | 2500 | 13842000 | 3845000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
13 | Перегородки кирпич/газоблок 120 | м² | 13059 | 900 | 900 | 11753100 | 11753100 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
14 | Перегородки ГКЛ | м² | 1452 | 900 | 700 | 1306800 | 1016400 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 26901900 | 16614500
IV · ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ
15 | Утепление наружных стен техподполья | м² | 382 | 800 | 600 | 305600 | 229200 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
16 | Гидроизоляция + Пенебар (комплекс) | компл | 1 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
17 | Кровля плоская К-1/К-2 (наплавл./мембрана) | м² | 735 | 2000 | 1500 | 1470000 | 1102500 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
18 | Парапетные крышки | м.п. | 184 | 900 | 600 | 165600 | 110400 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 2941200 | 1942100
V · ФАСАД (СФТК «мокрый»)
19 | Фасад: утеплитель + штукатурный слой | м² | 5561 | 1300 | 1200 | 7229300 | 6673200 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 7229300 | 6673200
VI · ОКНА, ВИТРАЖИ, ДВЕРИ
20 | Окна ПВХ + балконные двери | м² | 4596 | 7000 | 1500 | 32172000 | 6894000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
21 | Тёплые витражи алюминий 1 эт. | м² | 125.4 | 12000 | 3000 | 1504800 | 376200 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · длинноцикл
22 | Двери входные металл. (сейф) квартирные | шт | 194 | 22000 | 2000 | 4268000 | 388000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
23 | Двери противопожарные EI30/EI60 | шт | 108 | 18000 | 2000 | 1944000 | 216000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 39888800 | 7874200
VII · ЛИФТЫ
24 | Лифты пасс./пасс-пожарные 22-23 ост. (под ключ) | шт | 4 | 3200000 | 1400000 | 12800000 | 5600000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · ⚠ АР даёт 3, ЭЛ/СС — 4
| Итого |  |  |  |  | 12800000 | 5600000
VIII · МЕТАЛЛ. ОГРАЖДЕНИЯ
25 | Ограждения лестниц/кровли + лоджий | м.п. | 969 | 2500 | 1200 | 2422500 | 1162800 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
26 | Сетчатые ограждения кладовых | шт | 52 | 4000 | 1000 | 208000 | 52000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 2630500 | 1214800
IX · ОТДЕЛКА
27 | Отделка квартир «под чистовую» (whitebox) | м² | 12346.5 | 2200 | 3000 | 27162300 | 37039500 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
28 | Отделка МОП / лестничных клеток / техпомещений | м² | 2900 | 2800 | 3700 | 8120000 | 10730000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 35282300 | 47769500
X · ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (материал+монтаж, ₽/м² общей пл.)
29 | Отопление (радиаторы, 22 модуля учёта, PEX) | м² | 12153 | 1400 | 1000 | 17014200 | 12153000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
30 | Водоснабжение и канализация | м² | 12153 | 1000 | 800 | 12153000 | 9722400 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
31 | Вентиляция + дымоудаление (Неватом ДУ) | м² | 12153 | 1500 | 900 | 18229500 | 10937700 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · ДУ длинноцикл
32 | Электромонтаж (ВРУ, щиты, 1332 светильн., кабель 55 км) | м² | 12153 | 2000 | 1500 | 24306000 | 18229500 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · кабель-медь волатилен
33 | Слаботочка: домофония/видео/ЛВС/радио | м² | 12153 | 900 | 600 | 10937700 | 7291800 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
34 | Пожарная сигнализация + СОУЭ | м² | 12153 | 900 | 600 | 10937700 | 7291800 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
35 | АСКУЭ (744 узла учёта) | м² | 12153 | 450 | 250 | 5468850 | 3038250 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · ⚠ 185 vs 194 кв
36 | АПТ спринклерное кладовых (насос + 89 орос.) | компл | 1 | 1500000 | 1000000 | 1500000 | 1000000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
37 | ИТП блочный (Ридан+Wilo, БТП ~1,28 Гкал/ч) | компл | 1 | 4000000 | 1500000 | 4000000 | 1500000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · длинноцикл/импорт
38 | УКУТ узел коммерч. учёта тепла | компл | 1 | 600000 | 300000 | 600000 | 300000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 · метрология СИ
| Итого |  |  |  |  | 105146950 | 71464450
XI · ВРЕМЕННЫЕ, БАШЕННЫЙ КРАН, МЕХАНИЗАЦИЯ
39 | Башенный кран приставной (аренда 14 мес + мнт/дмнт) | компл | 1 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
40 | Временные здания и сооружения, подготовка площадки | компл | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
| Итого |  |  |  |  | 1000000 | 13000000
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ — ВСЕГО (ТМЦ + Работы) |  |  |  | Прямые всего → | 323398937 | 248076460 | 571475397

## 04_Себестоимость_м2
04 · СЕБЕСТОИМОСТЬ ₽/м² (БЕНЧМАРК)
Живой расчёт: прямые тянутся с листа 01 (зелёные ссылки). Полная СМР = Прямые × (1 + НР% + АХР%). ₽/м² = Полная / Площадь. Бенчмарк: комфорт-монолит, Екатеринбург, 2026.
Параметр | Значение | Ед. | Источник / статус
Общая площадь дома | 12153 | м² | ЦИМ паспорт (Дом 8)
Накладные + сметная прибыль ГП (НР) | 28% | доля прямых | Приказ Минстроя №812/пр; 25–35%
АХР застройщика/техзаказчика | 17% | доля прямых | ≈8 000 ₽/м²; стройконтроль/содержание
Прямые ТМЦ (с листа 01) | 323398937
Прямые работы (с листа 01) | 248076460
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ — ВСЕГО | 571475397
Накладные + прибыль ГП | 160013111.16
АХР застройщика | 97150817.49
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СМР | 828639325.65
СЕБЕСТОИМОСТЬ, ₽/м² | 68183.932
БЕНЧМАРК ₽/м² ПО ТИПАМ ПРОДУКТА (заполнять по мере объектов)
Тип продукта / регион | ₽/м² (полная СМР) | Год | Источник
Комфорт-монолит · Екатеринбург | 68183.932 | 2026 | Дом 8 (этот расчёт)
Малоэтажка/КОТ · — |  |  | заполнить факт
Бизнес-класс/КРТ · — |  |  | заполнить факт
Рекреация/курорт · — |  |  | считать по узлам (нетиповой)

## 02_Материалы
02 · МАТЕРИАЛЫ (ключевые позиции)
Цены ₽/ед — 2026, Екатеринбург. Волатильные (металл, медь-кабель) проверять на дату. Цена без КП = ⚠ ОРИЕНТИР. Плечо/поставщик — под конкретную закупку.
Материал | Ед. | Цена ₽/ед | Кол-во (Дом 8) | Волатильность | Статус | Источник | Примечание
Бетон B25 W6 (товарный) | м³ | 5100 | ~7 500 | средняя | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 | цена ТМЦ монолита
Бетон B10 подготовка | м³ | 4000 | 375 | низкая | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
Арматура A500C/A240 | т | 58000 | 756 | ВЫСОКАЯ (+~22%/2026) | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 / Затон Логистик | металл — проверять на дату
Кирпич кладочный 250 | м³ | 9000 | 1 538 | средняя | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
Окна ПВХ + балконные двери | м² | 7000 | 4 596 | средняя | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
Витраж алюминий тёплый | м² | 12000 | 125,4 | средняя | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8 | длинноцикл — КП
Дверь входная сейф квартирная | шт | 22000 | 194 | низкая | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
Дверь противопожарная EI30/60 | шт | 18000 | 108 | низкая | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8
Кабель медь ВВГнг/FRLS | км | под КП | ~55,4 (силовой) / ~12,0 (FRLS) | ВЫСОКАЯ (медь) | ❌ НЕТ ДАННЫХ | Дом 8 | цена — только по КП, медь волатильна
Труба PEX (отопление/ВК) | м | под КП | ~23 000 | средняя | ❌ НЕТ ДАННЫХ | Дом 8 | в составе инженерки ₽/м²
Утеплитель фасадный СФТК | м² | 1300 | 5 561 | средняя | ⚠ ОРИЕНТИР | Дом 8

## 03_Оборудование_ДЦ
03 · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИННОГО ЦИКЛА
Карта лид-таймов: заказ по крайнему сроку под дату ввода. Светофор: 🔴 критично/импорт · 🟡 под заказ · 🟢 склад. Срыв длинноцикла = сдвиг ввода → проценты ПФ + сдвиг раскрытия эскроу.
Оборудование | Марка/поставщик (Дом 8) | Кол-во | Лид-тайм, нед | Светофор | Цена ₽/ед | Статус цены | Риск / примечание
Лифты пасс./пасс-пожарные | под ключ, 22–23 ост. | 4 ⚠ | 12–16 | 🔴 | 3200000 | ⚠ ОРИЕНТИР | ⚠ АР даёт 3, ЭЛ/СС — 4; импорт-риск
ИТП блочный (БТП ~1,28 Гкал/ч) | Ридан + Wilo | 1 | 12–16 | 🔴 | 4000000 | ⚠ ОРИЕНТИР | импорт; ПНР на критич. пути к вводу
Модули поквартирного учёта тепла | HitermBOX + Карат | 22 | 8–12 | 🟡 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | длинноцикл
Насосы (ХВС/ВПВ/АПТ/подпитка) | Wilo | 6 + АПТ | 8–12 | 🟡 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | импорт-риск
Вентиляторы дымоудаления/подпора | Неватом (400/600°C, спец.) | ~10 | 10–14 | 🔴 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | спец. изготовление
Крышные вентиляторы | Systemair | 4 | 8–12 | 🟡 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | импорт
Противопожарные клапаны | Неватом KD / Веза ОКСИД | ~143 | 6–10 | 🟡 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | партия — заказ рано
ВРУ и щиты | ВРУ21ЛЭН «Лидер Энергетик» | 5 ВРУ + ~15 | 8–12 | 🟡 | под КП | ❌ НЕТ ДАННЫХ | сборка под заказ
Витражи алюминиевые тёплые | 1 этаж | 125,4 м² | 8–12 | 🟡 | 12000 | ⚠ ОРИЕНТИР | длинноцикл
УКУТ (узел коммерч. учёта тепла) | Питерфлоу/СПТ944 | 1 | 8–12 | 🟡 | 600000 | ⚠ ОРИЕНТИР | метрология: утв. типа + поверка СИ

## 05_Параметры_ПФ_эскроу
05 · ПАРАМЕТРЫ ПФ, ЭСКРОУ И РЕАЛИЗАЦИИ
Стоимость денег — вне себестоимости СМР, отдельный слой доходности. Синие — входные. Жёлтые — проверять на дату (ставка ЦБ/ПФ). Источник финмодели: Дом 8, рынок ЕКБ июль 2026.
Параметр | Значение | Ед. | Источник / статус
Ставка проектного финансирования | 23% | доля/год | ⚠ ~23%, привязка к ключу ЦБ — ПРОВЕРЯТЬ НА ДАТУ
Аванс подрядчику (пример) | 15% | доля | минимизировать, требовать аванс-БГ
Гарантийное удержание (ГУ) | 5% | доля | защита заказчика; замена на БГ — уступка
Маркетинг и реклама | 2% | доля выручки | Дом 8: 38,5 млн / 1,93 млрд
Коммерческие (комиссии + субсидии банкам) | 8.16% | доля выручки | Дом 8: 157,1 млн / 1,93 млрд
Корп. накладные + резерв | 5.15% | доля выручки | Дом 8: 99,2 млн / 1,93 млрд
Налог на прибыль | 25% | доля | НК РФ с 2025
Срок строительства | 14 | мес | Дом 8 график производства
Темп продаж | 6–9 | кв/мес | рынок ЕКБ, комфорт
Цена продажи — СТРЕСС | 155000 | ₽/м² | рынок ЕКБ комфорт, июль 2026
Цена продажи — БАЗА | 165000 | ₽/м² | медиана сопоставимых, 2 пояс
Цена продажи — ОПТИМИЗМ | 178000 | ₽/м² | рынок ЕКБ, верх диапазона
Стоимость земли | 0 | ₽ | ⚠ ВНЕ базы — заполнить факт по объекту

## 06_Ставки_труда
06 · СТАВКИ ТРУДА / РАБОТ
Расценки работ ₽/ед — на листе 01 (rate card). Здесь — сводка ставок работ по разделам и каркас для чел-часов (заполнять). Регион ЕКБ, 2026.
Раздел / вид работ | Ставка работ, ₽/ед | Ед. | Источник
Земляные (котлован) | 600 | м³/раб | Дом 8
Монолит (бетон, укладка) | 7500 | м³ | Дом 8
Арматура (вязка/монтаж) | 15000 | т | Дом 8
Кладка кирпич | 2500 | м³ | Дом 8
Фасад СФТК | 1200 | м² | Дом 8
Отделка whitebox | 3000 | м² | Дом 8
Кровля | 1500 | м² | Дом 8
Чел-час ИТР (заполнить) |  | чел-час | ❌ нет в Дом 8

## 07_Нормативы_выработки
07 · НОРМАТИВЫ ВЫРАБОТКИ (каркас)
Заполнять по мере накопления факта. Нужны для проверки трудозатрат подрядчика и обратного расчёта сроков. В прогоне Дом 8 отдельных норм выработки не было.
Вид работ | Норма выработки | Ед. | Источник
пример: Кладка кирпич — 1 звено | ~1,5 | м³/смена

## 08_Алгоритмы
08 · АЛГОРИТМЫ РАСЧЁТА
Формулы движка. Тип продукта только калибрует числа — логика инвариантна.
Формула / правило | Комментарий
СЕБЕСТОИМОСТЬ ₽/м²
Прямые = Σ(кол-во × цена ТМЦ) + Σ(кол-во × цена работ) | лист 01
Полная СМР = Прямые × (1 + НР% + АХР%) | НР 0,28 · АХР 0,17 → ×1,45
Себестоимость ₽/м² = Полная СМР ÷ Общая площадь | Полная СМР ÷ 12 153 (Дом 8)
ФИНМОДЕЛЬ ПОД ЭСКРОУ И ПФ
Проценты ПФ = ставка × средний остаток задолженности × срок | ставка ~23% ⚠
Эффект срока: −1 мес стройки = −проценты ПФ + эскроу на мес раньше | самый весомый рычаг при 23%
Прибыль до налога = Выручка − Себест − Проценты ПФ − Маркетинг − Коммерч − Корп.накл − Земля
Чистый результат = Прибыль до налога × (1 − Налог) | налог 25%
ЗАКУП / СМЕТА ПРОТИВ РЫНКА
Дельта = (Цена сметы − Цена рынка) × Кол-во | + = переплата заказчика
Целевая цена = min(рынок; смета) с обоснованием | для торга с подрядчиком
ЭСКРОУ
Наполнение эскроу снижает эффективную ставку (bracket pricing) | фиксировать механику банка
Дата раскрытия эскроу = ввод + срок банка | ввод в срок = деньги вовремя

## 09_Нормбаза
09 · НОРМБАЗА (документ → статус)
Проверять статус «действует/отменён» на дату ответа. Ссылка на отменённый документ без оговорки = ошибка.
Документ | О чём | Статус | Дата/проверка | Источник
Приказ Минстроя №344/пр | Состав и ведение исполнительной документации (ИД) | действует | на дату | Минстрой
РД-11-02-2006 | Состав ИД (СТАРЫЙ) | ОТМЕНЁН → №344/пр | на дату | Минстрой
РД-11-05-2007 | Общий журнал работ (СТАРЫЙ) | ОТМЕНЁН → №1026/пр | на дату | Минстрой
Приказ №1026/пр | Общий журнал работ (ОЖР) | действует | на дату | Минстрой
ГОСТ Р 70108-2025 | Исполнительная документация | действует | на дату | Росстандарт
ПП РФ №890 | Интеллектуальный учёт ЭЭ — зона гарантирующего поставщика | действует с 01.01.2022 | на дату | Правительство РФ
НДС базовая ставка | 22% | с 01.01.2026 | подтверждать | НК РФ
214-ФЗ | Эскроу, ДДУ, раскрытие | действует | на дату | —
ГК РФ ст. 709/710/716/743/753 | Твёрдая цена, приёмка, подряд | действует | на дату | ГК РФ
Приказ №812/пр | Нормы накладных расходов (НР) | действует (ред. 636/611) | на дату | Минстрой
Приказ №774/пр | Сметная прибыль (СП) | действует | на дату | Минстрой
Индексы Минстроя Свердл. обл. I кв.2026 | Письма №81879-ИФ/09, №6521-ИФ/09 | действует | датировать письмо | Минстрой
Индексы Минстроя Свердл. обл. II кв.2026 | Письмо №20212-ИФ/09 от 08.04.2026 | действует | датировать письмо | Минстрой

## 10_Реестр_объектов
10 · РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ (провенанс)
Провенанс всех цифр базы. Внутренний реестр — конфиденциально. Дом 8 — первый объект (донор данных v1).
Параметр | Значение
ID | SI-DEV-2026-001
Объект | Дом 8, пр. Космонавтов (внутр.), Екатеринбург
Регион | Свердловская обл. / Екатеринбург
Класс | Комфорт
Конструктив | Монолит
Этажность / высота | 22 этажа / ~71,8 м
Квартир | 194 (⚠ АСКУЭ: 185 — расхождение)
Общая площадь | 12 153 м²
Себестоимость СМР | 828,6 млн ₽ / 68 184 ₽/м² (без земли)
Срок строительства | 14 мес
Финансирование | Эскроу + проектный кредит (214-ФЗ)
Цифровая модель | ЦИМ v11 — 26 листов, сквозная ВОР 153 позиции
Что вошло | КЖ · АР · ОВ · ВК · ОВ2 · ЭЛ · АПТ · СС · АСКУЭ · ИТП · ПС · УКУТ
Статус | модель + себестоимость + график 14 мес + финмодель продаж
Базис цен | 2026 г.
Донор | данные v1 опорной базы
Следующие объекты — добавлять строками ниже (объект · регион · класс · ₽/м² · год · источник).

## 11_Уроки
11 · УРОКИ КРОСС-ВАЛИДАЦИИ → ПРАВИЛА
Находки на реальном прогоне превращаются в правила-триггеры: что проверять на любом следующем объекте.
№ | Что было (Дом 8) | Правило-триггер на будущее | Зона
1 | 194 квартиры по всем разделам, но 185 по АСКУЭ (счётчики) | Сверять per-unit позиции (счётчики, домофоны, двери) с числом квартир по всем маркам | Кросс-валидация
2 | Лифты: АР даёт 3, электрика и слаботочка — 4 | Сверять число лифтов между АР ↔ ЭЛ ↔ СС до заказа (длинный цикл, дорого) | ГИП/Снаб
3 | Бланки подбора и КП подписаны другим объектом («Изумр. бор»,«ЖД №3») | КП и цену принимать только под свой объект; чужой бланк = ориентир, не факт | Снаб
4 | Крепёж выпусков ф12 (420 кг) задвоен в плите; закладные СС.КЖ общие | Не задваивать закладные/крепёж между разделами (ПС/СОУЭ/СС/АСКУЭ общий пакет) | Смета
5 | Теплобаланс ИТП (0,938 Гкал/ч) сошёлся с вентиляцией (34,66 кВт) | Сверять тепловой баланс ИТП ↔ ОВ ↔ вентиляция — целостность схемы | ГИП
6 | Нумерация КЖ2/3/4 переставлена между ведомостью КЖ0 и декабрьскими комплектами | Работать по актуальной редакции комплектов; ловить смену нумерации марок | ПТО
7 | Этажность 22 факт против 23 в титуле | Сверять этажность титул ↔ КЖ ↔ АР до расчёта объёмов | ГИП
8 | ОВ выдан в изм.1 и изм.2 одновременно | Изымать устаревшую редакцию, считать по последней (изм.N) | ПТО
9 | Расход АПТ 30 vs 48,3 л/с; наружное ПТ 30 vs 60 л/с | Сводить противоречивые исходные данные до подбора насоса/ввода | ГИП
10 | Счётчики ЭЭ — зона гарантирующего поставщика (ПП №890) | Разграничивать границы затрат (кто закупает/монтирует), чтобы не заплатить дважды | Договор
11 | ИТП/лифты/вентиляторы ДУ — длинный цикл, импорт | Ставить длинноцикл на крайний срок заказа под дату ввода → эскроу | Снаб

## 12_Сверка_расчёт_факт
12 · СВЕРКА РАСЧЁТ ↔ ФАКТ (каркас)
Заполнять по мере поступления КС-2/КС-3 и актов. Дельта = Факт − Расчёт. Отклонение выше порога — сигнал.
Объект | Раздел | Расчёт, ₽ | Факт, ₽ | Дельта, ₽ | Причина / вывод
пример: Дом 8 | Монолит | 221261151 |  | -221261151

## 13_Подрядчики_скоринг
13 · ПОДРЯДЧИКИ — СКОРИНГ (каркас)
Скоринг ДО тендерного вердикта (особенно новый регион). Живой поиск: РНП (zakupki), ЕФРСБ/Федресурс, арбитраж, налоги. Балл 1–5. Заниженная цена — тоже риск.
Наименование | ИНН | Регион | РНП | ЕФРСБ/банкрот | Арбитраж | Налоги | Допуски СРО/НАКС | Референсы | Балл 1–5 | Вердикт
пример: ООО «...» |  |  | нет | [5 empty] | 4 | брать с условиями