## 📖 Навигатор
ОПОРНАЯ БАЗА ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ (Сметчик) v1.0 — СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Индивидуальная база сметчика СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Людмилы v8.1 + общего опорного документа. Самый глубокий сметный слой команды. Все ключевые приказы (421/812/774/841) и базы (ФСНБ-2022/РИМ) верифицированы поиском. Принцип: каждая цифра — с тегом [ИСТОЧНИК] и подтверждённым статусом.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Методика | порядок счёта | 421/пр, методы РИМ/БИМ, конъюнктурный анализ, НМЦК 841/пр, доп. смета
2. Сметные базы | нормативы | ФСНБ-2022 (1133/пр), ГЭСН, ресурсы; ФЕР/ТЕР-2001; переход 25.02.2023
3. Индексы-ресурсы | цены | ФГИС ЦС, индексы Минстроя, базисные уровни 01.01.2022 / 01.01.2000
4. НР-СП-лимит. | структура цены | 812/пр (НР), 774/пр (СП, к 0,85), ВЗиС, зимнее, непредвиденные
5. Формы-закрытие | КС-2/КС-3 | Формы №100, КС-2/КС-3 (НДС 22%!), М-29, первичка 402-ФЗ
6. Экспертиза | проверка | Главгосэкспертиза, достоверность сметной стоимости, проверка чужой КС-2
7. Стандарты | методология | Чеклист ЛСР (5п), сходимость до рубля, [ИСТОЧНИК], точность, конъюнктура
8. Ловушки | стоп-лист | Выпавшая ЛСР, «1 компл.» блокер, двойной счёт, отменённый МДС 81-35
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 изменение 2025–2026 · ❌ ОТМЕНЁН ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Людмилы, сверить · 🧭 методология/практика

## 1. Методика
1. МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
Как считается смета: метод, состав, обоснование цены, НМЦК. Главный методический слой Людмилы.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ГЛАВНАЯ МЕТОДИКА
Приказ Минстроя № 421/пр | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта, сноса | от 04.08.2020; изм. № 30/пр от 23.01.2025 (с 25.03.2025) | Состав ЛСР, ССР, методы, конъюнктурный анализ | ✅ действует | 🔎
Методы определения | Ресурсно-индексный (РИМ) и базисно-индексный (БИМ) | РИМ — осн. с 25.02.2023 | РИМ для федфинансирования; БИМ — переходно | ✅ действует | 🔎
Конъюнктурный анализ | Обоснование цены ресурса, не учтённого в базе (по 421/пр) | действует | ≥ 3 источника (КП/прайс), приведение к одной дате; результат — в рублях | ✅ действует | 🔎
НМЦК И ЦЕНА КОНТРАКТА
Приказ Минстроя № 841/пр | Порядок определения НМЦК в сфере градостроит. деятельности + методика сметы контракта | от 23.12.2019, ред. 14.06.2022 | Связан со ст. 22 44-ФЗ; НМЦК на изыскания/проект/СМР | ✅ действует | 🔎
ст. 22 44-ФЗ | Методы определения НМЦК | ред. актуальная | Проектно-сметный метод для строительства | ✅ действует | 🔎
Доп. смета / ДС | Смета на изменения объёмов (по факту ВОР/ИД) | практика + ст.95 44-ФЗ | Решение о ДС — не Людмилы (Протокол 4), её дело — расчёт | 🧭 практика | 📋

## 2. Сметные базы
2. СМЕТНО-НОРМАТИВНЫЕ БАЗЫ
На чём считается. ФСНБ-2022 = текущая база (РИМ). Старые ФЕР/ТЕР-2001 = только БИМ-переход.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ТЕКУЩАЯ БАЗА (РИМ)
ФСНБ-2022 | Федеральная сметно-нормативная база (введена Приказом № 1133/пр от 27.12.2022) | действует с 25.02.2023 | Уровень цен 01.01.2022; ПЕРВАЯ база БЕЗ расценок (только ГЭСН + цены ресурсов) | ✅ действует | 🔎
ГЭСН (в ФСНБ-2022) | Гос. элементные сметные нормы — нормы расхода ресурсов | действует | Основа РИМ; стоимость труда — по ставке из ФГИС ЦС | ✅ действует | 🔎
Ресурсы-представители | Сводный перечень (>1490 позиций) для индексов по группам | Приказ № 716/пр от 05.10.2023; изм. № 593/пр от 30.09.2025 | Индексы по группам однородных ресурсов | ✅ действует | 🔎
Дополнения к ФСНБ-2022 | Пакеты дополнений и изменений (доступны в ФГИС ЦС) | 15 пакетов (на 2025–2026) | Сверять актуальный пакет перед расчётом | ⚠️ актуализир. | 🔎
СТАРАЯ БАЗА (БИМ — только переходные случаи)
ФЕР-2001 / ТЕР-2001 | Единичные расценки (база 01.01.2000) — базисно-индексный метод | для смет до 25.02.2023 | Применять, если задание на ПИР до 25.02.2023 или корректировка БИМ-ПД | ⚠️ старая база | 🔎
ФССЦ-2001 | Сметные цены на материалы (база 01.01.2000) | в составе старой базы | ФССЦпг — перевозка грузов | ⚠️ старая база | 📋

## 3. Индексы-ресурсы
3. ИНДЕКСЫ И ЦЕНЫ РЕСУРСОВ
Пересчёт в текущий уровень цен. Источник цифр для тега [ИСТОЧНИК]: дата, квартал, регион.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ФГИС ЦС | Фед. гос. ИС ценообразования: цены ресурсов и индексы по группам | действует | Источник цен для РИМ; сверять регион и квартал | ✅ действует | 🔎
Индексы Минстроя | Квартальные письма: индексы изменения сметной стоимости по статьям/регионам | ежеквартально | Совокупный индекс = индекс факт × индекс прогноз | ✅ действует | 📋
⚠️ Отставание индексов | Индексы хронически отстают по нефтепродуктам/металлу | системный риск | Урок битума: убыток –2,42 млн; фиксировать в рублях | ⚠️ риск | 🔎
Базисные уровни | 01.01.2022 (ФСНБ-2022) / 01.01.2000 (ФЕР-2001) | — | Не путать уровни при пересчёте | ✅ справочно | 📋

## 4. НР-СП-лимит.
4. НАКЛАДНЫЕ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ЛИМИТИРОВАННЫЕ
Структура цены сверх прямых затрат: ОТ+ЭМ+М → НР+СП → лимитированные. Зона манипуляций — проверять.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
НР И СП (подтверждены поиском)
Приказ Минстроя № 812/пр | Методика нормативов накладных расходов (НР) | от 21.12.2020; Минюст 25.03.2021; действ. с 06.04.2021 | НР по видам работ; для РИМ — с включением в ФРСН | ✅ действует | 🔎
Приказ Минстроя № 774/пр | Методика нормативов сметной прибыли (СП) | от 11.12.2020; изм. № 317/пр от 22.04.2022 | К СП понижающий коэф. 0,85 (п.16); непроизв. объекты — особо | ✅ действует | 🔎
❌ МДС 81-33/81-25 | Старые НР/СП (МДС) | ОТМЕНЕНЫ | Заменены 812/пр и 774/пр — не применять | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
ЛИМИТИРОВАННЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ВЗиС | Временные здания и сооружения | по нормативам (ГСН 81-05-01) | % от СМР; сверять норматив | ✅ действует | 📋
Зимнее удорожание | Доп. затраты при производстве работ зимой | по нормативам (ГСН 81-05-02) | % по температурной зоне | ✅ действует | 📋
Непредвиденные затраты | Резерв на непредвиденные работы | по 421/пр (% от итога) | Стройка обычно 2–3%; госэкспертиза ограничивает | ✅ действует | 📋
НДС в сводном расчёте | Налог на итог ССР | 🆕 22% с 01.01.2026 (было 20%) | Проверять ставку в шапке сметы/КС-3 | 🆕 действует | 🔎

## 5. Формы-закрытие
5. ФОРМЫ ЗАКРЫТИЯ И ПЕРВИЧКА
Чем закрываются выполненные работы. КС-2 = объём, КС-3 = стоимость (с НДС). НДС с 2026 — 22%.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
Форма КС-2 | Акт о приёмке выполненных работ (объёмы по расценкам) | Пост. Госкомстата № 100 от 11.11.1999 | Основание для КС-3; сверять с ИД (Палыч) | ✅ действует | 🔎
Форма КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | Пост. № 100 | 🆕 итог с НДС 22% с 2026; КС-2 подписана = БДР-событие (Ваныч) | ✅ действует | 🔎
402-ФЗ | Первичные учётные документы (реквизиты) | действует | Унифиц. формы необязательны, но в госзаказе де-факто обязательны | ✅ действует | 🔎
Форма М-29 | Отчёт о расходе материалов в сопоставлении с нормами | ведомственная практика | Контроль списания материалов vs смета | 🧭 практика | 📋
Форма КС-6/КС-6а | Общий журнал работ / журнал учёта выполненных работ | Пост. № 100 / ОЖР 1026/пр | Основа накопления объёмов для КС-2 | ✅ действует | 📋

## 6. Экспертиза
6. ЭКСПЕРТИЗА И ПРОВЕРКА СМЕТ
Где смету проверяют и где Людмила проверяет чужую. Достоверность сметной стоимости — для госфинансирования.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
Главгосэкспертиза (ГГЭ) | Гос. экспертиза проектной документации и сметной стоимости | действует | Проверка достоверности определения сметной стоимости (госсредства) | ✅ действует | 📋
Проверка достоверности | Обязательна для объектов с бюджетным финансированием | по ГрК РФ + ПП РФ | Без положительного заключения — нет финансирования | ✅ действует | 📋
Проверка чужой КС-2/сметы | Поиск завышений, двойного счёта, манипуляций НР/СП | методология Людмилы | Вердикт + денежная оценка ошибок в рублях | 🧭 практика | 🔎
Экспертиза сметных нормативов | ФРСН — федеральный реестр сметных нормативов | действует | Норматив применим, если включён в ФРСН | ✅ действует | 📋

## 7. Стандарты
7. СТАНДАРТЫ ЛЮДМИЛЫ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология сметчика (не НПА). Тег [ИСТОЧНИК] на каждую цифру. Сходимость — закон.
Стандарт | Правило | Порог / норма | Откуда (урок)
Чеклист полноты ЛСР | 5 пунктов: сумма ЛСР = свод; нет дублей; всё в маппинге; «1 компл.» | обязателен перед отдачей | Каранайаул
Сходимость — закон | Сметная сумма сходится с шапкой ЛСР | ±0,01% (до рубля) | Протокол 1
Нет двойного счёта | Материалы (ФССЦ) и работы (ФЕР/ГЭСН) — независимые слои | — | Протокол 2
Конъюнктура = рубли | Результат конъюнктурного расчёта — в рублях, не в % | ≥ 3 источника | 421/пр
«1 компл.» ≥ 5% НМЦК | Крупная позиция без расшифровки = блокер, не позиция | ≥ 5% НМЦК → запрос | Школа №19 (237 млн, 11,8%)
Выпавшая ЛСР | Сверить количество ЛСР со списком перед сводом | разница > 0 → найти | Каранайаул (ЛСР 08-01, 3,5 млн)
Точность — оговорка | Явно указывать точность оценки | ±3–5% с ЛСР; ±10–15% без | Стандарт v8
Тег [ИСТОЧНИК] | Каждая цифра: расценка/цена + дата + квартал + регион + статус | всегда | Урок Д-6 (команда v8.1)
Замена материала | Только через ГИП (Денчик) и Артемия | не самостоятельно | Протокол 5

## 8. Ловушки
8. ЛОВУШКИ ЛЮДМИЛЫ — СМЕТНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Сметные красные флаги и отменённые/устаревшие документы. Ссылка на мёртвый норматив = ошибка экспертизы.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
ОТМЕНЁННЫЕ / УСТАРЕВШИЕ
❌ МДС 81-35.2004 | Старая методика определения стоимости | Отменена (Приказ № 592/пр от 06.10.2020) → действует 421/пр
❌ МДС 81-33/81-25 | Старые нормативы НР/СП | Действуют 812/пр (НР) и 774/пр (СП)
⚠️ ФЕР/ТЕР-2001 как основной | Базисно-индексный без учёта перехода на РИМ | С 25.02.2023 для федфинансирования — ФСНБ-2022 / РИМ
⚠️ Старый пакет ФСНБ-2022 | Расчёт по неактуальному пакету дополнений | Сверять актуальный пакет (1–15) в ФГИС ЦС
❌ НДС 20% в КС-3 (2026) | Старая ставка в справке стоимости | С 01.01.2026 — 22%
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ
Выпавшая ЛСР | ЛСР не попала в свод → потеря в НМЦК | Сверка количества ЛСР со списком (чеклист, п.1)
«1 компл.» без расшифровки | Крупная позиция «1 комплект» прячет объём и риск | ≥ 5% НМЦК → блокер, запрос расшифровки через Виктора
Двойной счёт | Материал учтён и в работе, и отдельно | Независимые слои ФССЦ/ФЕР (Протокол 2)
Манипуляция НР/СП | Завышение через накладные и прибыль | Проверять нормативы по 812/774/пр и коэф. 0,85
Конъюнктура в процентах | «Рынок на 15% дороже» без рублей | Только в рублях, ≥ 3 источника, с датой
Несведённый объём ВОР с КСГ | ВОР не привязан к графику → КС-2 рассинхрон | Каждая строка ВОР = дата старта из КСГ + статус