## 📖 Навигатор
ОПОРНАЯ БАЗА МАРИНЫ (Снабжение/Закуп) v1.0 — ЗАКУПКИ, КАЧЕСТВО, ЛОГИСТИКА
Индивидуальная база снабженца СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Марины v8.1 + общего опорного документа. Подтверждение соответствия, сертификация, маркировка, входной контроль, договор поставки, логистика, лид-таймы. Статус-чувствительное (ПП 2425, Честный знак) верифицировано поиском. Правила: 3 КП на позицию, логистика = часть товара, сертификат — в момент выбора.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Соответствие | ТР ТС/ЕАС | 184-ФЗ, ТР ТС, сертификат vs декларация, ЕАС, ФГИС Росаккредитация
2. Сертификация | ПП 2425 | Обязательная сертификация/декларирование стройматериалов, ТР ТС 014 (дороги)
3. Маркировка | Честный знак | 🆕 ПП 820/123: цемент/смеси/гипс с 01.10.2025, запрет с 01.05.2026
4. Док-ты качества | паспорта/ГОСТ | Паспорт качества, сертификат, декларация, протоколы; ГОСТ на материалы
5. Входной контроль | стык с Палычем | ГОСТ 24297-2013, СП 48.13330.2019, журнал входного контроля
6. Договор поставки | ГК гл. 30 | Ст. 506–524, переход риска, недопоставка, неустойка, претензия
7. Логистика | доставка | Incoterms 2020, транспорт, таможня (импорт), упаковка, страхование
8. Лид-таймы | длинные позиции | Витражи, насосы, трансформаторы, лифты, спецтрубы — ориентиры
9. Стандарты | протоколы | 3 КП/3 кандидата, офис≠производство, логистика=товар, карта лид-таймов
10. Ловушки | стоп-лист | КП без логистики, КП на бумаге, просроченный сертификат, lead-time
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое 2025–2026 · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Марины/знаний, сверить · 🧭 практика

## 1. Соответствие
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ (ТР ТС / ЕАС)
Базис: какой документ подтверждает соответствие и кто его выдал. Без документа — материал не принимается.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
184-ФЗ | О техническом регулировании (формы подтверждения соответствия) | ред. актуальная | Сертификация (третья сторона) vs декларирование (заявитель) | ✅ действует | 🔎
Сертификат соответствия | Подтверждение органом по сертификации (третья сторона) | действует | Бланк с № в реестре ФГИС «Росаккредитация» | ✅ действует | 🔎
Декларация о соответствии | Подтверждение самим заявителем под свою ответственность | действует | Проверять регистрацию в реестре Росаккредитации | ✅ действует | 🔎
Маркировка ЕАС | Знак обращения продукции на рынке ЕАЭС | действует | Нет ЕАС там, где он обязателен → не принимать | ✅ действует | 📋
ФГИС «Росаккредитация» | Реестр выданных сертификатов и деклараций | действует | Проверка подлинности документа поставщика | ✅ действует | 🔎
Отказное письмо | Подтверждение, что товар НЕ требует обязательной оценки | практика | Для позиций вне перечней — вместо сертификата | 🧭 практика | 📋

## 2. Сертификация
2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ/ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Что обязательно подтверждать. ПП 2425 — единые перечни. Для автодорог — ТР ТС 014.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ПП РФ № 2425 | Единый перечень обяз. сертификации + единый перечень декларирования | от 23.12.2021, с 01.09.2022 (заменил ПП 982) | Цемент, арматура, напорные трубы, радиаторы, композиты и др. | ✅ действует | 🔎
Обязательная сертификация | Сертификат (третья сторона) на перечень из ПП 2425 | действует | Цемент, напорные трубы, стальные канаты, композиты | ✅ действует | 🔎
Обязательное декларирование | Декларация на перечень из ПП 2425 | действует | Канализационные трубы, ряд отделочных/изоляционных | ✅ действует | 🔎
ТР ТС 014/2011 | Безопасность автомобильных дорог (материалы) | действует | Песок, щебень, бортовые камни — оценка обязательна (профиль Каранайаула) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1133 (2023) | Изменение схемы упрощённого декларирования | с 01.09.2023 | Упрощённые декларации требуют последующей оценки | ✅ действует | 🔎
ТР ТС 004/010 | Низковольтное оборудование / машины и оборудование | действует | Для электрики, насосов, оборудования | ✅ действует | 📋

## 3. Маркировка
3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» (NEW 2025–2026)
🆕 Свежий фронт. Только потребительская упаковка (навалом/цементовозом — НЕ подпадает). Код Data Matrix.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ПП РФ № 123 (рег-ция) | Регистрация участников оборота в системе «Честный знак» | от 07.02.2025; рег-ция с 01.09.2025 | До 01.04.2026 зарегистрироваться всем участникам | 🆕 действует | 🔎
Этап 1 — с 01.10.2025 | Маркировка: цемент, сухие строительные смеси, гипс | 🆕 действует | Только потребительская упаковка | 🆕 действует | 🔎
Этап 2 — с 01.12.2025 | Маркировка: монтажные пены, герметики, мастики, замазки | 🆕 действует | Расширение перечня смесей | 🆕 действует | 🔎
Запрет — с 01.05.2026 | Запрет поставки производителями немаркированных стройматериалов | 🆕 ближайший дедлайн | Поставщик без маркировки = стоп по приёмке | 🆕 действует | 🔎
Розница — с 01.12.2026 | Вывод из оборота при продаже, поэкземплярный учёт, коды в УПД | 🆕 будущее | Коды передаются в УПД | 🆕 будущее | 🔎
Исключение | Навал/россыпь/промтара без потреб. упаковки | действует | Цемент цементовозом, смеси в биг-бэгах — не маркируются | ✅ действует | 🔎

## 4. Док-ты качества
4. ДОКУМЕНТЫ КАЧЕСТВА И ГОСТ НА МАТЕРИАЛЫ
Что собираешь на каждую поставку (для реестра сертификатов и Палыча). ГОСТ — в каждом КП.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТАВКУ
Паспорт качества | Документ изготовителя на партию (показатели качества) | на каждую партию | Привязка к партии/дате; в реестр сертификатов | ✅ действует | 🔎
Сертификат / декларация | Подтверждение соответствия (ПП 2425 / ТР ТС) | со сроком действия | Проверка срока — Протокол 3 (в момент выбора) | ✅ действует | 🔎
Протокол испытаний | Результаты лабораторных испытаний (где требуется) | по требованию | Для ответственных материалов (бетон, сталь) | ✅ действует | 📋
ГОСТ НА КЛЮЧЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (указывать в КП)
ГОСТ 33133-2014 | Битумы нефтяные дорожные вязкие | действует | В КП на битум (профиль Каранайаула) | ✅ действует | 📋
ГОСТ 31108 | Цементы общестроительные | ⚠️ сверить ред. (2016/2020) | Класс/марка цемента + маркировка ЧЗ | ⚠️ редакция | 📋
ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для ЖБ | действует | Класс арматуры (А500С и т.п.) | ✅ действует | 📋
ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые | действует | Класс по прочности, морозостойкость | ✅ действует | 📋
ГОСТ 23166 / 30674 | Блоки оконные / стеклопакеты | ⚠️ сверить ред. | Для витражей/окон (длинные позиции) | ⚠️ редакция | 📋

## 5. Входной контроль
5. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (стык с Палычем/ПТО)
Что проверяется при приёмке на объекте. Без документов соответствия — материал не в работу.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Входной контроль | действует | Журнал входного контроля; объём проверки | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Входной контроль в составе организации строительства | ред. актуальная | Сверка с проектом/спецификацией Денчика | ✅ действует | 🔎
Комплект на приёмку | Паспорт качества + сертификат/декларация + (ЧЗ-код) | практика | Передача документов Палычу в реестр ИД | 🧭 практика | 🔎
Брак / несоответствие | Отказ в приёмке, акт, претензия поставщику | ГК + договор | Протокол претензии на день выявления | 🧭 практика | 📋

## 6. Договор поставки
6. ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ПРЕТЕНЗИИ (ГК РФ, гл. 30 §3)
Где риск переходит и чем давим при срыве. Связка с Виктором по претензиям/искам.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГК РФ ст. 506 | Договор поставки — понятие | действует | Поставка для предпринимательских целей | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 509–512 | Порядок и периоды поставки | действует | График поставок, синхрон с КСГ | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 513–515 | Приёмка товара покупателем | действует | Проверка количества/качества при приёмке | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 518–519 | Последствия поставки товара ненадлежащего качества/комплектности | действует | Право на отказ, замену, уценку | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 521 | Неустойка за недопоставку/просрочку | действует | Начисление до фактического исполнения | ✅ действует | 📋
Переход права/риска | Момент перехода права собственности и риска | по договору + ст. 459 | Привязка к Incoterms при импорте | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 330 | Неустойка (общая) | действует | Расчёт пени — Протокол 7 (на день просрочки) | ✅ действует | 📋

## 7. Логистика
7. ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
Логистика = часть товара (Протокол 5). Цена без доставки до объекта — не КП.
Тема | Что учитывать | Практика / норма | Примечание
Incoterms 2020 | Базис поставки: кто платит за перевозку и где переходит риск | междунар. свод правил | EXW/FCA/CPT/DAP/DDP — фиксировать в договоре | 🧭 практика
Вид транспорта | Авто / ж/д / морской / мультимодальный | расчёт по тарифам | Габарит/вес/срочность → выбор схемы
Таможня (импорт) | Оборудование/материалы из-за рубежа | ТК ЕАЭС + пошлины/НДС | Срок растаможки в лид-тайм; ЕАС на импорт
Упаковка и хранение | Сохранность при перевозке и на складе | по ГОСТ/ТУ материала | Условия хранения цемента/смесей (влажность)
Страхование груза | Покрытие риска утраты/повреждения | по договору | Для дорогих/длинных позиций
Доставка до объекта | Стоимость до конкретной точки | в каждом КП | «до Карабудахкента», не «склад в Москве»

## 8. Лид-таймы
8. ЛИД-ТАЙМЫ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ (ориентиры)
🧭 Ориентиры из практики Марины (промпт v8.1). Карта лид-таймов — первое за 4 часа. Крайний срок заказа — в каждой строке.
Позиция | Лид-тайм (ориентир) | Цена-ориентир | Примечание
Витражи Schüco (лиц. РФ) | 16 нед. | 46–55 тыс. ₽/м² | Школа №19: пожар виден за 4 часа
Витражи ALUMARK (Москва) | 10–12 нед. | 38–44 тыс. ₽/м² | Альтернатива Schüco
Витражи Татпроф (Казань) | 6–8 нед. | 35–40 тыс. ₽/м² | Экономия 27–60 млн на 5 441 м²
Насосное оборудование | от 8–12 нед. | по проекту | Кейс ПНС Февральское (Q/H/КПД)
Трансформаторы / РУ | 12–20 нед. | по проекту | Критическая длинная позиция
Лифтовое оборудование | 12–24 нед. | по проекту | Заказ задолго до монтажа
Спецтрубы (большой Ø) | 8–16 нед. | по проекту | Урок Д-4: Ø219 «потерялась»

## 9. Стандарты
9. СТАНДАРТЫ МАРИНЫ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология снабженца (не НПА). «КП на бумаге ≠ КП в жизни».
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Карта лид-таймов — первой | На новом объекте — карта лид-таймов за 4 часа | 🔴≤14дн / 🟡2–6нед / 🟢>6нед | Школа №19 (витражи)
3 КП / 3 кандидата | Минимум 3 КП на позицию > 100 тыс. ₽ | всегда | Протокол 2
Офис ≠ производство | Верификация: юр + фин + производственная | 3 кольца | Протокол 1
Логистика = часть товара | Цена без доставки до объекта — не КП | возврат КП | Протокол 5
Сертификат в момент выбора | Проверять сертификат/декларацию при выборе, не после | до решения | Протокол 3
72-часовой план | По горящей позиции: запрос→ответы→скоринг за 3 дня | ≤72 ч | Стандарт v8
Крайний срок заказа | В каждой строке: дата, иначе срыв монтажа | явная дата | Стандарт v8
Рамочный + спецификация | Рамочный договор + спецификация на каждую поставку | — | Протокол 4
Претензия на день просрочки | Документировать нарушение сразу, с расчётом неустойки | день в день | Протокол 7
Одно живое КП — MVP | Без КП нет основания выбирать | ≥1 живое | Урок Каранайаула (72 материала, 0 КП)

## 10. Ловушки
10. ЛОВУШКИ МАРИНЫ — ЗАКУПОЧНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Закупочные красные флаги. Ошибка = брак на объекте или срыв срока через лид-тайм.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
КП без логистики | Цена со склада поставщика, не до объекта | Только цена до объекта с датой и ГОСТ — иначе возврат КП
«КП на бумаге ≠ в жизни» | После согласования цена/срок «уплывают» | Живое КП от приоритетного кандидата; фиксировать условия
Lead-time blindness | Длинная позиция замечена поздно → срыв монтажа | Карта лид-таймов первой; крайний срок заказа в строке
Просроченный сертификат | Документ соответствия истёк к моменту поставки | Проверка срока в момент выбора (Протокол 3) → алерт Палычу
🆕 Немаркированный товар | Цемент/смеси без кода ЧЗ после 01.05.2026 | Требовать маркировку (потреб. упаковка); проверять Data Matrix
Нет обязательной сертификации | Материал из перечня ПП 2425 без сертификата/декларации | Проверить перечень ПП 2425; нет документа — не принимать
Поставщик с монтажом без Халиля | Поставка+монтаж = зона подряда, решает не Марина | Передать Халилю + ждать решения Артемия (Т-В)
Один кандидат | Выбор без альтернатив | 3 кандидата всегда (Протокол 2)