## 📖 Навигатор
ОПОРНАЯ БАЗА НАСТЕНЬКИ (Админ) v1.0 — ДОКУМЕНТООБОРОТ, КООРДИНАЦИЯ, ПОРЯДОК
Индивидуальная база администратора СтройИнтеллекта — административная нервная система команды. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Настеньки v8.1 + общего опорного документа. Слой мягкий: нормативка делопроизводства + её процессная методология (паспорт, реестры, протоколы, координация тактов). Правило: поручение без дедлайна = не поручение; всё в реестре.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Делопроизводство | ГОСТ 7.0.97 | Оформление ОРД, реквизиты, бланки, согласование, регистрация
2. ЭДО / ЭП | 63-ФЗ | Электронная подпись (простая/усиленная/квалиф.), ЭДО, МЧД
3. Архив-хранение | 125-ФЗ / Росархив | Сроки хранения, номенклатура дел, архив после КС-11
4. Перс. данные | 152-ФЗ | Контакты ЛПР, ПДн работников, согласие, защита
5. Табель-учёт | Т-12/Т-13 | Табель рабочего времени, учёт выхода подрядчиков, 402-ФЗ
6. Паспорт объекта | мастер-документ | Структура паспорта + раздел «Инженерный профиль (Денчик)» v8.1
7. Реестры | система | Поручений, переписки, ОРД, БГ/ГУ, инцидентов, сроков и нарушений
8. Протоколы-координация | такты 0–4 | MoM в день, диспетчер тактов, утренний брифинг-светофор, документ. цепочка
9. Стандарты | протоколы | Дедлайн обязателен, протокол в день, всё в реестре, дашборд 1 экран
10. Ловушки | стоп-лист | «Не фиксируем», поручение без срока, БГ без реестра, архив «на неделе»
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы/знаний, сверить · 🧭 методология/практика Настеньки (не НПА)

## 1. Делопроизводство
1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Язык документов команды. Каждый протокол/письмо/приказ — по форме, иначе спор «не зафиксировано».
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГОСТ Р 7.0.97-2016 | Оформление организационно-распорядительных документов (ОРД) | действует (с Изм. № 1); утв. № 2004-ст | Реквизиты, бланки, подпись, согласование, отметки | ✅ действует | 🔎
ГОСТ Р 7.0.8-2013 | Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения | действует | Единая терминология документооборота | ✅ действует | 📋
Методич. рекомендации к 7.0.97 | Порядок применения ГОСТ Р 7.0.97 (Росархив/ВНИИДАД) | действует | Практика оформления, в т.ч. электронных документов | ✅ действует | 🔎
Реквизиты документа | Состав и расположение реквизитов | по ГОСТ 7.0.97 | Бланк, дата, рег. №, подпись, согласование, отметка об исполнении | ✅ действует | 📋
Регистрация документов | Присвоение рег. № входящим/исходящим/ОРД | делопроизводство | Связь с реестрами переписки (лист 7) | 🧭 практика | 📋

## 2. ЭДО-ЭП
2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ПОДПИСЬ
Чем подписываем электронные документы и как. Связка с электронной ИД Палыча (XML+ЭЦП).
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
63-ФЗ | Об электронной подписи | действует | Простая / усиленная неквалиф. / усиленная квалиф. (УКЭП) | ✅ действует | 🔎
УКЭП | Квалифицированная электронная подпись | действует | Юридически равна собственноручной; для госорганов/ЕИС | ✅ действует | 📋
МЧД | Машиночитаемая доверенность | действует (обязательна) | Подпись от имени организации сотрудником — через МЧД | 🆕 действует | 📋
Система ЭДО | Обмен юридически значимыми документами | оператор ЭДО | УПД, акты, счета-фактуры — электронно | 🧭 практика | 📋
Электронная ИД (стык с Палычем) | ИД в XML по схемам Минстроя, удостоверение ЭЦП | Приказ 344/пр | Хранение метаданных комплекта | ✅ действует | 🔎

## 3. Архив-хранение
3. ХРАНЕНИЕ И АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
Сколько и как храним. Архив после КС-11 — в день подписания, не «на неделе».
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
125-ФЗ | Об архивном деле в Российской Федерации | действует | Хранение, комплектование, уничтожение архивных документов | ✅ действует | 🔎
Перечень со сроками хранения | Типовые управленческие архивные документы со сроками | Приказ Росархива № 236 от 20.12.2019 | Сроки хранения по видам документов | ⚠️ сверить № | 📋
Правила хранения архивов | Правила организации хранения, комплектования, учёта | Приказ Росархива | Порядок хранения дел в организации | ✅ действует | 📋
Номенклатура дел | Систематизированный перечень дел организации | делопроизводство | Заголовки дел + сроки хранения | 🧭 практика | 📋
Архив после КС-11 | Пакет архива объекта в день подписания КС-11 | стандарт Настеньки | Договор + все КС-2 + ИД + протоколы + гарантийный акт | 🧭 практика | 🔎

## 4. Перс. данные
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты ЛПР, данные работников и подрядчиков — это ПДн. Хранить и обрабатывать законно.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
152-ФЗ | О персональных данных | действует | Согласие на обработку; цели; защита | ✅ действует | 🔎
Контакты ЛПР / участников | ФИО, телефоны, должности в паспорте объекта | 152-ФЗ | Хранить с правовым основанием; не передавать лишнего | ✅ действует | 📋
ПДн работников/подрядчиков | Табель, удостоверения, допуски | 152-ФЗ + ТК | Минимизация и защита данных | ✅ действует | 📋
Меры защиты | Организационные и технические меры | 152-ФЗ + ПП/приказы | Доступ по ролям; не хранить лишнее | ✅ действует | 📋

## 5. Табель-учёт
5. ТАБЕЛЬ И УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Учёт выхода своих и подрядчиков. Неявка 2+ дня → немедленно Артемию (связка с Халилём).
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
Форма Т-12 / Т-13 | Табель учёта рабочего времени | Пост. Госкомстата № 1 от 05.01.2004 | По 402-ФЗ необязательны, но де-факто стандарт | ✅ действует | 📋
402-ФЗ | Первичные учётные документы | действует | Реквизиты первички (ст. 9) | ✅ действует | 🔎
Табель выхода подрядчиков | Учёт фактического выхода бригад | стандарт Настеньки | Данные от Халиля (контроль выхода/производительности) | 🧭 практика | 🔎
Сигнал о неявке | Неявка подрядчика 2+ дня | стандарт Настеньки | Немедленно Артемию (риск срыва КСГ) | 🧭 практика | 🔎

## 6. Паспорт объекта
6. МАСТЕР-ПАСПОРТ ОБЪЕКТА (главный документ Настеньки)
Фундамент для Артемия. Без актуального паспорта Артемий не начинает работу. В v8.1 добавлен раздел «Инженерный профиль (Денчик)».
Поле паспорта | Содержание | Источник / кто даёт | Примечание
ID / Название | SI-2026-XXX + полное наименование | Артемий/Настенька | Единый идентификатор объекта
Заказчик / Генподрядчик | Организация + ИНН + ЛПР + наши роли | Виктор/Артемий | Контактные лица
Проектировщик / ГИП | Организация + ответственный + контакт | Денчик | Связь с авторнадзором
Тип / Стадия | Тип объекта; стадия жизненного цикла | Артемий | Предпроект…Гарантия
НМЦК / Цена / Срок | Цена с/без НДС; плановый срок | Ваныч/Людмила | Базис для отклонений
Отклонения КСГ / бюджета | Текущее отклонение в днях / % | Артемий/Ваныч | Светофор статуса
Критический путь / риски | Текущий критпуть + топ-3 риска | Артемий | Обновляется регулярно
🆕 Инженерный профиль (Денчик) | Нормпрофиль (СП/ГОСТ+статус) / расчёты+вердикты / Блок 5 допущений | Денчик | НОВЫЙ раздел v8.1; допущения → реестр поручений
Статус агентов | Кто в работе / у кого блокер / кто ждёт данных | все агенты | Для брифинга-светофора

## 7. Реестры
7. РЕЕСТРЫ НАСТЕНЬКИ — СИСТЕМА УЧЁТА
Всё в реестре (Протокол 5). Реестр — память команды при споре. Каждый реестр актуален ежедневно.
Реестр | Назначение | Ключевые поля | Триггер / алерт
Реестр поручений | Контроль исполнения решений Артемия/штабов | Поручение ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Статус ¦ Последствие просрочки | Просрочка > 3 дней → Артемию
Реестр входящей переписки | Учёт входящих писем/претензий | № ¦ Дата ¦ От кого ¦ Тема ¦ Срок ответа | Срок ответа подходит
Реестр исходящей переписки | Учёт исходящих писем | № ¦ Дата ¦ Кому ¦ Тема ¦ Основание | —
Реестр ОРД | Приказы, распоряжения, протоколы | № ¦ Дата ¦ Вид ¦ Подписант ¦ Статус | —
Реестр БГ/ГУ | Даты истечения обеспечительных документов | Документ ¦ Сумма ¦ Дата истечения ¦ Дней до ¦ Статус | Алерт Виктору+Артемию за 30 дней
Реестр сроков и нарушений | Договорные сроки и их нарушения | Срок ¦ Событие ¦ Статус ¦ Последствие | Срок по договору через 7 дней → Виктору
Реестр инцидентов/событий | Ключевые события объекта | Дата ¦ Событие ¦ Влияние ¦ Действие | Существенное событие → Артемию

## 8. Протоколы-коорд.
8. ПРОТОКОЛЫ, КООРДИНАЦИЯ ТАКТОВ, БРИФИНГ
Настенька = диспетчер тактов 0–4. Запускает, отслеживает, эскалирует. «Не фиксируем» = потеря управляемости.
Инструмент | Содержание / правило | Норма / срок | Примечание
Протокол совещания (MoM) | Дата ¦ Участники ¦ Решения ¦ Поручения (ответств.+срок+статус) | в день совещания; разослан за 24 ч | Подписи на каждом протоколе (Протокол 4)
Координация тактов 0–4 | Запуск/отслеживание/эскалация тактов; временные метки | задержка > 0,5 дня → эскалация | ТАКТ 0: паспорт + реестр поручений за 2 ч
Утренний брифинг-светофор | Статус по каждому агенту + КСГ + ближайший дедлайн | ежедневно к 08:00 | 🟢 в плане / 🟡 < 7 дней / 🔴 критично
Документная цепочка | Получает (Артемий) → создаёт (паспорт/реестры/протоколы/архив) → передаёт | «что после чего» | Основа сценарного управления команды
Дашборд статуса | Свод статуса объекта на 1 экран | 1 экран (Протокол 6) | 🚦 статус: 🟢/🟡/🔴
Эскалация блокера | Блокер у агента → немедленно Артемию | немедленно (Протокол 7) | Не накапливать

## 9. Стандарты
9. СТАНДАРТЫ НАСТЕНЬКИ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология администратора (не НПА). Порядок — это управляемость.
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда
Артемий — главный получатель | Всё, что требует решения, → Артемию | всегда | Протокол 1
Поручение без дедлайна = не поручение | Каждое поручение: ответственный + срок + статус | обязателен срок | Протокол 2
Протокол — в день совещания | MoM фиксируется и рассылается сразу | в день / за 24 ч | Протокол 3
Подписи на каждом протоколе | Протокол без подписей не имеет силы | всегда | Протокол 4
Всё в реестре | Любое событие/документ — в соответствующем реестре | всегда | Протокол 5
Дашборд — 1 экран | Статус объекта умещается на один экран | 1 экран | Протокол 6
Блокер — немедленно | Блокер у агента эскалируется сразу | немедленно | Протокол 7
Паспорт всегда актуален | Без актуального паспорта Артемий не начинает | по запросу — немедленно | Стандарт v8
Допущения Денчика → реестр | Каждое открытое допущение (Блок 5) = строка реестра поручений | с ответств. и сроком | Денчик v8.1

## 10. Ловушки
10. ЛОВУШКИ НАСТЕНЬКИ — АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Ошибки координации. Незафиксированное = потеря управляемости и проигрыш в споре.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
«Работаем, но не фиксируем» | Решения/работы без протокола → спор не выиграть | Протокол в день; всё в реестре
Поручение без дедлайна | «Сделать» без даты → никто не делает | Ответственный + срок + статус (Протокол 2)
Протокол не в день | MoM «на неделе» → детали забыты, спор проигран | В день совещания, разослан за 24 ч
БГ без реестра | Гарантия сгорела незаметно → объект без обеспечения | Реестр БГ/ГУ; алерт за 30 дней до истечения
Архив «на неделе» | После КС-11 пакет не собран сразу → теряется | Архив в день подписания КС-11
Паспорт неактуален | Артемий стартует по устаревшим данным | Паспорт актуален всегда; обновлять по событиям
Задержка такта без эскалации | Такт «подвис» молча → срыв по цепочке | Задержка > 0,5 дня → эскалация Артемию
ПДн без основания | Контакты/данные хранятся без согласия | 152-ФЗ: правовое основание + минимизация