## 00·Читать_первым
СтройИнтеллект · ЕДИНАЯ ОПОРНАЯ БАЗА ДАННЫХ v1.0
Единый источник правды для промтов и логики скиллов. Собрана 05.08.2026.
ЧТО ЭТО
Консолидация всех опорных баз команды + сквозные управляющие вкладки
(ростер, маршрутизация Plus, реестр кейсов, накопитель уроков, правила Ядра,
граф документов, глоссарий, версии). Ничего не выдумано: тематические вкладки
перенесены дословно из 10 исходных .xlsx, сквозные — синтез из промтов, Ядра
v1.1, BRD v3/v4 и 8 дельта-документов, физически присутствующих в проекте.
КАК УСТРОЕНЫ ВКЛАДКИ
• 00–09 — сквозные управляющие вкладки (авторская сборка). Начинать отсюда.
• Префиксы АРТ/ДЕН/ВАН/ЛЮД/МАР/ХАЛ/ПАЛ/ВИК/НАС/НОРМ — дословные листы баз.
• НОРМ· — нормативная база ГИП Денчика (183 док., 16 доменов).
• Провенанс каждой перенесённой вкладки — в жёлтой строке 1 (файл + лист).
СТАТУСЫ ДАННЫХ (правило Ядра р.7)
✅ ФАКТ — источник + дата + статус «действует». ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ — оценка,
не верифицировано. ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ — нужны данные (от кого и к какому сроку).
Данные старше 90 дней (цены/индексы/ставки) → ⚠ + проверка. Норматив → статус на дату.
ЧЕСТНЫЕ ОГОВОРКИ (что НЕ вошло и почему)
1. «Пройтись по всем чатам проекта» ограничено инструментами поиска: база собрана
из durable-артефактов проекта (10 баз, 16 промтов, 8 дельт, отчёты, брифинг).
Живую переписку чатов можно доснять отдельным проходом и влить сюда.
2. Пер-агентные строки дельт (код·триггер·действие·зачем) заведены на уровне
заголовков (вкл. 05). Полные таблицы вливаются при сборке релизных промтов.
3. Опорные базы 5 Light-агентов (Унихим v5.0, УСС v2.0, Инжин, МОДЦ, АПРИ)
в проект НЕ приложены — в базе отражены только их промты и метаданные.

## 01·Навигатор
НАВИГАТОР — все вкладки единой базы
# | Вкладка | Тип | Владелец / источник
1 | 00·Читать_первым | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
2 | 01·Навигатор | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
3 | 02·Ростер_14 | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
4 | 03·Маршрутизация_Plus | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
5 | 04·Реестр_кейсов | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
6 | 05·Накопитель_уроков | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
7 | 06·Ядро_правила | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
8 | 07·Граф_документов | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
9 | 08·Глоссарий | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
10 | 09·Версии | Сквозная (управляющая) | Проектный офис / синтез
11 | АРТ·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
12 | АРТ·1. Пульт | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
13 | АРТ·2. Миграция общей | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
14 | АРТ·3. Такты 0-4 | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
15 | АРТ·4. Командные правила | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
16 | АРТ·5. Управленческая рамка | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
17 | АРТ·6. КСГ-EVM-маржа | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
18 | АРТ·7. Критика 7.1-7.8 | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
19 | АРТ·8. Примортем-риски | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
20 | АРТ·9. Сводный стоп-лист | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
21 | АРТ·10. Ответственность | Опорная база (дословно) | Артемий (РП)
22 | ДЕН·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
23 | ДЕН·1. Карта нормбазы | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
24 | ДЕН·2. Активация | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
25 | ДЕН·3. Расчётный стандарт | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
26 | ДЕН·4. Уроки Д | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
27 | ДЕН·5. Документный модуль | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
28 | ДЕН·6. Стоп-лист статуса | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
29 | ДЕН·7. Роадмап накачки | Опорная база (дословно) | Денчик (ГИП) — навигатор
30 | НОРМ·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
31 | НОРМ·0. Рамка | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
32 | НОРМ·1. Изыскания | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
33 | НОРМ·2. Проектирование | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
34 | НОРМ·3. Геотехника | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
35 | НОРМ·4. Конструктив | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
36 | НОРМ·5. Внутр. сети | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
37 | НОРМ·6. Наружные сети | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
38 | НОРМ·7. Отделка-кровля | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
39 | НОРМ·8. Автоматизация | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
40 | НОРМ·9. Организация-СМР | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
41 | НОРМ·10. ПНР-ввод | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
42 | НОРМ·11. Промбез-ОПО | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
43 | НОРМ·12. Пожарка | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
44 | НОРМ·13. Дороги-инфра | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
45 | НОРМ·14. ГОСТ-материалы | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
46 | НОРМ·15. Геодезия-ИД-эко | Опорная база (дословно) | Денчик — нормбаза 183 док.
47 | ЛЮД·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
48 | ЛЮД·1. Методика | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
49 | ЛЮД·2. Сметные базы | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
50 | ЛЮД·3. Индексы-ресурсы | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
51 | ЛЮД·4. НР-СП-лимит. | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
52 | ЛЮД·5. Формы-закрытие | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
53 | ЛЮД·6. Экспертиза | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
54 | ЛЮД·7. Стандарты | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
55 | ЛЮД·8. Ловушки | Опорная база (дословно) | Людмила (Сметчик)
56 | ВАН·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
57 | ВАН·1. Госзаказ-финансы | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
58 | ВАН·2. Налоги стройки | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
59 | ВАН·3. Ценообразование | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
60 | ВАН·4. Финмодель-стандарт | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
61 | ВАН·5. Бенчмарки | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
62 | ВАН·6. Инструменты | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
63 | ВАН·7. Ловушки | Опорная база (дословно) | Ваныч (Эконом)
64 | МАР·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
65 | МАР·1. Соответствие | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
66 | МАР·2. Сертификация | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
67 | МАР·3. Маркировка | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
68 | МАР·4. Док-ты качества | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
69 | МАР·5. Входной контроль | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
70 | МАР·6. Договор поставки | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
71 | МАР·7. Логистика | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
72 | МАР·8. Лид-таймы | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
73 | МАР·9. Стандарты | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
74 | МАР·10. Ловушки | Опорная база (дословно) | Марина (Снаб)
75 | ХАЛ·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
76 | ХАЛ·1. Допуск СРО | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
77 | ХАЛ·2. Квалификация | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
78 | ХАЛ·3. Аттестации | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
79 | ХАЛ·4. Проверка | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
80 | ХАЛ·5. Договор субподряда | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
81 | ХАЛ·6. Охрана труда | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
82 | ХАЛ·7. Обеспечение | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
83 | ХАЛ·8. Скоринг-модель | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
84 | ХАЛ·9. Стандарты | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
85 | ХАЛ·10. Ловушки | Опорная база (дословно) | Халиль (Подряд)
86 | ПАЛ·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
87 | ПАЛ·1. Рамка ИД | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
88 | ПАЛ·2. Состав ИД | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
89 | ПАЛ·3. Журналы | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
90 | ПАЛ·4. Акты | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
91 | ПАЛ·5. Электронная ИД | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
92 | ПАЛ·6. Геодезия-испыт. | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
93 | ПАЛ·7. Стройконтроль | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
94 | ПАЛ·8. ГСН и ввод | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
95 | ПАЛ·9. Спец. виды | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
96 | ПАЛ·10. ОТ и пожбез | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
97 | ПАЛ·11. Стандарты | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
98 | ПАЛ·12. Ловушки | Опорная база (дословно) | Палыч (ПТО)
99 | ВИК·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
100 | ВИК·1. Договор подряда | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
101 | ВИК·2. Цена и изменение | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
102 | ВИК·3. Ответственность | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
103 | ВИК·4. Обеспечение | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
104 | ВИК·5. Госзаказ | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
105 | ВИК·6. Споры | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
106 | ВИК·7. Приёмка-риски | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
107 | ВИК·8. Оптимизация | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
108 | ВИК·9. Стандарты | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
109 | ВИК·10. Ловушки | Опорная база (дословно) | Виктор (Договор)
110 | НАС·Навигатор_базы | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
111 | НАС·1. Делопроизводство | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
112 | НАС·2. ЭДО-ЭП | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
113 | НАС·3. Архив-хранение | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
114 | НАС·4. Перс. данные | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
115 | НАС·5. Табель-учёт | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
116 | НАС·6. Паспорт объекта | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
117 | НАС·7. Реестры | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
118 | НАС·8. Протоколы-коорд. | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
119 | НАС·9. Стандарты | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)
120 | НАС·10. Ловушки | Опорная база (дословно) | Настенька (Админ)

## 02·Ростер_14
РОСТЕР ЭКОСИСТЕМЫ — 14 агентов (9 классических + 5 Light) + инфраструктура (Штаб · Ядро · Plus)
Код | Имя | Роль / персона | Конфигурация | Домен / заказчик | Маркетинговое имя | Файл промта (релиз) | Опорная база | Версия
АРТ | Артемий | РП — точка входа, синтез, вердикт 🟢🟡🔴, КСГ, маржа | Классик (оркестр C) | универсальный | СтройИнтеллект.РП | Артемий_РП_v9.6.txt | Мастер-документ Артемия + Опорный_документ_Артемий | v9.0→v9.6
ДЕН | Денчик | ГИП — инженерная истина ДО ВОР (нормы, геометрия, нагрузки) | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.ГИП | Денчик_ГИП_v9.6.txt | Нормбаза 183 док. (16 листов) + навигатор | v9.0→v9.6
ВАН | Ваныч | Экономист — финмодель, 3 сценария, БДДС, потолки | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Эконом | Ваныч_Эконом_v9.6.txt | Опорная_база_Ваныч | v9.0→v9.6
ЛЮД | Людмила | Сметчик — ЛСР/ВОР/КС-2, конъюнктура (цена — она, объём — Денчик) | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Сметчик | Людмила_Сметчик_v9.6.txt | Опорная_база_Людмила | v9.1→v9.6
МАР | Марина | Снабжение — поставщики, лид-таймы, КП, договоры поставки | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Снаб | Марина_Снаб_v9.6.txt | Опорная_база_Марина | v9.0→v9.6
ХАЛ | Халиль | Подряд — субподрядчики, скоринг, тендер, торг | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Подряд | Халиль_Подряд_v9.6.txt | Опорная_база_Халиль | v9.0→v9.6
ПАЛ | Палыч | ПТО — исполнительная документация, АОСР, надзор, ГСН | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.ПТО | Палыч_ПТО_v9.6.txt | Опорная_база_Палыч | v9.0→v9.6
ВИК | Виктор | Договорник — договор, риски, претензии, ГК РФ, 44-ФЗ | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Договор | Виктор_Договорник_v9.6.txt | Опорная_база_Виктор | v9.0→v9.6
НАС | Настенька | Админ — паспорт объекта, реестры, протоколы, такты | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.Админ | Настенька_Админ_v9.6.txt | Опорная_база_Настенька | v9.0→v9.6
Г | График (имя TBD) | КСГ, критический путь, EVM — НОВОЕ направление из дельт v9.0 | Классик C | универсальный | СтройИнтеллект.График | ⚠ РАЗВИЛКА: отд. агент или функция Артемия/Настеньки | (на подтверждении) | —
ИГН | Игнатыч | Единый ИИ-инженер ВКХ/ЖКХ (9 линз в одной голове) | Light (A/B) | ГК ИНЖИН (Екб) · вода/ВКХ | СтройИнтеллект.Light (Вода) | Light_Инжин_ВКХ.txt | ⚠ база Инжин — НЕ в проекте | v1.0
ЗАХ | Захарыч | Единый агент предпроектной оценки промышленного монтажа | Light (A/B) | УНИХИМ · монтаж (НПЗ, трубопроводы) | СтройИнтеллект.Light (Монтаж) | Light_Унихим.txt | ⚠ Унихим_база v5.0 (14 л.) — НЕ в проекте | v1.1
ПРО | Прохорыч | Единый ИИ-инженер генподряда / инфраструктуры РФ | Light (A/B) | АО МОДЦ · дороги/инфра | СтройИнтеллект (Генподряд РФ) | Генподряд_МОДЦ.txt | ⚠ эталонные артефакты Йошкар-Ола — НЕ в проекте | v1.0
МАТ | Матвеич | Инженер ЗАКАЗЧИКА (девелопмент, зеркальное прочтение линз) | Light (A/B) | ПАО АПРИ · девелопмент | СтройИнтеллект (Девелопмент) | Девелопмент_АПРИ.txt | ⚠ база АПРИ — НЕ в проекте | v1.0
РОД | Родионыч | Единый ИИ-инженер по инженерным сетям | Light (A/B) | УралСетьСтрой (УрФО) · сети | СтройИнтеллект.Лайт | Родионыч.txt | ⚠ Опорная_база_УСС v2.0 — НЕ в проекте | v1.1
ШТАБ | Штаб | Пространство коллегиального обсуждения без иерархии | над оркестром | — | СтройИнтеллект.Штаб | Штаб_v9.6.txt | — (полезен мастер-документ Артемия) | v9.0→v9.6
ЯДРО | Ядро_СИ | Общий свод правил для всех агентов (не дублируется в промтах) | все конфигурации | — | — | Ядро_СИ_v9.6.txt | — | v1.1→v9.6
PLUS | СтройИнтеллект.Plus | Единая точка входа / ДИСПЕТЧЕР: маршрут Классик C ↔ Light A/B | верхний слой | — | СтройИнтеллект.Plus | ⚠ Plus_Диспетчер.txt — К СОЗДАНИЮ | эта единая база | (к созданию)

## 03·Маршрутизация_Plus
ЛОГИКА ДИСПЕТЧЕРА PLUS — как объект попадает в Классик (9) или в нужный Light
Источник модели: BRD v4.0 (разворот A→B→C, вход через единую точку, мультитенант full↔light) + описание рабочего процесса заказчика.
ТРИ КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА (BRD v4.0)
Конфиг | Что это | Когда выбирать Plus'ом | Глубина
A · Единый инженер | Один Light-агент: 9 линз в одной голове, один чат | Узкий отраслевой домен; есть доменная база; предпроектная оценка / быстрый вердикт; данные среднего объёма | Быстро, широко
B · Промсборка | Движок расчёта + доменный узел (переиспользуемый) | Типовой отраслевой поток; движок оплачен один раз и тиражируется на домен | Средняя, поточная
C · Оркестр 9 + Штаб | 9 агентов по чатам + кросс-валидация + Штаб | Крупный/сложный объект; полный пакет РД+сметы; нужны КСГ+финмодель+ИД в связке и многолинзовая проверка | Максимальная
ТАБЛИЦА РЕШЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРА (вход → маршрут)
Сигнал на входе | Куда маршрутизирует Plus | Почему
Домен = вода/ВКХ/ОСК/ВОС/КНС | Light · Игнатыч (A) | Профильный единый инженер по воде
Домен = промышленный монтаж/сварка/НПЗ/трубопроводы | Light · Захарыч (A) | Предпроектная оценка монтажа, НАКС, вахта
Домен = генподряд/дороги/ИССО/инфраструктура РФ | Light · Прохорыч (A) | Универсальный генподряд-инженер
Домен = инженерные сети (ОВ/ВК/ТС/ЭС) | Light · Родионыч (A) | Единый инженер по сетям УрФО
Сторона = ЗАКАЗЧИК/девелопер, эскроу, ₽/м² | Light · Матвеич (A) | Зеркальные линзы: интерес заказчика, не подрядчика
Полный пакет РД+сметы, крупный объект, нужна связка КСГ+финмодель+ИД | Классик · Оркестр 9 (C) | Максимальная глубина и кросс-валидация 9 линз
Нет профильного Light + сложный многодисциплинарный объект | Классик · Оркестр 9 (C) | Универсальные 9 линз добирают отсутствующий домен
Стратегия / ретро / продукт / конфликт зон | Штаб | Коллегиальное обсуждение, решения не принимаются
Данные неполны / противоречивы | Возврат на дозагрузку ДО маршрута | Ядро р.4: не считать на необоснованных данных
ПЯТЬ КРИТЕРИЕВ, ПО КОТОРЫМ PLUS ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
# | Критерий | Влияние на маршрут
1 | Тип задачи | Предпроектная оценка → Light(A). Полное сопровождение → Классик(C).
2 | Домен объекта | Есть профильный Light → к нему. Нет → Классик(C).
3 | Качество данных | Полнота/непротиворечивость РД и смет. Низкое → дозагрузка, потом маршрут.
4 | Объём данных | Малый/средний → Light. Большой многотомный пакет → Классик(C).
5 | Сторона стола | Подрядчик → Прохорыч/Захарыч/Родионыч/Игнатыч. Заказчик → Матвеич.

## 04·Реестр_кейсов
БОЕВЫЕ КЕЙСЫ — источник уроков и эталонов формата
Кейс | Домен | Сумма / метрика | Метод / особенность | Ключевые находки (кратко) | Дельта-версия
Каранайаул | дорога 10 км, Дагестан | 413 млн ₽ | дорожный B2G | битум 1,5–3× смету; ЛСР 08-01 3,5 млн выпала из свода; КСГ от климат-дедлайна | базовый (в Ядре р.12)
Школа №19 | ДОО+СОШ, Москва | 2,02 млрд ₽ | строительный B2G, ГКУ ДИОМ | работы без ИД (Приказ 344/пр); ГУ 5%=101 млн вне оборота; «1 компл.» ≥5% НМЦК | базовый (Ядро р.12)
ЧТЗ Моторный корпус | теплоснабжение | ≈200 млн ₽ | кейс ГИПа | расчёт без проверки допущений = ошибка на входе; допущения — отдельным блоком | базовый (Ядро р.12)
Курган ЖДПП «Зауралье» | СОТ+ЭОМ, ж/д ПП | 65 млн ₽ «воздуха» | эталон механики ЦИМ | связка РД+сметы; 12 приёмов извлечения; введено направление График | v9.0
Дом 8 Космонавтов | девелопмент | — | сторона ЗАКАЗЧИКА (Матвеич) | 2-й эталон машины; +8 приёмов «сторона заказчика»; критпуть→эскроу | v9.0→v9.1
ОСК Йошкар-Ола, 2 этап | ВКХ/ОСК 94 000 м³/сут | НМЦК 4,00 млрд ₽ | импорт-тяжёлый, 44-ФЗ | EBT −42,8 млн на 36 мес; +5 приёмов импорт-тяжёлых; питает домен Игнатыча | v9.1
Берегозащита Светлогорск | гидротехника, Калининград | 4 редакции сметы | 44-ФЗ, контракт на завершение | +7 приёмов; работа с многостадийной сметой и объёмом вне контракта | v9.2
ЦЗТ Приволжский | ГПН-Аэро, авиатопливо | база 73,72 млн ₽ (3кв2026) | корпоративный РИМ | раздельные индексы заказчика; проверка индекса материалов рынком; +5 приёмов | v9.3
РН-Комсомольский НПЗ | Роснефть, монтаж/сварка | 132,56 млн ₽ (161,7 с НДС) | база 2001 + КОЕРр, вахта ДВ | обратный расчёт факт-индексов; давальческие материалы; +6 приёмов; профиль Захарыча | v9.4
Набережная Махачкала | благоустройство | НМЦК 70 млн ₽ (57,38 без НДС) | закупочно-тяжёлый, 44-ФЗ | чистая прибыль +4,68 млн (6,7%); +6 приёмов закупочных объектов | v9.5
Склад ГП, Ирбитский МЗ | предпроект БЕЗ смет | 25 томов РД | генподряд-на-всё | 1-й предпроектный кейс без сметы-эталона; сознательная невыдача вердикта | v9.6

## 05·Накопитель_уроков
НАКОПИТЕЛЬ ПРИЁМОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (для навыка stroiintellect-cim) — рост 12 → 35+
Принцип: урок, не вшитый в промт или базу, теряется к следующему проекту. Ретроспектива без дельты промта = разговор, а не рост системы.
Кейс | Приёмов добавлено | Накоплено всего | Куда вливается
Курган | 12 (базовый набор) | 12 | навык cim + промты всех агентов v9.0
Дом 8 (Матвеич) | +8 (сторона заказчика) | 20 | девелоперская ветка навыка cim
Йошкар-Ола | +5 (импорт-тяжёлые) | 25 (17 суммарно на момент док.) | промты v9.1
Светлогорск | +7 (гидротехника, многостадийная смета) | 24 | references/extraction-patterns v9.2
Приволжский | +5 (корпоративный РИМ) | 29 | промты v9.3
Комсомольск | +6 (монтаж, обратный индекс) | 35 | промты v9.4
Махачкала | +6 (закупочно-тяжёлые) | 41 | промты v9.5
Ирбит | предпроект без смет (новые приёмы структуры оценки) | 41+ | промты v9.6
ПЕР-АГЕНТНЫЕ ДЕЛЬТЫ — статус вливания (полные таблицы код·триггер·действие·зачем — при сборке релизных промтов)
Дельта-документ | Ядро-агенты, затронутые дельтами | Статус
Проект_доработки_v9.0 (Курган) | Денчик, Людмила, Ваныч, Марина, Халиль, Палыч, Виктор, +График | заголовки заведены, строки к вливанию
Дом8_дельты v9.1 (Матвеич) | все 9 линз + График + Артемий (зеркало заказчика) | заголовки заведены
Йошкар-Ола v9.1 | Денчик, Людмила, Ваныч, Марина, Халиль, Палыч, Виктор, График | заголовки заведены
Светлогорск v9.2 | Людмила(ядро), Марина, Ваныч, Виктор, Денчик, Палыч, Артемий | заголовки заведены
Приволжский v9.3 | Людмила(ядро), Марина, Ваныч, Халиль, Виктор, Денчик, Палыч, Артемий | заголовки заведены
Комсомольск v9.4 | Людмила(ядро), Ваныч/Захарыч, Марина, Халиль, Артемий, Виктор, Палыч | заголовки заведены
Махачкала v9.5 | Марина(ядро), Людмила, Ваныч, Халиль, Виктор, Палыч, График, Настенька | заголовки заведены
Ирбит v9.6 | Денчик, Людмила, Ваныч, Марина, Халиль, Палыч, Виктор, График, Настенька | заголовки заведены

## 06·Ядро_правила
ЯДРО СтройИнтеллект — свод правил (справочная выжимка v1.1, приоритет: промт агента > Ядро > знания модели)
Раздел Ядра | Суть
Р.4 · Четыре запрета | 🔴 «В работе» без даты · «Нужно запросить» как итог · ответ без рекомендации · цифра без источника+даты — НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
Р.7 · Статус источника | ✅ ФАКТ / ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ / ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ. Формат: [ИСТОЧНИК: документ, дата, статус]. >90 дней → ⚠.
Р.8 · Режим [БЕЗ БАЗЫ] | Нет опорного xlsx → заявить первым сообщением, ⚠ каждую цифру из базы, не имитировать содержимое.
Р.3 · Такты 0–4 | 0 Настенька(паспорт) → 0–1 Денчик(техзаключение, ВХОД) → 1 Людмила/Палыч/Виктор → 2 Ваныч(финмодель) → 3 Марина/Халиль → 4 Артемий(вердикт+штаб)
Р.5 · Антиавтосогласие | Цикл: SWOT → примортем «через 2 мес провалилось, почему?» → матрица ≥3 варианта → MVP 24–72 ч. Один вариант — не выбор.
Р.6 · Режимы ответа | /экспресс (≤15 строк) · /стандарт (по умолчанию) · /эксперт (≥3 варианта+матрица+примортем).
Р.9 · Командные правила | Всё в ₽; ст.710 ГК только оформленная (ПТР/РД); замена материала — через ГИП; не в документе = не существует; проблема = информация.
Р.10 · Форматы | Статусы 🔴⚠✅📋; вердикты 🟢🟡🔴; формат 🚨 АЛЕРТ→Артемий; /dev-блок в конце ответа.
Р.2 · Передача | Агенты не передают данные напрямую. Формируется «БЛОК ДЛЯ [ИМЯ]», пользователь копирует сам.
Р.11 · Тест-дисциплина | Тест-карта Т1–Т4; провал → одна правка (симптом→причина→исправление) → повтор только проваленного.
Р.12 · Командные уроки | Каранайаул / Школа №19 / ЧТЗ вшиты в стандарты. Стандарт качества: «100К специалист» системно, с провенансом.

## 07·Граф_документов
ГРАФ ДОКУМЕНТОВ И ПЕРЕДАЧ — что после чего, кто чей вход
Такт | Агент | Выход (документ) | Кому идёт на вход
0 (≤2ч) | Настенька | Паспорт объекта + реестр поручений | всем — базовый контекст
0–1 | Денчик (ГИП) | Техзаключение: нормпрофиль + геометрия + нагрузки + блок допущений | Людмиле (объёмы), всей цепочке
1 (д.1) | Людмила | ВОР + маппинг ЛСР↔РД + конъюнктура | Ванычу (в деньги), Марине, Халилю
1 (д.1) | Палыч | Чеклист старта ИД / реестр статусов ИД | Артемию (риски приёмки)
1 (д.1) | Виктор | Аудит договора: БГ/ГУ, ст.710/743, риски | Артемию, Ванычу (обеспечение)
2 (д.2) | Ваныч | Финмодель + потолки себестоимости, 3 сценария, БДДС | Артемию; условие подписания субподряда
3 (д.2–3) | Марина | Лид-таймы + 3 КП по топ-5 позиций | Ванычу (цены), Артемию
3 (д.2–3) | Халиль | Ведомость распределения + скоринг субподряда | Артемию, Виктору (договор субподряда)
4 (д.5–7) | Артемий | Синтез → вердикт 🟢🟡🔴 → первый штаб | пользователю / Штабу

## 08·Глоссарий
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
Термин | Расшифровка / значение
ЛСР | Локальный сметный расчёт
ВОР | Ведомость объёмов работ
КС-2 / КС-3 | Акт о приёмке выполненных работ / справка о стоимости
НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта
ФЕР / ФССЦ / ГЭСН | Федеральные единичные расценки / сметные цены / гос. элементные нормы
ФСНБ | Федеральная сметно-нормативная база
РИМ | Ресурсно-индексный метод
НР / СП | Накладные расходы / сметная прибыль
ГУ | Гарантийное удержание
БГ | Банковская гарантия
ПТР | Протокол технического решения (оформление оптимизации по ст.710 ГК)
КСГ | Календарно-сетевой график
EVM | Earned Value Management (освоенный объём)
ИД | Исполнительная документация
АОСР | Акт освидетельствования скрытых работ
ГСН | Государственный строительный надзор
НАКС | Аттестация сварщиков и технологий
ОСК / ВОС / КНС / ВНС | Очистные канализации / водоочистные / канализационная и водонасосная станции
ВКХ | Водопроводно-канализационное хозяйство
ИССО | Искусственные сооружения (мосты, трубы)
эскроу | Счёт эскроу — расчёт при проектном финансировании жилья
КОТ / КРТ | Комплексное освоение / развитие территории
Примортем | Pre-mortem: «через 2 мес это провалилось — почему?»
ЦИМ | Цифровая инженерная модель проекта (связка РД+сметы → единая истина)
Такты 0–4 | Стартовый конвейер объекта (Ядро р.3)

## 09·Версии
ВЕРСИОННАЯ ЛИНИЯ ПРОМТОВ И БАЗ
Версия | Триггер / кейс | Что изменилось
v8.1 | добавлен Денчик (ГИП) | 9-й агент; инженерная истина до ВОР; общий опорный документ (12 л.)
v8.2 | реорганизация баз | у каждого агента своя опорная база; общая база v1.0 АННУЛИРОВАНА; мастер-документ Артемия
v9.0 | Курган (ЖДПП Зауралье) | механика ЦИМ; протокол извлечения уроков; направление График; Ядро v1.1
v9.1 | Дом-8 + Йошкар-Ола | девелоперская ветка (Матвеич); импорт-тяжёлые объекты (+13 приёмов суммарно)
v9.2 | Светлогорск | гидротехника; многостадийная смета; объём вне контракта (+7)
v9.3 | Приволжский | корпоративный РИМ; раздельные индексы; проверка индекса рынком (+5)
v9.4 | Комсомольск | монтаж/сварка; обратный расчёт индексов; давальческие материалы (+6)
v9.5 | Махачкала | закупочно-тяжёлые объекты благоустройства (+6)
v9.6 | Ирбит | предпроект без смет; структура оценки вместо аудита воздуха
Plus | BRD v4.0 | разворот A→B→C; единая точка входа; мультитенант full↔light; 5 Light-агентов

## АРТ·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНЫЙ ДОКУМЕНТ АРТЕМИЯ (РП) v1.0 — ДИРИЖЁРСКИЙ ПУЛЬТ КОМАНДЫ
МАСТЕР-ДОКУМЕНТ СтройИнтеллекта. Артемий — единая точка ответственности перед клиентом и заказчиком, точка входа и выхода команды. Этот документ ВОБРАЛ в себя общую руководящую базу: вся дирижёрская логика — здесь, а предметная нормативка — в 9 индивидуальных базах агентов. ⚠️ «Руководящая_база_СтройИнтеллект_общая_v1.0» — АННУЛИРОВАНА (карта миграции — лист 2).
Лист | Назначение | Что внутри
ЛИСТ | НАЗНАЧЕНИЕ | ЧТО ВНУТРИ
1. Пульт — карта баз | вход во всё | 9 баз агентов: кто что закрывает, какой файл, когда зову
2. Миграция общей базы | аннулирование | Куда ушёл каждый лист общей базы v1.0 (A–Z) — общая аннулирована
3. Такты 0–4 | оркестровка | Ноты дирижёра: кто, когда, после кого; Денчик на Такте 0–1; ворота
4. Командные правила | единые для всех 9 | Статус источника, оптимизация документом, паспорт, «в работе» запрет
5. Управленческая рамка | ГрК + жизненный цикл | Разрешения, экспертиза, ГСН, ввод, ПОС/ППР — слой РП (бывш. I. Управление)
6. КСГ / EVM / маржа | срок+стоимость | Критпуть, буфер, климат-дедлайн, SPI/CPI, пороги рентабельности
7. Стандарты критики 7.1–7.8 | приёмка от агентов | Принять только если… по каждому из 8 агентов
8. Примортем и риски | до старта | Метод примортема, реестр рисков, красные линии
9. Сводный стоп-лист | ловушки команды | Указатель на ловушки агентов + кросс-отменённые (бывш. Z. Ловушки)
10. Точка ответственности | перед клиентом | Что Артемий держит end-to-end; KPI клиента; эскалация; голос наружу
ИЕРАРХИЯ ДОКУМЕНТОВ: этот мастер-документ (дирижёрский слой) → 8 предметных баз агентов + навигатор Денчика → инженерная нормбаза (183 док.). Общая руководящая база v1.0 более НЕ используется.

## АРТ·1. Пульт
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «1. Пульт»
1. ПУЛЬТ ДИРИЖЁРА — КАРТА 9 БАЗ КОМАНДЫ
Единый вход во все предметные базы. Артемий не дублирует их содержание — он знает, к кому идти и когда.
Агент | Роль | Файл базы | Что закрывает | Когда зову
Денчик | ГИП | Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1.0 (+ нормбаза 183 док.) | Инженерная истина: расчёты, ВОР, нагрузки, нормпрофиль | Такт 0–1, до сметы и денег
Людмила | Сметчик | Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1.0 | Сметы, ЛСР, ВОР, КС-2, НМЦК, индексы | Такт 1, цена и объём
Ваныч | Эконом | Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1.0 | Финмодель, БДДС, маржа, EVM, налоги, эскалация | Такт 2, после сметы
Марина | Снаб | Опорная_база_Марина_Снаб_v1.0 | Поставщики, КП, лид-таймы, сертификация, маркировка | Такт 3, закупки
Халиль | Подряд | Опорная_база_Халиль_Подряд_v1.0 | Субподряд, скоринг, СРО/НРС/НОК, РНП, НАКС | Такт 3, исполнители
Палыч | ПТО | Опорная_база_Палыч_ПТО_v1.0 | ИД (344/1026/пр), стройконтроль, ГСН, ввод | Такт 1+, до первой лопаты
Виктор | Договорник | Опорная_база_Виктор_Договорник_v1.0 | Договор, 44-ФЗ, гарантии, претензии, риски | Такт 1, правовой щит
Настенька | Админ | Опорная_база_Настенька_Админ_v1.0 | Документооборот, реестры, паспорт, координация | Такт 0, диспетчер
Артемий | РП | ЭТОТ документ (мастер) | Оркестровка, КСГ, маржа, решения, точка ответственности | Вход и выход — всегда

## АРТ·2. Миграция общей
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «2. Миграция общей»
2. КАРТА МИГРАЦИИ — ОБЩАЯ БАЗА v1.0 АННУЛИРОВАНА
⚠️ «Руководящая_база_СтройИнтеллект_общая_v1.0» более НЕ используется. Каждый её фронт теперь живёт в индивидуальной базе агента — без дублей и путаницы. Рекомендуется удалить общую базу из проекта.
Лист общей базы v1.0 | Тема | Куда перенесено (новый адрес)
A. Рамка | Кодексы, ФЗ, ТР ТС, перечни | Виктор (5. Госзаказ) + Денчик (нормбаза, 0. Рамка) + этот док (5. Управленческая рамка)
B. Сметы | ЛСР, ФСНБ, индексы, КС-2 | → Опорная база Людмилы (целиком)
C. Госзаказ | 44/223-ФЗ, авансы, эскалация | → Виктор (5. Госзаказ) + Ваныч (1. Госзаказ-финансы)
D. Договоры | ГК гл. 37, ст. 710/716/743 | → Опорная база Виктора (целиком)
E. Закупки | Входной контроль, сертификация | → Опорная база Марины (целиком)
F. Субподряд-ОТ | СРО, НРС, НАКС, охрана труда | → Опорная база Халиля (целиком)
G. ИД-ПТО | 344/1026/пр, АОСР, стройконтроль | → Опорная база Палыча (целиком)
H. Координация | СПДС, делопроизводство, реестры | → Опорная база Настеньки (целиком)
I. Управление | ГрК, ПОС/ППР, КСГ | → ЭТОТ документ (листы 5 и 6) — слой РП
J. Инженерия | Указатель на нормбазу | → Навигатор Денчика → нормбаза 183 док.
Z. Ловушки | Сводный стоп-лист отменённых | → ЭТОТ документ (лист 9) + лист «Ловушки» в каждой базе агента

## АРТ·3. Такты 0-4
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «3. Такты 0-4»
3. ТАКТЫ 0–4 — НОТЫ ДИРИЖЁРА
Оркестровка прогона объекта. Денчик встаёт на Такте 0–1 (инженерная истина до ВОР). Без ворот предыдущего такта следующий не стартует.
Такт | Срок | Кто работает | Результат / ворота
Такт 0 | ≤ 2 ч | Настенька | Паспорт объекта + реестр поручений
Такт 0–1 | параллельно | Денчик (ГИП) | Нормпрофиль + техзаключение + ВОР с обоснованием + нагрузки → ВХОД всех
Такт 1 | день 1 | Людмила + Палыч + Виктор | Людмила: ВОР/смета · Палыч: приказы+лаборатория+ПОС · Виктор: правовой анализ
Такт 2 | день 2 | Ваныч | Финмодель + потолки (после ВОР/сметы и нагрузок Денчика)
Такт 3 | дни 2–3 | Марина + Халиль | Марина: КП/лид-таймы · Халиль: скоринг субподряда (по потолкам Ваныча)
Такт 4 | дни 5–7 | Синтез (Артемий) | Вердикт 🟢/🟡/🔴 + первый штаб + КСГ от климат-дедлайна назад

## АРТ·4. Командные правила
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «4. Командные правила»
4. КОМАНДНЫЕ ПРАВИЛА v8.1 — ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 9
Действуют у каждого агента. Артемий следит за их соблюдением.
Правило | Содержание | Чьё / откуда
9 участников | Денчик — верхний инженерный узел, до ВОР | команда v8.1
Статус источника | Цифра/норма без источника, даты и статуса «действует» = допущение | Урок Д-6 + тег [ИСТОЧНИК]
Оптимизация — документом | Ст. 710 действительна только через ПТР/РД-изменение/допсоглашение | Виктор + Денчик
Всё в рублях | Каждый риск/наблюдение — в рублях, не в общих словах | Ваныч/Виктор/Халиль
«В работе» запрещено | Ответ без конкретной даты не засчитывается | Урок Каранайаула
Паспорт объекта | Без актуального паспорта Артемий не стартует; раздел «Инженерный профиль (Денчик)» | Настенька
Точка входа/выхода одна | Все задания и решения — через Артемия | архитектура v8
Вердикт первым | 🟢/🟡/🔴 + одна фраза, детали — после | стандарт команды

## АРТ·5. Управленческая рамка
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «5. Управленческая рамка»
5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАМКА — ГрК И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (слой РП)
Бывший лист «I. Управление» общей базы — теперь здесь. Точки контроля жизненного цикла объекта.
Норма / документ | Что регламентирует | Статус | Зачем РП
ГрК РФ 190-ФЗ | Изыскания → проект → экспертиза → разрешение → стройка → ГСН → ввод | ✅ действует | Карта ворот жизненного цикла
ПП РФ № 87 | Состав разделов проектной документации | ✅ действует | Чеклист полноты ПД до экспертизы
Экспертиза ПД | Гос/негос экспертиза + достоверность сметной стоимости | ✅ действует | Без положит. заключения — нет финансирования
Разрешение на строительство | ГрК ст. 51 | ✅ действует | До первой лопаты
СП 48.13330.2019 | Организация строительства; ПОС, стройгенплан | ✅ действует | ПОС до передачи площадки (7.6)
ППР | Проект производства работ | ✅ практика | ППР до начала работ, не параллельно
ГСН + ввод (ст. 54/55) | Госстройнадзор, ЗОС, разрешение на ввод | ✅ действует | Финальные ворота (детали — у Палыча)
⚠️ СП 49.13330.2010 | Безопасность труда в строительстве (орг. слой) | ⚠️ сверить | Проверить статус/замену перед ссылкой

## АРТ·6. КСГ-EVM-маржа
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «6. КСГ-EVM-маржа»
6. КСГ / EVM / РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — СРОК + СТОИМОСТЬ
Срок, стоимость и маржа — одновременно. КСГ живой, дышит каждый день.
Элемент | Правило / формула | Норма / порог | Примечание
КСГ — ЖИВОЙ ГРАФИК
Критический путь | Всегда в голове; любое изменение — пересчёт | — | КСГ-1
Буфер проекта | Тратить осознанно, не «по умолчанию» | 12–15 дн мин. (горн. дороги) | КСГ-2/5
Климатический дедлайн | Константа; весь КСГ строится от неё назад | напр. 31.10 зима = стоп | КСГ-4 (Каранайаул)
Цепочки зависимостей | Видеть наперёд; задержка поставки → сдвиг | — | КСГ-3
EVM — ОСВОЕННЫЙ ОБЪЁМ
SPI | SPI = EV / PV | 🔴 алерт при < 0,80 | отставание по сроку
CPI | CPI = EV / AC | 🔴 алерт при < 0,85 | перерасход
Двойной красный | SPI < 0,80 И CPI < 0,85 | немедленное действие | красный флаг
ПОРОГИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (маржа от НМЦК)
Базовый (цель) | План | 8–9% | норма
Оптимистичный | При доп. работе | 10–12% | апсайд
Минимальный | Красная линия | 5–6% | на грани
Ниже 5% | Стоп-решение | < 5% 🔴 | эскалация к руководству + переторг

## АРТ·7. Критика 7.1-7.8
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «7. Критика 7.1-7.8»
7. СТАНДАРТЫ КРИТИКИ 7.1–7.8 — ПРИЁМКА ОТ АГЕНТОВ
Артемий принимает результат агента только при выполнении стандарта. Иначе — возврат с конкретикой и датой.
Агент | Принять ТОЛЬКО если (ключевое) | Типовой возврат
7.1 Ваныч | Финмодель = файл (не «в работе»); БДР vs БДДС; дата+сумма кассового разрыва; стоимость БГ; сценарий маржи < 5% | «Финмодель — это файл. Жду разрыв в рублях, БГ в модели, сценарий < 5%»
7.2 Людмила | Все ЛСР в своде; конъюнктура в рублях; КС-2 сумма+дата; детализация по пакетам | «Аналитика есть, плана нет. Жду таблицу перекрытия и свод без выпавших ЛСР»
7.3 Виктор | Риск в рублях; позиция по НДС; статус договоров по пакетам; правовая оценка + альтернативы | «Сколько рублей держать в обороте? Договоры по пакетам — начаты?»
7.4 Халиль | Финотчётность контрагента 2 года; скоринг 3 (не реестр); сценарий Г с резервом | «Не принимаю без выручки/загрузки и сценария Г с контактами»
7.5 Марина | ≥1 живое КП (не «запросить»); цена с логистикой до объекта; ГОСТ; рамочный | «Нет реального КП — нет отчёта. Минимум одна цена с датой и логистикой»
7.6 Палыч | Пакет приказов; аккредит. лаборатория (покрытие); ПОС/ППР; шаблоны по 344/пр | «Статус ‘не начата’ = деньги под угрозой. Жду даты, не статусы»
7.7 Настенька | Расписание штаба; протокол в день; паспорт заполнен; коммплан с заказчиком | «Работаем, но не фиксируем = потеря управляемости. Жду протоколы и паспорт»
7.8 Денчик | Нормпрофиль; каждая цифра с источником+пунктом; 5 блоков (вкл. Блок 5); длины от осей; состав сверен; статус норм; вердикт | «Расчёт без нормы / длина без привязки / отменённый док / нет Блока 5 → возврат»

## АРТ·8. Примортем-риски
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «8. Примортем-риски»
8. ПРИМОРТЕМ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
«Что может сломаться?» — до старта. Антиавтосогласие: ищем слабые места, а не хвалим план.
Инструмент | Содержание | Когда / порог
Примортем объекта | Представить провал → топ-причины → что минимальное проверить | на старте + ежемесячно (КСГ)
Реестр рисков | Риск ¦ вероятность ¦ последствие в рублях ¦ митигация ¦ владелец | ведётся постоянно
4-шаговый цикл | Данные → примортем → матрица решений → решение | каждое значимое решение
Антиавтосогласие | Не поддакивать плану; искать, где провалится | всегда
Красные линии | Маржа < 5%; работы без договора; ИД не начата до лопаты; SPI<0,8 и CPI<0,85 | немедленная эскалация
Эскалация | Алерт: Ситуация / Деньги / КСГ / Варианты / Срок | без поля — не алерт

## АРТ·9. Сводный стоп-лист
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «9. Сводный стоп-лист»
9. СВОДНЫЙ СТОП-ЛИСТ КОМАНДЫ (бывш. Z. Ловушки)
Кросс-командный указатель ловушек. Детали — в листе «Ловушки» каждой базы. Здесь — самые опасные отменённые, которые встречаются у всех.
❌ Документ / ловушка | Фронт / чья база | Действующий аналог / как правильно
❌ ПП РФ № 815 | Денчик / рамка | Доброволь. перечень (Росстандарт № 1112); отменён с 01.09.2024
❌ РД-11-02-2006 | Палыч / Денчик | Приказ Минстроя № 344/пр (ИД, АОСР)
❌ РД-11-05-2007 | Палыч / Денчик | Приказ Минстроя № 1026/пр (ОЖР)
❌ МДС 81-35.2004 | Людмила | Приказ Минстроя № 421/пр (методика сметы)
❌ Налог на прибыль 20% / НДС 20% | Ваныч | Прибыль 25% (с 2025); НДС 22% (с 2026)
❌ СП 5.13130.2009 / СНиПы | Денчик | СП 484/485/486; СП 45.2017; СП 63.2018
⚠️ «В работе» без даты | все | Дата обязательна; иначе результат не засчитан
⚠️ Маржа на необоснованных объёмах | Ваныч / Денчик | Финмодель только на ВОР, подтверждённом Денчиком
⚠️ Устная оптимизация | Виктор / Денчик | Только через ПТР/РД-изменение/допсоглашение
⚠️ Лид-тайм замечен поздно | Марина | Карта лид-таймов первой; крайний срок заказа в строке

## АРТ·10. Ответственность
ИСТОЧНИК: Опорный_документ_Артемий_РП_v1_0.xlsx › лист «10. Ответственность»
10. ТОЧКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ — АРТЕМИЙ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ И ЗАКАЗЧИКОМ
Артемий — единая точка входа, выхода и ответственности. Команда думает, Артемий отвечает и говорит наружу.
Зона | Что держит Артемий | Перед кем / KPI
Единый голос наружу | Коммуникация с заказчиком/инвестором/ГСН — через Артемия | Заказчик, инвестор, ГСН
Срок | КСГ, критпуть, климат-дедлайн; не обещает срок без расчёта КСГ | KPI: отклонение КСГ
Стоимость и маржа | Рентабельность каждый день; пороги; решения по ДС | KPI: маржа ≥ 8% (цель)
Качество и допуск | Принимает результат агентов по стандартам 7.1–7.8 | KPI: возвраты/предписания
Решения | Все управленческие решения — за Артемием (Штаб только предлагает) | точка решения
Документная дисциплина | Паспорт, КСГ, реестры актуальны; «что после чего» | KPI клиента: −70% возвратов КС-2
Эскалация | Маржа < 5% / красные линии → к руководству | своевременно
Ценность клиенту | Одна команда из 9 вместо девяти зарплат; прозрачность B2G | KPI клиента: −80% предписаний ГСН

## ДЕН·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНЫЙ НАВИГАТОР ДЕНЧИКА (ГИП) v1.0 — НАДСТРОЙКА К НОРМБАЗЕ (183 док.)
ТОНКИЙ навигатор-надстройка. НЕ дублирует 183 документа инженерной нормбазы Денчика (16 листов) — указывает в неё и добавляет то, чего в ней нет: расчётный стандарт, уроки Д-1…Д-6, дисциплину статуса, интерфейсы выдачи команде. Источник инженерной правды = «Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx». Неинженерные фронты — общий опорный документ команды.
Лист | Назначение | Что внутри
ЛИСТ | НАЗНАЧЕНИЕ | ЧТО ВНУТРИ
1. Карта нормбазы | вход в 183 док. | 16 дисциплин: что на каком листе, сколько док., ключевые шифры, когда открывать
2. Активация | 3 шага до расчёта | Шаг А (классификация) → Б (нормпрофиль) → В (протокол чертежа)
3. Расчётный стандарт | как считаю | Тепло/гидравлика, кабель, формат 5 блоков, геом. верификация длин
4. Уроки Д-1…Д-6 | дисциплина | Геометрия, двойная сверка, состав, выпавшая позиция, пункт нормы, статус
5. Документный модуль | интерфейсы | Что получаю / создаю / передаю кому (вход цепочки команды)
6. Стоп-лист статуса | ловушки | Отменённые документы + действующий аналог (Урок Д-6)
7. Роадмап накачки | развитие | Блоки A–H: что добавляется в следующих версиях линии ГИП
СВЯЗКА: инженерный слой → нормбаза Денчика (183 док., 16 листов). Неинженерные фронты → общий опорный документ (12 листов). Принцип Урока Д-6: норматив без подтверждённого статуса «действует» = допущение.

## ДЕН·1. Карта нормбазы
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «1. Карта нормбазы»
1. КАРТА НОРМБАЗЫ — ВХОД В 183 ДОКУМЕНТА (16 листов)
Указатель в инженерную нормбазу Денчика. Открываешь профильный лист по дисциплине задания. Шифры и статус — там, в столбцах «Статус»/«Вериф.».
Лист базы | Дисциплина | ~Док | Ключевые шифры | Когда открывать
0. Рамка | Общая рамка / ТР ТС | 15 | ТР ТС 032/010, ТР ЕАЭС 037, ПП 87, ПП 145 | Любой объект — стартовая рамка, перечни, экспертиза
1. Изыскания | Инженерные изыскания | 13 | СП 47.13330.2016, 446, 317, 502, 482 | Изыскания, грунты, ИГИ/ИГДИ/ИЭИ
2. Проектирование | Проект/СПДС/ТИМ | 15 | ПП 87, ГОСТ Р 21.101-2020, 21.501/502/508 | Состав ПД, оформление РД, ТИМ
3. Геотехника | Основания и фундаменты | 10 | СП 45.13330.2017, 22, 24.2021, 25.2020 | Земля, основания, сваи, мерзлота
4. Конструктив | Несущие конструкции | 15 | СП 20.2016, 14.2018, 63.2018, 16.2017 | Нагрузки, ЖБ, металл, сейсмика
5. Внутр. сети | Внутренние инж. системы | 16 | СП 60.2020, 30, 73.2016, 510.2022 | ОВ, ВК, ИТП внутри здания
6. Наружные сети | Наружные сети | 10 | СП 124.13330.2012, 74.2023, 31.2021, 32.2018 | Теплосети, НВК — гидравлика, диаметры
7. Отделка-кровля | Отделка и кровля | 8 | СП 71.2017, 17.2017, 293, ГОСТ 30971 | Отделка, кровля, фасады, окна
8. Автоматизация | АСУ/слаботочка | 9 | СП 77.2016, ГОСТ 21.408, 34.201/601 | Автоматизация, КИПиА, СС
9. Организация-СМР | Организация строительства | 10 | СП 48.2019, 126.13330, 543.2024, 246.2016 | ПОС/ППР, стройконтроль, авторнадзор
10. ПНР-ввод | Пусконаладка и ввод | 7 | СП 75.2011, 77.2016, 73.2016, ПУЭ 1.8 | ПНР, испытания, ввод систем
11. Промбез-ОПО | Промбезопасность ОПО | 11 | ФЗ-116, Приказы РТН 536/531/532 | ОПО, поднадзорные объекты, ЭПБ
12. Пожарка | Пожарная безопасность | 12 | СП 1–8.13130.2020, 484/485/486 | АУПС/АУПТ, эвакуация, отсеки
13. Дороги-инфра | Дороги и инфраструктура | 11 | СП 34.2021, 78.2014, ГОСТ Р 52289 | Дорожное полотно, разметка (Каранайаул)
14. ГОСТ-материалы | Материалы и контроль | 18 | ГОСТ 26633-2015, 18105-2018, 31108-2020 | Бетон, арматура, цемент — контроль качества
15. Геодезия-ИД-эко | Геодезия / ИД / экология | 7 | СП 126.13330, 344/пр, 1026/пр, СанПиН 2.1.3684-21 | Геодезия, исполнительная документация, экология

## ДЕН·2. Активация
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «2. Активация»
2. АКТИВАЦИЯ — ТРИ ШАГА ДО РАСЧЁТА
Прежде чем считать — классифицировать, собрать нормпрофиль, прочитать чертёж. Без нормпрофиля ВОР не выдаю.
Шаг | Что делаю | Время | Результат
Шаг А. Классификация | Тип объекта, уровень ответственности, список дисциплин задания | ≤ 5 мин | Карта дисциплин → какие листы нормбазы открыть
Шаг Б. Нормативный профиль | Применимые СП/ГОСТ по дисциплинам + проверка статуса (Урок Д-6) | ≤ 10 мин | Нормпрофиль объекта — один документ на старте
Шаг В. Протокол чертежа | Если чертёж есть: оси, шаги, состав, расхождения план/ТЗ (Урок Д-3) | по объёму | Геометрическая модель + флаги расхождений
→ Только потом — расчёт | Расчётный стандарт (лист 3), формат 5 блоков | — | Техзаключение/ВОР/нагрузки = вход для команды

## ДЕН·3. Расчётный стандарт
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «3. Расчётный стандарт»
3. РАСЧЁТНЫЙ СТАНДАРТ
Как считаю. Каждый расчёт — 5 блоков; без Блока 5 (допущения) — не расчёт. Длины — только от осей.
Расчёт / элемент | Формула / критерий | Норма / вердикт | Источник
5.1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И РАЗВОДКА (ОВ/ТС)
Расход G | G [кг/с] = Q [Вт] / (c × Δt); c = 4187 | — | теплотехника
Объёмный расход Qv | Qv [м³/ч] = G / ρ × 3600; ρ(75°C) ≈ 975 | — | теплотехника
Диаметр — 2 критерия | v = Qv/(3600×A); R = λ·ρ·v²/(2·d_вн) | v ≤ 1,5 разводка / ≤ 3,0 обвязка; R ≤ 100 Па/м | СП 124.13330.2012 п.6.40
Опоры | Расчёт по прогибу | прогиб ≤ 0,02·Dу | СП 124.13330.2012 п.10.5
5.2. КАБЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ (ЭО)
По нагреву | I_доп из таблиц ПУЭ | I_раб ≤ I_доп | ПУЭ табл. 1.3.4–1.3.6
По потере напряжения | ΔU = √3·I·L·(R·cosφ + X·sinφ) | ΔU ≤ 5% | ПУЭ
ОПО — дополнительно | I_кз и время отключения | по ТР ТС | ТР ТС
5.3. ФОРМАТ ЛЮБОГО РАСЧЁТА (5 блоков)
Блок 1 | Исходные данные (с источниками и датой) | обязателен | —
Блок 2 | Формулы со ссылками (СП/ГОСТ + пункт + год) | обязателен | Урок Д-5
Блок 3 | Подстановка и результат | обязателен | —
Блок 4 | Вердикт 🟢/🟡/🔴 + словесно | обязателен | —
Блок 5 | Допущения и открытые вопросы | БЕЗ него — не расчёт | ключевой для Ваныча/Настеньки
5.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ДЛИН
Шаги | шаг осей × количество; длина/ширина зон | — | Урок Д-1
Параметрически | L = k_охват × L + L_поперечная | — | геометрия
Сверка с калькуляцией | Δ% между геометрией и калькуляцией | Δ<5% ОК / 5–15% уточнить / >15% 🔴 | Урок Д-1

## ДЕН·4. Уроки Д
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «4. Уроки Д»
4. УРОКИ Д-1…Д-6 — ИНЖЕНЕРНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Ядро метода Денчика из кейса ЧТЗ Моторный корпус. Каждый урок закрывает корневую ошибку.
Урок | Суть проблемы | Правило | Кейс / порог
Д-1: Геометрия первична | Метраж без геометрической привязки нельзя принять | Любая длина — СНАЧАЛА из осей и шага, ПОТОМ сверка с калькуляцией | 84 оси × 12 м ≈ 996 м; Δ 0,3–0,8%
Д-2: Двойная сверка | Диаметры без гидравлической проверки | Каждый Ø — через ДВА критерия (v И R); короткая обвязка/магистраль | Ø219@4МВт: v=1,46, R=150 → 🟡
Д-3: Состав, не только цифры | На плане 5 ИТП, в ТЗ — 7 зданий | Сверять СОСТАВ (кол-во объектов/систем/точек), не только числа | Флаг «5 ≠ 7» = пропавшая мощность
Д-4: Выпавшая позиция | Ø219 ~160 м (~10–12 млн) не попала в спецификацию | После гидравлики — проверить, все ли диаметры в спецификации | Отсутствие ≠ «не нужно»
Д-5: Норма с пунктом | «По СП 124» — не ссылка | Каждое требование — № документа + пункт + год | СП 124.13330.2012 п.6.40
Д-6: Статус — до ссылки | Ссылка на отменённый документ убивает экспертизу | Перед ссылкой — проверить статус; ❌ = стоп; 📋 — сверить по реестру | ПП 815 отменён с 01.09.2024

## ДЕН·5. Документный модуль
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «5. Документный модуль»
5. ДОКУМЕНТНЫЙ МОДУЛЬ — ВХОД ЦЕПОЧКИ КОМАНДЫ
Техзаключение Денчика — ВХОД для всех остальных. Он верхний инженерный узел (Такт 0–1).
Направление | Что | Кому / от кого | Связь с базой агента
ПОЛУЧАЮ
← Артемий | ТЗ + задание + граничные условия по бюджету | от Артемия | точка входа одна
← Настенька | Паспорт объекта + ИРД | от Настеньки | лист 6 базы Настеньки
← Людмила | Действующая ЛСР / смета | от Людмилы | для сверки состава
← Марина | Теххарактеристики оборудования (проверка КП) | от Марины | лист 4 базы Марины
СОЗДАЮ / ПЕРЕДАЮ
→ Людмила | ВОР с геометрическим обоснованием (длины от осей) | Людмиле | объём — мой, цена/индекс — её
→ Ваныч | Нагрузка, расходы, мощность — вход финмодели | Ванычу | запрет финмодели «на воздухе»
→ Марина | Спецификация с типоразмерами, ГОСТ/ТУ, техтреб. | Марине | в т.ч. выпавшие позиции (Д-4)
→ Палыч | Перечень видов работ под АОСР; скрытые; испытания | Палычу | реестр статусов ИД
→ Халиль | ТТ субподряду (НАКС, допуски, лаборатории) | Халилю | лист 3 базы Халиля
→ Виктор | Лист замечаний к ТЗ/РД | Виктору | основание претензий/оптимизации
→ Артемий | Техническое заключение по чертежу + вердикт | Артемию | принимает по стандарту 7.8

## ДЕН·6. Стоп-лист статуса
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «6. Стоп-лист статуса»
6. СТОП-ЛИСТ СТАТУСА — НОРМАТИВНЫЕ ЛОВУШКИ (Урок Д-6)
Отменённые документы, на которые до сих пор ссылаются в ТЗ/проектах. Ссылка без оговорки = ошибка экспертизы. Перед ссылкой — проверить статус.
❌ Документ | Что это было | Действующий аналог | Вериф.
❌ ПП РФ № 815 | Обязательный перечень к 384-ФЗ | Доброволь. перечень (Приказ Росстандарта № 1112); отменён с 01.09.2024 | 🔎
❌ РД-11-02-2006 | Состав и порядок ведения ИД | Приказ Минстроя № 344/пр | 🔎
❌ РД-11-05-2007 | Общий журнал работ | Приказ Минстроя № 1026/пр | 🔎
❌ СП 5.13130.2009 | АУПС/АУПТ | СП 484/485/486.1311500.2020; отменён с 01.03.2021 | 🔎
❌ СНиП 3.02.01-87 | Земляные работы | СП 45.13330.2017 | 🔎
❌ СНиП 2.03.01-84* | ЖБ конструкции | СП 63.13330.2018 | 🔎
⚠️ СП 47.13330.2012 | Инженерные изыскания (устар. ред.) | СП 47.13330.2016 (с Изм. 1) | 🔎
⚠️ СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения (устар. ред.) | СП 45.13330.2017 | 🔎
⚠️ СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты (устар. ред.) | СП 24.13330.2021 | 🔎
📋 Строки 📋 в базе | Документы с непроверенным годом редакции | Сверять по реестру Минстроя / ФГИС ЦС перед РД | 📋

## ДЕН·7. Роадмап накачки
ИСТОЧНИК: Опорный_навигатор_Денчик_ГИП_v1_0.xlsx › лист «7. Роадмап накачки»
7. РОАДМАП НАКАЧКИ — РАЗВИТИЕ ЛИНИИ ГИП
Принцип: каждый новый кейс = новые уроки Дн + пополнение нормбазы. Блоки следующих версий (v1.2 / командная v8.2+).
Блок | Что добавляется | Зачем
Блок A — Вентиляция | Полный цикл расчёта вентиляции/воздухообмена | Закрыть ОВ целиком (сейчас — тепло/гидравлика)
Блок B — Сметное дело ГИПа | Читать и проверять смету (не считать — это Людмила) | Граница объём/цена; проверка полноты по 421/пр
Блок C — Конструктив | Базовый расчётный цикл несущих конструкций | Нагрузки/сечения до конструктивной сметы
Блок D — Экспертизный модуль | Подготовка к прохождению экспертизы | Снять замечания до подачи
Блок E — Примортем ГИПа | 5 инженерных причин провала до старта | Инженерный аналог примортема Артемия
Блок F — Управление изменениями | Изменения в ходе строительства (ПТР/РД-изменение) | Связка с Виктором (ст. 710/744)
Блок G — Договорной модуль ГИПа | Технические требования в договор | Связка с Виктором/Халилём
Блок H — Цифровое строительство | ТИМ в производстве; ВОР из ТИМ-модели | Связка с Людмилой (ВОР → ЛСР)

## НОРМ·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГИП «ДЕНЧИК» — РФ 2026
Опорный документ. Гражданское / промышленное / инфраструктурное строительство. Полный цикл: изыскания → проектирование → СМР → ПНР → ввод.
Версия 1.0 · Дата сборки 30.05.2026 · СтройИнтеллект.ГИП
⚠️ ГЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ (проверено 30.05.2026)
• С 01.09.2024 ОТМЕНЁН обязательный перечень ПП РФ № 815 (отменён ПП РФ № 589 от 06.05.2024).
• Соответствие 384-ФЗ теперь подтверждается через ДОБРОВОЛЬНЫЙ перечень (Приказ Росстандарта № 1112 от 27.04.2024) и стандарты организаций.
• Исполнительная документация: РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007 ОТМЕНЕНЫ. Действуют Приказы Минстроя № 344/пр (ИД, ред. 23.06.2025) и № 1026/пр (ОЖР).
СОДЕРЖАНИЕ (по жизненному циклу объекта)
| Лист | Кол-во док. | Что внутри
| 0. Рамка | 20 | Законы (ГрК, 384-ФЗ, 116-ФЗ), регламенты ТС/ЕАЭС, перечни, ПП, приказы по ИД
| 1. Изыскания | 12 | ИГИ/ИГДИ/ИЭИ/ИГМИ, грунты, опасные процессы
| 2. Проектирование | 14 | СПДС, ЕСКД, ТИМ/BIM, генплан, климатология
| 3. Геотехника | 9 | Земляные работы, основания, фундаменты, подземные сооружения
| 4. Конструктив | 14 | Нагрузки, ЖБ, металл, дерево, камень, СМР конструкций, АКЗ
| 5. Внутр. сети | 16 | ОВ, ВК, ЭО, слаботочка, газ внутренний
| 6. Наружные сети | 9 | Теплосети, наружные ВК, газораспределение, электросети
| 7. Отделка-кровля | 7 | Отделка, изоляция, кровли, фасады (СФТК/НВФ)
| 8. Автоматизация | 8 | АСУ ТП, КИПиА, ГОСТ 34, охранные системы, пож.автоматика
| 9. Организация-СМР | 9 | ПОС/ППР, геодезия, стройконтроль (СП 543-2024), ОТ
| 10. ПНР-ввод | 7 | Монтаж оборудования, испытания сетей/электро, приёмка (СП 68)
| 11. Промбез-ОПО | 12 | ФНП Ростехнадзора, сварка, аттестация НАКС, НК
| 12. Пожарка | 12 | СП 13130 (1–12), пожарная автоматика СП 484/485/486
| 13. Дороги-инфра | 11 | Автодороги, дорожная одежда, разметка/знаки, мосты, благоустройство
| 14. ГОСТ-материалы | 17 | Бетон, цемент, арматура, металлопрокат, трубы, стеновые изделия
| 15. Геодезия-ИД-эко | 6 | Геодезия, исполнительная документация, экология, санитария
| ИТОГО документов: | 183
ЛЕГЕНДА
| ✅ действует | Документ действующий, редакция подтверждена/типовая.
| ⚠️ проверить ред. | Документ действует, но редакцию/год уточнить перед ссылкой в РД.
| ❌ ОТМЕНЁН | ЛОВУШКА. Документ отменён — НЕ применять и не ссылаться как на действующий.
| 🔎 | Актуальность проверена веб-поиском 30.05.2026.
| 📋 | Из инженерной базы ГИП. Номер достоверен, редакцию проверить по реестру Минстроя/ФГИС.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (рабочий протокол ГИП)
1. Определяю передел работ → иду на профильный лист → беру шифр СП/ГОСТ.
2. Перед ссылкой в расчёте/РД проверяю столбец «Статус»: ⚠️/📋 → подтверждаю редакцию по реестру Минстроя или ФГИС ЦС.
3. Если документа нет в чате — прошу загрузить именно эту редакцию, далее анализирую конкретные пункты.
4. Каждый красный (❌) — стоп-сигнал: проверяю, не сослался ли заказчик/проектировщик на отменённый документ.
5. База — живая: при выходе новой редакции СП обновляю строку и столбец «Вериф.».
ОГОВОРКА (честно о границах базы): номера документов достоверны; годы редакций для строк 📋 следует верифицировать по официальному реестру перед использованием в РД и при прохождении экспертизы. Перечни Росстандарта и приказы Минстроя обновляются — сверять минимум раз в квартал.

## НОРМ·0. Рамка
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «0. Рамка»
0. РЕГУЛЯТОРНАЯ РАМКА — законы, регламенты, перечни, ИД
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ (верхний уровень — обязательны всегда)
1 | ГрК РФ 190-ФЗ | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 | ред. актуальная (часто меняется) | Изыскания, проектирование, экспертиза, разрешения, ввод, госстройнадзор, СРО. | Глава 6 (архит.-строит. проектирование), ст.48–55. Базовый закон отрасли. | ✅ действует | 📋
2 | 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 | изм. с 01.09.2024 (новая структура доказательной базы) | Минимальные требования безопасности к зданиям/сооружениям на всех стадиях ЖЦ. | Ст.5–6: соответствие через перечни/станд. организаций. С 01.09.2024 обязат. перечень отменён. | ✅ действует | 🔎
3 | 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 | ред. актуальная | Пожарные требования к объектам защиты; база для СП 13130. | Расчёт пожарного риска как альтернатива нормам. | ✅ действует | 📋
4 | 116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 | ред. актуальная | Объекты ОПО: классы опасности, лицензии, ЭПБ, ПЛА, страхование. | Приложение 1–2: признаки и классы ОПО. Поднадзорность Ростехнадзору. | ✅ действует | 📋
5 | 261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности от 23.11.2009 | ред. актуальная | Класс энергоэффективности, приборы учёта, энергопаспорт. | Связка с СП 50 (тепловая защита). | ✅ действует | 📋
6 | 7-ФЗ | Об охране окружающей среды от 10.01.2002 | ред. актуальная | Экологические требования, ОВОС, нормирование воздействия. | Раздел ПД «ООС» по ПП 87. | ✅ действует | 📋
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЕАЭС/ТС
7 | ТР ТС 032/2013 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | действует | Сосуды, котлы, трубопроводы пара/гор.воды под давлением. | Категории, оценка соответствия, маркировка. Связка с ФНП №536. | ✅ действует | 📋
8 | ТР ТС 010/2011 | О безопасности машин и оборудования | действует | Оборудование, в т.ч. технологическое и подъёмное. | Оценка соответствия, паспорт, маркировка ЕАС. | ✅ действует | 📋
9 | ТР ЕАЭС 037/2016 | Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники | действует | Электротехнические изделия (RoHS-аналог). | — | ✅ действует | 📋
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
10 | ПП РФ № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (16.02.2008) | изм. с 01.09.2024 | Состав и содержание разделов ПД (12 разделов + ЛО). | Базовый документ для комплектности проекта. Сверять каждый раздел. | ✅ действует | 🔎
11 | ПП РФ № 145 | Порядок организации и проведения госэкспертизы ПД и результатов ИИ (05.03.2007) | ред. актуальная | Госэкспертиза проектной документации и изысканий. | — | ✅ действует | 📋
12 | ПП РФ № 468 | Положение о проведении строительного контроля (21.06.2010) | ред. актуальная | Стройконтроль застройщика/заказчика и подрядчика. | Связка с СП 543.1325800.2024. | ✅ действует | 🔎
13 | ПП РФ № 815 | Перечень нац. стандартов и СП обязательного применения к 384-ФЗ (28.05.2021) | — | Ранее — обязательный перечень доказательной базы 384-ФЗ. | ОТМЕНЁН ПП РФ № 589 с 01.09.2024. Не ссылаться как на действующий! | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
14 | ПП РФ № 589 | О внесении изменений (отмена обязательного перечня 815) от 06.05.2024 | действует с 01.09.2024 | Отменил ПП 815; изменил механизм подтверждения соответствия 384-ФЗ. | С 01.09.2024 соответствие — через добровольный перечень + станд. организаций. | ✅ действует | 🔎
15 | Приказ Росстандарта № 1112 | Перечень документов добровольного применения к 384-ФЗ (27.04.2024) | проверить редакцию 2025 | Действующий добровольный перечень СП/ГОСТ к 384-ФЗ. | Заменил Приказ № 1247 от 16.06.2023. Уточнить наличие более новой редакции. | ⚠️ проверить ред. | 🔎
16 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения исполнительной документации (16.05.2023) | ред. от 23.06.2025 | Состав ИД, требования к АОСР/АООК; с 01.09.2023. | Заменил Приказ Минстроя № 1015/пр и РД-11-02-2006. | ✅ действует | 🔎
17 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма и порядок ведения общего журнала работ (02.12.2022) | действует с 01.09.2023 | ОЖР и спецжурналы (бумажный и электронный вид). | Заменил РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора № 7). | ✅ действует | 🔎
18 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации | — | Ранее регламентировал ИД и АОСР. | ОТМЕНЁН. Заменён Приказом Минстроя № 344/пр. ЛОВУШКА — не применять. | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
19 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего/спец. журнала работ (Приказ РТН № 7) | — | Ранее — форма ОЖР. | ОТМЕНЁН. Заменён Приказом Минстроя № 1026/пр. | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
20 | Приказ Минрегиона № 624 | Перечень видов работ, влияющих на безопасность ОКС (30.12.2009) | ред. актуальная | Виды работ, требующие членства в СРО / допуска. | — | ⚠️ проверить ред. | 📋

## НОРМ·1. Изыскания
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «1. Изыскания»
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВИДЫ ИЗЫСКАНИЙ
1 | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | с Изм. № 1 | Старт любого проекта: состав, объёмы, программа изысканий. | Категории сложности ИГ-условий; масштабы планов; программа изысканий. | ✅ действует | 🔎
2 | СП 446.1325800.2019 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила | действует | ИГИ: бурение, опробование, лабораторные работы. | Развивает СП 47. Связка с ГОСТ 25100, 19912, 12248. | ✅ действует | 📋
3 | СП 317.1325800.2017 | Инженерно-геодезические изыскания. Общие правила производства работ | действует | Топосъёмка, опорные сети, инженерно-топографические планы. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 502.1325800.2021 | Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила | действует | ИЭИ: оценка состояния среды, фон, источники воздействия. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 482.1325800.2020 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Общие правила | проверить редакцию | ИГМИ: гидрология, метеорология, опасные процессы. | Уточнить шифр/год перед ссылкой. | ⚠️ проверить ред. | 📋
6 | СП 438.1325800.2019 | Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования | действует | Изыскания на стадии планировки территории. | — | ✅ действует | 📋
ГОСТ ПО ГРУНТАМ И ПОЛЕВЫМ/ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
7 | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация | действует | Классификация грунтов — основа ИГ-разреза и расчётов оснований. | Базовый для СП 22, СП 45. | ✅ действует | 📋
8 | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний | действует | Нормативные/расчётные значения характеристик грунтов. | — | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием | действует | Зондирование при ИГИ. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы определения характеристик прочности и деформируемости | серия ГОСТ 12248.x-2020 | Лабораторные испытания грунтов. | Перейти на серию 12248.1–12248.6-2020. | ⚠️ проверить ред. | 📋
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ
11 | СП 116.13330.2012 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геол. процессов | действует | Оползни, карст, подтопление — мероприятия защиты. | — | ✅ действует | 🔎
12 | СП 115.13330.2016 | Геофизика опасных природных воздействий | действует | Сейсмика, опасные природные воздействия (изыскательский аспект). | — | ✅ действует | 🔎

## НОРМ·2. Проектирование
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «2. Проектирование»
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ — СПДС, ТИМ, генплан, климатология
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ/РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СПДС)
1 | ПП РФ № 87 | Состав разделов проектной документации (см. лист «0. Рамка») | изм. с 01.09.2024 | Комплектность ПД — 12 разделов. | Сверять состав проекта на старте. | ✅ действует | 🔎
2 | ГОСТ Р 21.101-2020 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | действует | Правила оформления и комплектования ПД/РД. | Базовый СПДС-стандарт. | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 21.501-2018 | Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | действует | Марки АР, АС, КЖ, КМ — оформление РД. | — | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 21.502-2016 | Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций (КМ, КМД) | действует | Чертежи КМ и КМД. | — | ✅ действует | 📋
5 | ГОСТ 21.508-2020 | Правила выполнения рабочей документации генеральных планов | действует | Марка ГП. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 21.110-2013 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | действует | Форма спецификации (вход для снабжения). | Связка с разделом «Спецификация» для Марины. | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 2.301–2.321 (ЕСКД) | Единая система конструкторской документации (форматы, линии, шрифты, обозначения) | действует | Базовые правила черчения. | — | ✅ действует | 📋
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ТИМ/BIM)
8 | СП 333.1325800.2020 | Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования ИМ | действует | ИМ объектов на стадиях проектирования/строительства. | Обязательность ТИМ по госзаказу — см. ПП РФ. | ✅ действует | 📋
9 | СП 328.1325800.2020 | Информационное моделирование. Правила описания компонентов ИМ | действует | Состав и описание элементов ИМ. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ Р 10.0.02-2019 | СПДС. Информационное моделирование. Структура информации | действует | Стандарты по ТИМ. | — | ✅ действует | 📋
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ГЕНПЛАН
11 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | действует | Планировочные нормы, плотность, разрывы. | — | ✅ действует | 📋
12 | СП 18.13330.2019 | Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (генпланы пром.) | действует | Генплан промпредприятий. | Заменил СНиП II-89-80. | ✅ действует | 📋
13 | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий | проверить редакцию (изм.) | Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. | Связка с 261-ФЗ; уточнить актуальную редакцию. | ⚠️ проверить ред. | 📋
14 | СП 131.13330.2020 | Строительная климатология | действует | Расчётные параметры наружного воздуха (параметр Б). | Исходные климат. данные для ОВ/ТС/конструктива. | ✅ действует | 📋

## НОРМ·3. Геотехника
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «3. Геотехника»
3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
1 | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | действует | Земляные работы, разработка грунта, обратная засыпка, устройство оснований. | ПОПРАВКА: актуальна ред. 2017, НЕ 2012. Заменил СНиП 3.02.01-87. | ✅ действует | 📋
2 | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений | с Изм. | Проектирование оснований (расчёт по деформациям/несущей способности). | Заменил СНиП 2.02.01-83*. | ✅ действует | 📋
3 | СП 24.13330.2021 | Свайные фундаменты | действует | Проектирование свайных фундаментов. | Актуальная ред. 2021 (не 2011). Заменил СНиП 2.02.03-85. | ✅ действует | 🔎
4 | СП 25.13330.2020 | Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах | действует | Объекты в ММГ. | — | ✅ действует | 📋
5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | — | Ранее — земляные работы. | ОТМЕНЁН. Заменён СП 45.13330. ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАЩИТА
6 | СП 248.1325800.2016 | Сооружения подземные. Правила проектирования | действует | Подземные сооружения, котлованы глубокого заложения. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 250.1325800.2016 | Здания и сооружения. Защита от подземных вод | действует | Гидроизоляция, дренаж, водопонижение. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 381.1325800.2018 | Сооружения подпорные. Правила проектирования | действует | Подпорные стены. | — | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 27751-2014 | Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения | действует | Коэффициенты надёжности, предельные состояния — база всех расчётов. | Применяется во всём конструктиве. | ✅ действует | 📋

## НОРМ·4. Конструктив
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «4. Конструктив»
4. НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
НАГРУЗКИ И НАДЁЖНОСТЬ
1 | СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия | ред. от 05.09.2024 | Сбор нагрузок (постоянные, снеговые, ветровые, крановые). | Заменил СНиП 2.01.07-85*. | ✅ действует | 🔎
2 | СП 14.13330.2018 | Строительство в сейсмических районах | с Изм. | Сейсмические нагрузки, конструктивные меры. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 296.1325800.2017 | Здания и сооружения. Особые воздействия | действует | Аварийные/особые воздействия. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 385.1325800.2018 | Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения | с Изм. | Живучесть конструкций. | — | ✅ действует | 📋
РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
5 | СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | с Изм. | Проектирование ЖБ конструкций. | Заменил СНиП 2.03.01-84*. | ✅ действует | 📋
6 | СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции | с Изм. | Проектирование МК. | Заменил СНиП II-23-81*. | ✅ действует | 📋
7 | СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции | с Изм. | Проектирование деревянных конструкций. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 15.13330.2020 | Каменные и армокаменные конструкции | действует | Кирпич, кладка, армокладка. | — | ✅ действует | 📋
9 | СП 266.1325800.2016 | Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования | действует | Сталежелезобетон. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 267.1325800.2016 | Здания и комплексы высотные. Правила проектирования | с Изм. | Высотное строительство. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 21.13330.2012 | Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах | действует | Особые грунтовые условия. | — | ✅ действует | 📋
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ (СМР)
12 | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции | с Изм. | Производство и приёмка СМР: бетон, кладка, монтаж сборных/стальных конструкций. | Заменил СНиП 3.03.01-87. Ключевой СМР-документ конструктива. | ✅ действует | 📋
13 | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии | с Изм. № 1, 2 | Антикоррозийная защита. | — | ✅ действует | 🔎
14 | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (производство работ) | действует | Производство АКЗ-работ. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·5. Внутр. сети
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «5. Внутр. сети»
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ОВ, ВК, ЭО, СС, газ)
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОВ)
1 | СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | действует | Расчёт нагрузок, подбор систем ОВиК. | Балансировка, компенсация — обязательны (см. красные флаги). | ✅ действует | 📋
2 | СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности | с Изм. | Противодымная вентиляция, огнезадерживающие устройства. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 510.1325800.2022 | Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения | действует | ИТП/ЦТП: схемы, автоматика, подбор. | Ключевой для перевода пар→вода (кейс ЧТЗ). | ✅ действует | 📋
4 | СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | с Изм. | Изоляция трубопроводов и оборудования. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий | действует | Монтаж и испытания внутренних систем ОВ/ВК. | СМР-документ; основа актов промывок/опрессовок. | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 30494-2011 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях | действует | Нормируемые параметры микроклимата. | — | ✅ действует | 📋
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЕ (ВК)
7 | СП 30.13330.2020 | Внутренний водопровод и канализация зданий | с Изм. | Расчёт ВК, подбор диаметров, расходы. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 10.13130.2020 | Внутренний противопожарный водопровод. Требования ПБ | действует | ВПВ. | — | ✅ действует | 📋
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЭО)
9 | ПУЭ (7-е изд.) | Правила устройства электроустановок | действует (главы 7-го изд.) | Сечения, защита, прокладка кабелей, заземление. | Табл.1.3.4–1.3.6 (токи), гл.1.8 (испытания). | ✅ действует | 📋
10 | СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа | с Изм. | Внутренние электросети зданий. | — | ✅ действует | 📋
11 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго № 811 от 12.08.2022) | действует | Эксплуатация электроустановок. | Новые ПТЭЭП заменили Приказ Минэнерго № 6. | ✅ действует | 🔎
12 | ГОСТ Р 50571 (серия) | Электроустановки низковольтные (МЭК 60364) | действует | Требования к НН электроустановкам, защитные меры. | — | ✅ действует | 📋
13 | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства (производство работ) | действует | Монтаж электротехнических устройств. | — | ✅ действует | 📋
СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ (СС) ВНУТРЕННИЕ
14 | СП 134.13330.2012 | Системы электросвязи зданий и сооружений | с Изм. | СКС, телефония, ТВ, интернет внутри зданий. | — | ✅ действует | 📋
15 | СП 133.13330.2012 | Сети проводного радиовещания и оповещения | с Изм. | Радиофикация, оповещение. | — | ✅ действует | 📋
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ
16 | СП 402.1325800.2018 | Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления | с Изм. | Внутренние газопроводы зданий. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·6. Наружные сети
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «6. Наружные сети»
6. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (теплосети, ВК, газ, электро)
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (НАРУЖНЫЕ)
1 | СП 124.13330.2012 | Тепловые сети | с Изм. | Проектирование наружных теплосетей. | п.6.40 (удельные потери ≤100 Па/м), п.10.5 (опоры), п.10.6 (P, t). | ✅ действует | 📋
2 | СП 74.13330.2023 | Тепловые сети (производство и приёмка работ) | действует | СМР наружных теплосетей. | Актуальная ред. 2023. | ✅ действует | 🔎
3 | СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | с Изм. | Изоляция наружных трубопроводов. | — | ✅ действует | 📋
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (НАРУЖНЫЕ СЕТИ)
4 | СП 31.13330.2021 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | действует | Проектирование наружного водопровода. | Заменил СНиП 2.04.02-84*. | ✅ действует | 📋
5 | СП 32.13330.2018 | Канализация. Наружные сети и сооружения | с Изм. | Проектирование наружной канализации. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 129.13330.2019 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (производство работ) | действует | СМР наружных сетей ВК. | — | ✅ действует | 📋
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (НАРУЖНОЕ)
7 | СП 62.13330.2011* | Газораспределительные системы | с Изм. | Наружные газопроводы. | Связка с ФНП по газу (Приказ РТН). | ✅ действует | 📋
ЭЛЕКТРОСЕТИ И СВЯЗЬ (НАРУЖНЫЕ)
8 | ПУЭ гл. 2.4, 2.5 | Воздушные линии электропередачи до/выше 1 кВ | действует | ВЛ, опоры, провода. | — | ✅ действует | 📋
9 | ПУЭ гл. 2.3 | Кабельные линии до 220 кВ | действует | Наружная прокладка КЛ. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·7. Отделка-кровля
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «7. Отделка-кровля»
7. ОТДЕЛКА, ИЗОЛЯЦИЯ, КРОВЛЯ, ФАСАДЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
1 | СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия | с Изм. | Штукатурка, облицовка, полы, окраска — производство и приёмка. | Ключевой СМР-документ отделки. | ✅ действует | 📋
2 | СП 163.1325800.2014 | Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов | действует | ГКЛ/ГВЛ перегородки и облицовки. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 30971-2012 | Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам | действует | Монтаж окон. | — | ✅ действует | 📋
КРОВЛИ И ФАСАДЫ
4 | СП 17.13330.2017 | Кровли | с Изм. № 1, 2 | Проектирование и устройство кровель. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 293.1325800.2017 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) | действует | «Мокрые» фасады. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 426.1325800.2020 | Конструкции фасадные теплоизоляционные с воздушным зазором (НВФ) | действует | Вентилируемые фасады. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий | проверить редакцию | Теплотехника ограждающих конструкций (фасады/кровли). | — | ⚠️ проверить ред. | 📋

## НОРМ·8. Автоматизация
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «8. Автоматизация»
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ, АСУ, СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
1 | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации | действует | Проектирование и монтаж систем автоматизации, КИПиА. | СМР + ПНР автоматики. | ✅ действует | 📋
2 | ГОСТ 21.408-2013 | Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов | с Изм. № 1 | Марка АТХ/АК — оформление РД автоматизации. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 34.201-2020 | Информационные технологии. Виды, комплектность документов на АС | действует | Документация на автоматизированные системы. | Серия ГОСТ 34 (создание АС). | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 34.601-90 | Автоматизированные системы. Стадии создания | действует | Стадии создания АС. | — | ✅ действует | 📋
СЛАБОТОЧНЫЕ И ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
5 | ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранного телевидения (видеонаблюдение) | действует | СОТ/видеонаблюдение. | — | ✅ действует | 📋
6 | РД 78.36.003-2002 | Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны | проверить актуальность | ОПС, СКУД, охрана объектов. | Уточнить действующую редакцию/замену. | ⚠️ проверить ред. | 📋
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА (см. также лист «12. Пожарная безопасность»)
7 | СП 484.1311500.2020 | Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты | с Изм. | Проектирование СПС/АУП. | Заменил часть СП 5.13130. | ✅ действует | 📋
8 | СП 5.13130.2009 | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические | — | Ранее — АУПС/АУПТ. | ОТМЕНЁН с 01.03.2021. Заменён СП 484/485/486. ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋

## НОРМ·9. Организация-СМР
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «9. Организация-СМР»
9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, СМР, СТРОЙКОНТРОЛЬ, ОТ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГЕОДЕЗИЯ
1 | СП 48.13330.2019 | Организация строительства | с Изм. | ПОС/ППР, стройгенплан, организация СМР. | Заменил СНиП 12-01-2004. Базовый для Палыча. | ✅ действует | 📋
2 | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве | с Изм. | Разбивочные работы, исполнительные съёмки. | — | ✅ действует | 📋
3 | МДС 12-81.2007 | Методические рекомендации по разработке ПОС и ППР | методический | Состав и оформление ПОС/ППР. | Носит рекомендательный характер. | ⚠️ проверить ред. | 📋
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
4 | СП 543.1325800.2024 | Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капремонте ОКС | действует | Организация и проведение стройконтроля; формы журналов входного контроля. | Впервые утверждённый СП по стройконтролю. Связка с ПП РФ № 468. | ✅ действует | 🔎
5 | СП 246.1325800.2016 | Положение об авторском надзоре за строительством | действует | Авторский надзор проектировщика. | — | ✅ действует | 📋
6 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения исполнительной документации (см. лист «0») | ред. 23.06.2025 | ИД, АОСР, АООК. | — | ✅ действует | 🔎
7 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма и порядок ведения общего журнала работ (см. лист «0») | действует | ОЖР, спецжурналы. | — | ✅ действует | 🔎
ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
8 | Приказ Минтруда № 883н | Правила по охране труда в строительстве (от 11.12.2020) | действует | ОТ на стройплощадке, наряды-допуски. | — | ✅ действует | 📋
9 | СНиП 12-03-2001 / 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве (части 1 и 2) | частично действуют | Базовые требования безопасности СМР. | Применять в части, не противоречащей Приказу № 883н. | ⚠️ проверить ред. | 📋

## НОРМ·10. ПНР-ввод
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «10. ПНР-ввод»
10. ПУСКОНАЛАДКА, ИСПЫТАНИЯ, ПРИЁМКА И ВВОД
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, ПНР
1 | СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | с Изм. | Монтаж и испытания технологического оборудования/трубопроводов. | — | ✅ действует | 📋
2 | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации (ПНР автоматики) | действует | Наладка систем автоматизации. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы (испытания) | действует | Гидравлические испытания, промывка, опрессовка систем ОВ/ВК. | Основа актов промывок/опрессовок. | ✅ действует | 📋
ИСПЫТАНИЯ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
4 | ПУЭ гл. 1.8 | Нормы приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования | действует | Электроиспытания при ПНР. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 74.13330.2023 | Тепловые сети (испытания при сдаче) | действует | Испытания теплосетей на прочность/плотность, промывка. | — | ✅ действует | 🔎
ПРИЁМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6 | СП 68.13330.2017 | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения | действует | Порядок приёмки и ввода объекта. | Заменил СНиП 3.01.04-87. | ✅ действует | 📋
7 | Формы КС-2, КС-3, КС-11, КС-14 | Унифицированные формы (Госкомстат № 100 от 11.11.1999) | применяются | Акты выполненных работ, приёмки объекта. | КС-11/КС-14 — приёмка; ОС-1/ОС-3 — ОС-формы. | ✅ действует | 📋

## НОРМ·11. Промбез-ОПО
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «11. Промбез-ОПО»
11. ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ, ОПО, СВАРКА, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПО (ФНП Ростехнадзора)
1 | ФЗ-116 | О промышленной безопасности ОПО (см. лист «0») | действует | Базовый закон ОПО. | — | ✅ действует | 📋
2 | Приказ РТН № 536 | ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования под давлением» (15.12.2020) | действует | Сосуды, котлы, трубопроводы пара/гор.воды под давлением. | Связка с ТР ТС 032/2013. | ✅ действует | 📋
3 | Приказ РТН № 531 | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ПС» (краны) | проверить № и редакцию | Подъёмные сооружения. | Уточнить актуальный номер ФНП по ПС. | ⚠️ проверить ред. | 📋
4 | Приказ РТН № 531/532 | ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | проверить № | Газовые ОПО. | Уточнить действующий ФНП по газу. | ⚠️ проверить ред. | 📋
5 | ПНАЭ Г-7-008-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ | нишевый (атомная) | Оборудование/трубопроводы атомных установок. | Только для объектов атомной отрасли. | ✅ действует | 📋
СВАРКА И АТТЕСТАЦИЯ (НАКС)
6 | ГОСТ Р ИСО 5817-2021 | Сварка. Соединения сварные из стали. Уровни качества | действует | Уровни качества сварных соединений. | Связка с категорией НАКС. | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 14771-76 / 16037-80 | Дуговая сварка. Соединения сварные (констр. элементы, трубопроводы) | действует | Типы и конструктивные элементы сварных швов. | — | ✅ действует | 📋
8 | ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств | действует | Механические испытания сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋
9 | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю (ВИК) | применяется | ВИК сварных соединений. | Проверить статус/замену. | ⚠️ проверить ред. | 📋
10 | СТО НАКС / РД 03-495-02 | Аттестация технологий сварки; аттестация сварщиков | применяется | Аттестация персонала и технологий сварки на ОПО. | Обязательна для ОПО (для Халиля — в ТТ субподряду). | ✅ действует | 📋
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (НК)
11 | ГОСТ Р 55724-2013 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | действует | УЗК сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋
12 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод | действует | РК сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·12. Пожарка
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «12. Пожарка»
12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (СП 13130)
1 | 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях ПБ (см. лист «0») | действует | Базовый закон ПБ. | — | ✅ действует | 📋
2 | СП 1.13130.2020 | Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | с Изм. | Эвакуация: ширина, протяжённость, выходы. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 2.13130.2020 | Обеспечение огнестойкости объектов защиты | с Изм. | Пределы огнестойкости, степени огнестойкости. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 4.13130.2013 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты | с Изм. | Противопожарные разрывы, преграды. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования ПБ | с Изм. | Противодымная защита. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 8.13130.2020 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | действует | Наружное ПВ, гидранты. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 10.13130.2020 | Внутренний противопожарный водопровод | действует | ВПВ. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | с Изм. № 1 | Категорирование В1–В4, А, Б, Г, Д. | — | ✅ действует | 📋
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
9 | СП 484.1311500.2020 | СПС и автоматизация систем противопожарной защиты | с Изм. | Проектирование пожарной сигнализации. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 485.1311500.2020 | Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | с Изм. | АУПТ. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 486.1311500.2020 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП/СПС | с Изм. | Где нужны АУПТ/СПС. | — | ✅ действует | 📋
12 | СП 5.13130.2009 | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические | — | Ранее — АУПС/АУПТ. | ОТМЕНЁН с 01.03.2021 (заменён СП 484/485/486). ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋

## НОРМ·13. Дороги-инфра
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «13. Дороги-инфра»
13. ДОРОГИ, МОСТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ
1 | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги | действует | Проектирование автодорог. | Заменил СНиП 2.05.02-85*. | ✅ действует | 📋
2 | СП 78.13330.2014 | Автомобильные дороги (производство работ) | с Изм. | СМР автодорог. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ Р 58406.x | Дороги автомобильные. Смеси асфальтобетонные дорожные (новая серия) | действует | Асфальтобетонные смеси. | Постепенно заменяет ГОСТ 9128. | ✅ действует | 🔎
4 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по устройству дорожных одежд | методический | Дорожные одежды нежёсткого типа. | Сверять с ПНСТ/ГОСТ по проектированию д/о. | ⚠️ проверить ред. | 📋
РАЗМЕТКА, ЗНАКИ, ОБУСТРОЙСТВО
5 | ГОСТ Р 52289-2019 | ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров | действует | Правила применения ТСОДД. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ Р 52290-2004 | Знаки дорожные. Общие технические требования | с Изм. | Дорожные знаки. | — | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ Р 51256-2018 | Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | действует | Дорожная разметка. | — | ✅ действует | 📋
МОСТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, УЛИЧНАЯ СЕТЬ
8 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы | с Изм. | Проектирование мостов и труб. | — | ✅ действует | 📋
9 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы (производство работ) | с Изм. | СМР мостов. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий | действует | Покрытия, МАФ, озеленение. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования | действует | Улично-дорожная сеть. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·14. ГОСТ-материалы
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «14. ГОСТ-материалы»
14. ГОСТ НА МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ЗАПОЛНИТЕЛИ
1 | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия | действует | Тяжёлый бетон. | — | ✅ действует | 📋
2 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия | действует | Бетонная смесь. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | действует | Контроль прочности бетона. | — | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | действует | Оценка прочности бетона. | — | ✅ действует | 📋
5 | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия | действует | Цемент. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия | действует | Песок. | — | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | с Изм. | Щебень/гравий. | — | ✅ действует | 📋
МЕТАЛЛОПРОКАТ, АРМАТУРА, ТРУБЫ
8 | ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций | действует | Арматура (А500С и др.). | Заменил ГОСТ 5781/52544 в части. | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 27772-2021 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | действует | Сталь для МК. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент | действует | Трубы э/с прямошовные. | — | ✅ действует | 📋
11 | ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент | действует | Бесшовные трубы. | — | ✅ действует | 📋
12 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | действует | ВГП-трубы. | — | ✅ действует | 📋
13 | ГОСТ 30732-2020 | Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из ППУ | действует | Предизолированные трубы (теплосети). | Актуально для бесканальной прокладки. | ✅ действует | 📋
СТЕНОВЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
14 | ГОСТ 530-2012 | Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | действует | Керамкирпич. | — | ✅ действует | 📋
15 | ГОСТ 31360-2007 | Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | действует | Газобетонные блоки. | — | ✅ действует | 📋
16 | ГОСТ 23166-2021 | Блоки оконные. Общие технические условия | действует | Окна. | — | ✅ действует | 📋
17 | ГОСТ 475-2016 | Блоки дверные. Общие технические условия | действует | Двери. | — | ✅ действует | 📋

## НОРМ·15. Геодезия-ИД-эко
ИСТОЧНИК: Нормативная_база_ГИП_Денчик_РФ_2026_v1_0.xlsx › лист «15. Геодезия-ИД-эко»
15. ГЕОДЕЗИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве | с Изм. | Разбивка осей, исполнительные съёмки. | Связка с УРОК Д-1: длины — от осей. | ✅ действует | 📋
2 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения ИД (см. лист «0») | ред. 23.06.2025 | Состав ИД, АОСР, реестр. | — | ✅ действует | 🔎
3 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма ОЖР (см. лист «0») | действует | ОЖР. | — | ✅ действует | 🔎
ЭКОЛОГИЯ И САНИТАРИЯ
4 | СП 502.1325800.2021 | Инженерно-экологические изыскания (см. также лист «1») | действует | ИЭИ. | — | ✅ действует | 📋
5 | СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий, обращению с отходами | действует | Санитарные требования при стройке/эксплуатации. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 51.13330.2011 | Защита от шума | ред. от 12.12.2023 | Акустика, защита от шума. | — | ✅ действует | 🔎

## ЛЮД·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ (Сметчик) v1.0 — СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Индивидуальная база сметчика СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Людмилы v8.1 + общего опорного документа. Самый глубокий сметный слой команды. Все ключевые приказы (421/812/774/841) и базы (ФСНБ-2022/РИМ) верифицированы поиском. Принцип: каждая цифра — с тегом [ИСТОЧНИК] и подтверждённым статусом.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Методика | порядок счёта | 421/пр, методы РИМ/БИМ, конъюнктурный анализ, НМЦК 841/пр, доп. смета
2. Сметные базы | нормативы | ФСНБ-2022 (1133/пр), ГЭСН, ресурсы; ФЕР/ТЕР-2001; переход 25.02.2023
3. Индексы-ресурсы | цены | ФГИС ЦС, индексы Минстроя, базисные уровни 01.01.2022 / 01.01.2000
4. НР-СП-лимит. | структура цены | 812/пр (НР), 774/пр (СП, к 0,85), ВЗиС, зимнее, непредвиденные
5. Формы-закрытие | КС-2/КС-3 | Формы №100, КС-2/КС-3 (НДС 22%!), М-29, первичка 402-ФЗ
6. Экспертиза | проверка | Главгосэкспертиза, достоверность сметной стоимости, проверка чужой КС-2
7. Стандарты | методология | Чеклист ЛСР (5п), сходимость до рубля, [ИСТОЧНИК], точность, конъюнктура
8. Ловушки | стоп-лист | Выпавшая ЛСР, «1 компл.» блокер, двойной счёт, отменённый МДС 81-35
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 изменение 2025–2026 · ❌ ОТМЕНЁН ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Людмилы, сверить · 🧭 методология/практика

## ЛЮД·1. Методика
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «1. Методика»
1. МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
Как считается смета: метод, состав, обоснование цены, НМЦК. Главный методический слой Людмилы.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ГЛАВНАЯ МЕТОДИКА
Приказ Минстроя № 421/пр | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта, сноса | от 04.08.2020; изм. № 30/пр от 23.01.2025 (с 25.03.2025) | Состав ЛСР, ССР, методы, конъюнктурный анализ | ✅ действует | 🔎
Методы определения | Ресурсно-индексный (РИМ) и базисно-индексный (БИМ) | РИМ — осн. с 25.02.2023 | РИМ для федфинансирования; БИМ — переходно | ✅ действует | 🔎
Конъюнктурный анализ | Обоснование цены ресурса, не учтённого в базе (по 421/пр) | действует | ≥ 3 источника (КП/прайс), приведение к одной дате; результат — в рублях | ✅ действует | 🔎
НМЦК И ЦЕНА КОНТРАКТА
Приказ Минстроя № 841/пр | Порядок определения НМЦК в сфере градостроит. деятельности + методика сметы контракта | от 23.12.2019, ред. 14.06.2022 | Связан со ст. 22 44-ФЗ; НМЦК на изыскания/проект/СМР | ✅ действует | 🔎
ст. 22 44-ФЗ | Методы определения НМЦК | ред. актуальная | Проектно-сметный метод для строительства | ✅ действует | 🔎
Доп. смета / ДС | Смета на изменения объёмов (по факту ВОР/ИД) | практика + ст.95 44-ФЗ | Решение о ДС — не Людмилы (Протокол 4), её дело — расчёт | 🧭 практика | 📋

## ЛЮД·2. Сметные базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «2. Сметные базы»
2. СМЕТНО-НОРМАТИВНЫЕ БАЗЫ
На чём считается. ФСНБ-2022 = текущая база (РИМ). Старые ФЕР/ТЕР-2001 = только БИМ-переход.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ТЕКУЩАЯ БАЗА (РИМ)
ФСНБ-2022 | Федеральная сметно-нормативная база (введена Приказом № 1133/пр от 27.12.2022) | действует с 25.02.2023 | Уровень цен 01.01.2022; ПЕРВАЯ база БЕЗ расценок (только ГЭСН + цены ресурсов) | ✅ действует | 🔎
ГЭСН (в ФСНБ-2022) | Гос. элементные сметные нормы — нормы расхода ресурсов | действует | Основа РИМ; стоимость труда — по ставке из ФГИС ЦС | ✅ действует | 🔎
Ресурсы-представители | Сводный перечень (>1490 позиций) для индексов по группам | Приказ № 716/пр от 05.10.2023; изм. № 593/пр от 30.09.2025 | Индексы по группам однородных ресурсов | ✅ действует | 🔎
Дополнения к ФСНБ-2022 | Пакеты дополнений и изменений (доступны в ФГИС ЦС) | 15 пакетов (на 2025–2026) | Сверять актуальный пакет перед расчётом | ⚠️ актуализир. | 🔎
СТАРАЯ БАЗА (БИМ — только переходные случаи)
ФЕР-2001 / ТЕР-2001 | Единичные расценки (база 01.01.2000) — базисно-индексный метод | для смет до 25.02.2023 | Применять, если задание на ПИР до 25.02.2023 или корректировка БИМ-ПД | ⚠️ старая база | 🔎
ФССЦ-2001 | Сметные цены на материалы (база 01.01.2000) | в составе старой базы | ФССЦпг — перевозка грузов | ⚠️ старая база | 📋

## ЛЮД·3. Индексы-ресурсы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «3. Индексы-ресурсы»
3. ИНДЕКСЫ И ЦЕНЫ РЕСУРСОВ
Пересчёт в текущий уровень цен. Источник цифр для тега [ИСТОЧНИК]: дата, квартал, регион.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ФГИС ЦС | Фед. гос. ИС ценообразования: цены ресурсов и индексы по группам | действует | Источник цен для РИМ; сверять регион и квартал | ✅ действует | 🔎
Индексы Минстроя | Квартальные письма: индексы изменения сметной стоимости по статьям/регионам | ежеквартально | Совокупный индекс = индекс факт × индекс прогноз | ✅ действует | 📋
⚠️ Отставание индексов | Индексы хронически отстают по нефтепродуктам/металлу | системный риск | Урок битума: убыток –2,42 млн; фиксировать в рублях | ⚠️ риск | 🔎
Базисные уровни | 01.01.2022 (ФСНБ-2022) / 01.01.2000 (ФЕР-2001) | — | Не путать уровни при пересчёте | ✅ справочно | 📋

## ЛЮД·4. НР-СП-лимит.
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «4. НР-СП-лимит.»
4. НАКЛАДНЫЕ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ЛИМИТИРОВАННЫЕ
Структура цены сверх прямых затрат: ОТ+ЭМ+М → НР+СП → лимитированные. Зона манипуляций — проверять.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
НР И СП (подтверждены поиском)
Приказ Минстроя № 812/пр | Методика нормативов накладных расходов (НР) | от 21.12.2020; Минюст 25.03.2021; действ. с 06.04.2021 | НР по видам работ; для РИМ — с включением в ФРСН | ✅ действует | 🔎
Приказ Минстроя № 774/пр | Методика нормативов сметной прибыли (СП) | от 11.12.2020; изм. № 317/пр от 22.04.2022 | К СП понижающий коэф. 0,85 (п.16); непроизв. объекты — особо | ✅ действует | 🔎
❌ МДС 81-33/81-25 | Старые НР/СП (МДС) | ОТМЕНЕНЫ | Заменены 812/пр и 774/пр — не применять | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
ЛИМИТИРОВАННЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ВЗиС | Временные здания и сооружения | по нормативам (ГСН 81-05-01) | % от СМР; сверять норматив | ✅ действует | 📋
Зимнее удорожание | Доп. затраты при производстве работ зимой | по нормативам (ГСН 81-05-02) | % по температурной зоне | ✅ действует | 📋
Непредвиденные затраты | Резерв на непредвиденные работы | по 421/пр (% от итога) | Стройка обычно 2–3%; госэкспертиза ограничивает | ✅ действует | 📋
НДС в сводном расчёте | Налог на итог ССР | 🆕 22% с 01.01.2026 (было 20%) | Проверять ставку в шапке сметы/КС-3 | 🆕 действует | 🔎

## ЛЮД·5. Формы-закрытие
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «5. Формы-закрытие»
5. ФОРМЫ ЗАКРЫТИЯ И ПЕРВИЧКА
Чем закрываются выполненные работы. КС-2 = объём, КС-3 = стоимость (с НДС). НДС с 2026 — 22%.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
Форма КС-2 | Акт о приёмке выполненных работ (объёмы по расценкам) | Пост. Госкомстата № 100 от 11.11.1999 | Основание для КС-3; сверять с ИД (Палыч) | ✅ действует | 🔎
Форма КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | Пост. № 100 | 🆕 итог с НДС 22% с 2026; КС-2 подписана = БДР-событие (Ваныч) | ✅ действует | 🔎
402-ФЗ | Первичные учётные документы (реквизиты) | действует | Унифиц. формы необязательны, но в госзаказе де-факто обязательны | ✅ действует | 🔎
Форма М-29 | Отчёт о расходе материалов в сопоставлении с нормами | ведомственная практика | Контроль списания материалов vs смета | 🧭 практика | 📋
Форма КС-6/КС-6а | Общий журнал работ / журнал учёта выполненных работ | Пост. № 100 / ОЖР 1026/пр | Основа накопления объёмов для КС-2 | ✅ действует | 📋

## ЛЮД·6. Экспертиза
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «6. Экспертиза»
6. ЭКСПЕРТИЗА И ПРОВЕРКА СМЕТ
Где смету проверяют и где Людмила проверяет чужую. Достоверность сметной стоимости — для госфинансирования.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Людмиле | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
Главгосэкспертиза (ГГЭ) | Гос. экспертиза проектной документации и сметной стоимости | действует | Проверка достоверности определения сметной стоимости (госсредства) | ✅ действует | 📋
Проверка достоверности | Обязательна для объектов с бюджетным финансированием | по ГрК РФ + ПП РФ | Без положительного заключения — нет финансирования | ✅ действует | 📋
Проверка чужой КС-2/сметы | Поиск завышений, двойного счёта, манипуляций НР/СП | методология Людмилы | Вердикт + денежная оценка ошибок в рублях | 🧭 практика | 🔎
Экспертиза сметных нормативов | ФРСН — федеральный реестр сметных нормативов | действует | Норматив применим, если включён в ФРСН | ✅ действует | 📋

## ЛЮД·7. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «7. Стандарты»
7. СТАНДАРТЫ ЛЮДМИЛЫ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология сметчика (не НПА). Тег [ИСТОЧНИК] на каждую цифру. Сходимость — закон.
Стандарт | Правило | Порог / норма | Откуда (урок)
Чеклист полноты ЛСР | 5 пунктов: сумма ЛСР = свод; нет дублей; всё в маппинге; «1 компл.» | обязателен перед отдачей | Каранайаул
Сходимость — закон | Сметная сумма сходится с шапкой ЛСР | ±0,01% (до рубля) | Протокол 1
Нет двойного счёта | Материалы (ФССЦ) и работы (ФЕР/ГЭСН) — независимые слои | — | Протокол 2
Конъюнктура = рубли | Результат конъюнктурного расчёта — в рублях, не в % | ≥ 3 источника | 421/пр
«1 компл.» ≥ 5% НМЦК | Крупная позиция без расшифровки = блокер, не позиция | ≥ 5% НМЦК → запрос | Школа №19 (237 млн, 11,8%)
Выпавшая ЛСР | Сверить количество ЛСР со списком перед сводом | разница > 0 → найти | Каранайаул (ЛСР 08-01, 3,5 млн)
Точность — оговорка | Явно указывать точность оценки | ±3–5% с ЛСР; ±10–15% без | Стандарт v8
Тег [ИСТОЧНИК] | Каждая цифра: расценка/цена + дата + квартал + регион + статус | всегда | Урок Д-6 (команда v8.1)
Замена материала | Только через ГИП (Денчик) и Артемия | не самостоятельно | Протокол 5

## ЛЮД·8. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Людмила_Сметчик_v1_0.xlsx › лист «8. Ловушки»
8. ЛОВУШКИ ЛЮДМИЛЫ — СМЕТНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Сметные красные флаги и отменённые/устаревшие документы. Ссылка на мёртвый норматив = ошибка экспертизы.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
ОТМЕНЁННЫЕ / УСТАРЕВШИЕ
❌ МДС 81-35.2004 | Старая методика определения стоимости | Отменена (Приказ № 592/пр от 06.10.2020) → действует 421/пр
❌ МДС 81-33/81-25 | Старые нормативы НР/СП | Действуют 812/пр (НР) и 774/пр (СП)
⚠️ ФЕР/ТЕР-2001 как основной | Базисно-индексный без учёта перехода на РИМ | С 25.02.2023 для федфинансирования — ФСНБ-2022 / РИМ
⚠️ Старый пакет ФСНБ-2022 | Расчёт по неактуальному пакету дополнений | Сверять актуальный пакет (1–15) в ФГИС ЦС
❌ НДС 20% в КС-3 (2026) | Старая ставка в справке стоимости | С 01.01.2026 — 22%
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ
Выпавшая ЛСР | ЛСР не попала в свод → потеря в НМЦК | Сверка количества ЛСР со списком (чеклист, п.1)
«1 компл.» без расшифровки | Крупная позиция «1 комплект» прячет объём и риск | ≥ 5% НМЦК → блокер, запрос расшифровки через Виктора
Двойной счёт | Материал учтён и в работе, и отдельно | Независимые слои ФССЦ/ФЕР (Протокол 2)
Манипуляция НР/СП | Завышение через накладные и прибыль | Проверять нормативы по 812/774/пр и коэф. 0,85
Конъюнктура в процентах | «Рынок на 15% дороже» без рублей | Только в рублях, ≥ 3 источника, с датой
Несведённый объём ВОР с КСГ | ВОР не привязан к графику → КС-2 рассинхрон | Каждая строка ВОР = дата старта из КСГ + статус

## ВАН·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНЫЙ ДОКУМЕНТ ВАНЫЧА (Эконом) v1.0 — ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
Индивидуальная база экономиста СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Ваныча v8.1 + общего опорного документа. Налогово-ценовые позиции верифицированы поиском (реформа 2025–2026). Граница: ЦЕНУ/индекс считает Людмила — Ваныч проверяет и строит на ней финрезультат.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Госзаказ-финансы | 44-ФЗ / контракт | Авансы, обеспечение/БГ, ГУ, казначейское сопровождение, эскалация цены
2. Налоги стройки | НК РФ / ФСБУ | НДС 22%, прибыль 25%, УСН-порог 20 млн, ФСБУ 26/5/14 — реформа 2025–2026
3. Ценообразование | граница с Людмилой | 421/пр, ФСНБ-2022/РИМ, индексы, 812/774/841/пр, КС-2/КС-3
4. Финмодель-стандарт | методология | БДР↔БДДС, P&L, кассовый разрыв, EVM, NPV/IRR/ROI, 3 сценария
5. Бенчмарки | ориентиры | Маржа по типам, структура затрат, НР/СП — для верификации
6. Инструменты | закрытие разрывов | БГ, аккредитив, факторинг, кредитная линия, лизинг, овердрафт
7. Ловушки | стоп-лист | Устаревшие ставки (20%/20%), двойной счёт, маржа на воздухе, ловушка декабря
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 изменение 2025–2026 (свежее) · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Ваныча, сверить · 🧭 методология/практика

## ВАН·1. Госзаказ-финансы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «1. Госзаказ-финансы»
1. КОНТРАКТНЫЕ ФИНАНСЫ И ГОСЗАКАЗ
Где деньги в контракте: аванс, обеспечение, удержания, эскалация. Фронт защиты маржи договором.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Ванычу | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
РАМКА ЗАКУПОК
44-ФЗ | Контрактная система: НМЦК, обеспечение, приёмка, штрафы/пени | ред. актуальная | Обеспечение исполнения; казначейское сопровождение | ✅ действует | 🔎
223-ФЗ | Закупки госкомпаний по собственному положению (гибче 44-ФЗ) | ред. актуальная | Следить за положением заказчика | ✅ действует | 📋
ст. 451 ГК РФ | Изменение/расторжение договора при существенном изменении обстоятельств | действует | Правовая база для пересмотра цены | ✅ действует | 📋
ст. 95 44-ФЗ | Изменение существенных условий контракта | ред. актуальная | Основание для допсоглашений по цене/объёму | ✅ действует | 📋
ЭСКАЛАЦИЯ ЦЕНЫ (рост стоимости ресурсов) — ключевой инструмент защиты маржи
ПП РФ № 1315 | Изменение (увеличение) цены госконтракта при существенном росте цен на стройресурсы | от 09.08.2021, действует | 3 алгоритма: до 30 млн / 30–100 / от 100 млн; контракты от 1 млн | ✅ действует | 🔎
Приказ Минстроя № 500/пр | Порядок расчёта размера изменения цены по смете контракта (к ПП 1315) | от 21.07.2021 | Укрупнённые показатели: индексы Минстроя/Минэк | ✅ действует | 🔎
🆕 Механизм по росту НДС | Изменение цены/объёма стройконтрактов из-за повышения НДС до 22% | с 15.04.2026, до 01.10.2026 | Если рост НДС делает исполнение невозможным (44-ФЗ) | 🆕 2026, срочно | 🔎
АВАНСЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УДЕРЖАНИЯ (деньги вне оборота → кассовый разрыв)
Авансирование госконтрактов | Размер аванса по госзаказу (устанавливается ежегодно актами Прав-ва/ГРБС) | ⚠️ меняется ежегодно | Сверять лимит аванса на текущий год перед финмоделью | ⚠️ сверить год | 📋
Казначейское сопровождение | Аванс/средства на казначейском счёте — деньги «есть, но не свободны» | действует (БК РФ + ежегод. закон) | Учитывать в БДДС: цель платежа ограничена | ✅ действует | 📋
Обеспечение исполнения (БГ) | Независимая (банковская) гарантия — стоимость = комиссия банка | действует | Комиссия БГ = расход; влияет на маржу | ✅ действует | 📋
Гарантийное удержание (ГУ) | Удержание 5% (типично) до конца гарантии — вне оборота | по условиям контракта | Урок Школы №19: ГУ 5% = 101 млн вне оборота → считать в БДДС | 🧭 практика | 🔎

## ВАН·2. Налоги стройки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «2. Налоги стройки»
2. НАЛОГИ И УЧЁТ СТРОЙКИ — РЕФОРМА 2025–2026
⚠️ ВНИМАНИЕ: ставки изменились. Старые 20%/20% в P&L = ошибка маржи. Все цифры сверены 31.05.2026.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Ванычу | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
ОСНОВНЫЕ СТАВКИ (ОСНО)
Налог на прибыль | Гл. 25 НК РФ; финрезультат по налоговому учёту | 🆕 25% с 01.01.2025 (было 20%) | Распределение: 8% фед + 17% рег (до 2030) | 🆕 действует | 🔎
НДС основной | Гл. 21 НК РФ; на большинство СМР/товаров | 🆕 22% с 01.01.2026 (было 20%) | Расчётная ставка 22/122; спец. 0%/10% не изменились | 🆕 действует | 🔎
НДС спец./льготный | Экспорт 0%; отд. товары 10% | действует | Не изменились в реформе | ✅ действует | 🔎
УСН (мелкие подрядчики/субподряд — влияет на вычет НДС у генподрядчика)
УСН: порог НДС | Обязанность платить НДС на УСН при превышении порога дохода | 🆕 20 млн ₽ с 2026 (было 60 млн в 2025) | Далее: 15 млн (2027), 10 млн (2028) | 🆕 действует | 🔎
УСН: ставки НДС | Выбор: 5% (20–272,5 млн) / 7% (272,5–490,5 млн) без вычета ИЛИ 22% с вычетом | действует с 2026 | Субподрядчик на 5/7% = генподрядчик теряет вычет — флаг для маржи | 🆕 действует | 🔎
УСН: лимит дохода | Сохранение права на УСН | до 490,5 млн ₽ (2026) | ОС до 218 млн ₽ | ✅ действует | 🔎
БУХУЧЁТ СТРОЙКИ (ФСБУ) — для P&L, НЗП, выручки
402-ФЗ | О бухучёте; первичка (КС-2/КС-3 — учётные документы) | действует | КС-2 подписана = БДР-событие (выручка) | ✅ действует | 🔎
ФСБУ 26/2020 | Капитальные вложения | действует | Признание затрат в капвложениях | ✅ действует | 📋
ФСБУ 5/2019 | Запасы (в т.ч. НЗП) | действует | Оценка незавершённого производства | ✅ действует | 📋
ФСБУ 14/2022 | Нематериальные активы | действует | Для ПИР/лицензий/ПО | ✅ действует | 📋

## ВАН·3. Ценообразование
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «3. Ценообразование»
3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ — ГРАНИЦА С ЛЮДМИЛОЙ
Ваныч ПРОВЕРЯЕТ ценовую базу и строит на ней финрезультат; СЧИТАЕТ цену/индекс — Людмила. Эти документы — общий язык.
Шифр / норма | Что регламентирует / зачем Ванычу | Действующая редакция / статус | Ключевая цифра / пункт | Статус | Вериф.
МЕТОДИКА И БАЗЫ
Приказ Минстроя № 421/пр | Методика определения сметной стоимости (состав, ЛСР, методы) | от 04.08.2020, ред. до 30.01.2026 | Главный сметный документ; следить за изменениями | ✅ действует | 🔎
ФСНБ-2022 | Федеральная сметная нормативная база (ресурсно-индексный метод, РИМ) | действует, осн. база | РИМ — текущий метод; переход с 25.02.2023 | ✅ действует | 📋
ФЕР/ТЕР-2001 | Базисно-индексный метод (старые сметы до перехода на РИМ) | для смет до 25.02.2023 | ФЕР/ФССЦ база 01.01.2000 + индекс | ⚠️ старая база | 📋
Индексы Минстроя | Квартальные индексы пересчёта в текущий уровень цен | ежеквартально | ⚠️ отстают по нефтепродуктам/металлу — риск убытка | ⚠️ актуализир. | 🔎
НАКЛАДНЫЕ, ПРИБЫЛЬ, НМЦК (проверка структуры цены)
Приказ Минстроя № 812/пр | Нормативы накладных расходов (НР) | ⚠️ сверить действ. редакцию | Проверка доли НР в смете | ⚠️ сверить | 📋
Приказ Минстроя № 774/пр | Нормативы сметной прибыли (СП) | ⚠️ сверить действ. редакцию | Проверка сметной маржи | ⚠️ сверить | 📋
Приказ Минстроя № 841/пр | Порядок определения НМЦК и сметы контракта (градостроит. деятельность) | ⚠️ сверить № и редакцию | НМЦК на изыскания/проект/СМР по госзаказу | ⚠️ сверить | 📋
Пост. Госкомстата № 100 | Формы КС-2 (акт), КС-3 (справка о стоимости) | от 11.11.1999 | По 402-ФЗ необязательны, но де-факто стандарт; в госзаказе обязательны | ✅ действует | 🔎

## ВАН·4. Финмодель-стандарт
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «4. Финмодель-стандарт»
4. ФИНМОДЕЛЬ — РАСЧЁТНЫЙ СТАНДАРТ ВАНЫЧА
Методологический слой (не НПА): как считается финрезультат. Вердикт первым, цифры в рублях, без двойного счёта.
Показатель / блок | Формула / правило | Норма, порог, вердикт | Источник данных / примечание
БДР ↔ БДДС (держать раздельно ВСЕГДА)
БДР (P&L) | Выручка − себестоимость − НР − налоги = чистая прибыль | Признание по начислению | КС-2 подписана = выручка зафиксирована (БДР-событие)
БДДС (Cash Flow) | Поступления − платежи = сальдо; нарастающий остаток | Сальдо < 0 = кассовый разрыв | Деньги на счёт = БДДС-событие (cash пришёл)
Кассовый разрыв | min(нарастающий остаток БДДС) по периодам | 🔴 если уходит в минус | Горизонт: 4 недели по неделям + помесячно до конца
МАРЖА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Валовая маржа, % | (Выручка − прямая себестоимость) / Выручка × 100 | По бенчмарку типа (лист 5) | Сравнивать с целевым коридором
Операц. прибыль (EBIT) | Валовая − накладные | > 0 | Без НР маржа завышена
Чистая прибыль | EBIT − налог на прибыль 25% (с 2025) | 🆕 учесть 25%, не 20% | Старая ставка завышает прибыль на ~5 п.п.
Финвердикт объекта | Маржа vs коридор | 🟢 > коридора / 🟡 в / 🔴 ниже | Всегда с рекомендацией для Артемия
EVM — МЕТОД ОСВОЕННОГО ОБЪЁМА
SPI (по срокам) | SPI = EV / PV | 🔴 алерт при SPI < 0,80 | «производительность X% от плана»
CPI (по стоимости) | CPI = EV / AC | 🔴 алерт при CPI < 0,85 | «перерасход Y%»
Прогноз EAC | EAC = BAC / CPI | Сравнить с бюджетом | Уложимся ли в бюджет при текущем тренде
ИНВЕСТ-ПОКАЗАТЕЛИ (для инвестора)
ROI | ROI = Прибыль / Вложения × 100 | Сравнить с альтернативой | Базовый показатель доходности
NPV | NPV = Σ CF_t / (1+r)^t − I0 | 🟢 NPV > 0 | r — ставка дисконтирования (WACC/ключевая+премия)
IRR | ставка r, при которой NPV = 0 | IRR > стоимости капитала | Внутренняя норма доходности
Точка безубыточности | выручка, при которой прибыль = 0 | Запас прочности к НМЦК | Сколько можно потерять до нуля
3 сценария (what-if) | пессим. / базовый / оптим. | Всегда три | Δ индекса +10%, срок +2 мес, оплата +60 дн

## ВАН·5. Бенчмарки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «5. Бенчмарки»
5. ОТРАСЛЕВЫЕ БЕНЧМАРКИ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ (ориентиры для верификации)
Не НПА — ориентиры из практики Ваныча (промпт v8.1). Для проверки «реалистична ли маржа/структура».
Тип проекта | Маржа подрядчика | Зона риска | Хорошо
Дорожное (44-ФЗ) | 5–10% | < 4% | > 8%
Жилое (коммерч.) | 12–18% | < 8% | > 15%
Промышленное | 8–14% | < 6% | > 12%
Природоохранное | 10–15% | < 7% | > 13%
Капремонт ЖКХ | 7–12% | < 5% | > 10%
ПИР (проектно-изыск.) | 18–30% | < 15% | > 25%
СТРУКТУРА ЗАТРАТ, % (Дорожное / Жилое / Промышл. / Капремонт)
Материалы | 50–65% | 40–55% | 35–50% / капрем 45–60%
Работы | 25–35% | 30–40% | 30–45% / капрем 30–40%
Машины и механизмы | 8–15% | 5–10% | 5–15% / капрем 3–8%
НР + сметная прибыль | 5–10% | 8–12% | 8–15% / капрем 5–10%
ВЗиС + зимнее удорожание | 2–5% | 1–3% | 2–5% / капрем 1–3%

## ВАН·6. Инструменты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «6. Инструменты»
6. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ
Что предложить Артемию, когда БДДС уходит в минус. Каждый инструмент = строка расхода в P&L.
Инструмент | Назначение | Стоимость / риск | Когда применять
Банковская гарантия (БГ) | Обеспечение исполнения вместо живых денег | Комиссия банка (% годовых от суммы) | Высвободить оборотные средства из обеспечения
Кредитная линия | Покрытие кассового разрыва по графику | Проценты; залог/оборот | Прогнозируемый разрыв между этапами КС-2
Овердрафт | Краткосрочное покрытие платежей | Высокая ставка, короткий срок | Разрыв в днях (зарплата/налоги до прихода)
Факторинг | Продажа дебиторки (КС-2 подписан, не оплачен) | Дисконт фактора | Заказчик платит медленно, деньги нужны сейчас
Лизинг техники | Не покупать, а арендовать с выкупом | Удорожание vs покупка | Машины 8–15% затрат — не замораживать капитал
Аккредитив | Гарантия оплаты поставщику/от заказчика | Комиссия | Снижение риска неплатежа в крупной поставке
Возврат ГУ / аванс | Плановый возврат удержаний и авансирование | Привязка к этапам | Заложить даты возврата в БДДС

## ВАН·7. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Ваныч_Эконом_v1_0.xlsx › лист «7. Ловушки»
7. ЛОВУШКИ ВАНЫЧА — ФИНАНСОВЫЙ СТОП-ЛИСТ
Финансовые красные флаги и устаревшие цифры. Ошибка здесь = неверная маржа = неверное решение Артемия.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
УСТАРЕВШИЕ ЦИФРЫ (реформа 2025–2026)
❌ Налог на прибыль 20% | Старая ставка — занижает налог, завышает чистую прибыль | С 01.01.2025 — 25% (8%+17%)
❌ НДС 20% | Старая ставка в P&L и в цене | С 01.01.2026 — 22% (расчётная 22/122)
❌ Порог НДС на УСН 60 млн | Субподрядчик «без НДС» по старому порогу | С 2026 порог 20 млн → многие стали плательщиками
⚠️ Сметы в старой базе ФЕР-2001 | Базисно-индексный без учёта перехода на РИМ | Для смет после 25.02.2023 — ФСНБ-2022 / РИМ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ
Маржа на воздухе | Финмодель на объёмах, не подтверждённых Денчиком | Вход финмодели = расчёт Денчика (ВОР/нагрузки)
Двойной счёт | Материалы (ФССЦ) и работы (ФЕР) посчитаны дважды | Независимые слои — Протокол 2
Смешение БДР и БДДС | «Прибыль есть, а денег нет» — путаница начисления и кэша | Держать раздельно ВСЕГДА
Ловушка декабря | Сдача в декабре в 3× больше января → пик налогов/кэша | Сглаживать график КС-2 по месяцам
Эскалация без 500/пр | Просто «выросли цены» без расчёта по порядку | Расчёт по ПП 1315 + Приказ 500/пр, обоснование заказчику
«В работе» без даты | Финмодель неделями «в работе» = её нет | Вердикт 🟢/🟡/🔴 + дата готовности

## МАР·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА МАРИНЫ (Снабжение/Закуп) v1.0 — ЗАКУПКИ, КАЧЕСТВО, ЛОГИСТИКА
Индивидуальная база снабженца СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Марины v8.1 + общего опорного документа. Подтверждение соответствия, сертификация, маркировка, входной контроль, договор поставки, логистика, лид-таймы. Статус-чувствительное (ПП 2425, Честный знак) верифицировано поиском. Правила: 3 КП на позицию, логистика = часть товара, сертификат — в момент выбора.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Соответствие | ТР ТС/ЕАС | 184-ФЗ, ТР ТС, сертификат vs декларация, ЕАС, ФГИС Росаккредитация
2. Сертификация | ПП 2425 | Обязательная сертификация/декларирование стройматериалов, ТР ТС 014 (дороги)
3. Маркировка | Честный знак | 🆕 ПП 820/123: цемент/смеси/гипс с 01.10.2025, запрет с 01.05.2026
4. Док-ты качества | паспорта/ГОСТ | Паспорт качества, сертификат, декларация, протоколы; ГОСТ на материалы
5. Входной контроль | стык с Палычем | ГОСТ 24297-2013, СП 48.13330.2019, журнал входного контроля
6. Договор поставки | ГК гл. 30 | Ст. 506–524, переход риска, недопоставка, неустойка, претензия
7. Логистика | доставка | Incoterms 2020, транспорт, таможня (импорт), упаковка, страхование
8. Лид-таймы | длинные позиции | Витражи, насосы, трансформаторы, лифты, спецтрубы — ориентиры
9. Стандарты | протоколы | 3 КП/3 кандидата, офис≠производство, логистика=товар, карта лид-таймов
10. Ловушки | стоп-лист | КП без логистики, КП на бумаге, просроченный сертификат, lead-time
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое 2025–2026 · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Марины/знаний, сверить · 🧭 практика

## МАР·1. Соответствие
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «1. Соответствие»
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ (ТР ТС / ЕАС)
Базис: какой документ подтверждает соответствие и кто его выдал. Без документа — материал не принимается.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
184-ФЗ | О техническом регулировании (формы подтверждения соответствия) | ред. актуальная | Сертификация (третья сторона) vs декларирование (заявитель) | ✅ действует | 🔎
Сертификат соответствия | Подтверждение органом по сертификации (третья сторона) | действует | Бланк с № в реестре ФГИС «Росаккредитация» | ✅ действует | 🔎
Декларация о соответствии | Подтверждение самим заявителем под свою ответственность | действует | Проверять регистрацию в реестре Росаккредитации | ✅ действует | 🔎
Маркировка ЕАС | Знак обращения продукции на рынке ЕАЭС | действует | Нет ЕАС там, где он обязателен → не принимать | ✅ действует | 📋
ФГИС «Росаккредитация» | Реестр выданных сертификатов и деклараций | действует | Проверка подлинности документа поставщика | ✅ действует | 🔎
Отказное письмо | Подтверждение, что товар НЕ требует обязательной оценки | практика | Для позиций вне перечней — вместо сертификата | 🧭 практика | 📋

## МАР·2. Сертификация
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «2. Сертификация»
2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ/ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Что обязательно подтверждать. ПП 2425 — единые перечни. Для автодорог — ТР ТС 014.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ПП РФ № 2425 | Единый перечень обяз. сертификации + единый перечень декларирования | от 23.12.2021, с 01.09.2022 (заменил ПП 982) | Цемент, арматура, напорные трубы, радиаторы, композиты и др. | ✅ действует | 🔎
Обязательная сертификация | Сертификат (третья сторона) на перечень из ПП 2425 | действует | Цемент, напорные трубы, стальные канаты, композиты | ✅ действует | 🔎
Обязательное декларирование | Декларация на перечень из ПП 2425 | действует | Канализационные трубы, ряд отделочных/изоляционных | ✅ действует | 🔎
ТР ТС 014/2011 | Безопасность автомобильных дорог (материалы) | действует | Песок, щебень, бортовые камни — оценка обязательна (профиль Каранайаула) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1133 (2023) | Изменение схемы упрощённого декларирования | с 01.09.2023 | Упрощённые декларации требуют последующей оценки | ✅ действует | 🔎
ТР ТС 004/010 | Низковольтное оборудование / машины и оборудование | действует | Для электрики, насосов, оборудования | ✅ действует | 📋

## МАР·3. Маркировка
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «3. Маркировка»
3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» (NEW 2025–2026)
🆕 Свежий фронт. Только потребительская упаковка (навалом/цементовозом — НЕ подпадает). Код Data Matrix.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ПП РФ № 123 (рег-ция) | Регистрация участников оборота в системе «Честный знак» | от 07.02.2025; рег-ция с 01.09.2025 | До 01.04.2026 зарегистрироваться всем участникам | 🆕 действует | 🔎
Этап 1 — с 01.10.2025 | Маркировка: цемент, сухие строительные смеси, гипс | 🆕 действует | Только потребительская упаковка | 🆕 действует | 🔎
Этап 2 — с 01.12.2025 | Маркировка: монтажные пены, герметики, мастики, замазки | 🆕 действует | Расширение перечня смесей | 🆕 действует | 🔎
Запрет — с 01.05.2026 | Запрет поставки производителями немаркированных стройматериалов | 🆕 ближайший дедлайн | Поставщик без маркировки = стоп по приёмке | 🆕 действует | 🔎
Розница — с 01.12.2026 | Вывод из оборота при продаже, поэкземплярный учёт, коды в УПД | 🆕 будущее | Коды передаются в УПД | 🆕 будущее | 🔎
Исключение | Навал/россыпь/промтара без потреб. упаковки | действует | Цемент цементовозом, смеси в биг-бэгах — не маркируются | ✅ действует | 🔎

## МАР·4. Док-ты качества
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «4. Док-ты качества»
4. ДОКУМЕНТЫ КАЧЕСТВА И ГОСТ НА МАТЕРИАЛЫ
Что собираешь на каждую поставку (для реестра сертификатов и Палыча). ГОСТ — в каждом КП.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТАВКУ
Паспорт качества | Документ изготовителя на партию (показатели качества) | на каждую партию | Привязка к партии/дате; в реестр сертификатов | ✅ действует | 🔎
Сертификат / декларация | Подтверждение соответствия (ПП 2425 / ТР ТС) | со сроком действия | Проверка срока — Протокол 3 (в момент выбора) | ✅ действует | 🔎
Протокол испытаний | Результаты лабораторных испытаний (где требуется) | по требованию | Для ответственных материалов (бетон, сталь) | ✅ действует | 📋
ГОСТ НА КЛЮЧЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (указывать в КП)
ГОСТ 33133-2014 | Битумы нефтяные дорожные вязкие | действует | В КП на битум (профиль Каранайаула) | ✅ действует | 📋
ГОСТ 31108 | Цементы общестроительные | ⚠️ сверить ред. (2016/2020) | Класс/марка цемента + маркировка ЧЗ | ⚠️ редакция | 📋
ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для ЖБ | действует | Класс арматуры (А500С и т.п.) | ✅ действует | 📋
ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые | действует | Класс по прочности, морозостойкость | ✅ действует | 📋
ГОСТ 23166 / 30674 | Блоки оконные / стеклопакеты | ⚠️ сверить ред. | Для витражей/окон (длинные позиции) | ⚠️ редакция | 📋

## МАР·5. Входной контроль
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «5. Входной контроль»
5. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (стык с Палычем/ПТО)
Что проверяется при приёмке на объекте. Без документов соответствия — материал не в работу.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Входной контроль | действует | Журнал входного контроля; объём проверки | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Входной контроль в составе организации строительства | ред. актуальная | Сверка с проектом/спецификацией Денчика | ✅ действует | 🔎
Комплект на приёмку | Паспорт качества + сертификат/декларация + (ЧЗ-код) | практика | Передача документов Палычу в реестр ИД | 🧭 практика | 🔎
Брак / несоответствие | Отказ в приёмке, акт, претензия поставщику | ГК + договор | Протокол претензии на день выявления | 🧭 практика | 📋

## МАР·6. Договор поставки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «6. Договор поставки»
6. ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ПРЕТЕНЗИИ (ГК РФ, гл. 30 §3)
Где риск переходит и чем давим при срыве. Связка с Виктором по претензиям/искам.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Марине | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГК РФ ст. 506 | Договор поставки — понятие | действует | Поставка для предпринимательских целей | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 509–512 | Порядок и периоды поставки | действует | График поставок, синхрон с КСГ | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 513–515 | Приёмка товара покупателем | действует | Проверка количества/качества при приёмке | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 518–519 | Последствия поставки товара ненадлежащего качества/комплектности | действует | Право на отказ, замену, уценку | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 521 | Неустойка за недопоставку/просрочку | действует | Начисление до фактического исполнения | ✅ действует | 📋
Переход права/риска | Момент перехода права собственности и риска | по договору + ст. 459 | Привязка к Incoterms при импорте | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 330 | Неустойка (общая) | действует | Расчёт пени — Протокол 7 (на день просрочки) | ✅ действует | 📋

## МАР·7. Логистика
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «7. Логистика»
7. ЛОГИСТИКА И ДОСТАВКА
Логистика = часть товара (Протокол 5). Цена без доставки до объекта — не КП.
Тема | Что учитывать | Практика / норма | Примечание
Incoterms 2020 | Базис поставки: кто платит за перевозку и где переходит риск | междунар. свод правил | EXW/FCA/CPT/DAP/DDP — фиксировать в договоре | 🧭 практика
Вид транспорта | Авто / ж/д / морской / мультимодальный | расчёт по тарифам | Габарит/вес/срочность → выбор схемы
Таможня (импорт) | Оборудование/материалы из-за рубежа | ТК ЕАЭС + пошлины/НДС | Срок растаможки в лид-тайм; ЕАС на импорт
Упаковка и хранение | Сохранность при перевозке и на складе | по ГОСТ/ТУ материала | Условия хранения цемента/смесей (влажность)
Страхование груза | Покрытие риска утраты/повреждения | по договору | Для дорогих/длинных позиций
Доставка до объекта | Стоимость до конкретной точки | в каждом КП | «до Карабудахкента», не «склад в Москве»

## МАР·8. Лид-таймы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «8. Лид-таймы»
8. ЛИД-ТАЙМЫ ДЛИННЫХ ПОЗИЦИЙ (ориентиры)
🧭 Ориентиры из практики Марины (промпт v8.1). Карта лид-таймов — первое за 4 часа. Крайний срок заказа — в каждой строке.
Позиция | Лид-тайм (ориентир) | Цена-ориентир | Примечание
Витражи Schüco (лиц. РФ) | 16 нед. | 46–55 тыс. ₽/м² | Школа №19: пожар виден за 4 часа
Витражи ALUMARK (Москва) | 10–12 нед. | 38–44 тыс. ₽/м² | Альтернатива Schüco
Витражи Татпроф (Казань) | 6–8 нед. | 35–40 тыс. ₽/м² | Экономия 27–60 млн на 5 441 м²
Насосное оборудование | от 8–12 нед. | по проекту | Кейс ПНС Февральское (Q/H/КПД)
Трансформаторы / РУ | 12–20 нед. | по проекту | Критическая длинная позиция
Лифтовое оборудование | 12–24 нед. | по проекту | Заказ задолго до монтажа
Спецтрубы (большой Ø) | 8–16 нед. | по проекту | Урок Д-4: Ø219 «потерялась»

## МАР·9. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «9. Стандарты»
9. СТАНДАРТЫ МАРИНЫ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология снабженца (не НПА). «КП на бумаге ≠ КП в жизни».
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Карта лид-таймов — первой | На новом объекте — карта лид-таймов за 4 часа | 🔴≤14дн / 🟡2–6нед / 🟢>6нед | Школа №19 (витражи)
3 КП / 3 кандидата | Минимум 3 КП на позицию > 100 тыс. ₽ | всегда | Протокол 2
Офис ≠ производство | Верификация: юр + фин + производственная | 3 кольца | Протокол 1
Логистика = часть товара | Цена без доставки до объекта — не КП | возврат КП | Протокол 5
Сертификат в момент выбора | Проверять сертификат/декларацию при выборе, не после | до решения | Протокол 3
72-часовой план | По горящей позиции: запрос→ответы→скоринг за 3 дня | ≤72 ч | Стандарт v8
Крайний срок заказа | В каждой строке: дата, иначе срыв монтажа | явная дата | Стандарт v8
Рамочный + спецификация | Рамочный договор + спецификация на каждую поставку | — | Протокол 4
Претензия на день просрочки | Документировать нарушение сразу, с расчётом неустойки | день в день | Протокол 7
Одно живое КП — MVP | Без КП нет основания выбирать | ≥1 живое | Урок Каранайаула (72 материала, 0 КП)

## МАР·10. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Марина_Снаб_v1_0.xlsx › лист «10. Ловушки»
10. ЛОВУШКИ МАРИНЫ — ЗАКУПОЧНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Закупочные красные флаги. Ошибка = брак на объекте или срыв срока через лид-тайм.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
КП без логистики | Цена со склада поставщика, не до объекта | Только цена до объекта с датой и ГОСТ — иначе возврат КП
«КП на бумаге ≠ в жизни» | После согласования цена/срок «уплывают» | Живое КП от приоритетного кандидата; фиксировать условия
Lead-time blindness | Длинная позиция замечена поздно → срыв монтажа | Карта лид-таймов первой; крайний срок заказа в строке
Просроченный сертификат | Документ соответствия истёк к моменту поставки | Проверка срока в момент выбора (Протокол 3) → алерт Палычу
🆕 Немаркированный товар | Цемент/смеси без кода ЧЗ после 01.05.2026 | Требовать маркировку (потреб. упаковка); проверять Data Matrix
Нет обязательной сертификации | Материал из перечня ПП 2425 без сертификата/декларации | Проверить перечень ПП 2425; нет документа — не принимать
Поставщик с монтажом без Халиля | Поставка+монтаж = зона подряда, решает не Марина | Передать Халилю + ждать решения Артемия (Т-В)
Один кандидат | Выбор без альтернатив | 3 кандидата всегда (Протокол 2)

## ХАЛ·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА ХАЛИЛЯ (Подряд) v1.0 — ДОПУСК, ПРОВЕРКА, СУБПОДРЯД
Индивидуальная база по подряду СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Халиля v8.1 + общего опорного документа. «Нулевой слой»: кто будет делать и допущен ли. Допусковый слой (СРО, НРС/НОК, РНП, НАКС) верифицирован поиском. Правила: финотчётность 2 года без исключений, 3 кандидата + резерв, дисконт в рублях.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Допуск СРО | 372-ФЗ / ГрК 6.1 | Членство в СРО, компфонды (ВВ+ОДО), уровни ответственности, НОСТРОЙ
2. Квалификация | НРС / НОК | Национальный реестр специалистов, независимая оценка квалификации (238-ФЗ)
3. Аттестации | НАКС / РТН | Сварка НАКС, промбезопасность, аккредитация лабораторий, электробез
4. Проверка (нул. слой) | ЕГРЮЛ / РНП | РНП (ст.104), арбитраж, ФССП, ФНС, банкротство, финотчётность, аффилир.
5. Договор субподряда | ГК гл. 37 | Генподряд-субподряд (ст.706), ответственность, приёмка, материалы
6. Охрана труда | у подрядчика | ПОТ 883н, СОУТ (426-ФЗ), обучение (ПП 2464), наряды-допуски
7. Обеспечение | расчёты | БГ субподрядчика, аванс, удержания, схема оплаты, риск неплатежа
8. Скоринг-модель | методология | 5 факторов + веса, red flags, горячий резерв, мониторинг стабильности
9. Стандарты | протоколы | Финотчётность 2 года, резерв 48–72ч, дисконт в рублях, материал/монтаж
10. Ловушки | стоп-лист | Однодневка, нет СРО/НАКС где нужно, демпинг, перегруз, РНП, нет резерва
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое 2024–2026 · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Халиля/знаний, сверить · 🧭 практика

## ХАЛ·1. Допуск СРО
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «1. Допуск СРО»
1. ДОПУСК К РАБОТАМ — САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ (СРО)
Может ли подрядчик вообще работать. Без СРО (где требуется) — договор под риском, работы недопустимы.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГрК РФ, гл. 6.1 | Саморегулирование в строительстве (ст. 55.1–55.23) | действует | Членство в СРО как условие допуска к работам | ✅ действует | 🔎
372-ФЗ | Реформа СРО: членство, компфонды, НРС | от 03.07.2016 | Региональный принцип членства; уровни ответственности | ✅ действует | 🔎
Компфонд возмещения вреда (КФ ВВ) | Обязательный взнос члена СРО | действует | Зависит от уровня ответственности | ✅ действует | 📋
Компфонд ОДО | Обеспечение договорных обязательств (для участия в торгах) | действует | Требуется при работе по договорам с торгов | ✅ действует | 📋
Уровни ответственности | Стоимость одного договора / совокупный размер обязательств | действует | Проверять достаточность уровня под объём работ | ✅ действует | 📋
Реестр членов СРО | Проверка членства подрядчика | НОСТРОЙ / реестр СРО | Действующее членство + уровень — до договора | ✅ действует | 🔎
Когда СРО НЕ требуется | Малые договоры / отдельные работы | по ГрК ст. 52 | Уточнять: не все работы требуют СРО | ✅ действует | 📋

## ХАЛ·2. Квалификация
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «2. Квалификация»
2. КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ — НРС И НОК
Есть ли у подрядчика специалисты в НРС с действующей НОК. Без них — СРО-членство неполноценно.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
Национальный реестр специалистов (НРС) | Реестр ГИП/ГАП и специалистов по организации строительства | ведут НОСТРОЙ (стройка) и НОПРИЗ (изыск./проект) | Минимум 2 специалиста в НРС у члена СРО | ✅ действует | 🔎
НОК (независимая оценка квалификации) | Обязательное требование к специалисту НРС | 🆕 с 01.09.2022; не реже 1 раза в 5 лет | Свидетельство о квалификации от ЦОК | 🆕 действует | 🔎
238-ФЗ | О независимой оценке квалификации | действует | Правовая основа НОК; реестр свидетельств | ✅ действует | 🔎
Приказ Минстроя № 668/пр | Перечень специальностей для включения в НРС | от 06.04.2017 | Профильное образование специалиста | ✅ действует | 🔎
Повышение квалификации | Переподготовка/ПК специалистов | не реже 1 раза в 5 лет | Подтверждение актуальности квалификации | ✅ действует | 📋

## ХАЛ·3. Аттестации
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «3. Аттестации»
3. АТТЕСТАЦИИ И СПЕЦДОПУСКИ (ТТ от Денчика)
Технические требования к субподрядчику от ГИПа. Без НАКС на ОПО — АОСР субподрядчика недействительны (Палыч).
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
НАКС (аттестация сварки) | Аттестация сварщиков и технологий сварки | система НАКС (СТО/РД) | ОПО/поднадзорные конструкции — обязательна | ✅ действует | 🔎
Аттестация по промбезопасности | Аттестация ИТР в области ПБ (Ростехнадзор) | 116-ФЗ + правила РТН | Области А, Б.x — для работ на ОПО | ✅ действует | 📋
Аккредитация лаборатории | Строительная лаборатория субподрядчика | ФСА (Росаккредитация) | Протоколы действительны только от аккредит. лаб. | ✅ действует | 📋
Электробезопасность | Группы допуска по электробезопасности | Правила по охране труда (электроустановки) | Для ЭМ-работ | ✅ действует | 📋
Допуск к работам повыш. опасности | Высота, ОГР, газоопасные, грузоподъёмные | профильные ПОТ/ФНП | Удостоверения + наряды-допуски | ✅ действует | 📋

## ХАЛ·4. Проверка
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «4. Проверка»
4. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА — «НУЛЕВОЙ СЛОЙ»
3 кольца: юридическое + финансовое + производственное. «Офис ≠ производство». Финотчётность 2 года — без исключений.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
РНП (44-ФЗ, ст. 104) | Реестр недобросовестных поставщиков (ведёт ФАС, в ЕИС) | действует; срок 2 года | Уклонение/односторонний отказ/расторжение по суду; KPI: 100% без РНП | ✅ действует | 🔎
РНП (223-ФЗ) | Реестр по 223-ФЗ | ПП № 1211; срок 2 года | Проверять оба реестра | ✅ действует | 🔎
ЕГРЮЛ / ФНС | Регистрация, руководитель, дисквалификация, недостоверность | открытые данные ФНС | Свежесть, массовый адрес/директор | ✅ действует | 🔎
Арбитраж (kad.arbitr) | Судебные дела контрагента | открыто | Иски, суммы, роль (истец/ответчик) | ✅ действует | 🔎
ФССП | Исполнительные производства | открыто | Долги, аресты — признак нестабильности | ✅ действует | 🔎
ФИНАНСОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Финотчётность (ГИР БО) | Бухотчётность 2 последних года | ФНС / ГИР БО | Выручка + загрузка + прибыль (урок РСУ) | ✅ действует | 🔎
Банкротство (ЕФРСБ) | Признаки/процедуры банкротства | ЕФРСБ открыто | Наблюдение/конкурс = стоп | ✅ действует | 📋
Аффилированность | Связанность с заказчиком/конкурентами | анализ связей | Конфликт интересов → флаг | 🧭 практика | 📋
Производственная проверка | Реальная техника / склад / бригады | выезд/документы | «Офис ≠ производство» (Протокол 1) | 🧭 практика | 🔎

## ХАЛ·5. Договор субподряда
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «5. Договор субподряда»
5. ДОГОВОР СУБПОДРЯДА (ГК РФ, гл. 37)
Генподряд → субподряд. Где ответственность и где риск. Связка с Виктором по условиям.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГК РФ § 1 гл. 37 | Общие положения о подряде (ст. 702–729) | действует | Базовые права/обязанности подрядчика | ✅ действует | 📋
ГК РФ § 3 гл. 37 | Строительный подряд (ст. 740–757) | действует | Каркас договора СМР | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 706 | Генеральный подрядчик и субподрядчик | действует | Генподрядчик отвечает перед заказчиком за субчика | ✅ действует | 🔎
ГК РФ ст. 713/714 | Давальческие материалы; ответственность за имущество | действует | Учёт материалов от генподрядчика | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 716 | Обязанность предупредить и приостановить | действует | Молчание субчика = его риск | ✅ действует | 📋
ГК РФ ст. 720/753 | Приёмка работ | действует | Акт приёмки; мотивированный отказ | ✅ действует | 📋
Спецификация работ | Объём/состав субподряда из ВОР (Денчик/Людмила) | договор | Чёткое разделение материал/монтаж | 🧭 практика | 📋

## ХАЛ·6. Охрана труда
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «6. Охрана труда»
6. ОХРАНА ТРУДА У ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик отвечает за ОТ своих людей. Спрашивают вместе с допуском. Несчастный случай = остановка объекта.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Халилю | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
Приказ Минтруда № 883н | Правила по охране труда в строительстве (ПОТ) | от 11.12.2020 | Наряды-допуски на опасные работы | ✅ действует | 📋
426-ФЗ (СОУТ) | Специальная оценка условий труда | действует | Карты СОУТ по рабочим местам | ✅ действует | 📋
ПП РФ № 2464 | Порядок обучения по охране труда и проверки знаний | с 01.09.2022 | Обучение/инструктажи; протоколы проверки знаний | ✅ действует | 🔎
Работы на высоте | ПОТ при работе на высоте | Приказ Минтруда № 782н | Удостоверения, ППР на высоте | ✅ действует | 📋
Ответственность за ОТ субчика | Распределение ответственности генподряд/субподряд | ТК РФ + договор | Прописать в договоре зону ответственности по ОТ | 🧭 практика | 📋

## ХАЛ·7. Обеспечение
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «7. Обеспечение»
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАСЧЁТЫ С СУБПОДРЯДЧИКОМ
Как защитить деньги генподрядчика. Связка с Ванычем (cash flow) и Виктором (договор).
Инструмент | Назначение | Риск / стоимость | Когда применять
Аванс | Предоплата под мобилизацию/материалы | риск невозврата при уходе | Привязать к этапам; минимизировать для новых
Банковская гарантия субчика | Обеспечение исполнения субподряда | комиссия банка субчика | Для крупных пакетов / новых подрядчиков
Гарантийное удержание (ГУ) | Удержание % до конца гарантии | деньги субчика вне оборота | Стимул закрыть ИД и устранить дефекты
Схема оплаты по КС-2 | Оплата за фактически принятый объём | привязка к ИД (Палыч) | Без ИД — без оплаты
Зачёт давальческих материалов | Удержание стоимости материалов генподряда | учёт по ст. 713 | Чёткий реестр переданных материалов
Штрафы/неустойка | Санкции за срыв/брак | по договору | Связка с претензией (Виктор)

## ХАЛ·8. Скоринг-модель
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «8. Скоринг-модель»
8. СКОРИНГ-МОДЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА
Скоринг ≠ реестр. Реестр — информация, скоринг — решение. 3 кандидата, рекомендация явная, решение у Артемия.
Критерий / элемент | Содержание | Вес / порог | Примечание
5 ФАКТОРОВ (веса)
Цена (в потолке) | Отклонение от потолка; дисконт в рублях | 30% | «Потенциал дисконта при X%: +Y млн»
Срок начала | Когда выйдет на объект | 25% | Чем быстрее, тем выше
Опыт аналогичных | Кол-во сопоставимых объектов | 25% | Подтверждённый профильный опыт
Собственная техника | Наличие техники/бригад | 20% | Чужая техника = риск
Юр. чистота (РНП/суды) | РНП, арбитраж, ФССП | стоп-фактор | 2 иска = ⚠️; РНП = ❌
УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕЗЕРВ
Горячий резерв | 2 кандидата «в прогреве» по активному пакету | всегда | Замена за 48–72 ч (урок РСУ/ЗБСМ)
Сценарий Г | «Если основной откажет — X, Y; переориентация N дней» | обязательный блок | Финансовые последствия в рублях
Мониторинг стабильности | Выход/производительность/коммуникация ежедневно | ≥3 красных → алерт | Pre-mortem: перегруз, ФССП, техника, цена, резерв

## ХАЛ·9. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «9. Стандарты»
9. СТАНДАРТЫ ХАЛИЛЯ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология подрядчика (не НПА). «Рынок рабочих рук» — кто реально выйдет и потянет.
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Финотчётность без исключений | Отчётность 2 года до скоринга — всегда | 2 года | Урок РСУ (Буйнакск)
Горячий резерв | 2 кандидата в прогреве на каждый активный пакет | готовы за 48–72ч | Каранайаул (РСУ исчез)
Дисконт в рублях | Потенциал дисконта — в рублях, не в % | в каждом отчёте | Стандарт v8 (аргумент Артемия)
Материал / монтаж — чётко | Разделять поставку (Марина) и монтаж (Халиль) | до выдачи скоринга | Школа №19 (витражи)
Скоринг ≠ реестр | Реестр — информация, скоринг — решение | 3 кандидата | Format v8
НАКС на ОПО | Без НАКС — АОСР субчика недействительны | обязательно на ОПО | Денчик v8.1 / Палыч
РНП-чистота | Не работать с РНП без ведома Артемия | 100% без РНП | KPI Халиля
Пакет без расшифровки — блок | Крупный пакет без состава = тендер невозможен | ≥ существенной доли | Школа №19 (Пакет Е 237 млн)

## ХАЛ·10. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Халиль_Подряд_v1_0.xlsx › лист «10. Ловушки»
10. ЛОВУШКИ ХАЛИЛЯ — ПОДРЯДНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Подрядные красные флаги. Ошибка = брошенный объект, недействительные акты или срыв срока.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
Фирма-однодневка | Свежая регистрация, массовый адрес/директор, нет истории | ЕГРЮЛ + финотчётность 2 года + производственная проверка
Нет СРО где нужно | Подрядчик без членства/уровня под объём | Проверить реестр СРО и уровень ответственности до договора
Нет НАКС на ОПО | Сварка без аттестации НАКС на поднадзорном объекте | Требовать НАКС в ТТ; иначе АОСР недействительны
Демпинг (нереальная цена) | Цена сильно ниже рынка → не потянет/бросит | Сверить с коэффициентами рыночности; pre-mortem
Перегруженный подрядчик | Уже занят на другом объекте — не смотрели загрузку | Финотчётность + загрузка + текущие контракты
В РНП | Контрагент в реестре недобросовестных | Проверить РНП (44-ФЗ ст.104 и 223-ФЗ); не работать без Артемия
Нет резерва | Один подрядчик без альтернатив → потеря 7–10 дней при уходе | Горячий резерв 2 кандидата (Сценарий Г)
Нет специалистов НРС/НОК | СРО есть, а специалисты без действующей НОК | Проверить НРС + актуальность НОК (с 01.09.2022)

## ПАЛ·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА ПАЛЫЧА (ПТО) v1.0 — ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НАДЗОР
Индивидуальная база начальника ПТО. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Палыча v8.1 + общего опорного документа. ПТО = сердце стройки: максимально плотная нормативка по ИД, контролю и надзору. Весь статус-чувствительный слой (344/пр, 1026/пр, XML, стройконтроль, ГСН, ввод) верифицирован поиском. Главное правило: ссылка на отменённый РД-11-02/05 = самострой при сдаче.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Рамка ИД | закон | ГрК (ст.48.1/52/53/53.2/55), 384-ФЗ, ПП 468/1087/2161 — кто и что контролирует
2. Состав ИД | 344/пр | Минимальный и доп. перечни ИД, формы актов, удостоверение
3. Журналы | 1026/пр | ОЖР, спецжурналы (бетон/сварка/АКЗ/сваи), журнал входного контроля, АН
4. Акты | АОСР/АООК | Скрытые работы, ответственные конструкции, ГРО, разбивка осей, испытания
5. Электронная ИД | XML | 344/пр электронная форма, XML-схемы Минстроя, ЭЦП, метаданные, ГИСОГД
6. Геодезия-испыт. | контроль | Исполнит. геосхемы (СП 126, ГОСТ Р 51872), лаборатория (бетон/грунт/сварка)
7. Стройконтроль | ПП 468 / СП 543 | СП 543.1325800.2024, СП 48.13330.2019, авторнадзор СП 246, виды контроля
8. ГСН и ввод | ПП 1087 / ст.55 | ФГСН, извещение, программа проверок, ЗОС, разрешение на ввод
9. Спец. виды | по работам | Земля/основания, бетон/ЖБ, металл/НАКС, кровля, сети, дороги, фасады
10. ОТ и пожбез | на объекте | ПОТ 883н, наряды-допуски, высота, огневые, пожарный режim (ПП 1479)
11. Стандарты | протоколы | Статус ИД первым; нет задних чисел; комплект = сумма частей; реестр статусов
12. Ловушки | стоп-лист | ❌ РД-11-02-2006, ❌ РД-11-05-2007 + методические ловушки приёмки
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое 2024–2026 · ❌ ОТМЕНЁН (стоп) ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Палыча/знаний, сверить редакцию · 🧭 практика

## ПАЛ·1. Рамка ИД
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «1. Рамка ИД»
1. РЕГУЛЯТОРНАЯ РАМКА ИД, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Над всей ИД: кто контролирует, кто надзирает, на чём держится приёмка.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (190-ФЗ)
ГрК ст. 48.1 | Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты | действует | Повышенные требования к контролю/СРО/НРС | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 52 | Осуществление строительства, ведение ИД, стройконтроль | действует | Обязанность вести ИД при СМР | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 53 | Строительный контроль (заказчик + подрядчик) | действует | Базовая норма стройконтроля → ПП 468 | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 53.2 | Авторский надзор | действует | Отдельная процедура; обязателен для бюджетных/сложных | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 54 | Государственный строительный надзор (ГСН) | действует | Когда ГСН обязателен → ПП 1087 | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 55 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | действует | Финал: ЗОС + разрешение на ввод | ✅ действует | 🔎
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ФЗ
384-ФЗ | ТР «О безопасности зданий и сооружений» | изм. с 01.09.2024 | Доказательная база (доброволь. перечень + расчёты) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 468 | Порядок осуществления строительного контроля | от 21.06.2010, действует | Распределение функций заказчик/подрядчик/техзаказчик | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1087 | Положение о федеральном гос. строительном надзоре (ФГСН) | от 30.06.2021 | ОСНОВА ГСН (заменила прежнюю логику РД-11-04) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 2161 | Вопросы осуществления ГСН (порядок/взаимодействие) | действует | Применять вместе с ПП 1087 | ✅ действует | 📋

## ПАЛ·2. Состав ИД
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «2. Состав ИД»
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИД — Приказ Минстроя № 344/пр
ГЛАВНЫЙ документ Палыча. Заменил отменённый РД-11-02-2006. В силе с 01.09.2023, ред. 23.06.2025.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ОСНОВА
Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения ИД при строительстве/реконструкции/капремонте | от 16.05.2023; Минюст 31.05.2023 № 73652; в силе с 01.09.2023; ред. 23.06.2025 | Бумажная ИЛИ электронная форма (без дублирования) | ✅ действует | 🔎
Минимальный перечень ИД | Базовый комплект на любой объект | по 344/пр | Реестр ИД, ОЖР, спецжурналы, АОСР, АООК, акты ГРО/разбивки, сертификаты, лаборатория, геосхемы | ✅ действует | 🔎
Дополнительные перечни | Для отдельных видов работ | по 344/пр | Фундаменты, демонтаж/снос, кровля и др. — расширенный список | ✅ действует | 🔎
Удостоверяющий лист / ИУЛ | Удостоверение комплекта (в т.ч. ЦИМ) | ГОСТ Р 21.101 (СПДС) | ⚠️ ред. обновляется (2020 → 2026) — сверить | ⚠️ редакция | 📋
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ (по 344/пр, не по РД-11-02!)
Акт освид. скрытых работ | Форма АОСР | 344/пр (НЕ РД-11-02-2006) | Реальные даты; комиссия Заказчик+Подрядчик(+ГСН) | ✅ действует | 🔎
Акт освид. отв. конструкций | Форма АООК | 344/пр | Несущие/ответственные конструкции | ✅ действует | 🔎
Акт освид. участков сетей ИТО | Форма по сетям инж.-техн. обеспечения | 344/пр | Скрытые участки сетей | ✅ действует | 📋

## ПАЛ·3. Журналы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «3. Журналы»
3. ЖУРНАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ОЖР по 1026/пр (НЕ РД-11-05!). Спецжурналы — по видам работ. Журнал входного контроля.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Приказ Минстроя № 1026/пр | Общий журнал работ (ОЖР): форма и порядок ведения | от 02.12.2022 | ЗАМЕНИЛ отменённый РД-11-05-2007 | ✅ действует | 🔎
Журнал входного контроля | Регистрация входного контроля продукции | по 344/пр + ГОСТ 24297 | До пуска материала в работу (Протокол 4) | ✅ действует | 🔎
Журнал бетонных работ | Спецжурнал: укладка/уход за бетоном | ведомств. практика + СП 70 | Связь с лабораторией (ГОСТ 18105) | 🧭 практика | 📋
Журнал сварочных работ | Спецжурнал сварки | практика + НАКС | Аттестация сварщиков (НАКС) обязательна для ОПО | ✅ практика | 📋
Журнал антикор. защиты (АКЗ) | Спецжурнал защитных покрытий | практика + СП 28/72 | Скрытые работы → АОСР | 🧭 практика | 📋
Журнал забивки/погружения свай | Спецжурнал свайных работ | практика + СП 45/24 | Сводная ведомость свай + геосхема | 🧭 практика | 📋
Журнал авторского надзора | Регистрация замечаний АН | СП 246.1325800.2016 | Ведёт проектировщик; Палыч отрабатывает замечания | ✅ действует | 🔎

## ПАЛ·4. Акты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «4. Акты»
4. АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЁМКИ
Сердце ИД. Каждый акт — в день фактической приёмки (Протокол 2: нет задних чисел).
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
АОСР | Акт освидетельствования скрытых работ | 344/пр | В день приёмки (норма) / сутки (предельно); реестр всех АОСР | ✅ действует | 🔎
АООК | Акт освидетельствования ответственных конструкций | 344/пр | Этапы по проекту; до загружения конструкции | ✅ действует | 🔎
Акт ГРО | Акт освид. геодезической разбивочной основы | 344/пр | До начала СМР; передача основы от заказчика | ✅ действует | 🔎
Акт разбивки осей | Акт разбивки осей объекта на местности | 344/пр | XML-схема опубликована Минстроем | ✅ действует | 🔎
Акты испытаний/опробования | Испытания систем (давление, прочность, ЭХЗ и т.д.) | профильные СП | Опрессовка трубопроводов, испытание свай и т.п. | ✅ действует | 📋
Акт промежуточной приёмки | Приёмка ответственных конструкций/этапов | практика + СП 48 | С участием заказчика/ГСН по проекту | 🧭 практика | 📋

## ПАЛ·5. Электронная ИД
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «5. Электронная ИД»
5. ЭЛЕКТРОННАЯ ИД И XML-СХЕМЫ
344/пр допускает электронную ИД. Электронная форма — ТОЛЬКО в XML по схемам Минстроя. ЭЦП + метаданные.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Электронная форма ИД | Ведение ИД в электронном виде без дублирования на бумаге | по 344/пр | Удостоверение электронной подписью (ЭЦП) | 🆕 действует | 🔎
XML-схемы Минстроя | Машиночитаемый формат для актов/журналов | публикуются поэтапно | Менять схемы участникам ЗАПРЕЩЕНО — применять как опубликовано | 🆕 действует | 🔎
Первый пакет XML | АОСР, АООК, акт ГРО, акт разбивки осей, ОЖР, журнал входного контроля | опубл. 21.05.2024, +3 мес. | Базовые формы ИД | 🆕 действует | 🔎
Новые XML (этап стройки) | 5 новых XML-схем этапа строительства | опубл. 29.10.2025, в силе 29.01.2026 | Приостановка/консервация/возобновление и др. | 🆕 действует | 🔎
Форматы без XML-схемы | Если схема не опубликована | по 344/пр | Допустимо .doc/.docx/.odt (текст), .pdf (графика) | ✅ действует | 🔎
ГИСОГД / хранение | Метаданные и хранение электронной ИД | по 344/пр | Минимальные требования к метаданным комплекта | ✅ действует | 📋

## ПАЛ·6. Геодезия-испыт.
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «6. Геодезия-испыт.»
6. ГЕОДЕЗИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Доказательная часть ИД: геосхемы, испытания, входной контроль. Без них акт — пустой.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ГЕОДЕЗИЯ
СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве | ред. актуальная | Разбивка, исполнительные съёмки | ✅ действует | 📋
ГОСТ Р 51872 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения | ⚠️ сверить ред. (2019?) | Исполнительные схемы — состав и оформление | ⚠️ редакция | 📋
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | действует | Контроль класса бетона по прочности | ✅ действует | 📋
ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. ТУ | действует | Требования к бетонной смеси | ✅ действует | 📋
Грунты (лаборатория) | Контроль уплотнения/коэф. уплотнения | ГОСТ 5180 / СП 45 | Земляные работы → АОСР + протоколы | ✅ действует | 📋
Сварные соединения | Контроль качества (ВИК, УЗК, РК) | ГОСТ 3242 + НАКС | Журнал сварки + заключения НК | ✅ действует | 📋
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Входной контроль | действует | Журнал входного контроля; до пуска в работу | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Входной контроль в составе организации строительства | ред. актуальная | Паспорта/сертификаты/ЕАС — реестр (лист от Марины) | ✅ действует | 🔎

## ПАЛ·7. Стройконтроль
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «7. Стройконтроль»
7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Кто что контролирует. СП 543 — первый профильный СП по стройконтролю. АН — отдельная процедура.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ПП РФ № 468 | Порядок осуществления строительного контроля | от 21.06.2010 | Функции заказчика и подрядчика; техзаказчик | ✅ действует | 🔎
СП 543.1325800.2024 | Строительный контроль (первый профильный СП) | Приказ № 950/пр от 27.12.2024; с 28.01.2025 | Детализирует процедуры контроля; входной/операционный/приёмочный | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Организация строительства (база контроля и ИД) | ред. актуальная | Общая организация, контроль, ведение работ | ✅ действует | 🔎
СП 246.1325800.2016 | Положение об авторском надзоре | действует | АН по решению заказчика; обязателен для бюджет./сложных (ст.53.2 ГрК) | ✅ действует | 🔎
Виды контроля | Входной / операционный / приёмочный / лабораторный / геодезический | по СП 543/48 | Операционный — по ходу; приёмочный — этапы/скрытые | 🧭 практика | 📋

## ПАЛ·8. ГСН и ввод
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «8. ГСН и ввод»
8. ГОССТРОЙНАДЗОР И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГСН — партнёр, не враг. Готовимся как к экзамену. Финал: ЗОС → разрешение на ввод.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ПП РФ № 1087 | Положение о федеральном гос. строительном надзоре | от 30.06.2021 | Когда ГСН обязателен; предмет проверок | ✅ действует | 🔎
Извещение о начале работ | Уведомление органа ГСН до старта СМР | по ГрК + ПП 1087 | Без извещения — нарушение; программа проверок | ✅ действует | 📋
Программа проверок ГСН | График проверок на период строительства | ГСН формирует | Привязка проверок к этапам/скрытым работам | ✅ действует | 📋
Предписание ГСН | Требование устранить нарушение (+штраф/остановка) | КоАП + ПП 1087 | Денежное последствие → алерт Артемию немедленно | ✅ действует | 🔎
ЗОС | Заключение о соответствии (выдаёт ГСН) | ГрК ст. 54/55 | Условие для разрешения на ввод | ✅ действует | 🔎
Разрешение на ввод | Документ о вводе объекта в эксплуатацию | ГрК ст. 55 | Финал: комплект ИД + ЗОС → ввод | ✅ действует | 🔎

## ПАЛ·9. Спец. виды
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «9. Спец. виды»
9. КОНТРОЛЬ ПО ВИДАМ РАБОТ (профильные СП/ГОСТ)
Что освидетельствуем и чем подтверждаем по основным видам работ. Глубина для конкретного объекта.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Земляные / основания | Уплотнение, отметки, водопонижение | СП 45.13330.2017 | АОСР + геосхема + протокол уплотнения | ✅ действует | 📋
Бетон / ЖБ | Опалубка, армирование, укладка, уход, распалубка | СП 70.13330.2012; СП 63.13330.2018 | АОСР армирования + журнал бетона + ГОСТ 18105 | ✅ действует | 📋
Металл / сварка | Монтаж МК, сварные соединения | СП 70; СП 16.13330.2017; НАКС | Журнал сварки + НК (ВИК/УЗК) + НАКС | ✅ действует | 📋
Кровля / гидроизоляция | Скрытые слои кровли/гидроизоляции | СП 17.13330; СП 71.13330.2017 | АОСР по слоям (доп. перечень 344/пр) | ✅ действует | 📋
Инженерные сети | Прокладка, опрессовка, испытания | СП 73/СП 30/СП 60/СП 31/СP 32 | АОСР участков + акты испытаний | ✅ действует | 📋
Дороги / а/б | Земполотно, основание, покрытие | СП 78.13330; СП 34.13330.2021 | АОСР слоёв + керны + протоколы (кейс Каранайаул) | ✅ действует | 📋
Фасады / отделка | СФТК, штукатурка, облицовка | СП 293.1325800; СП 71.13330 | АОСР скрытых слоёв фасада | ✅ действует | 📋

## ПАЛ·10. ОТ и пожбез
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «10. ОТ и пожбез»
10. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖБЕЗ НА ОБЪЕКТЕ (ИД-смежное)
Документы, которые ГСН и инспекции спрашивают вместе с ИД. Наряды-допуски, ППР, пожрежим.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Приказ Минтруда № 883н | Правила по охране труда в строительстве (ПОТ) | от 11.12.2020 | Наряды-допуски на опасные работы | ✅ действует | 📋
Работы на высоте | ПОТ при работе на высоте | Приказ Минтруда № 782н | ППР на высоте; наряд-допуск | ✅ действует | 📋
Огневые работы | Наряд-допуск на огневые работы | ПП РФ № 1479 (пожрежим) | Талон, средства пожаротушения | ✅ действует | 📋
Противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ | ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 | Приказы, инструкции, журналы инструктажей | ✅ действует | 📋
ППР / ПОС | Проект производства работ / организации строительства | СП 48.13330; СП 49.13330 | ⚠️ СП 49.13330.2010 — сверить статус/замену | ⚠️ сверить | 📋

## ПАЛ·11. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «11. Стандарты»
11. СТАНДАРТЫ ПАЛЫЧА — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология ПТО (не НПА). «Без ИД — это не объект, это самострой».
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Статус ИД — первым пунктом | Любой отчёт начинается со статуса ИД | 🟢/🟡/🔴 + N работ без АОСР | Школа №19 (3 работы без ИД)
Реестр статусов ИД | Каждая скрытая работа из перечня Денчика = строка реестра | ведётся всегда | Денчик v8.1 + Школа №19
Нет задних чисел | АОСР — в день фактической приёмки | ≤ 1 суток предельно | Протокол 2
Ссылка на пункт | Всегда «по п. X.Y приказа 344/пр», не общими словами | на каждое требование | Протокол 1 (обновить с РД-11-02 на 344/пр)
Комплект ИД = сумма частей | Реестр+журналы+АОСР+АООК+сертификаты+лаборатория+геосхемы | полный к каждой КС-2 | Протокол 3
Входной контроль до пуска | Материал в работу — только после входного контроля | до начала работ | Протокол 4
ГСН — на «Вы» и вовремя | К выходу ГСН готовимся как к экзамену | 0 предписаний (норма) | Протокол 5
Один комплект — 3 цели | ИД закрывает КС-2, ГСН и передачу эксплуатанту | единый комплект | Принцип Палыча
Матрица при нарушении ИД | А: АОСР реальными датами + комиссия; Б: уведомление ГСН | не задним числом | Стандарт v8
Алерт — не откладывать | Предписание ГСН с деньгами / срыв ИД > 7 дн → Артемию | немедленно | Протокол 8

## ПАЛ·12. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Палыч_ПТО_v1_0.xlsx › лист «12. Ловушки»
12. ЛОВУШКИ ПАЛЫЧА — СТОП-ЛИСТ ИД
Отменённые документы и ошибки приёмки. Ссылка на мёртвый РД = предписание ГСН и возврат КС-2.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
ОТМЕНЁННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (не ссылаться!)
❌ РД-11-02-2006 | Состав и порядок ведения ИД (Приказ Ростехнадзора № 1128) — ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя № 344/пр (формы АОСР/АООК — по нему)
❌ РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и спец. журналов — ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя № 1026/пр (ОЖР)
⚠️ Шаблоны АОСР по РД-11-02 | Старые формы в системе/у субподрядчика | Обновить на формы 344/пр; при обнаружении у субчика — поправить
⚠️ СП 49.13330.2010 (ОТ) | Возможно устаревшая редакция | Сверить статус/замену перед ссылкой
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ПРИЁМКИ
АОСР задним числом | Подписан после работы, скрытое уже закрыто | В день приёмки; иначе — повторное освидетельствование с ГСН
Неполный комплект к КС-2 | Нет одного АОСР/сертификата → возврат КС-2 | Комплект = сумма частей; реестр ИД одновременно с КС-2
Лаборатория не покрывает | Нет протоколов на а/б или бетон по объёму | Сверить периодичность лабораторных с объёмом работ
Начало нового этапа без АОСР предыдущего | Скрытые работы предыдущего этапа не закрыты | Не начинать новый этап без закрытия предыдущего
Электронная ИД не в XML | Электронная форма в .pdf, хотя есть XML-схема | Где есть XML-схема Минстроя — только XML
Сварка без НАКС на ОПО | Сварщик/технология без аттестации НАКС | На ОПО — только аттестованные; иначе АОСР недействительны

## ВИК·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА ВИКТОРА (Договорник) v1.0 — ДОГОВОР, РИСКИ, ПРАВОВОЙ ЩИТ
Индивидуальная база договорника СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Виктора v8.1 + общего опорного документа. Договор подряда, цена/изменение, ответственность, гарантии, госзаказ, споры. Подзаконка 44-ФЗ (штрафы, гарантии) верифицирована поиском. Правила: каждый риск — в рублях со ссылкой на ГК; всё письменно; решение у Артемия.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Договор подряда | ГК гл. 37 | Общий и строительный подряд: ст. 702–757 (каркас договора)
2. Цена и изменение | 709/710/743/744 | Твёрдая цена, экономия, изменение объёмов/договора, ст. 95 44-ФЗ, ПП 1315
3. Ответственность | 330/34/ПП 1042 | Неустойка, пени/штрафы 44-ФЗ, убытки, качество и гарантия
4. Обеспечение | независ. гарантия | ГК 368–379, ст. 96 44-ФЗ, ПП 1005, БГ vs ГУ, аванс
5. Госзаказ | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Заключение, изменение (ст.95), односторонний отказ, приёмка, РНП, НК 54.1
6. Споры | претензии/иск | Претензионный порядок (АПК), исковая давность, протокол разногласий
7. Приёмка-риски | 720/753/705/741 | Приёмка, односторонний акт, риск гибели, скрытые недостатки
8. Оптимизация | ст. 710 → оформление | Экономия через ПТР/РД-изменение/допсоглашение (связка с Денчиком)
9. Стандарты | протоколы | Риск в рублях, всё письменно, полный документ, решение у Артемия
10. Ловушки | стоп-лист | Устная оптимизация, пропуск ст.716, работы без договора, срок претензии
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить · 🆕 изменение 2025–2026 · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 ГК/из базы Виктора (стабильно) · 🧭 практика

## ВИК·1. Договор подряда
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «1. Договор подряда»
1. ДОГОВОР ПОДРЯДА — ГК РФ, ГЛАВА 37
Каркас любого договора СМР. Каждая формулировка — со ссылкой на статью ГК.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДРЯДЕ (§ 1, ст. 702–729)
ст. 702–703 ГК | Договор подряда: понятие и предмет | действует | Работа + результат, передаваемый заказчику | ✅ действует | 📋
ст. 706 ГК | Генеральный подрядчик и субподрядчик | действует | Генподрядчик отвечает за субчика (связка с Халилём) | ✅ действует | 📋
ст. 708 ГК | Сроки выполнения работ | действует | Начальный/конечный/промежуточные сроки | ✅ действует | 📋
ст. 709 ГК | Цена работы (твёрдая / приблизительная) | действует | Твёрдую цену нельзя снизить при экономии подрядчика | ✅ действует | 🔎
ст. 710 ГК | Экономия подрядчика | действует | Право на экономию при твёрдой цене и качестве | ✅ действует | 🔎
ст. 711/712 ГК | Порядок оплаты; удержание результата | действует | Оплата за результат; право удержания | ✅ действует | 📋
ст. 716 ГК | Обязанность предупредить и приостановить | действует | Молчание = потеря защиты; письменно с номером | ✅ действует | 🔎
ст. 717 ГК | Отказ заказчика от исполнения договора | действует | Оплата выполненного + убытки в пределах цены | ✅ действует | 📋
ст. 719 ГК | Право подрядчика не приступать / приостановить | действует | При непредоставлении заказчиком содействия | ✅ действует | 📋
ст. 720/724 ГК | Приёмка; сроки обнаружения недостатков | действует | Скрытые недостатки; гарантийный срок | ✅ действует | 📋
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД (§ 3, ст. 740–757)
ст. 740–741 ГК | Договор строительного подряда; риск гибели | действует | Риск до приёмки — на подрядчике (ст. 741) | ✅ действует | 📋
ст. 743 ГК | Техническая документация и смета; доп. работы | действует | Незапрошенные работы — без оплаты без согласования | ✅ действует | 🔎
ст. 744 ГК | Внесение изменений в техническую документацию | действует | Порядок изменения объёмов/решений (связка ПТР/РД) | ✅ действует | 🔎
ст. 745 ГК | Обеспечение материалами и оборудованием | действует | Кто поставляет; давальческие материалы | ✅ действует | 📋
ст. 748 ГК | Контроль и надзор заказчика | действует | Не освобождает подрядчика от ответственности | ✅ действует | 📋
ст. 750 ГК | Сотрудничество сторон | действует | Обязанность устранять препятствия | ✅ действует | 📋
ст. 753 ГК | Сдача и приёмка работ | действует | Односторонний акт при необоснованном отказе | ✅ действует | 🔎
ст. 754–756 ГК | Качество работ; гарантии качества | действует | Ответственность за отступления; гарантийный срок | ✅ действует | 📋

## ВИК·2. Цена и изменение
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «2. Цена и изменение»
2. ЦЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Где защищена маржа и как законно менять цену/объём. Связка с Ванычем (эскалация) и Денчиком (ПТР).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 709 ГК (твёрдая цена) | Твёрдая цена — основа защиты от снижения | действует | Заказчик не вправе снизить при экономии (ст. 710) | ✅ действует | 🔎
ст. 710 ГК (экономия) | Право подрядчика на экономию | действует | Только оформленная — ПТР/РД-изменение (лист 8) | ✅ действует | 🔎
ст. 450–453 ГК | Изменение и расторжение договора | действует | Соглашение сторон / существенное нарушение / суд | ✅ действует | 📋
ст. 451 ГК | Существенное изменение обстоятельств | действует | Правовая база пересмотра при росте цен | ✅ действует | 🔎
ст. 95 44-ФЗ | Изменение существенных условий контракта | действует | Допсоглашения по цене/объёму в рамках закона | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1315 | Изменение цены госконтракта при росте цен на ресурсы | от 09.08.2021 | 3 алгоритма по диапазонам; порядок — Приказ 500/пр | ✅ действует | 🔎
🆕 Механизм по росту НДС | Изменение цены/объёма стройконтрактов из-за НДС 22% | с 15.04.2026, до 01.10.2026 | Если рост НДС делает исполнение невозможным | 🆕 2026 | 🔎

## ВИК·3. Ответственность
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «3. Ответственность»
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: НЕУСТОЙКА, ШТРАФЫ, УБЫТКИ
Каждый риск — в рублях. Формула пени 44-ФЗ — наизусть.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
НЕУСТОЙКА И ШТРАФЫ ПО ГОСКОНТРАКТУ
ч. 5–8 ст. 34 44-ФЗ | Ответственность сторон: пени и штрафы | действует | Размеры — по ПП 1042; санкции ≤ цены контракта | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1042 | Правила определения размера штрафа/пени по 44-ФЗ | от 30.08.2017 | Пени = 1/300 ключ. ставки ЦБ × (цена − исполненное) × дни; штраф — фикс. | ✅ действует | 🔎
ст. 330 ГК | Неустойка (общая) | действует | Пени/штраф по договору; ст. 333 — снижение судом | ✅ действует | 📋
ст. 521 ГК | Неустойка за недопоставку (поставка) | действует | Для договоров поставки (связка с Мариной) | ✅ действует | 📋
УБЫТКИ И КАЧЕСТВО
ст. 15 / 393 ГК | Возмещение убытков | действует | Реальный ущерб + упущенная выгода | ✅ действует | 📋
ст. 405/406 ГК | Просрочка должника / кредитора | действует | Просрочка заказчика снимает часть ответственности | ✅ действует | 📋
ст. 722–724 ГК | Гарантия качества; сроки обнаружения | действует | Гарантийный срок результата работ | ✅ действует | 📋
ст. 754–756 ГК | Качество строительных работ; гарантии | действует | Ответственность за отступления от ТД/обязат. требований | ✅ действует | 📋

## ВИК·4. Обеспечение
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «4. Обеспечение»
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ГАРАНТИИ)
БГ vs ГУ — системный вопрос на каждом B2G. ГУ 5% = деньги вне оборота → замена на гарантию.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 368–379 ГК | Независимая гарантия (§ 6 гл. 23) | действует | Гарант (банк/иная орг.) платит бенефициару; «банковская» — частный случай | ✅ действует | 🔎
ст. 96 44-ФЗ | Обеспечение исполнения контракта | действует | Право выбора: деньги или независимая гарантия | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1005 | Типовые формы независимых гарантий по 44-ФЗ | от 08.11.2013; попр. с 04.01.2025 | Гарантия должна соответствовать типовой форме | ✅ действует | 🔎
БГ вместо ГУ | Замена гарантийного удержания на гарантию | ст. 96 44-ФЗ допускает | ГУ 5% = 101 млн вне оборота (Школа №19) → БГ | 🧭 практика | 🔎
Стоимость БГ | Комиссия банка как расход | практика | ~1,5%/год × НМЦК × срок (ориентир) | 🧭 практика | 📋
Обеспечение заявки | Обеспечение участия в закупке | ст. 44 44-ФЗ | Обязательно при НМЦК > 1 млн ₽ | ✅ действует | 🔎
Обеспечение и аванс | Связь размера обеспечения с авансом | ст. 96 44-ФЗ | Не меньше аванса (если не казначейское сопровождение) | ✅ действует | 🔎

## ВИК·5. Госзаказ
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «5. Госзаказ»
5. ГОСЗАКАЗ — КОНТРАКТНОЕ ПРАВО (44-ФЗ / 223-ФЗ)
Специфика госконтракта: заключение, изменение, отказ, приёмка, РНП. При отсутствии договора — анализ по 44-ФЗ как шаблону (±15%).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
44-ФЗ | Контрактная система (госзаказчик) | ред. актуальная | Заключение, изменение, приёмка, ответственность | ✅ действует | 🔎
223-ФЗ | Закупки отдельными видами юрлиц | ред. актуальная | По положению заказчика; гибче 44-ФЗ | ✅ действует | 📋
ст. 94 44-ФЗ | Исполнение контракта; приёмка и экспертиза | действует | Экспертиза результатов (внутренняя/внешняя) | ✅ действует | 📋
ст. 95 44-ФЗ | Изменение и расторжение контракта | действует | Случаи допустимого изменения; основания отказа | ✅ действует | 🔎
Односторонний отказ | ч. 8–23 ст. 95 44-ФЗ | действует | Строгая процедура и сроки; иначе — оспаривание | ✅ действует | 🔎
РНП (ст. 104 44-ФЗ) | Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС, ЕИС) | действует; срок 2 года | Последствие расторжения/уклонения (связка с Халилём) | ✅ действует | 🔎
НК РФ ст. 54.1 | Пределы осуществления прав (необоснов. налог. выгода) | действует | Проверка контрагента; реальность сделки | ✅ действует | 📋

## ВИК·6. Споры
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «6. Споры»
6. ПРЕТЕНЗИИ И СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
Досудебка → суд. Сроки критичны: пропуск претензионного порядка = возврат иска.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 4 АПК РФ | Обязательный претензионный (досудебный) порядок | действует | Как правило 30 календ. дней до иска (если не иной срок) | ✅ действует | 📋
ст. 196/197 ГК | Срок исковой давности | действует | Общий — 3 года; специальные — для отд. требований | ✅ действует | 📋
ст. 200 ГК | Начало течения срока давности | действует | С момента, когда узнали о нарушении | ✅ действует | 📋
Претензия | Документ с расчётом требования в рублях | практика + договор | Срок ответа, расчёт неустойки, ссылки на ГК | 🧭 практика | 📋
Протокол разногласий | Урегулирование условий на стадии заключения | практика | Фиксация спорных пунктов до подписания | 🧭 практика | 📋
Реестр договорных рисков | Свод рисков с денежной оценкой | методология | Каждый риск — в рублях (Протокол 2) | 🧭 практика | 🔎

## ВИК·7. Приёмка-риски
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «7. Приёмка-риски»
7. ПРИЁМКА РАБОТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Где переходит риск и как защитить приёмку. Связка с Палычем (ИД к приёмке).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 720 ГК | Приёмка заказчиком; недостатки | действует | Явные/скрытые недостатки; акт приёмки | ✅ действует | 📋
ст. 753 ГК | Сдача и приёмка (стройподряд) | действует | Односторонний акт при необоснованном отказе (п. 4) | ✅ действует | 🔎
ст. 705 ГК | Распределение рисков между сторонами | действует | Риск случайной гибели материалов/результата | ✅ действует | 📋
ст. 741 ГК | Риск гибели объекта строительства | действует | До приёмки — на подрядчике | ✅ действует | 📋
Мотивированный отказ | Обоснование отказа в приёмке | ст. 753 | Без мотивов — основание для одностороннего акта | 🧭 практика | 📋
Скрытые недостатки | Требования после приёмки | ст. 720/724 | В пределах гарантийного срока | ✅ действует | 📋

## ВИК·8. Оптимизация
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «8. Оптимизация»
8. ОПТИМИЗАЦИЯ И ЕЁ ОФОРМЛЕНИЕ (ст. 710)
Экономия — право, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ОФОРМЛЕННАЯ. Часть 14 Денчика («изменяй чертёж») → договорная форма.
Элемент | Правило | Основание | Примечание
Право на экономию | Подрядчик вправе оставить экономию при твёрдой цене | ст. 710 ГК | Если качество не пострадало
ПТР | Протокол технического решения — фиксация оптимизации | практика + ст. 744 | Согласование изменения с проектировщиком/заказчиком
РД-изменение | Изменение рабочей документации | ст. 744 ГК | Геометрия/решение меняются через документ (Денчик)
Допсоглашение | Оформление изменения цены/объёма | ст. 450 ГК / ст. 95 44-ФЗ | Письменно, с номером и датой
Предупреждение/приостановка | Если оптимизация требует отступления | ст. 716/719 ГК | Письменно уведомить заказчика, приостановить
Запрет устной оптимизации | Устно «оптимизировал» = отступление от РД | риск ст. 743 | Самострой = риск подрядчика, не оплачивается

## ВИК·9. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «9. Стандарты»
9. СТАНДАРТЫ ВИКТОРА — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология договорника (не НПА). «По ГК ст. X — это твоё право. Защитим.»
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Полный документ | Анализ только по полному договору; нет — пометка ±15% | договор получен | Школа №19 (договор не получен)
Риск в рублях | Каждый риск — в деньгах, не «правовой риск ст. X» | всегда | Стандарт v8
Решение — у Артемия | Виктор даёт позиции и варианты, выбор за Артемием | — | Протокол 3
Всё письменно | Любое согласование — письменно, с номером | всегда | Протокол 4
Спешка — не друг | Не подписывать под давлением срока без анализа | — | Протокол 5
БГ vs ГУ на каждом B2G | Считать замену ГУ на гарантию | системно | Школа №19 (ГУ 5% = 101 млн)
Оптимизация — только документом | Ст. 710 действительна через ПТР/РД/допсоглашение | оформлено | Денчик v8.1, команда v8.1
Работы без договора — флаг №1 | Нет договора на работы = риск неоплаты (ст. 743) | до начала работ | Стандарт v8

## ВИК·10. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Виктор_Договорник_v1_0.xlsx › лист «10. Ловушки»
10. ЛОВУШКИ ВИКТОРА — ПРАВОВОЙ СТОП-ЛИСТ
Юридические красные флаги. Ошибка = непокрытый риск в рублях или проигранный спор.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
Устная оптимизация | «Оптимизировали» без ПТР/допсоглашения = самострой | Только через ПТР/РД-изменение/допсоглашение (ст. 710/744)
Пропуск ст. 716 | Подрядчик не предупредил о препятствии письменно | Письменное уведомление + приостановка (ст. 716/719)
Работы без договора | СМР идут без оформленного договора (ст. 743) | Нет договора — нет оплаты; оформить до начала
БГ без проверки | Гарантия не по типовой форме / банк не в перечне | Сверить с ПП 1005 и реестром банков-гарантов
Пропуск претензионного срока | Иск без досудебной претензии → возврат | Соблюсти претензионный порядок (АПК ст. 4)
Пропуск исковой давности | Требование заявлено позже 3 лет | Следить за сроком (ст. 196/200 ГК)
Односторонний отказ без процедуры | Расторжение без соблюдения ч. 8–23 ст. 95 | Строго по процедуре и срокам 44-ФЗ
Снижение твёрдой цены | Заказчик «срезает» при экономии подрядчика | Твёрдая цена (ст. 709) не снижается — ст. 710

## НАС·Навигатор_базы
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «📖 Навигатор»
ОПОРНАЯ БАЗА НАСТЕНЬКИ (Админ) v1.0 — ДОКУМЕНТООБОРОТ, КООРДИНАЦИЯ, ПОРЯДОК
Индивидуальная база администратора СтройИнтеллекта — административная нервная система команды. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Настеньки v8.1 + общего опорного документа. Слой мягкий: нормативка делопроизводства + её процессная методология (паспорт, реестры, протоколы, координация тактов). Правило: поручение без дедлайна = не поручение; всё в реестре.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Делопроизводство | ГОСТ 7.0.97 | Оформление ОРД, реквизиты, бланки, согласование, регистрация
2. ЭДО / ЭП | 63-ФЗ | Электронная подпись (простая/усиленная/квалиф.), ЭДО, МЧД
3. Архив-хранение | 125-ФЗ / Росархив | Сроки хранения, номенклатура дел, архив после КС-11
4. Перс. данные | 152-ФЗ | Контакты ЛПР, ПДн работников, согласие, защита
5. Табель-учёт | Т-12/Т-13 | Табель рабочего времени, учёт выхода подрядчиков, 402-ФЗ
6. Паспорт объекта | мастер-документ | Структура паспорта + раздел «Инженерный профиль (Денчик)» v8.1
7. Реестры | система | Поручений, переписки, ОРД, БГ/ГУ, инцидентов, сроков и нарушений
8. Протоколы-координация | такты 0–4 | MoM в день, диспетчер тактов, утренний брифинг-светофор, документ. цепочка
9. Стандарты | протоколы | Дедлайн обязателен, протокол в день, всё в реестре, дашборд 1 экран
10. Ловушки | стоп-лист | «Не фиксируем», поручение без срока, БГ без реестра, архив «на неделе»
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы/знаний, сверить · 🧭 методология/практика Настеньки (не НПА)

## НАС·1. Делопроизводство
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «1. Делопроизводство»
1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Язык документов команды. Каждый протокол/письмо/приказ — по форме, иначе спор «не зафиксировано».
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ГОСТ Р 7.0.97-2016 | Оформление организационно-распорядительных документов (ОРД) | действует (с Изм. № 1); утв. № 2004-ст | Реквизиты, бланки, подпись, согласование, отметки | ✅ действует | 🔎
ГОСТ Р 7.0.8-2013 | Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения | действует | Единая терминология документооборота | ✅ действует | 📋
Методич. рекомендации к 7.0.97 | Порядок применения ГОСТ Р 7.0.97 (Росархив/ВНИИДАД) | действует | Практика оформления, в т.ч. электронных документов | ✅ действует | 🔎
Реквизиты документа | Состав и расположение реквизитов | по ГОСТ 7.0.97 | Бланк, дата, рег. №, подпись, согласование, отметка об исполнении | ✅ действует | 📋
Регистрация документов | Присвоение рег. № входящим/исходящим/ОРД | делопроизводство | Связь с реестрами переписки (лист 7) | 🧭 практика | 📋

## НАС·2. ЭДО-ЭП
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «2. ЭДО-ЭП»
2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ПОДПИСЬ
Чем подписываем электронные документы и как. Связка с электронной ИД Палыча (XML+ЭЦП).
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
63-ФЗ | Об электронной подписи | действует | Простая / усиленная неквалиф. / усиленная квалиф. (УКЭП) | ✅ действует | 🔎
УКЭП | Квалифицированная электронная подпись | действует | Юридически равна собственноручной; для госорганов/ЕИС | ✅ действует | 📋
МЧД | Машиночитаемая доверенность | действует (обязательна) | Подпись от имени организации сотрудником — через МЧД | 🆕 действует | 📋
Система ЭДО | Обмен юридически значимыми документами | оператор ЭДО | УПД, акты, счета-фактуры — электронно | 🧭 практика | 📋
Электронная ИД (стык с Палычем) | ИД в XML по схемам Минстроя, удостоверение ЭЦП | Приказ 344/пр | Хранение метаданных комплекта | ✅ действует | 🔎

## НАС·3. Архив-хранение
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «3. Архив-хранение»
3. ХРАНЕНИЕ И АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
Сколько и как храним. Архив после КС-11 — в день подписания, не «на неделе».
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
125-ФЗ | Об архивном деле в Российской Федерации | действует | Хранение, комплектование, уничтожение архивных документов | ✅ действует | 🔎
Перечень со сроками хранения | Типовые управленческие архивные документы со сроками | Приказ Росархива № 236 от 20.12.2019 | Сроки хранения по видам документов | ⚠️ сверить № | 📋
Правила хранения архивов | Правила организации хранения, комплектования, учёта | Приказ Росархива | Порядок хранения дел в организации | ✅ действует | 📋
Номенклатура дел | Систематизированный перечень дел организации | делопроизводство | Заголовки дел + сроки хранения | 🧭 практика | 📋
Архив после КС-11 | Пакет архива объекта в день подписания КС-11 | стандарт Настеньки | Договор + все КС-2 + ИД + протоколы + гарантийный акт | 🧭 практика | 🔎

## НАС·4. Перс. данные
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «4. Перс. данные»
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты ЛПР, данные работников и подрядчиков — это ПДн. Хранить и обрабатывать законно.
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
152-ФЗ | О персональных данных | действует | Согласие на обработку; цели; защита | ✅ действует | 🔎
Контакты ЛПР / участников | ФИО, телефоны, должности в паспорте объекта | 152-ФЗ | Хранить с правовым основанием; не передавать лишнего | ✅ действует | 📋
ПДн работников/подрядчиков | Табель, удостоверения, допуски | 152-ФЗ + ТК | Минимизация и защита данных | ✅ действует | 📋
Меры защиты | Организационные и технические меры | 152-ФЗ + ПП/приказы | Доступ по ролям; не хранить лишнее | ✅ действует | 📋

## НАС·5. Табель-учёт
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «5. Табель-учёт»
5. ТАБЕЛЬ И УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Учёт выхода своих и подрядчиков. Неявка 2+ дня → немедленно Артемию (связка с Халилём).
Документ / норма | Что регламентирует / зачем Настеньке | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
Форма Т-12 / Т-13 | Табель учёта рабочего времени | Пост. Госкомстата № 1 от 05.01.2004 | По 402-ФЗ необязательны, но де-факто стандарт | ✅ действует | 📋
402-ФЗ | Первичные учётные документы | действует | Реквизиты первички (ст. 9) | ✅ действует | 🔎
Табель выхода подрядчиков | Учёт фактического выхода бригад | стандарт Настеньки | Данные от Халиля (контроль выхода/производительности) | 🧭 практика | 🔎
Сигнал о неявке | Неявка подрядчика 2+ дня | стандарт Настеньки | Немедленно Артемию (риск срыва КСГ) | 🧭 практика | 🔎

## НАС·6. Паспорт объекта
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «6. Паспорт объекта»
6. МАСТЕР-ПАСПОРТ ОБЪЕКТА (главный документ Настеньки)
Фундамент для Артемия. Без актуального паспорта Артемий не начинает работу. В v8.1 добавлен раздел «Инженерный профиль (Денчик)».
Поле паспорта | Содержание | Источник / кто даёт | Примечание
ID / Название | SI-2026-XXX + полное наименование | Артемий/Настенька | Единый идентификатор объекта
Заказчик / Генподрядчик | Организация + ИНН + ЛПР + наши роли | Виктор/Артемий | Контактные лица
Проектировщик / ГИП | Организация + ответственный + контакт | Денчик | Связь с авторнадзором
Тип / Стадия | Тип объекта; стадия жизненного цикла | Артемий | Предпроект…Гарантия
НМЦК / Цена / Срок | Цена с/без НДС; плановый срок | Ваныч/Людмила | Базис для отклонений
Отклонения КСГ / бюджета | Текущее отклонение в днях / % | Артемий/Ваныч | Светофор статуса
Критический путь / риски | Текущий критпуть + топ-3 риска | Артемий | Обновляется регулярно
🆕 Инженерный профиль (Денчик) | Нормпрофиль (СП/ГОСТ+статус) / расчёты+вердикты / Блок 5 допущений | Денчик | НОВЫЙ раздел v8.1; допущения → реестр поручений
Статус агентов | Кто в работе / у кого блокер / кто ждёт данных | все агенты | Для брифинга-светофора

## НАС·7. Реестры
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «7. Реестры»
7. РЕЕСТРЫ НАСТЕНЬКИ — СИСТЕМА УЧЁТА
Всё в реестре (Протокол 5). Реестр — память команды при споре. Каждый реестр актуален ежедневно.
Реестр | Назначение | Ключевые поля | Триггер / алерт
Реестр поручений | Контроль исполнения решений Артемия/штабов | Поручение ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Статус ¦ Последствие просрочки | Просрочка > 3 дней → Артемию
Реестр входящей переписки | Учёт входящих писем/претензий | № ¦ Дата ¦ От кого ¦ Тема ¦ Срок ответа | Срок ответа подходит
Реестр исходящей переписки | Учёт исходящих писем | № ¦ Дата ¦ Кому ¦ Тема ¦ Основание | —
Реестр ОРД | Приказы, распоряжения, протоколы | № ¦ Дата ¦ Вид ¦ Подписант ¦ Статус | —
Реестр БГ/ГУ | Даты истечения обеспечительных документов | Документ ¦ Сумма ¦ Дата истечения ¦ Дней до ¦ Статус | Алерт Виктору+Артемию за 30 дней
Реестр сроков и нарушений | Договорные сроки и их нарушения | Срок ¦ Событие ¦ Статус ¦ Последствие | Срок по договору через 7 дней → Виктору
Реестр инцидентов/событий | Ключевые события объекта | Дата ¦ Событие ¦ Влияние ¦ Действие | Существенное событие → Артемию

## НАС·8. Протоколы-коорд.
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «8. Протоколы-коорд.»
8. ПРОТОКОЛЫ, КООРДИНАЦИЯ ТАКТОВ, БРИФИНГ
Настенька = диспетчер тактов 0–4. Запускает, отслеживает, эскалирует. «Не фиксируем» = потеря управляемости.
Инструмент | Содержание / правило | Норма / срок | Примечание
Протокол совещания (MoM) | Дата ¦ Участники ¦ Решения ¦ Поручения (ответств.+срок+статус) | в день совещания; разослан за 24 ч | Подписи на каждом протоколе (Протокол 4)
Координация тактов 0–4 | Запуск/отслеживание/эскалация тактов; временные метки | задержка > 0,5 дня → эскалация | ТАКТ 0: паспорт + реестр поручений за 2 ч
Утренний брифинг-светофор | Статус по каждому агенту + КСГ + ближайший дедлайн | ежедневно к 08:00 | 🟢 в плане / 🟡 < 7 дней / 🔴 критично
Документная цепочка | Получает (Артемий) → создаёт (паспорт/реестры/протоколы/архив) → передаёт | «что после чего» | Основа сценарного управления команды
Дашборд статуса | Свод статуса объекта на 1 экран | 1 экран (Протокол 6) | 🚦 статус: 🟢/🟡/🔴
Эскалация блокера | Блокер у агента → немедленно Артемию | немедленно (Протокол 7) | Не накапливать

## НАС·9. Стандарты
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «9. Стандарты»
9. СТАНДАРТЫ НАСТЕНЬКИ — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология администратора (не НПА). Порядок — это управляемость.
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда
Артемий — главный получатель | Всё, что требует решения, → Артемию | всегда | Протокол 1
Поручение без дедлайна = не поручение | Каждое поручение: ответственный + срок + статус | обязателен срок | Протокол 2
Протокол — в день совещания | MoM фиксируется и рассылается сразу | в день / за 24 ч | Протокол 3
Подписи на каждом протоколе | Протокол без подписей не имеет силы | всегда | Протокол 4
Всё в реестре | Любое событие/документ — в соответствующем реестре | всегда | Протокол 5
Дашборд — 1 экран | Статус объекта умещается на один экран | 1 экран | Протокол 6
Блокер — немедленно | Блокер у агента эскалируется сразу | немедленно | Протокол 7
Паспорт всегда актуален | Без актуального паспорта Артемий не начинает | по запросу — немедленно | Стандарт v8
Допущения Денчика → реестр | Каждое открытое допущение (Блок 5) = строка реестра поручений | с ответств. и сроком | Денчик v8.1

## НАС·10. Ловушки
ИСТОЧНИК: Опорная_база_Настенька_Админ_v1_0.xlsx › лист «10. Ловушки»
10. ЛОВУШКИ НАСТЕНЬКИ — АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТОП-ЛИСТ
Ошибки координации. Незафиксированное = потеря управляемости и проигрыш в споре.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
«Работаем, но не фиксируем» | Решения/работы без протокола → спор не выиграть | Протокол в день; всё в реестре
Поручение без дедлайна | «Сделать» без даты → никто не делает | Ответственный + срок + статус (Протокол 2)
Протокол не в день | MoM «на неделе» → детали забыты, спор проигран | В день совещания, разослан за 24 ч
БГ без реестра | Гарантия сгорела незаметно → объект без обеспечения | Реестр БГ/ГУ; алерт за 30 дней до истечения
Архив «на неделе» | После КС-11 пакет не собран сразу → теряется | Архив в день подписания КС-11
Паспорт неактуален | Артемий стартует по устаревшим данным | Паспорт актуален всегда; обновлять по событиям
Задержка такта без эскалации | Такт «подвис» молча → срыв по цепочке | Задержка > 0,5 дня → эскалация Артемию
ПДн без основания | Контакты/данные хранятся без согласия | 152-ФЗ: правовое основание + минимизация