## 📖 Навигатор
ОПОРНАЯ БАЗА ВИКТОРА (Договорник) v1.0 — ДОГОВОР, РИСКИ, ПРАВОВОЙ ЩИТ
Индивидуальная база договорника СтройИнтеллекта. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Виктора v8.1 + общего опорного документа. Договор подряда, цена/изменение, ответственность, гарантии, госзаказ, споры. Подзаконка 44-ФЗ (штрафы, гарантии) верифицирована поиском. Правила: каждый риск — в рублях со ссылкой на ГК; всё письменно; решение у Артемия.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Договор подряда | ГК гл. 37 | Общий и строительный подряд: ст. 702–757 (каркас договора)
2. Цена и изменение | 709/710/743/744 | Твёрдая цена, экономия, изменение объёмов/договора, ст. 95 44-ФЗ, ПП 1315
3. Ответственность | 330/34/ПП 1042 | Неустойка, пени/штрафы 44-ФЗ, убытки, качество и гарантия
4. Обеспечение | независ. гарантия | ГК 368–379, ст. 96 44-ФЗ, ПП 1005, БГ vs ГУ, аванс
5. Госзаказ | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Заключение, изменение (ст.95), односторонний отказ, приёмка, РНП, НК 54.1
6. Споры | претензии/иск | Претензионный порядок (АПК), исковая давность, протокол разногласий
7. Приёмка-риски | 720/753/705/741 | Приёмка, односторонний акт, риск гибели, скрытые недостатки
8. Оптимизация | ст. 710 → оформление | Экономия через ПТР/РД-изменение/допсоглашение (связка с Денчиком)
9. Стандарты | протоколы | Риск в рублях, всё письменно, полный документ, решение у Артемия
10. Ловушки | стоп-лист | Устная оптимизация, пропуск ст.716, работы без договора, срок претензии
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить · 🆕 изменение 2025–2026 · ❌ устарело ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 ГК/из базы Виктора (стабильно) · 🧭 практика

## 1. Договор подряда
1. ДОГОВОР ПОДРЯДА — ГК РФ, ГЛАВА 37
Каркас любого договора СМР. Каждая формулировка — со ссылкой на статью ГК.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДРЯДЕ (§ 1, ст. 702–729)
ст. 702–703 ГК | Договор подряда: понятие и предмет | действует | Работа + результат, передаваемый заказчику | ✅ действует | 📋
ст. 706 ГК | Генеральный подрядчик и субподрядчик | действует | Генподрядчик отвечает за субчика (связка с Халилём) | ✅ действует | 📋
ст. 708 ГК | Сроки выполнения работ | действует | Начальный/конечный/промежуточные сроки | ✅ действует | 📋
ст. 709 ГК | Цена работы (твёрдая / приблизительная) | действует | Твёрдую цену нельзя снизить при экономии подрядчика | ✅ действует | 🔎
ст. 710 ГК | Экономия подрядчика | действует | Право на экономию при твёрдой цене и качестве | ✅ действует | 🔎
ст. 711/712 ГК | Порядок оплаты; удержание результата | действует | Оплата за результат; право удержания | ✅ действует | 📋
ст. 716 ГК | Обязанность предупредить и приостановить | действует | Молчание = потеря защиты; письменно с номером | ✅ действует | 🔎
ст. 717 ГК | Отказ заказчика от исполнения договора | действует | Оплата выполненного + убытки в пределах цены | ✅ действует | 📋
ст. 719 ГК | Право подрядчика не приступать / приостановить | действует | При непредоставлении заказчиком содействия | ✅ действует | 📋
ст. 720/724 ГК | Приёмка; сроки обнаружения недостатков | действует | Скрытые недостатки; гарантийный срок | ✅ действует | 📋
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД (§ 3, ст. 740–757)
ст. 740–741 ГК | Договор строительного подряда; риск гибели | действует | Риск до приёмки — на подрядчике (ст. 741) | ✅ действует | 📋
ст. 743 ГК | Техническая документация и смета; доп. работы | действует | Незапрошенные работы — без оплаты без согласования | ✅ действует | 🔎
ст. 744 ГК | Внесение изменений в техническую документацию | действует | Порядок изменения объёмов/решений (связка ПТР/РД) | ✅ действует | 🔎
ст. 745 ГК | Обеспечение материалами и оборудованием | действует | Кто поставляет; давальческие материалы | ✅ действует | 📋
ст. 748 ГК | Контроль и надзор заказчика | действует | Не освобождает подрядчика от ответственности | ✅ действует | 📋
ст. 750 ГК | Сотрудничество сторон | действует | Обязанность устранять препятствия | ✅ действует | 📋
ст. 753 ГК | Сдача и приёмка работ | действует | Односторонний акт при необоснованном отказе | ✅ действует | 🔎
ст. 754–756 ГК | Качество работ; гарантии качества | действует | Ответственность за отступления; гарантийный срок | ✅ действует | 📋

## 2. Цена и изменение
2. ЦЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Где защищена маржа и как законно менять цену/объём. Связка с Ванычем (эскалация) и Денчиком (ПТР).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 709 ГК (твёрдая цена) | Твёрдая цена — основа защиты от снижения | действует | Заказчик не вправе снизить при экономии (ст. 710) | ✅ действует | 🔎
ст. 710 ГК (экономия) | Право подрядчика на экономию | действует | Только оформленная — ПТР/РД-изменение (лист 8) | ✅ действует | 🔎
ст. 450–453 ГК | Изменение и расторжение договора | действует | Соглашение сторон / существенное нарушение / суд | ✅ действует | 📋
ст. 451 ГК | Существенное изменение обстоятельств | действует | Правовая база пересмотра при росте цен | ✅ действует | 🔎
ст. 95 44-ФЗ | Изменение существенных условий контракта | действует | Допсоглашения по цене/объёму в рамках закона | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1315 | Изменение цены госконтракта при росте цен на ресурсы | от 09.08.2021 | 3 алгоритма по диапазонам; порядок — Приказ 500/пр | ✅ действует | 🔎
🆕 Механизм по росту НДС | Изменение цены/объёма стройконтрактов из-за НДС 22% | с 15.04.2026, до 01.10.2026 | Если рост НДС делает исполнение невозможным | 🆕 2026 | 🔎

## 3. Ответственность
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: НЕУСТОЙКА, ШТРАФЫ, УБЫТКИ
Каждый риск — в рублях. Формула пени 44-ФЗ — наизусть.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
НЕУСТОЙКА И ШТРАФЫ ПО ГОСКОНТРАКТУ
ч. 5–8 ст. 34 44-ФЗ | Ответственность сторон: пени и штрафы | действует | Размеры — по ПП 1042; санкции ≤ цены контракта | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1042 | Правила определения размера штрафа/пени по 44-ФЗ | от 30.08.2017 | Пени = 1/300 ключ. ставки ЦБ × (цена − исполненное) × дни; штраф — фикс. | ✅ действует | 🔎
ст. 330 ГК | Неустойка (общая) | действует | Пени/штраф по договору; ст. 333 — снижение судом | ✅ действует | 📋
ст. 521 ГК | Неустойка за недопоставку (поставка) | действует | Для договоров поставки (связка с Мариной) | ✅ действует | 📋
УБЫТКИ И КАЧЕСТВО
ст. 15 / 393 ГК | Возмещение убытков | действует | Реальный ущерб + упущенная выгода | ✅ действует | 📋
ст. 405/406 ГК | Просрочка должника / кредитора | действует | Просрочка заказчика снимает часть ответственности | ✅ действует | 📋
ст. 722–724 ГК | Гарантия качества; сроки обнаружения | действует | Гарантийный срок результата работ | ✅ действует | 📋
ст. 754–756 ГК | Качество строительных работ; гарантии | действует | Ответственность за отступления от ТД/обязат. требований | ✅ действует | 📋

## 4. Обеспечение
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ГАРАНТИИ)
БГ vs ГУ — системный вопрос на каждом B2G. ГУ 5% = деньги вне оборота → замена на гарантию.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 368–379 ГК | Независимая гарантия (§ 6 гл. 23) | действует | Гарант (банк/иная орг.) платит бенефициару; «банковская» — частный случай | ✅ действует | 🔎
ст. 96 44-ФЗ | Обеспечение исполнения контракта | действует | Право выбора: деньги или независимая гарантия | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1005 | Типовые формы независимых гарантий по 44-ФЗ | от 08.11.2013; попр. с 04.01.2025 | Гарантия должна соответствовать типовой форме | ✅ действует | 🔎
БГ вместо ГУ | Замена гарантийного удержания на гарантию | ст. 96 44-ФЗ допускает | ГУ 5% = 101 млн вне оборота (Школа №19) → БГ | 🧭 практика | 🔎
Стоимость БГ | Комиссия банка как расход | практика | ~1,5%/год × НМЦК × срок (ориентир) | 🧭 практика | 📋
Обеспечение заявки | Обеспечение участия в закупке | ст. 44 44-ФЗ | Обязательно при НМЦК > 1 млн ₽ | ✅ действует | 🔎
Обеспечение и аванс | Связь размера обеспечения с авансом | ст. 96 44-ФЗ | Не меньше аванса (если не казначейское сопровождение) | ✅ действует | 🔎

## 5. Госзаказ
5. ГОСЗАКАЗ — КОНТРАКТНОЕ ПРАВО (44-ФЗ / 223-ФЗ)
Специфика госконтракта: заключение, изменение, отказ, приёмка, РНП. При отсутствии договора — анализ по 44-ФЗ как шаблону (±15%).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
44-ФЗ | Контрактная система (госзаказчик) | ред. актуальная | Заключение, изменение, приёмка, ответственность | ✅ действует | 🔎
223-ФЗ | Закупки отдельными видами юрлиц | ред. актуальная | По положению заказчика; гибче 44-ФЗ | ✅ действует | 📋
ст. 94 44-ФЗ | Исполнение контракта; приёмка и экспертиза | действует | Экспертиза результатов (внутренняя/внешняя) | ✅ действует | 📋
ст. 95 44-ФЗ | Изменение и расторжение контракта | действует | Случаи допустимого изменения; основания отказа | ✅ действует | 🔎
Односторонний отказ | ч. 8–23 ст. 95 44-ФЗ | действует | Строгая процедура и сроки; иначе — оспаривание | ✅ действует | 🔎
РНП (ст. 104 44-ФЗ) | Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС, ЕИС) | действует; срок 2 года | Последствие расторжения/уклонения (связка с Халилём) | ✅ действует | 🔎
НК РФ ст. 54.1 | Пределы осуществления прав (необоснов. налог. выгода) | действует | Проверка контрагента; реальность сделки | ✅ действует | 📋

## 6. Споры
6. ПРЕТЕНЗИИ И СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
Досудебка → суд. Сроки критичны: пропуск претензионного порядка = возврат иска.
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 4 АПК РФ | Обязательный претензионный (досудебный) порядок | действует | Как правило 30 календ. дней до иска (если не иной срок) | ✅ действует | 📋
ст. 196/197 ГК | Срок исковой давности | действует | Общий — 3 года; специальные — для отд. требований | ✅ действует | 📋
ст. 200 ГК | Начало течения срока давности | действует | С момента, когда узнали о нарушении | ✅ действует | 📋
Претензия | Документ с расчётом требования в рублях | практика + договор | Срок ответа, расчёт неустойки, ссылки на ГК | 🧭 практика | 📋
Протокол разногласий | Урегулирование условий на стадии заключения | практика | Фиксация спорных пунктов до подписания | 🧭 практика | 📋
Реестр договорных рисков | Свод рисков с денежной оценкой | методология | Каждый риск — в рублях (Протокол 2) | 🧭 практика | 🔎

## 7. Приёмка-риски
7. ПРИЁМКА РАБОТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Где переходит риск и как защитить приёмку. Связка с Палычем (ИД к приёмке).
Норма / документ | Что регламентирует / зачем Виктору | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / практика | Статус | Вериф.
ст. 720 ГК | Приёмка заказчиком; недостатки | действует | Явные/скрытые недостатки; акт приёмки | ✅ действует | 📋
ст. 753 ГК | Сдача и приёмка (стройподряд) | действует | Односторонний акт при необоснованном отказе (п. 4) | ✅ действует | 🔎
ст. 705 ГК | Распределение рисков между сторонами | действует | Риск случайной гибели материалов/результата | ✅ действует | 📋
ст. 741 ГК | Риск гибели объекта строительства | действует | До приёмки — на подрядчике | ✅ действует | 📋
Мотивированный отказ | Обоснование отказа в приёмке | ст. 753 | Без мотивов — основание для одностороннего акта | 🧭 практика | 📋
Скрытые недостатки | Требования после приёмки | ст. 720/724 | В пределах гарантийного срока | ✅ действует | 📋

## 8. Оптимизация
8. ОПТИМИЗАЦИЯ И ЕЁ ОФОРМЛЕНИЕ (ст. 710)
Экономия — право, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ОФОРМЛЕННАЯ. Часть 14 Денчика («изменяй чертёж») → договорная форма.
Элемент | Правило | Основание | Примечание
Право на экономию | Подрядчик вправе оставить экономию при твёрдой цене | ст. 710 ГК | Если качество не пострадало
ПТР | Протокол технического решения — фиксация оптимизации | практика + ст. 744 | Согласование изменения с проектировщиком/заказчиком
РД-изменение | Изменение рабочей документации | ст. 744 ГК | Геометрия/решение меняются через документ (Денчик)
Допсоглашение | Оформление изменения цены/объёма | ст. 450 ГК / ст. 95 44-ФЗ | Письменно, с номером и датой
Предупреждение/приостановка | Если оптимизация требует отступления | ст. 716/719 ГК | Письменно уведомить заказчика, приостановить
Запрет устной оптимизации | Устно «оптимизировал» = отступление от РД | риск ст. 743 | Самострой = риск подрядчика, не оплачивается

## 9. Стандарты
9. СТАНДАРТЫ ВИКТОРА — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология договорника (не НПА). «По ГК ст. X — это твоё право. Защитим.»
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Полный документ | Анализ только по полному договору; нет — пометка ±15% | договор получен | Школа №19 (договор не получен)
Риск в рублях | Каждый риск — в деньгах, не «правовой риск ст. X» | всегда | Стандарт v8
Решение — у Артемия | Виктор даёт позиции и варианты, выбор за Артемием | — | Протокол 3
Всё письменно | Любое согласование — письменно, с номером | всегда | Протокол 4
Спешка — не друг | Не подписывать под давлением срока без анализа | — | Протокол 5
БГ vs ГУ на каждом B2G | Считать замену ГУ на гарантию | системно | Школа №19 (ГУ 5% = 101 млн)
Оптимизация — только документом | Ст. 710 действительна через ПТР/РД/допсоглашение | оформлено | Денчик v8.1, команда v8.1
Работы без договора — флаг №1 | Нет договора на работы = риск неоплаты (ст. 743) | до начала работ | Стандарт v8

## 10. Ловушки
10. ЛОВУШКИ ВИКТОРА — ПРАВОВОЙ СТОП-ЛИСТ
Юридические красные флаги. Ошибка = непокрытый риск в рублях или проигранный спор.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
Устная оптимизация | «Оптимизировали» без ПТР/допсоглашения = самострой | Только через ПТР/РД-изменение/допсоглашение (ст. 710/744)
Пропуск ст. 716 | Подрядчик не предупредил о препятствии письменно | Письменное уведомление + приостановка (ст. 716/719)
Работы без договора | СМР идут без оформленного договора (ст. 743) | Нет договора — нет оплаты; оформить до начала
БГ без проверки | Гарантия не по типовой форме / банк не в перечне | Сверить с ПП 1005 и реестром банков-гарантов
Пропуск претензионного срока | Иск без досудебной претензии → возврат | Соблюсти претензионный порядок (АПК ст. 4)
Пропуск исковой давности | Требование заявлено позже 3 лет | Следить за сроком (ст. 196/200 ГК)
Односторонний отказ без процедуры | Расторжение без соблюдения ч. 8–23 ст. 95 | Строго по процедуре и срокам 44-ФЗ
Снижение твёрдой цены | Заказчик «срезает» при экономии подрядчика | Твёрдая цена (ст. 709) не снижается — ст. 710