## 📖 Навигатор
ОПОРНАЯ БАЗА ПАЛЫЧА (ПТО) v1.0 — ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НАДЗОР
Индивидуальная база начальника ПТО. Собрана Штабом 31.05.2026 на основе промпта Палыча v8.1 + общего опорного документа. ПТО = сердце стройки: максимально плотная нормативка по ИД, контролю и надзору. Весь статус-чувствительный слой (344/пр, 1026/пр, XML, стройконтроль, ГСН, ввод) верифицирован поиском. Главное правило: ссылка на отменённый РД-11-02/05 = самострой при сдаче.
Лист | Фронт | Что внутри
ЛИСТ | ФРОНТ | ЧТО ВНУТРИ
1. Рамка ИД | закон | ГрК (ст.48.1/52/53/53.2/55), 384-ФЗ, ПП 468/1087/2161 — кто и что контролирует
2. Состав ИД | 344/пр | Минимальный и доп. перечни ИД, формы актов, удостоверение
3. Журналы | 1026/пр | ОЖР, спецжурналы (бетон/сварка/АКЗ/сваи), журнал входного контроля, АН
4. Акты | АОСР/АООК | Скрытые работы, ответственные конструкции, ГРО, разбивка осей, испытания
5. Электронная ИД | XML | 344/пр электронная форма, XML-схемы Минстроя, ЭЦП, метаданные, ГИСОГД
6. Геодезия-испыт. | контроль | Исполнит. геосхемы (СП 126, ГОСТ Р 51872), лаборатория (бетон/грунт/сварка)
7. Стройконтроль | ПП 468 / СП 543 | СП 543.1325800.2024, СП 48.13330.2019, авторнадзор СП 246, виды контроля
8. ГСН и ввод | ПП 1087 / ст.55 | ФГСН, извещение, программа проверок, ЗОС, разрешение на ввод
9. Спец. виды | по работам | Земля/основания, бетон/ЖБ, металл/НАКС, кровля, сети, дороги, фасады
10. ОТ и пожбез | на объекте | ПОТ 883н, наряды-допуски, высота, огневые, пожарный режim (ПП 1479)
11. Стандарты | протоколы | Статус ИД первым; нет задних чисел; комплект = сумма частей; реестр статусов
12. Ловушки | стоп-лист | ❌ РД-11-02-2006, ❌ РД-11-05-2007 + методические ловушки приёмки
СТАТУС: ✅ действует · ⚠️ проверить редакцию · 🆕 новое 2024–2026 · ❌ ОТМЕНЁН (стоп) ¦¦ ВЕРИФ: 🔎 проверено поиском 31.05.2026 · 📋 из базы Палыча/знаний, сверить редакцию · 🧭 практика

## 1. Рамка ИД
1. РЕГУЛЯТОРНАЯ РАМКА ИД, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Над всей ИД: кто контролирует, кто надзирает, на чём держится приёмка.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (190-ФЗ)
ГрК ст. 48.1 | Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты | действует | Повышенные требования к контролю/СРО/НРС | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 52 | Осуществление строительства, ведение ИД, стройконтроль | действует | Обязанность вести ИД при СМР | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 53 | Строительный контроль (заказчик + подрядчик) | действует | Базовая норма стройконтроля → ПП 468 | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 53.2 | Авторский надзор | действует | Отдельная процедура; обязателен для бюджетных/сложных | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 54 | Государственный строительный надзор (ГСН) | действует | Когда ГСН обязателен → ПП 1087 | ✅ действует | 🔎
ГрК ст. 55 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | действует | Финал: ЗОС + разрешение на ввод | ✅ действует | 🔎
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ФЗ
384-ФЗ | ТР «О безопасности зданий и сооружений» | изм. с 01.09.2024 | Доказательная база (доброволь. перечень + расчёты) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 468 | Порядок осуществления строительного контроля | от 21.06.2010, действует | Распределение функций заказчик/подрядчик/техзаказчик | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 1087 | Положение о федеральном гос. строительном надзоре (ФГСН) | от 30.06.2021 | ОСНОВА ГСН (заменила прежнюю логику РД-11-04) | ✅ действует | 🔎
ПП РФ № 2161 | Вопросы осуществления ГСН (порядок/взаимодействие) | действует | Применять вместе с ПП 1087 | ✅ действует | 📋

## 2. Состав ИД
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИД — Приказ Минстроя № 344/пр
ГЛАВНЫЙ документ Палыча. Заменил отменённый РД-11-02-2006. В силе с 01.09.2023, ред. 23.06.2025.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ОСНОВА
Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения ИД при строительстве/реконструкции/капремонте | от 16.05.2023; Минюст 31.05.2023 № 73652; в силе с 01.09.2023; ред. 23.06.2025 | Бумажная ИЛИ электронная форма (без дублирования) | ✅ действует | 🔎
Минимальный перечень ИД | Базовый комплект на любой объект | по 344/пр | Реестр ИД, ОЖР, спецжурналы, АОСР, АООК, акты ГРО/разбивки, сертификаты, лаборатория, геосхемы | ✅ действует | 🔎
Дополнительные перечни | Для отдельных видов работ | по 344/пр | Фундаменты, демонтаж/снос, кровля и др. — расширенный список | ✅ действует | 🔎
Удостоверяющий лист / ИУЛ | Удостоверение комплекта (в т.ч. ЦИМ) | ГОСТ Р 21.101 (СПДС) | ⚠️ ред. обновляется (2020 → 2026) — сверить | ⚠️ редакция | 📋
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ (по 344/пр, не по РД-11-02!)
Акт освид. скрытых работ | Форма АОСР | 344/пр (НЕ РД-11-02-2006) | Реальные даты; комиссия Заказчик+Подрядчик(+ГСН) | ✅ действует | 🔎
Акт освид. отв. конструкций | Форма АООК | 344/пр | Несущие/ответственные конструкции | ✅ действует | 🔎
Акт освид. участков сетей ИТО | Форма по сетям инж.-техн. обеспечения | 344/пр | Скрытые участки сетей | ✅ действует | 📋

## 3. Журналы
3. ЖУРНАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ОЖР по 1026/пр (НЕ РД-11-05!). Спецжурналы — по видам работ. Журнал входного контроля.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Приказ Минстроя № 1026/пр | Общий журнал работ (ОЖР): форма и порядок ведения | от 02.12.2022 | ЗАМЕНИЛ отменённый РД-11-05-2007 | ✅ действует | 🔎
Журнал входного контроля | Регистрация входного контроля продукции | по 344/пр + ГОСТ 24297 | До пуска материала в работу (Протокол 4) | ✅ действует | 🔎
Журнал бетонных работ | Спецжурнал: укладка/уход за бетоном | ведомств. практика + СП 70 | Связь с лабораторией (ГОСТ 18105) | 🧭 практика | 📋
Журнал сварочных работ | Спецжурнал сварки | практика + НАКС | Аттестация сварщиков (НАКС) обязательна для ОПО | ✅ практика | 📋
Журнал антикор. защиты (АКЗ) | Спецжурнал защитных покрытий | практика + СП 28/72 | Скрытые работы → АОСР | 🧭 практика | 📋
Журнал забивки/погружения свай | Спецжурнал свайных работ | практика + СП 45/24 | Сводная ведомость свай + геосхема | 🧭 практика | 📋
Журнал авторского надзора | Регистрация замечаний АН | СП 246.1325800.2016 | Ведёт проектировщик; Палыч отрабатывает замечания | ✅ действует | 🔎

## 4. Акты
4. АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЁМКИ
Сердце ИД. Каждый акт — в день фактической приёмки (Протокол 2: нет задних чисел).
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
АОСР | Акт освидетельствования скрытых работ | 344/пр | В день приёмки (норма) / сутки (предельно); реестр всех АОСР | ✅ действует | 🔎
АООК | Акт освидетельствования ответственных конструкций | 344/пр | Этапы по проекту; до загружения конструкции | ✅ действует | 🔎
Акт ГРО | Акт освид. геодезической разбивочной основы | 344/пр | До начала СМР; передача основы от заказчика | ✅ действует | 🔎
Акт разбивки осей | Акт разбивки осей объекта на местности | 344/пр | XML-схема опубликована Минстроем | ✅ действует | 🔎
Акты испытаний/опробования | Испытания систем (давление, прочность, ЭХЗ и т.д.) | профильные СП | Опрессовка трубопроводов, испытание свай и т.п. | ✅ действует | 📋
Акт промежуточной приёмки | Приёмка ответственных конструкций/этапов | практика + СП 48 | С участием заказчика/ГСН по проекту | 🧭 практика | 📋

## 5. Электронная ИД
5. ЭЛЕКТРОННАЯ ИД И XML-СХЕМЫ
344/пр допускает электронную ИД. Электронная форма — ТОЛЬКО в XML по схемам Минстроя. ЭЦП + метаданные.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Электронная форма ИД | Ведение ИД в электронном виде без дублирования на бумаге | по 344/пр | Удостоверение электронной подписью (ЭЦП) | 🆕 действует | 🔎
XML-схемы Минстроя | Машиночитаемый формат для актов/журналов | публикуются поэтапно | Менять схемы участникам ЗАПРЕЩЕНО — применять как опубликовано | 🆕 действует | 🔎
Первый пакет XML | АОСР, АООК, акт ГРО, акт разбивки осей, ОЖР, журнал входного контроля | опубл. 21.05.2024, +3 мес. | Базовые формы ИД | 🆕 действует | 🔎
Новые XML (этап стройки) | 5 новых XML-схем этапа строительства | опубл. 29.10.2025, в силе 29.01.2026 | Приостановка/консервация/возобновление и др. | 🆕 действует | 🔎
Форматы без XML-схемы | Если схема не опубликована | по 344/пр | Допустимо .doc/.docx/.odt (текст), .pdf (графика) | ✅ действует | 🔎
ГИСОГД / хранение | Метаданные и хранение электронной ИД | по 344/пр | Минимальные требования к метаданным комплекта | ✅ действует | 📋

## 6. Геодезия-испыт.
6. ГЕОДЕЗИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Доказательная часть ИД: геосхемы, испытания, входной контроль. Без них акт — пустой.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ГЕОДЕЗИЯ
СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве | ред. актуальная | Разбивка, исполнительные съёмки | ✅ действует | 📋
ГОСТ Р 51872 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения | ⚠️ сверить ред. (2019?) | Исполнительные схемы — состав и оформление | ⚠️ редакция | 📋
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | действует | Контроль класса бетона по прочности | ✅ действует | 📋
ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. ТУ | действует | Требования к бетонной смеси | ✅ действует | 📋
Грунты (лаборатория) | Контроль уплотнения/коэф. уплотнения | ГОСТ 5180 / СП 45 | Земляные работы → АОСР + протоколы | ✅ действует | 📋
Сварные соединения | Контроль качества (ВИК, УЗК, РК) | ГОСТ 3242 + НАКС | Журнал сварки + заключения НК | ✅ действует | 📋
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Входной контроль | действует | Журнал входного контроля; до пуска в работу | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Входной контроль в составе организации строительства | ред. актуальная | Паспорта/сертификаты/ЕАС — реестр (лист от Марины) | ✅ действует | 🔎

## 7. Стройконтроль
7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Кто что контролирует. СП 543 — первый профильный СП по стройконтролю. АН — отдельная процедура.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ПП РФ № 468 | Порядок осуществления строительного контроля | от 21.06.2010 | Функции заказчика и подрядчика; техзаказчик | ✅ действует | 🔎
СП 543.1325800.2024 | Строительный контроль (первый профильный СП) | Приказ № 950/пр от 27.12.2024; с 28.01.2025 | Детализирует процедуры контроля; входной/операционный/приёмочный | ✅ действует | 🔎
СП 48.13330.2019 | Организация строительства (база контроля и ИД) | ред. актуальная | Общая организация, контроль, ведение работ | ✅ действует | 🔎
СП 246.1325800.2016 | Положение об авторском надзоре | действует | АН по решению заказчика; обязателен для бюджет./сложных (ст.53.2 ГрК) | ✅ действует | 🔎
Виды контроля | Входной / операционный / приёмочный / лабораторный / геодезический | по СП 543/48 | Операционный — по ходу; приёмочный — этапы/скрытые | 🧭 практика | 📋

## 8. ГСН и ввод
8. ГОССТРОЙНАДЗОР И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГСН — партнёр, не враг. Готовимся как к экзамену. Финал: ЗОС → разрешение на ввод.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
ПП РФ № 1087 | Положение о федеральном гос. строительном надзоре | от 30.06.2021 | Когда ГСН обязателен; предмет проверок | ✅ действует | 🔎
Извещение о начале работ | Уведомление органа ГСН до старта СМР | по ГрК + ПП 1087 | Без извещения — нарушение; программа проверок | ✅ действует | 📋
Программа проверок ГСН | График проверок на период строительства | ГСН формирует | Привязка проверок к этапам/скрытым работам | ✅ действует | 📋
Предписание ГСН | Требование устранить нарушение (+штраф/остановка) | КоАП + ПП 1087 | Денежное последствие → алерт Артемию немедленно | ✅ действует | 🔎
ЗОС | Заключение о соответствии (выдаёт ГСН) | ГрК ст. 54/55 | Условие для разрешения на ввод | ✅ действует | 🔎
Разрешение на ввод | Документ о вводе объекта в эксплуатацию | ГрК ст. 55 | Финал: комплект ИД + ЗОС → ввод | ✅ действует | 🔎

## 9. Спец. виды
9. КОНТРОЛЬ ПО ВИДАМ РАБОТ (профильные СП/ГОСТ)
Что освидетельствуем и чем подтверждаем по основным видам работ. Глубина для конкретного объекта.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Земляные / основания | Уплотнение, отметки, водопонижение | СП 45.13330.2017 | АОСР + геосхема + протокол уплотнения | ✅ действует | 📋
Бетон / ЖБ | Опалубка, армирование, укладка, уход, распалубка | СП 70.13330.2012; СП 63.13330.2018 | АОСР армирования + журнал бетона + ГОСТ 18105 | ✅ действует | 📋
Металл / сварка | Монтаж МК, сварные соединения | СП 70; СП 16.13330.2017; НАКС | Журнал сварки + НК (ВИК/УЗК) + НАКС | ✅ действует | 📋
Кровля / гидроизоляция | Скрытые слои кровли/гидроизоляции | СП 17.13330; СП 71.13330.2017 | АОСР по слоям (доп. перечень 344/пр) | ✅ действует | 📋
Инженерные сети | Прокладка, опрессовка, испытания | СП 73/СП 30/СП 60/СП 31/СP 32 | АОСР участков + акты испытаний | ✅ действует | 📋
Дороги / а/б | Земполотно, основание, покрытие | СП 78.13330; СП 34.13330.2021 | АОСР слоёв + керны + протоколы (кейс Каранайаул) | ✅ действует | 📋
Фасады / отделка | СФТК, штукатурка, облицовка | СП 293.1325800; СП 71.13330 | АОСР скрытых слоёв фасада | ✅ действует | 📋

## 10. ОТ и пожбез
10. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖБЕЗ НА ОБЪЕКТЕ (ИД-смежное)
Документы, которые ГСН и инспекции спрашивают вместе с ИД. Наряды-допуски, ППР, пожрежим.
Шифр / документ | Что регламентирует / зачем Палычу | Действующая редакция / статус | Ключевой пункт / форма | Статус | Вериф.
Приказ Минтруда № 883н | Правила по охране труда в строительстве (ПОТ) | от 11.12.2020 | Наряды-допуски на опасные работы | ✅ действует | 📋
Работы на высоте | ПОТ при работе на высоте | Приказ Минтруда № 782н | ППР на высоте; наряд-допуск | ✅ действует | 📋
Огневые работы | Наряд-допуск на огневые работы | ПП РФ № 1479 (пожрежим) | Талон, средства пожаротушения | ✅ действует | 📋
Противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ | ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 | Приказы, инструкции, журналы инструктажей | ✅ действует | 📋
ППР / ПОС | Проект производства работ / организации строительства | СП 48.13330; СП 49.13330 | ⚠️ СП 49.13330.2010 — сверить статус/замену | ⚠️ сверить | 📋

## 11. Стандарты
11. СТАНДАРТЫ ПАЛЫЧА — РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
Методология ПТО (не НПА). «Без ИД — это не объект, это самострой».
Стандарт / протокол | Правило | Норма / порог | Откуда (урок)
Статус ИД — первым пунктом | Любой отчёт начинается со статуса ИД | 🟢/🟡/🔴 + N работ без АОСР | Школа №19 (3 работы без ИД)
Реестр статусов ИД | Каждая скрытая работа из перечня Денчика = строка реестра | ведётся всегда | Денчик v8.1 + Школа №19
Нет задних чисел | АОСР — в день фактической приёмки | ≤ 1 суток предельно | Протокол 2
Ссылка на пункт | Всегда «по п. X.Y приказа 344/пр», не общими словами | на каждое требование | Протокол 1 (обновить с РД-11-02 на 344/пр)
Комплект ИД = сумма частей | Реестр+журналы+АОСР+АООК+сертификаты+лаборатория+геосхемы | полный к каждой КС-2 | Протокол 3
Входной контроль до пуска | Материал в работу — только после входного контроля | до начала работ | Протокол 4
ГСН — на «Вы» и вовремя | К выходу ГСН готовимся как к экзамену | 0 предписаний (норма) | Протокол 5
Один комплект — 3 цели | ИД закрывает КС-2, ГСН и передачу эксплуатанту | единый комплект | Принцип Палыча
Матрица при нарушении ИД | А: АОСР реальными датами + комиссия; Б: уведомление ГСН | не задним числом | Стандарт v8
Алерт — не откладывать | Предписание ГСН с деньгами / срыв ИД > 7 дн → Артемию | немедленно | Протокол 8

## 12. Ловушки
12. ЛОВУШКИ ПАЛЫЧА — СТОП-ЛИСТ ИД
Отменённые документы и ошибки приёмки. Ссылка на мёртвый РД = предписание ГСН и возврат КС-2.
Ловушка | Суть ошибки | Как правильно
ОТМЕНЁННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (не ссылаться!)
❌ РД-11-02-2006 | Состав и порядок ведения ИД (Приказ Ростехнадзора № 1128) — ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя № 344/пр (формы АОСР/АООК — по нему)
❌ РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и спец. журналов — ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя № 1026/пр (ОЖР)
⚠️ Шаблоны АОСР по РД-11-02 | Старые формы в системе/у субподрядчика | Обновить на формы 344/пр; при обнаружении у субчика — поправить
⚠️ СП 49.13330.2010 (ОТ) | Возможно устаревшая редакция | Сверить статус/замену перед ссылкой
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ ПРИЁМКИ
АОСР задним числом | Подписан после работы, скрытое уже закрыто | В день приёмки; иначе — повторное освидетельствование с ГСН
Неполный комплект к КС-2 | Нет одного АОСР/сертификата → возврат КС-2 | Комплект = сумма частей; реестр ИД одновременно с КС-2
Лаборатория не покрывает | Нет протоколов на а/б или бетон по объёму | Сверить периодичность лабораторных с объёмом работ
Начало нового этапа без АОСР предыдущего | Скрытые работы предыдущего этапа не закрыты | Не начинать новый этап без закрытия предыдущего
Электронная ИД не в XML | Электронная форма в .pdf, хотя есть XML-схема | Где есть XML-схема Минстроя — только XML
Сварка без НАКС на ОПО | Сварщик/технология без аттестации НАКС | На ОПО — только аттестованные; иначе АОСР недействительны