СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ · ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ИТОГОВАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заключение о целесообразности работы на объекте

по результатам сквозного аудита проектно-сметной документации

Оснащение системой видеонаблюдения

Железнодорожный грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ — ЖДПП «Зауралье»

ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 · Половинский район · Курганская область

| Объект / шифр | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · проект 1102/23-Зауралье (АО «Оргэнергострой»), стадия «П» |
| --- | --- |
| Адресат записки | Для рассмотрения структурами потенциального генерального подрядчика |
| Составил | ИИ-руководитель проекта, руководитель проектного офиса СтройИнтеллект — по материалам сквозного прогона командой (9 специалистов) |
| Дата | 03.08.2026 |
| Статус документа | Конфиденциально. Предварительный аудит — договор и рабочая документация не получены; точность оценок ±15% |

# Содержание

1.  Резюме для руководства

2.  Что за объект

3.  Финансовая картина: от сметы к реальным деньгам

3.1. Что в смете   ·   3.2. Три структурные аномалии

3.3. Реальные деньги   ·   3.4. Финансовый результат: три сценария

4.  Проблемы объекта и варианты их решения (П-1 … П-10)

5.  Оценка работы команды

6.  Заключение о целесообразности

# 1. Резюме для руководства

Настоящая записка отвечает на один вопрос: целесообразно ли брать этот объект в работу и на каких условиях. Объект прошёл сквозной аудит девятью специалистами проектного офиса (инженер проекта, сметчик, экономист, снабжение, подряд, ПТО, договорник, администратор, руководитель). Все переделы отработаны, результаты сведены. Вывод команды единый.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД Объект в сметном виде выглядит как 128,5 млн ₽. Фактически реального фронта работ для подрядчика здесь — около 37–40 млн ₽. Разница ~65 млн ₽ — это блок «выноса контактной сети», который проектом не обоснован и не может быть закрыт актами. На реальном фронте маржа генподрядчика в базовом сценарии — у нуля (−0,6%), то есть ниже красной линии рентабельности 5%. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 🟡 брать МОЖНО, но только на условиях сценария Б и после закрытия трёх вопросов. Без них — 🔴 не заходить: объект убыточен и несёт правовой риск.

## Три условия, без которых на объект не заходить

| № | Условие | Суть и цена вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разобраться с блоком «выноса контактной сети» — 64,71 млн ₽ | Официальный запрос заказчику/РЖД: какой вынос реально требуется. Вычистить «воздух» из цены через ценовой аудит (Глава 12). Иначе — либо убыток −5,3 млн ₽, либо риск фиктивных актов (ст. 159 УК). |
| 2 | Письменно разграничить объём поставки оборудования и опор | «Железо» СОТ (16–46 млн ₽) и металл опор (5–7,5 млн ₽) должны быть давальческими (поставка заказчика). Если их повесят на подрядчика без допсметы — объект глубоко убыточен. |
| 3 | Зафиксировать НДС 22% и режим закупки | Формула «цена плюс НДС сверху» снимает риск 2,14 млн ₽. Установить, гособоронзаказ ли это (275-ФЗ) — он меняет всю схему расчётов, банк и предельную рентабельность. |

Ценность этой работы для потенциального генподрядчика проста: мы вскрыли 65 млн «воздуха» и ноль маржи ДО подписания договора, а не при закрытии актов через полгода. Это защита от подписанного убытка и от уголовного риска по фиктивным объёмам.

# 2. Что за объект

Это оснащение действующего железнодорожного пункта пропуска через государственную границу системой видеонаблюдения и сопутствующим электроснабжением. Не капитальное строительство в классическом смысле — это монтаж систем на работающей железнодорожной станции: установка опор, подвеска кабеля, монтаж видеокамер и слаботочки, электроснабжение технического блок-контейнера.

Две особенности определяют весь профиль рисков: (1) объект — на действующей инфраструктуре РЖД, рядом с контактной сетью 27,5 кВ под напряжением; (2) объект — категорированный, в контуре пограничной службы ФСБ, со сведениями, составляющими гостайну. И то, и другое резко сужает круг исполнителей и удлиняет путь к вводу.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сметная стоимость | 128 491,5 тыс. ₽ с НДС 20% (текущий уровень цен II квартала 2025 г.) |
| Состав | Книга 1 — система видеонаблюдения (СОТ, 14,2 млн). Книга 2 — система электроснабжения (ЭОМ, 89,5 млн). Пусконаладка 0,89 млн + спецпроверки ФСБ 0,35 млн |
| Что монтируется | 202 видеокамеры, 8 модулей РЛС Orwell-R, 8 тепловизоров, 36 уличных коммутаторов, 2 сервера хранения 384 Тб, криптошлюзы, 133 опоры, ~5 км кабеля СИП, ВОЛС |
| Проектировщик | АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва). ГИП — Безъязыков Д.С. |
| Стадия | Проектная «П». Рабочая документация для точных объёмов ещё требуется. Договор не получен. Срок производства работ в документах не задан |

# 3. Финансовая картина: от сметы к реальным деньгам

Ключ к пониманию объекта — разница между тем, что написано в смете, и тем, что реально может заработать подрядчик. Пройдём этот путь по шагам.

## 3.1. Что в смете

| Показатель | Сумма, ₽ | Доля |
| --- | --- | --- |
| Строительные работы | 20 957 049 | 20% — опоры, земля, окраска |
| Монтажные работы | 79 661 694 | 76% — ядро, из них 64,7 «вынос КС» |
| Оборудование | 2 222 036 | 2% — только криптошлюзы |
| Прочие (пусконаладка, спецпроверки) | 1 245 253 | 1% |
| Непредвиденные 2% | 2 099 525 |  |
| Итого без НДС | 107 076 237 | база для расчётов |
| НДС 20% | 21 415 247 | фактически 22% с 2026 |
| ВСЕГО с НДС (потолок цены) | 128 491 484 |  |

## 3.2. Что не так со сметой: три структурные аномалии

Аномалия 1. «Вынос контактной сети» — 64,71 млн ₽ воздуха (60% базы) Смета содержит работы «вынос и возврат в рабочее положение проводов контактной сети» общим объёмом 200 км. Инженер проекта установил: на станции длиной 2,5 км физически есть всего ~17 км всех проводов вместе взятых. Объём в смете превышает физику в 11 раз. Более того — проект вообще не трогает контактную сеть: пересечения решены проколом под путями (ГНБ) на 3 м, опоры ставятся не ближе 2 м от сети. Вынос обоснован только в 3 точках установки жёстких поперечин перехода. Остальные 198 км — работа, которой нет в проекте и которую нельзя предъявить к оплате.

Аномалия 2. Оборудование на десятки миллионов — не в смете По проекту объект несёт 202 камеры, 2 сервера хранения, 8 модулей РЛС, криптошлюзы, коммутаторы — по рынку это 16–46 млн ₽ «железа». В смете строка «оборудование» — всего 2,22 млн. Вывод команды: это оборудование почти наверняка давальческое (поставка заказчика), что логично для режимного объекта охраны госграницы. Подрядчик его только монтирует. Но пока это письменно не закреплено — есть риск, что заказчик потребует поставку по нашей цене. Тогда объект убыточен на десятки млн.

Аномалия 3. Материалов подозрительно мало Вся строка «материалы» по всем сметам — 1,86 млн ₽. При этом один только металл 133 опор по рынку — около 6 млн ₽, втрое больше всей материальной базы. Значит опоры либо зашиты в стоимость работ, либо тоже давальческие, либо недоучтены. Требует прояснения — иначе себестоимость занижена.

## 3.3. Реальные деньги: сколько здесь работы на самом деле

Если убрать воздух (блок КС) и давальческое оборудование, остаётся реальный фронт подрядчика — 37,15 млн ₽ работ (без НДС): электромонтаж ЭОМ без выноса КС (24,8 млн), монтаж видеонаблюдения (11,1 млн), пусконаладка и спецпроверки (1,25 млн). Плюс оборудование в смете (2,22 млн) и непредвиденные — итого выручка ~40,2 млн ₽.

## 3.4. Финансовый результат: три сценария

Экономист свёл себестоимость «снизу вверх» — с реальной ценой субподряда, административными расходами генподряда (штат на 6 месяцев — 3,64 млн) и стоимостью исполнительной документации сверх сметы (1,78 млн). Это ключевая поправка: валовая оценка сметчика давала +14%, но после реальных косвенных затрат «жирок» съедается до нуля.

| Статья (без НДС) | Оптимист | Базовый | Пессимист |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка (реальный фронт Б) | 40 163 148 | 40 163 148 | 40 163 148 |
| Себестоимость | 37 370 325 | 40 418 858 | 51 113 620 |
| Прибыль / убыток до налога | +2 792 823 | −255 710 | −10 950 472 |
| % к выручке | +7,0% | −0,6% | −27,3% |

Даже оптимистичный сценарий (+7,0%) не дотягивает до целевых 8–9%. Базовый — у нуля. Пессимистичный (если субподряд без дисконта, НДС «съели», простои РЖД) — глубокий минус.

Что удерживает объект в плюсе — единственный рычаг: самовыполнение электромонтажа ЭОМ собственными бригадами. Тогда генподряд забирает накладные и прибыль (~5 млн) вместо тонкого дисконта субподряда (~1,5 млн). Без самовыполнения объект уходит в минус.

# 4. Проблемы объекта и варианты их решения

Ниже — все существенные проблемы, вскрытые командой, с продуманными вариантами решения. Отсортированы по денежному весу и критичности.

П-1. Блок «выноса контактной сети» — 64,71 млн ₽ не обоснован проектом

🔴 критично   Кто вскрыл: Инженер проекта, сметчик, договорник

Варианты решения:

- Официальный письменный запрос заказчику и в РЖД: какой вынос контактной сети фактически требуется при монтаже опор.

- Вычистить необоснованный объём из цены договора через процедуру ценового аудита (Глава 12 сводного расчёта) — это законный механизм снятия «воздуха».

- В договоре прямо исключить работы на контактной сети под напряжением из твёрдой цены; если они нужны — оформить отдельным соглашением с дистанцией электроснабжения РЖД по фактическому объёму.

- Категорически не подписывать твёрдую цену на весь объём — это либо убыток, либо фиктивные акты (ст. 159 УК).

П-2. Работы на контактной сети 27,5 кВ — не открытый рынок

🔴 критично   Кто вскрыл: Подряд, ПТО

Варианты решения:

- Если РЖД подтвердит вынос — работы вправе выполнять ТОЛЬКО бригада дистанции электроснабжения (ЭЧ) Южно-Уральской ж/д в технологические «окна», под нарядом-допуском. Внешний субподряд недопустим.

- Генподряд организует заявку на «окна», оплату работ ЭЧ и координацию графика. Риск простоя по вине графика РЖД зафиксировать в договоре как риск заказчика.

- Держать контакт ЭЧ ЮУЖД в готовности; цену на эти работы проверять на рыночность отдельно.

П-3. Оборудование СОТ (16–46 млн) — объём поставки не определён

🔴 критично   Кто вскрыл: Снабжение, договорник

Варианты решения:

- Письменно закрепить в договоре давальческую схему (ст. 713, 714 ГК): оборудование поставляет заказчик, подрядчик монтирует и несёт ответственное хранение, НДС подрядчика — только на монтаж.

- Передача оборудования — по акту приёма-передачи с фиксацией комплектности.

- Если часть оборудования всё же наша — вынести отдельной допсметой, не растворять в текущей цене.

П-4. НДС 22% с 2026 года при смете в 20%

🔴 критично   Кто вскрыл: Экономист, договорник

Варианты решения:

- Заходить в договор с формулой «Цена работ ___ ₽, кроме того НДС по ставке на дату реализации» — тогда рост ставки на заказчике, риск 2,14 млн снят.

- Если заказчик настаивает на цене «включая НДС» — заложить механизм изменения цены госконтракта 2026 года или принять 2% как плановую потерю в модели.

П-5. Вероятный режим гособоронзаказа (275-ФЗ)

🔴 критично   Кто вскрыл: Договорник, экономист

Варианты решения:

- Установить режим закупки ДО подписания: заказчик в контуре ФСБ → высока вероятность ГОЗ или закрытой закупки.

- Если ГОЗ — отдельный счёт в уполномоченном банке, раздельный учёт по контракту, правило рентабельности «1% привнесённых + 20% собственных затрат», лицензии ФСБ/ФСТЭК. Это перестраивает всю финансовую модель и кассу.

- Пересчитать финмодель под ГОЗ, если подтвердится.

П-6. Категорированный объект ФСБ — блокеры ввода

🟡 контроль   Кто вскрыл: ПТО, подряд

Варианты решения:

- Проверить ПЕРВЫМ делом действующие лицензии монтажника СОТ (ФСБ на гостайну + ФСТЭК на техзащиту). Найден региональный кандидат с такими лицензиями — СБ «Парсек» (Курган).

- Заранее начать оформление допусков персонала к гостайне — это недели/месяцы.

- Спецпроверки, специсследования и аттестацию объекта (приказ ФСТЭК №77) заложить в график отдельным этапом — без аттестата объект не вводится месяцами.

- Уточнить объём аттестации (наш или заказчика) — цена 0,2–0,4 млн.

П-7. Стоимость исполнительной документации недоучтена — 1,78 млн сверх сметы

🟡 контроль   Кто вскрыл: ПТО, экономист

Варианты решения:

- Заложить в себестоимость явно: электролаборатория, оптические измерения ВОЛС, исполнительная геодезия, электронная ИД, труд ПТО — отдельной строкой, а не «по умолчанию» в накладных.

- Это 4,8% реального фронта — прямое давление на тонкую маржу.

П-8. Смета в ценах 2025, исполнение в 2026 — реиндекс

🟡 контроль   Кто вскрыл: Сметчик, экономист

Варианты решения:

- Пересчитать на квартал производства работ по письму Минстроя (индексы выходят поквартально).

- Добиться в договоре механизма индексации цены — иначе удорожание (ориентир 5% на полном объёме, 0,5–1,5 млн на реальном фронте) съедает маржу молча.

П-9. Двойной счёт пусконаладки — 0,89 млн

🟡 контроль   Кто вскрыл: Сметчик, договорник

Варианты решения:

- Пусконаладка задублирована: строка в смете СОТ плюс отдельный сметный расчёт 09-01. Снимается на экспертизе (ст. 94 44-ФЗ). В реальную выручку не включать.

П-10. Ошибки и устаревшие нормы в пояснительной записке проекта

🟡 контроль   Кто вскрыл: Инженер проекта, ПТО

Варианты решения:

- Пояснительная записка ссылается на устаревшие/ошибочные документы (СП 6.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, московские нормы МГСН). Передать замечания проектировщику для актуализации перед экспертизой.

- Расчёт нагрузок ЭОМ методологически некорректен (заявлен ток 95 А, фактический ~58 А) — на смету не влияет, но требует правки рабочей документации.

# 5. Оценка работы команды

Каждый специалист прошёл свой участок и вернул результат с конкретикой и цифрами. Оцениваю по стандарту приёмки — принято / с оговоркой / возврат.

| Специалист | Что сделал | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ИИ-ГИП (инженер проекта) | Вскрыл главное — 200 км выноса КС при физике 17 км, доказал через геометрию и кабельный журнал. Проверил нагрузки, нашёл 10 находок. Инженерная истина до денег. | 🟢 Принято. Образцовая работа — спас объект от 65 млн воздуха |
| ИИ-сметчик | Точно посчитала блок КС (64,71 млн), свела 4 сметы, дала 3 сценария, пересчёт на 2026, конъюнктуру. | 🟢 Принято. Валовую маржу +14% скорректировал экономист — это норма конвейера |
| ИИ-экономист | Пересчитал маржу снизу вверх, не купился на валовые +14%. Подставил реальный дисконт, АХР, ИД. Вскрыл риск ГОЗ. Опорный источник по марже. | 🟢 Принято. Честная консервативная цифра — то, что нужно |
| ИИ-снабженец | Живые прайсы, карта сроков поставки, заключение по давальческому оборудованию с 3 доводами, региональное плечо Урал. | 🟢 Принято |
| ИИ-подрядчик | Разложил реальный фронт по пакетам, заблокировал КС как не-рынок, нашёл лицензированного монтажника (Парсек), дисконт в рублях. | 🟢 Принято |
| ИИ-ПТО | Реестр ИД по позициям, чек-лист старта, стоимость ИД сверх сметы (1,78 млн), блокеры ввода по режиму ФСБ и РЖД. | 🟢 Принято |
| ИИ-договорник | Матрица разграничения объёма (5 зон), позиция по НДС, защита по блоку КС, 3 варианта структуры договора, формулировки. | 🟢 Принято |
| ИИ-администратор | Свела всё в протокол на строительном языке, реестр поручений, план по тактам, пакет руководителю. | 🟢 Принято. Строительный язык выдержан — образец для остальных |

Главное достоинство прогона: команда сработала единым фронтом. Все девять независимо пришли к одному — блок КС воздух, оборудование давальческое, объект тонкий. Расхождение между валовой оценкой сметчика и консервативной экономиста — не ошибка, а правильная работа конвейера: сметчик даёт потолок, экономист приземляет его на реальные затраты.

# 6. Заключение о целесообразности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 🟡 ОБЪЕКТ ТОНКИЙ. БРАТЬ — ТОЛЬКО ПО СЦЕНАРИЮ Б И ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ТРЁХ УСЛОВИЙ.

Целесообразность работы на объекте зависит не от того, «128 млн это или 37 млн», а от того, удастся ли до подписания закрыть три условия. Разберём прямо.

## Если условия закрыты (сценарий Б)

- Реальный фронт ~37–40 млн ₽ твёрдой ценой, блок КС исключён, оборудование давальческое, НДС «сверху».

- Маржа реалистична при жёстком контроле: базово у нуля, при самовыполнении ЭОМ — до +7%. Это ниже целевых 8–9%, но управляемо.

- Объект даёт потенциальному генподрядчику присутствие на режимном пограничном объекте — стратегическая ценность помимо маржи.

## Если условия не закрыты

- Твёрдая цена на весь объём (128 млн) без разграничения = подписанный убыток минимум −5,3 млн ₽ + уголовный риск по фиктивным актам. 🔴 не заходить.

- Если оборудование навяжут как нашу поставку без допсметы — минус десятки миллионов.

## Рекомендация

Рекомендую: вести переговоры и структуру договора строго по сценарию Б. Направить официальные запросы заказчику, в РЖД и проектировщику по трём условиям. До получения ответов — договор не подписывать, себестоимость считать недостоверной. После ответов — экономист строит финансовую модель движения денежных средств на фактических данных договора, и объект выносится на финальное решение.

Прямо для потенциального генподрядчика: этот объект не «золотая жила» — это тонкая, управляемая работа на 37 млн, где вся прибыль зарабатывается до первой лопаты — в правильном договоре, разграничении объёма и самовыполнении. Взятый без подготовки, он убыточен. Взятый по сценарию Б — рабочий. Мы даём вам эту развилку с открытыми цифрами, чтобы решение было осознанным.

ИИ-руководитель проекта · руководитель проектного офиса · СтройИнтеллект.РП

По материалам сквозного аудита команды из 9 специалистов · 03.08.2026 · Конфиденциально