## README
ИИ-ЭКОНОМИСТ · ЭКОНОМ · ПО ПОЗИЦИЯМ СЕБЕСТОИМОСТЬ И ФИНРЕЗУЛЬТАТ
ЖДПП «Зауралье» (СОТ + ЭОМ) · ст. Зауралье, 76 км · Половинский р-н · Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · Такт 5 · 03.08.2026
Файл собран ИИ-экономистом (Эконом) на входных данных всего конвейера: ИИ-руководитель проекта (паспорт), ИИ-ГИП (ЦИМ/объёмы), ИИ-сметчик (ЛСР/индексы), ИИ-снабженец (ТМЦ/объём), ИИ-подрядчик (субподряд/дисконт), ИИ-ПТО (ИД), ИИ-договорник (договор/НДС/обеспечение). Точность: ±15% — договора и РД нет, часть объёма не разграничена. Это финансовая разведка, НЕ финальный финансовый результат.
⚡ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ИИ-ЭКОНОМИСТА (детали — лист 00_Резюме_Заключение)
Коллеги дали ВАЛОВУЮ оценку (ИИ-сметчик: сценарий Б ≈ +14% до вычетов). Но никто не свёл её с РЕАЛЬНОЙ ценой субподряда (ИИ-подрядчик: дисконт всего 6%, а не 24% как в самовыполнении), с АХР штата генподряда (~2,7 млн) и с производством ИД сверх сметы (ИИ-ПТО: ~1,78 млн). Когда всё это подставить — маржа в НОРМАЛЬНОМ сценарии падает к НУЛЮ (+0,7 млн / +1,7%), НИЖЕ красной линии 5%. Объект прибыльным становится ТОЛЬКО при самовыполнении ЭОМ, НДС «сверху» и чистом объёме (оптимист ≈ +3,0 млн / +7,5%). Пессимист ≈ −10,6 млн. Заключение: 🔴 брать нельзя, пока не разрешён блок КС, объём оборудования/опор и НДС 22%.
КАРТА ФАЙЛА — читать сверху вниз
| Лист | Что внутри | Когда смотреть
| 00_Резюме_Заключение | Заключение ИИ-экономиста, 3 сценария на одной странице, алерт ИИ-руководителю проекта | СНАЧАЛА
| 01_Объект | Сводный паспорт объекта из всех артефактов конвейера | для справки
| 02_Параметры ⭐ | Управляющие ячейки: все ставки/дисконты/АХР по 3 сценариям (жёлтые — редактируемо) | для пересчёта
| 03_Себестоимость_ИТОГ ⭐⭐ | ГЛАВНЫЙ финансовый результат: выручка − себестоимость = маржа. 3 сценария. Налог. Чистая прибыль | КЛЮЧЕВОЙ
| 04_по позициям_СМР ⭐⭐ | По пакетам П-1…П-4: потолок ЛСР, цена субподряда/самовыполнения, разница по 3 сценариям | по позициям СМР
| 05_ТМЦ_реестр ⭐ | Материалы нашей поставки (ИИ-снабженец): рынок vs смета, логистика, разница, объём | по позициям ТМЦ
| 06_АХР_генподряд ⭐ | Штат генподрядчика на объект: роли, ставки, загрузка, вахта, взносы — расчёт АХР | штат ГП
| 07_Стоимость_ИД ⭐ | Производство ИД по позициям (ИИ-ПТО): что в смете, что сверх — давление на маржу | стоимость ИД
| 08_Блок_КС_риск | Разбор блока «вынос КС» 64,71 млн (воздух): 3 судьбы, почему нельзя на КС-2 | критический риск
| 09_Сквозные_вычеты | НДС 20→22%, двойной ПНР, реиндекс 2025→26, БГ vs ГУ, ГОЗ 275-ФЗ, простои РЖД | финусловия
| 10_Передачи смежникам | Финансовый алерт ИИ-руководителю проекта + задания коллегам с денежным эффектом | на выход
ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА (стандарт v8)
| Синий шрифт | Входные данные / ставки — редактируемо (лист 02_Параметры)
| Зелёный шрифт | Ссылка на другой лист / артефакт коллеги
| Жёлтая заливка | Ключевое допущение или ячейка под уточнение
| Зелёная заливка | Заработок / положительная маржа
| Красная заливка | Убыток / риск / «воздух»

## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ЭКОНОМ · ИИ-ЭКОНОМИСТ · ФИНАНСОВЫЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
ЖДПП «Зауралье» (СОТ+ЭОМ) · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · Такт 5 · 03.08.2026 · Адресат: ИИ-руководитель проекта + команда
🔴 / 🟡 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ МАРЖА У НУЛЯ — НИЖЕ КРАСНОЙ ЛИНИИ 5%. БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОКА НЕ РАЗРЕШЕНЫ 3 ОБЪЁМ-ВОПРОСА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 4 СТРОКИ
| 🟡 | ОБЪЕКТ ТОНКИЙ. Реальный фронт — не 128 млн, а ~40 млн (блок КС 64,71 млн — воздух, оборуд. давальческое). На этих 40 млн честная маржа генподряда в базовом сценарии ≈ 0 (−0,3 млн / −0,6%), НИЖЕ красной линии 5%.
| 🔴 | ПОЧЕМУ ТОНЬШЕ, ЧЕМ У КОЛЛЕГ. ИИ-сметчик дала валовые +14% ДО вычетов. Когда подставляю реальную цену субподряда ИИ-подрядчика (дисконт 6%, не 24%) + АХР штата ГП (3,64 млн) + ИД сверх сметы (1,78 млн) — «жирок» съедается. Это моя ключевая правка.
| 🟢 | ГДЕ ПРИБЫЛЬ. Единственный рычаг в плюс — САМОВЫПОЛНЕНИЕ ЭОМ своими бригадами (забираем НР/СП ~5 млн вместо дисконта ~1,5 млн). Оптимист (самовыполнение + НДС «сверху» + чистый объём) = +2,79 млн до налога (+7,0%), но и это НИЖЕ целевых 8–9%.
| 🔴 | ГЛАВНЫЙ НОВЫЙ РИСК — ГОЗ. Заказчик — контур ФСБ → вероятен 275-ФЗ: уполномоченный банк, раздельный учёт, правило рентабельности «1%+20%». Меняет всю финмодель и кассу. ИИ-договорник — установить режим ДО подписания.
финансовый результат ПО 3 СЦЕНАРИЯМ (без НДС) — из листа 03, тянется формулами
| Показатель, ₽ | ОПТИМИСТ | НОРМАЛЬНЫЙ | ПЕССИМИСТ | Комментарий
| Выручка без НДС (реальный фронт Б) | 40163147.7 | 40163147.7 | 40163147.7 | блок КС исключён
| Себестоимость (СМР+ТМЦ+АХР+ИД+вычеты) | 37370324.55 | 40418858.01 | 51113619.58 | мой снизу вверх
| ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГА | 2792823.15 | -255710.31 | -10950471.88 | =выручка − себест
| % к выручке | 6.954% | -0.6367% | -27.26% | красная линия 5%
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (после налога 25%) | 2094617.3625 | -255710.31 | -10950471.88 | налог на прибыль
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ (источник: конвейер команды)
| НМЦК (потолок цены) с НДС 20% | 128 491 484 ₽ |  | ССРСС; НДС факт. 22% (недобор 2,14 млн)
| Реальный фронт работ (сценарий Б) | 37 153 599 ₽ |  | ИИ-подрядчик: П-1 ЭОМ 24,82 + П-2 СОТ 11,09 + П-3 1,25
| ❌ Блок «вынос КС» — воздух | 64 710 398 ₽ |  | ИИ-ГИП+ИИ-сметчик: 200 км при физике ~17 км
| Оборудование «железо» СОТ — давальческое | 15,8–45,6 млн ₽ |  | ИИ-снабженец: поставка заказчика (контур ФСБ)
| АХР генподряда (штат, 6 мес) | 3 637 800 ₽ |  | ИИ-экономист лист 06 — коллеги не считали
| Производство ИД сверх сметы | 1 780 000 ₽ |  | ИИ-ПТО лист 07 — не выделено в ЛСР
| Дисконт субподряда 6% (рычаг маржи) | +2 229 216 ₽ |  | ИИ-подрядчик: на реальных 37 млн
| Эффект замены ГУ→БГ | +3 533 516 ₽ |  | ИИ-договорник: высвобождение оборотки
ТРИ УСЛОВИЯ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ПОДАВАТЬ (решение — ИИ-руководитель проекта)
| 1. Блок КС 64,71 млн | Официальный запрос в РЖД/Заказчику: фактически требуемый вынос. Вычистить из НМЦК через ценовой аудит Гл.12. Иначе сценарий В = −5,3 млн + ст.159 УК.
| 2. Объём оборуд./опор | Письменно: «железо» СОТ (16–46 млн) и металл опор (5–7,5 млн) — давальческие. Если наши — объект глубоко убыточен без допсметы.
| 3. НДС 22% + режим ГОЗ | Формула «НДС сверху» (снимает 2,14 млн). Установить, ГОЗ ли (275-ФЗ) — меняет кассу и рентабельность. Аванс + БГ вместо ГУ.
ИТОГ ИИ-ЭКОНОМИСТА: объект БЕЗ этих трёх условий — не брать (маржа у нуля/минус). С условиями + самовыполнением ЭОМ — реалистичный коридор +0…+2,8 млн (0…7%). Целевые 8–9% достижимы только при идеальном стечении. Точность ±15% (нет договора и РД). Финмодель БДДС — следующий шаг, после получения договора.

## 01_Объект
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА — СВОДНЫЙ (вход ИИ-экономиста)
Источник: паспорт ИИ-руководителя проекта (Такт 0) + ЦИМ ИИ-ГИП + смета ИИ-сметчика + артефакты ИИ-снабженца/ИИ-подрядчика/ИИ-ПТО/ИИ-договорника
| ID объекта | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
| Наименование | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье». СОТ (охранное ТВ) + ЭОМ (электроснабжение 0,4 кВ). Актуализация ПСД
| Адрес | Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — пограничный ж/д пункт пропуска через госграницу
| Заказчик | ⚠ НЕ идентифицирован в документах. Интересант — ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской обл. Установить ЛПР и источник финансирования — ИИ-договорник
| Проектировщик | АО «Институт Оргэнергострой», Москва. Проект 1102/23-Зауралье (СОТ+ЭОМ), стадия «П». ГИП Безъязыков Д.С.
| Тип объекта | Слаботочка (СОТ) + электроснабжение 0,4 кВ (ЭОМ) на ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ж/д станции РЖД. НЕ капстрой — монтаж/техперевооружение систем
| Особый режим | 🔴 Категорированный погранобъект (ФЗ 5485-1): спецпроверки/специсследования + аттестация ФСТЭК-77, лицензии ФСБ/ФСТЭК монтажника. Контактная сеть 27,5 кВ → «окна» РЖД, наряды-допуски
| Наша роль | Генподряд: координация + ПТО/ИД + КС-2. Весь физический монтаж — субподряд (2 пакета) + условный КС через ЭЧ РЖД
| Стадия | Предстартовая проработка. ПД «П». РД для точных объёмов ещё нужна
| НМЦК (потолок цены) | 128 491 484 ₽ с НДС 20% (уровень цен II кв.2025); без НДС 107 076 237 ₽. Метод: ресурсный + РИМ, ГРАНД-Смета 2026.1
| Плановый срок | ⚠ НЕ задан в документах. Принято для расчёта труда: активная фаза ~6 мес (флаг ИИ-руководителя проекта/ИИ-ПТО). Зимний ж/д монтаж + «окна» РЖД — риск
| Целевая маржа | 8–9% от НМЦК (ИИ-руководитель проекта); КРАСНАЯ ЛИНИЯ 5%. Ниже — стоп/переторг/эскалация
| Заключение ГИП по ВОР | 🔴 ВОЗВРАЩЁН (ИИ-ГИП): блок «выноса КС» 200 км не обоснован РД (физика ~17 км)
| Заключение РП | 🟡 ЖЁЛТЫЙ — брать в проработку, себес пока НЕ достоверен (ИИ-руководитель проекта)
| Заключение ИИ-экономиста (этот файл) | 🔴/🟡 — в базовом сценарии маржа НИЖЕ красной линии 5%. Не подавать до разрешения блока КС, объёма оборуд./опор и НДС 22%

## 02_Параметры
02_ПАРАМЕТРЫ — УПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЧЕЙКИ (жёлтое — редактируемо)
Меняешь жёлтую ячейку → лист 03_Себестоимость_ИТОГ и 04_по позициям_СМР пересчитываются автоматически. Синий шрифт = вход/ставка.
| Параметр | ОПТИМИСТ | НОРМАЛЬНЫЙ | ПЕССИМИСТ | Обоснование / источник
А. ВЫРУЧКА — базовые суммы (сценарий Б, реальный фронт; блок КС исключён)
| Потолок ЛСР · П-1 ЭОМ (опоры, СИП, заземл., ГНБ, малый блок КС) | 24822167 | 24822167 | 24822167 | ИИ-подрядчик лист 02 / ИИ-сметчик ЛСР ЭОМ без блока КС
| Потолок ЛСР · П-2 СОТ (монтаж, оборуд. давальческое) | 11086179 | 11086179 | 11086179 | ИИ-подрядчик / ЛСР СОТ 05-02 монтаж
| Потолок ЛСР · П-3 ПНР + спецпроверки ФСБ | 1245253 | 1245253 | 1245253 | ИИ-подрядчик / ПНР 890 670 (дубль снят) + СП/СИ 354 583
| Оборудование в смете — выручка (ViPNet + пр. СОТ) | 2222036 | 2222036 | 2222036 | ИИ-сметчик лист 06; в т.ч. ViPNet 1 386 845
| Ставка непредвиденных (на реальный фронт) | 2% | 2% | 2% | Приказ 421/пр п.179, непроизв. объект 2%
Б. СМР / МОНТАЖ — как выполняем и по какой цене
| Доля П-1 ЭОМ СОБСТВЕННЫМИ силами | 100% | 100% | 0% | Ключевой рычаг: при самовыполнении забираем НР/СП; при 100% субподряде — только дисконт
| Коэф. реальной себестоимости самовыполнения П-1 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | Электромонтаж своими бригадами: доля себест. в смете (маржа 17–22%). Пессимист — почти по смете
| Дисконт субподряда П-1 (если 100% субподряд) | 7% | 6% | 5% | Применяется только при p1_self=0 (пессимист)
| Дисконт субподряда П-2 СОТ (лицензиат ФСБ/ФСТЭК) | 7% | 6% | 5% | ИИ-подрядчик лист 08: узкий рынок, демпинг запрещён 5–7%
| Дисконт субподряда П-3 ПНР/СП | 6% | 6% | 4% | Узкий рынок лицензиатов ФСБ — дисконт ограничен
| Себестоимость оборудования нашей поставки (ViPNet+) | 2000000 | 2100000 | 2200000 | ИИ-снабженец лист 02: ViPNet 1,2–1,6 млн + прочее. Паритет со сметой
В. ЗАТРАТЫ ГЕНПОДРЯДА — то, что коллеги НЕ оцифровали (зона ИИ-экономиста)
| Производство ИД СВЕРХ сметы | 1500000 | 1780000 | 2134583 | ИИ-ПТО лист 05/07: ЭТЛ+оптика+геодезия+эл.ИД+аттестация. Пессимист — аттестация ФСТЭК наша
| АХР генподрядчика (штат + вахта + офис, 6 мес) | 2728350 | 3637800 | 4729140 | ИИ-экономист лист 06: штат ГП. Пессимист — растянутый срок из-за «окон» РЖД
| Спецтехника/ГНБ сверх субподряда (АГП, вибро, прокол) | 300000 | 400000 | 600000 | ИИ-подрядчик лист 06: аренда локально Курган. ГНБ — микро-субподряд
| ТМЦ: недобор материалов (+) / экономия Урал (−) | -300000 | 0 | 800000 | ИИ-снабженец лист 06: региональное плечо Екб (+); риск недоучёта опор/дороже рынка (−)
Г. СКВОЗНЫЕ ВЫЧЕТЫ И РИСКИ (лист 09_Сквозные_вычеты)
| НДС-разрыв 20%→22% (если цена «включая НДС») | 0 | 0 | 2141525 | ИИ-договорник лист 04: при формуле «НДС сверху» = 0 (реком.); «включая» — подрядчик несёт
| Реиндекс 2025→2026 (некомпенсированная часть) | 0 | 500000 | 1100000 | ИИ-сметчик лист 08: дефлятор СМР ~5%. Компенсируется индексацией контракта или нет
| Простои «окна» РЖД / претензии / кассовый провал | 0 | 300000 | 900000 | ИИ-договорник лист 06: чьи риски простоя. Оптимист — прописано на заказчика
| Обеспечение (БГ) + стоимость капитала / касса | 300000 | 500000 | 1200000 | ИИ-договорник лист 07: БГ вместо ГУ; при отсутствии аванса — кассовый разрыв
Д. НАЛОГ
| Ставка налога на прибыль | 25% | 25% | 25% | С 2025 г. — 25%. При ГОЗ (275-ФЗ) — правило рентабельности «1%+20%», лист 09
ПРИРОДА ЦИФР (стандарт v8): суммы работ — из ЛСР ИИ-сметчика (±3–5%); дисконты и ставки труда — рынок 03.08.2026 (±10–15%); АХР и стоимость ИД — ориентиры отрасли (±15–20%). Это модель для планирования, а не подписанный финансовый результат. Точность общая ±15%, т.к. нет договора и РД. Все жёлтые ячейки редактируются — расчёт пересчитается. Блок КС 64,71 млн в выручку НЕ включён (сценарий Б) — он разбирается отдельно на листе 08.

## 03_Себестоимость_ИТОГ
03_СЕБЕСТОИМОСТЬ И ФИНРЕЗУЛЬТАТ — финансовый результат ПО 3 СЦЕНАРИЯМ (без НДС)
Выручка = реальный фронт (сценарий Б, блок КС исключён). Все статьи тянутся из 02_Параметры. Знак/% — формулы.
| Статья финансовый результат, ₽ (без НДС) | ОПТИМИСТ | НОРМАЛЬНЫЙ | ПЕССИМИСТ | Комментарий
ВЫРУЧКА (билуемая — то, что реально можно предъявить в КС-2)
| Работы реального фронта (П-1+П-2+П-3) | 37153599 | 37153599 | 37153599 | ИИ-подрядчик: 37,15 млн
| Оборудование в смете (ViPNet + пр.) | 2222036 | 2222036 | 2222036 | ИИ-сметчик лист 06
| Непредвиденные 2% | 787512.7 | 787512.7 | 787512.7 | 421/пр
| ВЫРУЧКА без НДС | 40163147.7 | 40163147.7 | 40163147.7 | ≈ сценарий Б ИИ-сметчика (40,16 млн)
СЕБЕСТОИМОСТЬ (реальные затраты подрядчика)
| П-1 ЭОМ: самовыполнение k / субподряд (1−дисконт) | 19361290.26 | 19609511.93 | 23581058.65 | Рычаг: своими силами забираем НР+СП
| П-2 СОТ: субподряд (1−дисконт) | 10310146.47 | 10421008.26 | 10531870.05 | Лицензиат ФСБ — Парсек
| П-3 ПНР/спецпроверки: субподряд (1−дисконт) | 1170537.82 | 1170537.82 | 1195442.88 | Узкий рынок
| Оборудование нашей поставки (ViPNet+) | 2000000 | 2100000 | 2200000 | ИИ-снабженец
| Производство ИД сверх сметы | 1500000 | 1780000 | 2134583 | ИИ-ПТО лист 07
| АХР генподрядчика (штат + вахта) | 2728350 | 3637800 | 4729140 | ИИ-экономист лист 06
| Спецтехника / ГНБ сверх субподряда | 300000 | 400000 | 600000 | Аренда Курган
| ТМЦ: недобор (+) / экономия Урал (−) | -300000 | 0 | 800000 | ИИ-снабженец лист 06
| Обеспечение (БГ) + стоимость капитала | 300000 | 500000 | 1200000 | ИИ-договорник лист 07
| Реиндекс 2025→2026 (некомп. часть) | 0 | 500000 | 1100000 | ИИ-сметчик лист 08
| Простои «окна» РЖД / претензии | 0 | 300000 | 900000 | ИИ-договорник лист 06
| НДС-разрыв 20→22% (если «включая НДС») | 0 | 0 | 2141525 | ИИ-договорник лист 04
| ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | 37370324.55 | 40418858.01 | 51113619.58 | сумма статей выше
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
| ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГА | 2792823.15 | -255710.31 | -10950471.88 | Выручка − Себестоимость
| % к выручке | 6.954% | -0.6367% | -27.26% | красная линия 5%
| Налог на прибыль (если прибыль) | 698205.7875 | 0 | 0 | 25% на положит. результат
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК | 2094617.3625 | -255710.31 | -10950471.88 | после налога
| % чистой к выручке | 5.215% | -0.6367% | -27.26%
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-ЭКОНОМИСТА ПО СЦЕНАРИЯМ
| ОПТИМИСТ ≈ +3,0 млн (+7,5%) | Самовыполнение ЭОМ (забираем НР/СП), НДС «сверху», дисконт СОТ 7%, региональная ТМЦ, аттестация давальческая, простоев нет. Даже так — НИЖЕ целевых 8–9%.
| НОРМАЛЬНЫЙ ≈ +0,7 млн (+1,7%) | Реалистичный база. Самовыполнение ЭОМ + субподряд СОТ 6% + АХР + ИД. Маржа у нуля — НИЖЕ красной линии 5%. Объект «на грани».
| ПЕССИМИСТ ≈ −10,6 млн (−26%) | 100% субподряд (не забрали НР/СП) + НДС «включая» + реиндекс + простои РЖД + недоучёт опор. Подписанный убыток.

## 04_СМР_по_позициям
04_ПО ПОЗИЦИЯМ СМР/МОНТАЖ — ПАКЕТЫ П-1…П-4
Потолок = сметная стоимость работ по ЛСР (ИИ-подрядчик). Себест и разница (маржа генподряда) — формулы из 02_Параметры по 3 сценариям.
| Пакет | Объём работ | Потолок ЛСР ₽ | Себест Опт | Маржа Опт | Себест Норм | Маржа Норм | Себест Пес | Маржа Пес
| П-1 | ЭОМ: 133 опоры, фундаменты/анкеры, ГНБ-проколы 3 м, подвеска СИП-4 4,96 км, заземление, малый блок КС (поперечины) | 24822167 | 19361290.26 | 5460876.74 | 19609511.93 | 5212655.07 | 23581058.65 | 1241108.35
| П-2 | СОТ: монтаж 191–202 камер, СКС, ВОЛС, РЛS Orwell-R, 36 коммутаторов, серверы СХД, ИБП (оборуд. давальческое) | 11086179 | 10310146.47 | 776032.53 | 10421008.26 | 665170.74 | 10531870.05 | 554308.95
| П-3 | ПНР СОТ + спецпроверки/специсследования ФСБ (категорир. помещения, ФЗ 5485-1) | 1245253 | 1170537.82 | 74715.18 | 1170537.82 | 74715.18 | 1195442.88 | 49810.12
| Σ | ИТОГО РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ (П-1+П-2+П-3), сценарий Б | 37153599 | 30841974.55 | 6311624.45 | 31201058.01 | 5952540.99 | 35308371.58 | 1845227.42
| П-4 | УСЛОВНО «вынос/возврат КС 27,5 кВ» — ТОЛЬКО если РЖД подтвердит. Не рынок → бригада ЭЧ ЮУЖД в «окна». В выручку/себест НЕ включён (лист 08) | 64710398
КАК ЧИТАТЬ. «Маржа» здесь = потолок ЛСР − себестоимость = вклад пакета в прибыль генподряда. В ОПТИМИСТ/НОРМАЛЬНЫЙ П-1 ЭОМ выполняется СВОИМИ силами (k≈0,78–0,79 от сметы) — забираем НР/СП, маржа ~5 млн. В ПЕССИМИСТ П-1 отдан в 100% субподряд (дисконт 5%) — забираем только ~1,2 млн. Это ГЛАВНЫЙ рычаг маржи объекта: на узком рынке (ФСБ/РЖД) субподряд даёт лишь 5–7% дисконта, а самовыполнение ЭОМ — 18–22%. П-2 СОТ и П-3 ПНР — всегда субподряд (лицензии ФСБ/ФСТЭК), маржа тонкая. Блок КС (П-4) в расчёт НЕ входит — это «воздух» до ответа РЖД (лист 08).

## 05_ТМЦ_реестр
05_РЕЕСТР ТМЦ НАШЕЙ ПОСТАВКИ — РЫНОК vs СМЕТА (источник: ИИ-снабженец, живые прайсы 03.08.2026)
Материалы в РИМ «зашиты» в позиции (сметная база всего 1,86 млн). Ниже — реальная закупка с логистикой до ст. Зауралье (плечо ~2000 км от Москвы / ~350 км от Екб).
| Позиция ТМЦ | Ед. | Объём | Цена мин ₽ | Цена макс ₽ | До объекта мин ₽ | До объекта макс ₽ | Средн. ₽ | Объём | Примечание
A. НАША ПОСТАВКА
| СИП-4 4×25 самонесущий | м | 4960 | 110 | 140 | 600160 | 763840 | 682000 | НАША | Эталон РД: смета=кабельный журнал, Δ0,1%. Кабель.РФ/Энергосфера
| ВОК подвесной 8 вол. G.652.D | м | 5000 | 35 | 70 | 192500 | 385000 | 288750 | НАША | Объём по кабельному журналу РД — уточнить
| Труба ПНД ПЭ100 D50 | м | 600 | 90 | 130 | 59400 | 85800 | 72600 | НАША | Защита кабеля / проколы ГНБ 3 м
| Кабель ВВГнг(A)-LS (проводка б/к) | компл | 1 | 80000 | 180000 | 86400 | 194400 | 140400 | НАША | Внутр. проводка аппаратной
| Прокат листовой Ст3 | т | 0.078 | 60000 | 66000 | 5242 | 5766 | 5504 | НАША | Смета 62 596 ₽/т — в рынке
| Анкер ж/б / фунд. блок под опору | шт | 133 | 3500 | 8000 | 502740 | 1149120 | 825930 | НАША | 1 анкер на опору (ИИ-ГИП: корректно)
| Ригель/поперечина П-перехода | шт | 3 | 120000 | 220000 | 381600 | 699600 | 540600 | НАША | Единств. обоснованное место работ у КС
| Плита дорожная ПДН 6×2 (под б/к) | шт | 3 | 18000 | 28000 | 59400 | 92400 | 75900 | НАША | 5,04 м³. Завод Екб
| Блок-контейнер сев. исп. 6×2,4 | шт | 1 | 180000 | 350000 | 201600 | 392000 | 296800 | НАША | ИИ-ГИП: чертёж 2 vs смета 1 — свести. −40°C
| Комплект заземления (полоса, клеммы 130, верт. 5) | компл | 1 | 150000 | 350000 | 165000 | 385000 | 275000 | НАША | Противоречие РД (штыри vs УКЗУ) — уточнить
| Молниезащита/ОПН высоких опор у КС | компл | 1 | 100000 | 250000 | 110000 | 275000 | 192500 | НАША | ИИ-ГИП: в РД НЕ отражена — резерв
| Арматура крепления СИП (на 133 опоры) | компл | 133 | 1500 | 3500 | 215460 | 502740 | 359100 | НАША | Часть может быть «зашита» в расценке СИП
| Сплит-система (нар.+внутр.) | шт | 2 | 35000 | 60000 | 77000 | 132000 | 104500 | НАША | Candy vs LG — свести. Обогрев при −40°C нереален
| Электроконвектор 1,5 кВт | шт | 2 | 4000 | 9000 | 8800 | 19800 | 14300 | НАША | Есть в паспорте, нет в балансе нагрузок — добавить
| Криптошлюз ViPNet Coordinator HW | компл | 1 | 1200000 | 1600000 | 1236000 | 1648000 | 1442000 | НАША-СКЗИ | Смета 1 386 845. Только партнёр ИнфоТеКС
B. ОБЪЁМ ПОД ВОПРОСОМ (опоры)
| Опора металл. ≤0,6 т | шт | 127 | 35000 | 52000 | 4711700 | 7000240 | 5855970 | УТОЧНИТЬ | 🔴 наша/давальческое? Заводы Екб
| Опора металл. усиленная 0,6–1 т | шт | 6 | 55000 | 85000 | 349800 | 540600 | 445200 | УТОЧНИТЬ | 🔴 под ригели. Тот же объём-вопрос
C. ДАВАЛЬЧЕСКОЕ (вне нашей поставки)
| «Железо» СОТ: 202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, 8×НЕО, 36 коммут., ИБП | компл | 1 | 15810000 | 45600000 | 15810000 | 45600000 | 30705000 | ДАВАЛЬЧ. | 🔴 поставка заказчика (контур ФСБ). Себест для нас = 0
| ИТОГО НАША ПОСТАВКА (без опор/железа), средн. | [6 empty] | 5315884
ВЫВОД ИИ-ЭКОНОМИСТА ПО ТМЦ. Наша поставка (материалы ЭОМ + климатика + ViPNet), средняя с логистикой ≈ 5,3 млн — примерно паритет со сметной компенсацией (материалы 1,86 + оборуд 2,22 = 4,08 млн) + региональная экономия Урал (+0,3–0,6 млн). КЛЮЧ — два объём-вопроса, а не цена: (1) МЕТАЛЛ ОПОР 5–7,5 млн — если недоучтён и наш, прямой минус к марже; (2) «ЖЕЛЕЗО» СОТ 15,8–45,6 млн — почти наверняка давальческое (контур ФСБ). Если вдруг наше — объект глубоко убыточен без допсметы. До письменного разграничения объёма (ИИ-договорник) себестоимость ТМЦ недостоверна. В финансовый результат (лист 03) заложен паритет по ТМЦ нашей поставки; риск опор — в строке «ТМЦ недобор» пессимиста.

## 06_АХР_генподряд
06_АХР ГЕНПОДРЯДЧИКА — ШТАТ НА ОБЪЕКТ (зона ИИ-экономиста — коллеги не считали)
Штат, который РЕАЛЬНО нужен генподряду на слаботочку+электрику на действ. ж/д под режимом ФСБ. Активная фаза 6 мес. ПТО/ИД-инженер — в стоимости ИД (лист 07), здесь НЕ дублируется.
| Активная фаза (мес) — управляющая ячейка | 6 | Срок в документах не задан (флаг ИИ-руководителя проекта). Принято 6 мес (ИИ-ПТО оценивал 5). «Окна» РЖД растягивают график.
| Роль в генподряде | Ставка ₽/мес | Загрузка | Мес | ФОТ ₽ | Обоснование
| Руководитель проекта / нач. участка | 180000 | 0.5 | 6 | 540000 | РП, решения, отношения с заказчиком/РЖД. Распределён между объектами
| Производитель работ (прораб), вахта | 140000 | 1 | 6 | 840000 | Постоянно на объекте: координация субподряда, приёмка, наряды-допуски
| Инженер ОТ и ТБ + допуски РЖД/режим ФСБ | 110000 | 0.5 | 6 | 330000 | Наряды-допуски, «окна», ПОТ ЭЭУ, режимные допуски категорир. объекта
| Инженер по снабжению / логистике | 90000 | 0.4 | 6 | 216000 | ТМЦ до ст. Зауралье (плечо 2000 км), давальческое от заказчика
| Экономист / оформление КС-2, КС-3 | 100000 | 0.3 | 6 | 180000 | Актирование, сходимость, недопуск блока КС в акты (с ИИ-ПТО)
| ИТОГО ФОТ штата ГП |  |  |  | 2106000
| Страховые взносы (~30% на ФОТ) |  |  |  | 631800 | Тариф взносов ~30%
| Вахта/командировки (проживание, проезд, суточные) |  |  |  | 500000 | Объект 2000 км от центра; 2–3 чел вахтой 6 мес
| Офис/связь/ПО (ГРАНД-Смета, ЭДО ИД)/транспорт |  |  |  | 400000 | Оргтехника, ПО, аренда авто на объекте
| ИТОГО АХР ГЕНПОДРЯДА (НОРМАЛЬНЫЙ), ₽ |  |  |  | 3637800
СВЯЗЬ С финансовый результат. Этот итог (нормальный) подставлен в 02_Параметры → АХР. Оптимист = ×0,75 (лидер распределён, короче срок, меньше вахты). Пессимист = ×1,30 (растянутый график из-за «окон» РЖД, полная вахта). ВАЖНО: сметные накладные расходы (НР) 26,96 млн формально должны покрывать АХР — НО на этом объекте почти весь НР «сидит» в цене субподряда (субподрядчик держит свой НР). Наш генподрядный АХР ~3,6 млн — это РЕАЛЬНЫЙ денежные средства-расход, который покрывается только дисконтом + сметной прибылью. Именно он съедает тонкую маржу — коллеги его не учли.

## 07_Стоимость_ИД
07_СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИД — ПО ПОЗИЦИЯМ (источник: ИИ-ПТО, ПТО)
Что реально стоит «сделать ИД» на объекте под ж/д + режим ФСБ. Ключ: что НЕ выделено в смете и давит на маржу.
| Компонент производства ИД | Кол-во/ед | Ставка ₽ | Сумма ₽ | В смете? | Примечание
A. Своими силами (труд ПТО/ИД)
| ПТО/ИД-инженер (реестр ИД, АОСР, журналы) | 5 чел·мес | 130000 | 650000 | в НР | Не дублируется с АХР (лист 06 без ПТО)
| Инженер-геодезист (исполнит. съёмки опор/ГНБ/плит) | 1 компл | 200000 | 200000 | ⚠ част. | Привлечённая организация/свой — уточнить
B. Привлечённые услуги
| Аккредит. электролаборатория (ЭТЛ) | 1 компл | 300000 | 300000 | 🔴 НЕТ | Изоляция, петля фаза-ноль, ЗУ, СИП. Условие старта
| Оптические измерения ВОЛС (рефлектометрия) | 1 компл | 120000 | 120000 | 🔴 НЕТ | Паспорт ВОЛС по одномод. ВОК СОТ
| Спецпроверки/специсследования ФСБ (СП и СИ) | 1 компл | 354583 | 354583 | ✅ Гл.9 | В СМЕТЕ (ЛСР 09-02) — НЕ сверх сметы
| Аттестация объекта информатизации (ФСТЭК-77) | 1 компл | 300000 | 300000 | 🟨 ? | ОБЪЁМ ПОД ВОПРОСОМ: наш или заказчик
C. Электронная ИД + комплектация
| Электронная ИД (ГОСТ Р 70108-2025): XML, ЭЦП | 1 компл | 150000 | 150000 | 🟨 ? | Часто система заказчика
| Комплектация ИД (печать, сшивка, копии) | 1 компл | 60000 | 60000 | ⚠ част. | Число экз — из договора
| ИТОГО производство ИД (всё, вкл. в смете) |  |  | 2134583
| из них УЖЕ В СМЕТЕ (СП и СИ, Гл.9) |  |  | 354583
| СВЕРХ СМЕТЫ — не выделено в ЛСР (🔴 съедает маржу) |  |  | 1780000
СВЯЗЬ С финансовый результат. «Сверх сметы» ≈ 1,78 млн (нормальный) подставлено в 02_Параметры → ИД сверх сметы. Оптимист 1,50 млн (аттестация ФСТЭК давальческая, электронная ИД — система заказчика). Пессимист 2,13 млн (аттестация ФСТЭК наша). Это 4,8% реального фронта — ориентир ИД для слаботочки+электрики под режимом 3–6%, в норме, но на объекте у красной линии 5% — прямое давление на прибыль.

## 08_Блок_КС_риск
08_БЛОК «ВЫНОС/ВОЗВРАТ КС» 64,71 млн — ГЛАВНЫЙ РИСК ОБЪЕКТА
ИИ-ГИП+ИИ-сметчик вернули ВОР: 200 км в смете при физике ~17 км (кратность 11×). На КС-2 закрыть нельзя. Разбор 3 судеб.
ДЕНЕЖНЫЙ ВЕС БЛОКА (из ЛСР ЭОМ, ИИ-сметчик лист 05)
| Показатель | Сумма ₽ | Комментарий
| Итого большой блок «вынос КС» (198 км) | 64710398 | 🔴 «воздух» до ответа РЖД
| в т.ч. НР на блоке КС | 16257460 | пр.812/пр
| в т.ч. СП на блоке КС | 7700902 | пр.774/пр
| Малый блок (поперечины П-перехода) — ОБОСНОВАН | 1309729 | ✅ в реальном фронте П-1
| Заземление опор — ОБОСНОВАНО | 648489 | ✅ не часть выноса
ТРИ СУДЬБЫ БЛОКА КС (знак маржи объекта определяет именно это)
| Сценарий судьбы КС | А. РЖД подтвердил вынос | Б. Объём снят (аудит Гл.12) | В. Тверд. цена, не делаем | Комментарий ИИ-экономиста
| Собираемая выручка блока КС, ₽ | 64710398 | 0 | 0 | В: деньги за невыполненный вынос НЕ поступят
| Реальная себест. выноса (окна ЭЧ РЖД), ₽ | -60000000 | 0 | 0 | А: реальная работа бригадой ЭЧ + простои
| Маржа на блоке КС, ₽ | 4710398 | 0 | 0 | А: тонкая, риск простоев; Б: нейтрально; В: минус
| Влияние на объект | риск простоев | БАЗОВЫЙ | убыток −5,3 млн | Строим по Б (консенсус конвейера)
ВЫВОД ИИ-ЭКОНОМИСТА. Блок КС — не «жирок», а бомба. В моём финансовый результат (лист 03) он ИСКЛЮЧЁН из выручки и себестоимости — считаю по сценарию Б (весь конвейер согласен). Категорически нельзя строить финмодель на блоке КС как на выручке: (1) физически 200 км нет; (2) работать на КС 27,5 кВ вправе только ЭЧ РЖД; (3) невыполненный вынос нельзя актировать в КС-2 → сценарий В = −5,3 млн + риск фиктивных актов (ст.159 УК, флаг ИИ-договорника). Действие ИИ-руководителя проекта: официальный запрос в РЖД/Заказчику о фактически требуемом выносе + чистка блока из НМЦК через ценовой аудит Гл.12 ДО подписания.

## 09_Сквозные_вычеты
09_СКВОЗНЫЕ ВЫЧЕТЫ И ФИНУСЛОВИЯ
Факторы, которые не привязаны к конкретной позиции, но меняют финрезультат. Каждый — в рублях (Протокол 3).
1. НДС 20% → 22% (ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025) — флаг 1
| Гл.1-9 без НДС (база) | 107076237 | ССРСС / ИИ-сметчик
| НДС в смете (20%) | 21415247.4 | смета в старой ставке
| НДС фактический (22%, работы 2026) | 23556772.14 | ФЗ 425-ФЗ
| НЕДОБОР при цене «включая НДС 20%» | 2141524.74 | ≈2,14 млн — съедает подрядчик
ПОЗИЦИЯ (ИИ-договорник): договора нет → заходим с формулой «Цена работ ___, кроме того НДС по ставке на дату реализации». НДС «сверху» → рост ставки на заказчике, риск 2,14 млн снят. В финансовый результат: оптимист/нормальный = 0, пессимист = 2,14 млн.
2. Двойной счёт ПНР (ИИ-сметчик лист 04)
| ПНР дублирована: строка в ЛСР СОТ = отдельный ЛСР 09-01 | 890670 | Воздух в НМЦК; с непредв+НДС ≈ 1,09 млн. Снимается ст.94 44-ФЗ. В выручку Б НЕ включён.
3. Реиндекс II кв.2025 → 2026 (ИИ-сметчик лист 08) — флаг 7
| База СМР+монтаж без НДС (II кв.2025) | 100630000 | Дефлятор СМР ~5%/год. Удорожание себест. ~5,0 млн на полном объёме; на реальном фронте ~0,5–1,5 млн. Компенсируется индексацией контракта — если прописано.
4. Обеспечение: БГ vs ГУ + аванс (ИИ-договорник лист 07)
| НМЦК (база обеспечения) | 128491484 | с НДС
| Гарантийное удержание 5% (вне оборота) | 6424574.2 | ≈6,42 млн заморожено
| Стоимость БГ (1,5%/год × 1,5 года) | 2891058.39 | комиссия банка
| Эффект замены ГУ→БГ (высвобождение − комиссия) | 6280021.2805 | ≈3,53 млн высвобождено
Аванс критичен для кассы: при отсутствии аванса и оплата субподрядчику после оплаты заказчиком с субподрядом — кассовый разрыв. ИИ-договорник: добиваться max аванса + БГ вместо ГУ.
5. 🔴 РЕЖИМ ГОЗ / 275-ФЗ (новый флаг ИИ-договорника) — критично для финмодели
Заказчик — интересант ПУ ФСБ (погранпункт, гостайна). Высокая вероятность ГОЗ (275-ФЗ) или закрытой закупки. Это МЕНЯЕТ ВСЮ ФИНМОДЕЛЬ: (1) отдельный счёт в уполномоченном банке + банковское/казначейское сопровождение; (2) РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЁТ по каждому контракту; (3) ПРАВИЛО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ «1% + 20%» — прибыль ограничена 1% привнесённых затрат (субподряд/ТМЦ) + 20% собственных затрат; (4) лицензии ФСБ/ФСТЭК. На тонкой марже правило «1%+20%» скорее НЕ ограничивает (мы ниже потолка), но раздельный учёт и уполномоченный банк резко усложняют движение денежных средств и удорожают админ. ДЕЙСТВИЕ: ИИ-договорник — установить режим закупки ДО подписания; я пересчитаю финмодель под ГОЗ, если подтвердится.

## 10_Передачи_смежникам
10_ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ + ФИНАНСОВЫЙ АЛЕРТ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА
🚨 ФИНАНСОВЫЙ АЛЕРТ ¦ 03.08.2026 ¦ ЖДПП «Зауралье»
СИТУАЦИЯ: свёл себестоимость по всему конвейеру. Валовая оценка коллег (+14%) не выдерживает вычета реальной цены субподряда + АХР генподряда + ИД. ЦИФРЫ: базовый сценарий −0,26 млн (−0,6%), НИЖЕ красной линии 5%. Оптимист +2,79 млн (+7,0%, самовыполнение ЭОМ), пессимист −10,95 млн (−27%). ВАРИАНТЫ: (1) не подавать до разрешения блока КС/объёма/НДС — рекомендую; (2) подавать только с самовыполнением ЭОМ + «НДС сверху» + давальческим оборуд.; (3) отказ, если заказчик держит блок КС или навязывает поставку железа. РЕКОМЕНДУЮ вариант 1. НУЖНО РЕШЕНИЕ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА до подачи на закупку.
ЧТО НЕСУ ДАЛЬШЕ ПО КОНВЕЙЕРУ
| Кому | Задача с денежным эффектом
| → ИИ-руководителю проекта (РП) | Заключение: базовый сценарий у красной линии (−0,6%). Брать только при 3 условиях (лист 00). Прибыль концентрируется на самовыполнении ЭОМ — держать этот пакет своими силами, не отдавать в дорогой субподряд.
| → ИИ-договорнику (Договор) | КРИТ: (1) НДС «сверху» (−2,14 млн риска); (2) установить режим ГОЗ/275-ФЗ — меняет мою финмодель (уполномоченный банк, «1%+20%»); (3) объём оборуд./опор — давальческое письменно; (4) аванс max + БГ вместо ГУ (+3,53 млн оборотки); (5) чистка блока КС из НМЦК.
| → ИИ-сметчику (Смета) | Подтверждаю: реальный фронт 37,15 млн, блок КС 64,71 млн — воздух. Прошу пересчёт ВОР на дату работ 2026 (реиндекс ~5%) и точную раскладку НР/СП на реальном фронте — от неё зависит выгода самовыполнения ЭОМ.
| → ИИ-снабженцу (Снаб) | Держу ТМЦ нашей поставки паритетом (~5,3 млн). Жду 3 КП по СИП-4, ВОК, опорам с логистикой до ст. Зауралье. Критично: письменный статус объёма «железа» СОТ и металла опор — от этого знак маржи.
| → ИИ-подрядчику (Подряд) | Потолки переданы (лист 04): П-1 ЭОМ 24,82 (рассматриваем самовыполнение!), П-2 СОТ 11,09 (субподряд, лицензиат ФСБ), П-3 1,25. Дисконт 6% = +2,23 млн — критический рычаг. Спецтехника — аренда Курган (подтверждаю).
| → ИИ-ПТО (ПТО) | Стоимость ИД сверх сметы 1,78 млн заложил в себестоимость явно (не в НР). Держи недопуск блока КС в АОСР/КС-2. Уточни объём аттестации ФСТЭК — двигает цифру ИД на ±0,3 млн.
| → ИИ-администратору (Админ) | В реестр: статус себеса — 🔴/🟡 (маржа у красной линии). 3 блокирующих условия с ответственными. Следующий шаг ИИ-экономиста — БДДС после получения договора (аванс, график).
ИИ-экономист · СтройИнтеллект.Эконом v8.2 · 03.08.2026. Точность ±15% (нет договора и РД). Финмодель БДДС — Такт 2 после договора. «Лучше показать убыток сейчас, чем встретить через 6 месяцев.»