## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ЗАКУП · ИИ-СНАБЖЕНЕЦ · ЗАКУПОЧНЫЙ АРТЕФАКТ ТМЦ
ЖДПП «Зауралье» — оснащение СОТ + ЭОМ · ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 · Половинский р-н, Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · Такт 3а · 03.08.2026
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-СНАБЖЕНЦА — ЗАКУПОЧНЫЙ ВЗГЛЯД
🔴 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — ОБЪЁМ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ СОТ (флаг 3 ИИ-руководителя проекта / находка 4 ИИ-ГИП)
«Железо» СОТ (202 камеры, 2×СХД 384 Тб, 8×РЛС Orwell-R, 8×НЕО, 36 коммутаторов, ИБП) в смете НЕ заведено как поставка — только монтаж (труд). Ориентир рынка на это железо — 16–45 млн ₽ (десятки млн). МОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: почти наверняка ДАВАЛЬЧЕСКОЕ / поставка заказчика (контур ФСБ-погранпункта). Три довода: (1) в смете строка «оборудование» = 2,22 млн, а не десятки млн; (2) РЛС/СХД/криптомодули — режимное спецоборудование охраны госграницы, поставка через режимного поставщика/заказчика; (3) для нашей поставки строка была бы на порядок больше. СТАТУС: ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ — требует письменного подтверждения. ▶ Действие: ИИ-договорнику — зафиксировать объём в договоре ДО подачи/подписания. Красная линия: без ответа по объёму себестоимость недостоверна (согласен с ИИ-ГИП и ИИ-сметчиком).
🔴 КРИТИЧНО — МЕТАЛЛ ОПОР (~6 млн ₽) НЕ БЬЁТСЯ С МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ СМЕТЫ (1,86 млн)
133 опоры (127 шт ≤0,6 т + 6 шт 0,6–1 т) при рынке 35–85 тыс/шт = ~6,0 млн ₽ только по металлу опор — это в 3 раза больше всей строки «материалы» сметы (1,86 млн). Значит опоры либо (а) «зашиты» в СМР как конструкции с установкой, либо (б) давальческие, либо (в) недоучтены. ▶ Действие: ИИ-сметчику — где физически сидит стоимость металла опор (СМР или материалы)? Мне — КП по ведомости опор (масса/марка/типоразмер). До ответа считаю опоры как ОБЪЁМ ПОД ВОПРОСОМ.
🟡 ПОД КОНТРОЛЕМ — СИП-4 4×25 (эталон честного счёта)
4 960 м, ГОСТ 31946-2012. Смета = кабельный журнал РД, Δ0,1% (подтвердил ИИ-ГИП). Рынок 110–140 ₽/м опт → ~0,55–0,69 млн + логистика. Живые прайсы: Кабель.РФ от 91 ₽, Энергосфера 132 ₽, Электролайт 208 ₽ (розница). ▶ 3 КП с логистикой до ст. Зауралье — до 07.08.2026.
🟡 ПОД КОНТРОЛЕМ — ViPNet (единственное «железо» в НАШЕЙ смете)
Криптошлюзы ViPNet Coordinator HW — смета 1,386,845 ₽. Поставка ТОЛЬКО через лицензированного партнёра ИнфоТеКС (ФСБ-СКЗИ), срок поставки 6–10 нед. Ключевая информация/настройка часто на стороне заказчика — уточнить у ИИ-договорника, входит ли инициализация в наш объём.
🟢 ПОТЕНЦИАЛ — РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛЕЧО УРАЛ
Опоры (ОГК) и ЖБИ — заводы Екатеринбурга (Точка опоры, УЗМО, региональные ЖБИ) в ~350 км от объекта → короткая логистика 6–8% против 10–12% из Москвы (плечо ~2000 км). Экономия на логистике по тяжёлым ТМЦ (опоры, плиты) — существенная.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ЗАКУПОК (ориентиры по живым прайсам поставщиков, 03.08.2026)
Показатель | Значение / ссылка | Комментарий
Сметная база «материалы» (все ЛСР) | 1862206 | аномально мало — флаг 4 ИИ-руководителя проекта
Сметная база «оборудование» (СОТ, в т.ч. ViPNet 1,39 млн) | 2222036 | в смете как поставка
ТМЦ «наша поставка» по рынку (мин–макс) | 3,901,302 ₽ … 6,730,466 ₽ | лист 02, без опор под вопросом
Металл опор — объём под вопросом (мин–макс) | 5,061,500 ₽ … 7,540,840 ₽ | лист 02, раздел B
«Железо» СОТ — ориентир давальческого (мин–макс) | 15,810,000 ₽ … 45,600,000 ₽ | лист 05, вне нашей поставки
ПРИРОДА ЦИФР (стандарт v8: цифра без источника и даты = не данные). Цены в артефакте — ЖИВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПРАЙСЫ поставщиков, проверенные веб-поиском 03.08.2026 (см. лист 04 «Поставщики_КП» — компания, регион, ГОСТ, ссылка). Это ориентир ±10–15% для отбор, а НЕ подписанное КП. Формальные 3+ КП с зафиксированной логистикой до ст. Зауралье и фиксация цены цены — 72-часовой план на листе 07. «КП на бумаге ≠ КП в жизни»: финальные суммы уточнятся после ответа поставщиков на спецификацию.

## 01_Паспорт_закупок
ПАСПОРТ ЗАКУПОК ОБЪЕКТА
Раздел ИИ-снабженца · держатель мастер-паспорта — ИИ-администратор · вход: паспорт ИИ-руководителя проекта, ЧТЗ ИИ-ГИП, смета ИИ-сметчика
ID объекта (внутр.) | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ (присвоен ИИ-руководителем проекта)
Объект | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье» (СОТ) + система электроснабжения (ЭОМ). Актуализация ПСД, стадия «П».
Адрес | РФ, Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — пограничный ж/д пункт пропуска (действующая станция РЖД)
Заказчик / ЛПР | НЕ идентифицирован в документах ⚠. Конечный интересант — ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской обл. Установить ЛПР/источник финансирования — ИИ-договорник+ИИ-администратор.
Проектировщик | АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва). Проект 1102/23-Зауралье (СОТ+ЭОМ).
Тип объекта | Слаботочка (СОТ/СКС/ВОЛС/РЛС) + электроснабжение 0,4 кВ на действующей инфраструктуре РЖД. Категорированные помещения (ФЗ 5485-1, спецпроверки ФСБ).
Роль команды | Генподряд / подряд на СМР + монтаж. Объём поставки оборудования — УТОЧНИТЬ (ключевой вопрос, см. лист 05).
Стадия закупок | Предстартовая проработка (Такт 3а). Формирование закупочного фона + первые живые цены.
Сметная стоимость (ССРСС) | 128 491 484 ₽ с НДС 20% (II кв. 2025) / 107 076 237 ₽ без НДС. НДС в смете 20% ⚠ должно быть 22% с 01.01.2026 (ФЗ 425-ФЗ) — недобор ~2,0 млн.
Строит. работы (СМР) | 20 957 тыс. ₽ — почти весь ЭОМ (опоры, земля, окраска). ⚠ здесь может «сидеть» металл опор как конструкции.
Монтажные работы | 79 662 тыс. ₽ — ядро стоимости; ~⅔ = блок «вынос/возврат КС» 200 км (ИИ-ГИП: 🔴 ВОЗВРАЩЁН, воздух; это РАБОТЫ, не мои ТМЦ).
Оборудование (смета) | 2 222 тыс. ₽ (только СОТ, в т.ч. криптошлюзы ViPNet 1 387 тыс.). ⚠ «Железо» СОТ на десятки млн — не заведено (см. лист 05).
Материалы (смета) | 1 862 тыс. ₽ — аномально мало для объекта (флаг 4). Полный рыночный расчёт ТМЦ — лист 02.
Потолки цен | Ожидаю от ИИ-экономиста после пересчёта ИИ-сметчика (реиндекс 2025→2026). Временный ориентир — рыночные прайсы 03.08.2026 ±10%.
Лимит самостоят. решения | Устанавливает ИИ-руководитель проекта — запрошен. До получения: любая позиция > 1 млн — через отбор к ИИ-руководителю проекта.
Логистика | DDP до приобъектного склада (ст. Зауралье). Плечо от Москвы ~2000 км (+10–12%); от Екатеринбурга ~350 км (+6–8%) — приоритет уральским заводам по тяжёлым ТМЦ.
Сертификация | По каждой позиции — ГОСТ/ТУ в момент выбора поставщика. СКЗИ ViPNet — сертификат ФСБ обязателен.
Ключевой риск закупок | Объём оборудования СОТ не определён (десятки млн) + металл опор не бьётся с материальной базой сметы.

## 02_Реестр_ТМЦ
РЕЕСТР ТМЦ — ПО ПОЗИЦИЯМ · РЫНОК vs СМЕТА
Объёмы: смета ИИ-сметчика + спецификация ПД (ИИ-ГИП). Цены: живые прайсы поставщиков 03.08.2026 (лист 04). Логистика — ОТДЕЛЬНОЙ строкой в ₽. Итого до объекта = ТМЦ франко-склад + логистика.
№ | Раздел | Позиция ТМЦ | ГОСТ / ТУ | Ед. | Объём | Цена мин ₽/ед | Цена макс ₽/ед | Лог.% | ТМЦ франко-склад мин ₽ | ТМЦ франко-склад макс ₽ | Логистика мин ₽ | Логистика макс ₽ | ИТОГО до объекта мин ₽ | ИТОГО до объекта макс ₽ | Объём | Срок поставки | Ст. | Примечание
1 | A. ЭОМ — кабель/провод | СИП-4 4×25 самонесущий изолированный | ГОСТ 31946-2012 | м | 4960 | 110 | 140 | 10% | 545600 | 694400 | 54560 | 69440 | 600160 | 763840 | НАША | 2–4 нед | 🟢 | Эталон РД: смета=кабельный журнал, Δ0,1% (ИИ-ГИП). Кабель.РФ/Энергосфера/Людиновокабель.
2 | A. ЭОМ — кабель/провод | ВОК подвесной самонесущий 8 вол., G.652.D (ОКТ/ОКГ) | ГОСТ Р МЭК 60794; G.652.D | м | 5000 | 35 | 70 | 10% | 175000 | 350000 | 17500 | 35000 | 192500 | 385000 | НАША | 2–4 нед | 🟡 | ⚠ Объём по кабельному журналу РД — уточнить у ИИ-ГИП/ИИ-ПТО. Сарансккабель/НАГ/Ленсервис.
3 | A. ЭОМ — кабель/провод | Труба ПНД ПЭ100 SDR11 D50 (защита кабеля / прокол ГНБ) | ГОСТ 18599-2001 | м | 600 | 90 | 130 | 10% | 54000 | 78000 | 5400 | 7800 | 59400 | 85800 | НАША | 1–2 нед | 🟢 | ⚠ Объём уточнить (проколы 3 м + защита выходов). РТП/ПРОМБАЗА/СК Континент.
4 | A. ЭОМ — кабель/провод | Кабель ВВГнг(A)-LS (проводка блок-контейнера) | ГОСТ 31996-2012 | компл | 1 | 80000 | 180000 | 8% | 80000 | 180000 | 6400 | 14400 | 86400 | 194400 | НАША | 1–2 нед | 🟢 | По спецификации ЭОМ (внутр. проводка аппаратной). ИИ-ГИП: ВВГнг(A)-LS обоснован.
5 | A. ЭОМ — прочее | Прокат листовой Ст3 | ГОСТ 14637-89 | т | 0.078 | 60000 | 66000 | 12% | 4680 | 5148 | 561.6 | 617.76 | 5241.6 | 5765.76 | НАША | 1–2 нед | 🟢 | Смета 62 596 ₽/т — в рынке (ИИ-сметчик). Металлобаза Урал.
6 | B. Металлоконструкции ОПОРЫ | Опора металлическая (ОГК/трубчатая) ≤0,6 т | ГОСТ 32947-2014 / ГОСТ 23118 | шт | 127 | 35000 | 52000 | 6% | 4445000 | 6604000 | 266700 | 396240 | 4711700 | 7000240 | УТОЧНИТЬ | 4–6 нед | 🔴 | 🔴 Типоразмер/масса — КП по ведомости опор РД. Заводы Екб: Точка опоры, УЗМО, Амира. Объём: наша/давальч.?
7 | B. Металлоконструкции ОПОРЫ | Опора металлическая усиленная 0,6–1 т | ГОСТ 32947-2014 | шт | 6 | 55000 | 85000 | 6% | 330000 | 510000 | 19800 | 30600 | 349800 | 540600 | УТОЧНИТЬ | 4–6 нед | 🔴 | 🔴 Под ригели/нагруженные узлы. КП по массе. Тот же объём-вопрос.
8 | B. Металлоконструкции ОПОРЫ | Анкер ж/б / фундаментный блок под опору | сер. 3.407.1 / ГОСТ 13015 | шт | 133 | 3500 | 8000 | 8% | 465500 | 1064000 | 37240 | 85120 | 502740 | 1149120 | НАША | 3–5 нед | 🟡 | 1 анкер на опору (ИИ-ГИП: корректно). Региональный ЖБИ.
9 | B. Металлоконструкции ОПОРЫ | Ригель / жёсткая поперечина П-перехода | ГОСТ 23118-2019 | шт | 3 | 120000 | 220000 | 6% | 360000 | 660000 | 21600 | 39600 | 381600 | 699600 | НАША | 6–8 нед | 🟡 | Единственное ОБОСНОВАННОЕ место работ у КС (ИИ-ГИП). Заказ по чертежу П-перехода.
10 | C. ЖБИ / общестрой | Плита дорожная ПДН 6×2 (под блок-контейнер) | ГОСТ 21924.0-84 / сер.3.503.1-91 | шт | 3 | 18000 | 28000 | 10% | 54000 | 84000 | 5400 | 8400 | 59400 | 92400 | НАША | 2–3 нед | 🟢 | 5,04 м³ ≈ 3 плиты 6000×2000×140. Завод Екб (ПДН 2-6). АРТ ЖБИ 25,8 тыс; ЖБИ-6 17,8 тыс.
11 | C. ЖБИ / общестрой | Блок-контейнер утепл. северного исп. (техблок/аппаратная) 6×2,4 | ТУ произв. | шт | 1 | 180000 | 350000 | 12% | 180000 | 350000 | 21600 | 42000 | 201600 | 392000 | НАША | 3–5 нед | 🟡 | ⚠ ИИ-ГИП: чертёж 2 шт vs смета 1 — свести. Спец. под −40 °C + климат-контроль (не бытовка). Лестрейд/Модуль-Строй.
12 | D. Заземление / молниезащита | Комплект заземления (полоса, клеммы 130 шт, верт. заземлители 5 шт) | ПУЭ гл.1.7; ГОСТ Р 50571 | компл | 1 | 150000 | 350000 | 10% | 150000 | 350000 | 15000 | 35000 | 165000 | 385000 | НАША | 2–4 нед | 🟡 | ⚠ ИИ-ГИП: противоречие РД (штыри 6 м vs УКЗУ к рельсу) — уточнить состав до заказа.
13 | D. Заземление / молниезащита | Молниезащита / ОПН высоких опор у КС 27,5 кВ | ПУЭ; СО 153-34.21.122 | компл | 1 | 100000 | 250000 | 10% | 100000 | 250000 | 10000 | 25000 | 110000 | 275000 | НАША | 3–5 нед | 🟡 | ⚠ ИИ-ГИП: в РД НЕ отражена — флаг. Заложить резерв до правки РД.
14 | E. Арматура СИП / крепёж | Арматура крепления СИП (анкер./поддерж. зажимы, кронштейны CS, лента-скрепа) | ТУ (ENSTO/Niled/РФ-аналог) | компл | 133 | 1500 | 3500 | 8% | 199500 | 465500 | 15960 | 37240 | 215460 | 502740 | НАША | 2–3 нед | 🟢 | Комплект на опору. Нилед/Электролайн. Часть арматуры может быть «зашита» в расценке СИП.
15 | F. Климатика | Сплит-система (наружн.+внутр. блок) | — | шт | 2 | 35000 | 60000 | 10% | 70000 | 120000 | 7000 | 12000 | 77000 | 132000 | НАША | 1–3 нед | 🟢 | ⚠ ИИ-ГИП: марка Candy(спец) vs LG(чертёж) — свести. Обогрев сплитом при −40 °C нереален.
16 | F. Климатика | Электроконвектор 1,5 кВт (реальное отопление) | ГОСТ IEC 60335 | шт | 2 | 4000 | 9000 | 10% | 8000 | 18000 | 800 | 1800 | 8800 | 19800 | НАША | 1 нед | 🟢 | ⚠ ИИ-ГИП: есть в паспорте, НЕТ в балансе нагрузок ЭОМ — добавить (недоучёт ~1,5 кВт).
17 | G. СКЗИ (в нашей смете) | Криптошлюз ViPNet Coordinator HW (комплект + лицензии) | Сертификат ФСБ России | компл | 1 | 1200000 | 1600000 | 3% | 1200000 | 1600000 | 36000 | 48000 | 1236000 | 1648000 | НАША-СКЗИ | 6–10 нед | 🟡 | Смета 1 386 845 ₽. ТОЛЬКО лицензир. партнёр ИнфоТеКС. HW1000 ~234 тыс/ед — значит комплект из неск. ед.+лиц. ⚠ инициализация ключей — возможно заказчик.
ИТОГО «НАША ПОСТАВКА» (НАША + НАША-СКЗИ) | [8 empty] | 3646280 | 6269048 | 255021.6 | 461417.76 | 3901301.6 | 6730465.76
ИТОГО «ОБЪЁМ ПОД ВОПРОСОМ» (металл опор) | [8 empty] | 4775000 | 7114000 | 286500 | 426840 | 5061500 | 7540840
ВСЕГО ПО РЕЕСТРУ (наша + под вопросом) | [8 empty] | 8421280 | 13383048 | 541521.6 | 888257.76 | 8962801.6 | 14271305.76
↑ в т.ч. ЛОГИСТИКА до ст. Зауралье (отдельной строкой, оценка по плечу) | [10 empty] | 541521.6 | 888257.76
ЛЕГЕНДА: синий текст = ввод (объём/рыночная цена, источник — лист 04) · чёрный/серый = формула · КОЛОНКИ: «ТМЦ франко-склад» (J,K) = цена×объём БЕЗ доставки · «Логистика ₽» (L,M) = отдельной строкой, оценка по плечу · «ИТОГО до объекта» (N,O) = ТМЦ + логистика (DDP до ст. Зауралье) · 🟢 плановый · 🟡 срочно/уточнить · 🔴 критично/объём под вопросом · ОБЪЁМ: НАША · НАША-СКЗИ (спец.режим) · УТОЧНИТЬ (наша/давальческое — решение). ЛОГИСТИКА — ОЦЕНКА по плечу (Урал/Екб 6–8%, Москва/центр 10–12%, тяжёлый/негабарит ↑12–15% зимний завоз), не тариф перевозчика. В формальных КП — требую DDP отдельной строкой.
(служебные ячейки для листа 00 — не удалять)
[8 empty] | 3,901,302 ₽ | 6,730,466 ₽
[8 empty] | 5,061,500 ₽ | 7,540,840 ₽

## 03_Карта_сроков_поставки
КАРТА СРОКОВ ПОСТАВКИ — ПЕРВЫЕ 4 ЧАСА (стандарт v8)
Топ-ТМЦ по деньгам и риску. Срок реализации в документах НЕ задан ⚠ (флаг ИИ-руководителя проекта/ИИ-ГИП) — крайние сроки от типового цикла монтажа систем 4–6 мес. и от старта после договора. Пересчитать после даты договора (ИИ-договорник).
№ | Ресурс | Ориент. сумма | Срок поставки произв./поставки | Крайний срок заказа* | Объём | Статус | Действие
1 | Опоры металлические 133 шт (металл) | ~5–7 млн | 4–6 нед | T0 + 1–2 нед | УТОЧНИТЬ | 🔴 ГОРИТ | Сначала РЕШИТЬ ОБЪЁМ (наша/давальч.) — ИИ-договорник. Затем КП по ведомости опор — ИИ-снабженец. Заводы Екб.
2 | Криптошлюз ViPNet (СКЗИ) | 1,2–1,6 млн | 6–10 нед | T0 + 0–1 нед | НАША-СКЗИ | 🟡 СРОЧНО | Лицензир. партнёр ИнфоТеКС. Уточнить у ИИ-договорника: инициализация ключей — наша или заказчика.
3 | «Железо» СОТ: камеры/СХД/РЛС/коммут. | 16–45 млн (ориентир) | 8–16 нед | T0 (если наше) | ДАВАЛЬЧ.? | 🔴 БЛОКЕР | НЕ запускать до ответа по объёму. Если наше — длинный тендер + режимный поставщик. Лист 05.
4 | Блок-контейнер техблок (спец −40 °C) | 0,18–0,35 млн | 3–5 нед | T0 + 2–3 нед | НАША | 🟡 СРОЧНО | Свести чертёж(2)/смету(1) — ИИ-ГИП. КП с климат-исполнением.
5 | ВОК подвесной 8 вол G.652.D | 0,2–0,4 млн | 2–4 нед | T0 + 3–4 нед | НАША | 🟢 ПЛАНОВЫЙ | Объём по КЖ уточнить. Сарансккабель/НАГ.
6 | СИП-4 4×25 (эталон) | 0,55–0,77 млн | 2–4 нед | T0 + 3–4 нед | НАША | 🟢 ПЛАНОВЫЙ | 3 КП с логистикой — до 07.08. Кабель.РФ/Энергосфера.
7 | Плиты ПДН + анкеры + ригели | 0,6–1,3 млн | 2–8 нед | T0 + 2–4 нед | НАША | 🟢 ПЛАНОВЫЙ | ЖБИ Екб/Челябинск. Ригели — по чертежу (6–8 нед).
8 | Заземление + молниезащита ОПН | 0,25–0,6 млн | 2–5 нед | T0 + 3–5 нед | НАША | 🟡 СРОЧНО | Состав уточнить (противоречие РД — ИИ-ГИП). Молниезащита не в РД.
*T0 = дата подписания договора / старта (в документах НЕ задана). До появления T0 крайние сроки — относительные. 🔴 ГОРИТ ≤14 дн от T0 · 🟡 СРОЧНО 2–6 нед · 🟢 ПЛАНОВЫЙ >6 нед. Как только ИИ-договорник даст дату договора — карта пересчитывается в абсолютные даты.

## 04_Поставщики_КП
ПОСТАВЩИКИ И ЖИВЫЕ ПРАЙСЫ (веб-проверка 03.08.2026)
Реальные компании + опубликованные цены. Протокол ИИ-снабженца: «офис ≠ производство» — верификацию завода делаю при выходе на формальное КП. Это ориентир, не подписанное КП.
Позиция | Поставщик / площадка | Регион | Цена (прайс) | ГОСТ / модель | Верифик. | Срок поставки | Источник
СИП-4 4×25 | Кабель.РФ | Москва/СПб | от 91 ₽/м | ГОСТ 31946-2012 | ⏳ завод | 2–4 нед | cable.ru
СИП-4 4×25 | Энергосфера | Владивосток/РФ | 132 ₽/м | ГОСТ 31946-2012 | ⏳ завод | 2–4 нед | energosf.ru
СИП-4 4×25 | Электролайт | Москва | 208 ₽/м (розн.) | ГОСТ, РФ | ⏳ завод | 1–2 нед | elektrolight.ru
ВОК 8 вол подвесной | Сарансккабель-Оптика | Саранск | ОКТ-8 ~69 ₽/м* | G.652.D, 4 кН | ✓ завод РФ | 2–4 нед | market.yandex
ВОК 8 вол | НАГ | Екатеринбург | по прайсу | самонес. диэлектр. | ⏳ | 2–3 нед | shop.nag.ru
ВОК 8 вол | Ленсервис | СПб | по прайсу | ДОТс/ДПТс подвес | ⏳ | 2–4 нед | lenservice.ru
Труба ПНД 50 SDR11 | РТП (завод) | Россия | прайс завода | ГОСТ 18599-2001 | ✓ завод | 1–2 нед | rtp.ru
Труба ПНД 50 SDR11 | ПРОМБАЗА (завод) | Россия | прайс завода | ГОСТ 18599-2001 | ✓ завод | 1–2 нед | prombase.ru
Опора ОГК | Завод «Точка опоры» | Екатеринбург | ОГК-5 от 11 800 ₽** | ГОСТ 23118, гц | ✓ завод | 4–6 нед | toenergo.ru
Опора ОГК | УЗМО | Екатеринбург | цена завода | ОГК оцинк. | ✓ завод | 4–6 нед | uralzmo.ru
Опора ОГК | ГК «Амира» | Москва/РФ | ОГК-5 прайс | ГОСТ 9.307-2021 гц | ⏳ | 4–6 нед | amira.ru
Плита ПДН 6×2 | Завод ЖБИ (i-gbi) | Екатеринбург | цена завода | ГОСТ 21924.0-84 | ✓ завод | 2–3 нед | i-gbi.ru
Плита ПДН 6×2 | АРТ ЖБИ / «Технология» | РФ | 25 800 ₽/шт | ГОСТ 21924.0-84 | ⏳ | 2–3 нед | artgbi.ru
Блок-контейнер 6×2,4 | Лестрейд | Москва/Архангельск | от ~93–150 тыс | ТУ, минвата 100 мм | ⏳ спец.-40 | 3–5 нед | bitovkidoma.ru
Блок-контейнер 6×2,4 | Модуль-Строй | Москва | прайс | ТУ утепл. | ⏳ спец.-40 | 3–5 нед | modul-stroi.ru
Криптошлюз ViPNet | ИнфоТеКС (вендор) | Москва | HW1000 ~234 тыс | Сертиф. ФСБ СФ/525 | ✓ вендор | 6–10 нед | infotecs.ru
Криптошлюз ViPNet | Komrunet / Syssoft (партнёр) | Москва | по конфигурации | Сертиф. ФСБ/ФСТЭК | ✓ партнёр | 6–10 нед | komrunet.ru
* Сарансккабель ОКТ-8 4 кН ~34 442 ₽/500 м ≈ 69 ₽/м (Я.Маркет). ** ОГК-5 (5 м) — базовая; для опор под СИП+камеры массой 0,4–1 т нужен типоразмер выше (ОГК-9…11 / силовая) — цена 35–85 тыс/шт, точно по ведомости опор РД. Верификация: ✓ = завод/вендор подтверждён публично; ⏳ = проверю производство при выходе на формальное КП (протокол «офис ≠ производство»). Все ГОСТ/сертификаты запрашиваю В МОМЕНТ выбора поставщика (протокол 3), не «при поставке».

## 05_Объём_поставки_оборуд
ОБЪЁМ ОБОРУДОВАНИЯ СОТ — НАША ПОСТАВКА ИЛИ ДАВАЛЬЧЕСКОЕ?
Прямой ответ на флаг 3 ИИ-руководителя проекта / находку 4 ИИ-ГИП. «Железо» СОТ в смете НЕ заведено как поставка (только монтаж).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-СНАБЖЕНЦА: почти наверняка ДАВАЛЬЧЕСКОЕ / поставка заказчика (⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ — нужно письменное подтверждение ИИ-договорника)
Три довода: (1) строка «оборудование» сметы = 2,22 млн (в т.ч. ViPNet 1,39 млн), а «железо» ниже — на 16–45 млн: масштаб несопоставим; (2) РЛС Orwell-R, серверы СХД, криптомодули — режимное спецоборудование охраны госграницы, поставляется через режимного поставщика/заказчика (контур ФСБ); (3) в смете заведён только монтаж этого железа (труд) — классический признак давальческой схемы. НО пока ИИ-договорник не подтвердил письменно — это предположение, и себестоимость недостоверна.
Позиция ПД (спецификация) | Кол-во | Ориентир ₽/ед | Ориентир мин ₽ | Ориентир макс ₽ | Статус в смете | Объём — вывод
Камеры видеонаблюдения (4/8 Мп) | 202 | 15000 | 3030000 | 8080000 | монтаж 191 шт, поставки нет | давальческое? | 40000
Сервер СХД 384 Тб | 2 | 1500000 | 3000000 | 7000000 | нет | давальческое? | 3500000
РЛС Orwell-R (модуль) | 8 | 1000000 | 8000000 | 24000000 | нет | давальческое? (режимн.) | 3000000
Радиолучевой извещатель НЕО | 8 | 50000 | 400000 | 1200000 | нет | давальческое? | 150000
Коммутатор уличный | 36 | 30000 | 1080000 | 4320000 | нет | давальческое? | 120000
ИБП (комплект) | 1 | 300000 | 300000 | 1000000 | нет | давальческое? | 1000000
ИТОГО ОРИЕНТИР «ЖЕЛЕЗО» СОТ (вне нашей сметы как поставка) |  |  | 15810000 | 45600000
РАЗВИЛКА ДЛЯ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА (решение — за ним, после ответа ИИ-договорника по договору):
A. ДАВАЛЬЧЕСКОЕ / поставка заказчика |  | Наша выручка = только монтаж (что и в смете). Себес по железу = 0. Наш объём ТМЦ — материалы ЭОМ + ViPNet + опоры(если наши). Риск: приёмка/ответственность за чужое железо, простои при непоставке заказчиком. |  |  |  | 🟢 наиболее вероятно
B. НАША ПОСТАВКА |  | Себес +16–45 млн, которых в смете НЕТ → объект глубоко убыточен без допсметы/пересчёта НМЦК. Плюс режимный поставщик (ФСБ/ФСТЭК), длинный тендер, срок поставки 8–16 нед. |  |  |  | 🔴 без допсметы — стоп
C. СМЕШАННО |  | Часть (камеры/коммутаторы) — наша, спец (РЛС/СХД/крипто) — заказчика. Требует построчного разнесения в договоре. |  |  |  | 🟡 уточнить построчно
ДОП. РАСХОЖДЕНИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (свести до заказа): камеры смета 191 vs ПД 202 (Δ11) + разрешение 4/8/16 Мп; сплит Candy(спец) vs LG(чертёж); блок-контейнер 2(чертёж) vs 1(смета). Сверяю с ИИ-ГИП/проектировщиком.
(служебные ячейки для листа 00)
[5 empty] | 15,810,000 ₽ | 45,600,000 ₽

## 06_Влияние_на_маржу
ВЛИЯНИЕ ЗАКУПОК НА МАРЖУ (принцип 5: рентабельность — задача всей команды)
Моя зона — разница «рынок vs смета» по ТМЦ. Знак маржи объекта в целом определяет блок «выноса КС» (ИИ-ГИП/ИИ-сметчик) — это работы, вне моей зоны.
Позиция / фактор | Смета (база) | Рынок / факт (план) | Δ к марже | Статус | Комментарий
СИП-4 4×25 (рынок vs смета) | в РИМ | 0,55–0,77 млн | паритет/± | 🟢 | Эталон — сметная цена близка к рынку
Опоры металл (если НАША поставка) | не выделено | 5–7 млн | −5…−7 млн если недоучтено | 🔴 | Если опоры наши и не в смете — прямой минус. Ключ — объём.
«Железо» СОТ (если НАША поставка) | 0 (нет) | 16–45 млн | −16…−45 млн | 🔴 | Катастрофа без допсметы. См. лист 05.
ViPNet (смета vs рынок) | 1,39 млн | 1,2–1,6 млн | −0,2…+0,2 млн | 🟡 | В рынке; конфигурация уточнит цену.
ЖБИ/плиты/анкеры (Урал vs центр) | в РИМ | 0,6–1,3 млн | +0,05…+0,2 млн | 🟢 | Экономия на региональном плече (Екб).
Логистика: Урал вместо Москвы | 10–12% | 6–8% по тяжёлым ТМЦ | +0,3…+0,6 млн | 🟢 | Опоры/плиты с уральских заводов.
НДС-разрыв 20%→22% (справочно) | 20% | 22% (2026) | −2,0 млн | 🔴 | Не моя зона (ИИ-экономист/ИИ-договорник), но влияет на цену ТМЦ с НДС.
ВЫВОД ДЛЯ ИИ-ЭКОНОМИСТА: моя зона (ТМЦ) даёт небольшой ПЛЮС (+0,4…+1,0 млн) на логистике и региональных ЖБИ — ЕСЛИ объём «наша поставка» ограничен материалами. НО два фактора могут перевернуть знак маржи объекта: (1) опоры (5–7 млн) и (2) «железо» СОТ (16–45 млн). Оба — вопрос ОБЪЁМА, а не цены. Пока ИИ-договорник не закрыл объём и ИИ-сметчик не пересчитала блок КС — маржа объекта недостоверна. Согласен с рекомендацией ИИ-сметчика: базовый сценарий Б.

## 07_Первоочередные_действия
ПЛАН НА 72 ЧАСА + УПРЕЖДАЮЩИЙ РАЗБОР РИСКОВ ЗАКУПОК
Стандарт v8: нет 72-часового плана по горящей позиции — ответ неполный. Упреждающий разбор рисков: «поставка сорвана — почему?»
Срок | Лвл | Действие | Исполнитель | Результат
СЕГОДНЯ 03.08 | 🔴 | АЛЕРТ ИИ-руководителю проекта: объём оборудования СОТ (16–45 млн) не определён → до ответа себес недостоверен | ИИ-снабженец → ИИ-руководитель проекта → ИИ-договорник | Письмо/запрос заказчику о объёме
СЕГОДНЯ 03.08 | 🔴 | Запрос ИИ-договорнику: оборудование СОТ и внешнее электроснабжение (ТП) — в нашем договоре или у заказчика? | ИИ-снабженец → ИИ-договорник | Ответ по объёму к 05.08
СЕГОДНЯ 03.08 | 🔴 | Запрос ИИ-сметчику: где сидит стоимость металла опор (СМР или материалы)? Ведомость опор с массой | ИИ-снабженец → ИИ-сметчик | Разнесение опор к 05.08
04.08 | 🟡 | 3 КП по СИП-4 4×25 с логистикой до ст. Зауралье (Кабель.РФ, Энергосфера, Электролайт) | ИИ-снабженец | 3 КП до 07.08
04.08 | 🟡 | КП по ВОК 8 вол G.652.D (Сарансккабель, НАГ, Ленсервис) — объём по КЖ уточнить у ИИ-ГИП | ИИ-снабженец + ИИ-ГИП | КП + объём до 07.08
05.08 | 🟡 | КП по опорам от уральских заводов (Точка опоры, УЗМО) — как только придёт ведомость опор | ИИ-снабженец | КП по массе до 08.08
05.08 | 🟡 | Запрос конфигурации ViPNet у партнёра ИнфоТеКС + уточнить инициализацию ключей | ИИ-снабженец → ИИ-договорник | Спецификация СКЗИ до 08.08
06.08 | 🟢 | КП по блок-контейнеру (спец −40 °C), плитам ПДН, анкерам — региональные заводы | ИИ-снабженец | КП до 09.08
07.08 | 🔴 | Свести спецификацию: камеры 191/202 + разрешение; сплит Candy/LG; контейнер 1/2 | ИИ-снабженец + ИИ-ГИП | Единая спецификация
08.08 | 🔴 | Отбор-отчёт по топ-позициям (3 кандидата каждая) → ИИ-руководителю проекта | ИИ-снабженец → ИИ-руководитель проекта | Решение по поставщикам
Еженедельно Пт 16:00 | 🔵 | Дашборд поставок (план/факт) → ИИ-руководителю проекта | ИИ-снабженец → ИИ-руководитель проекта | Постоянный контроль
УПРЕЖДАЮЩИЙ РАЗБОР РИСКОВ: «Декабрь 2026 — закупки провалились. Почему?» (Факт / Предположение / Неизвестное)
№ | Тип | Сценарий провала |  | Контрмера
1 | ✅ ФАКТ (сейчас) | Объём оборудования СОТ не определён — при «наша поставка» дыра 16–45 млн |  | Блокировка закупки железа. Алерт ИИ-руководителю проекта. ИИ-договорник — письмо заказчику. Не заказывать до ответа.
2 | ✅ ФАКТ (сейчас) | Металл опор (5–7 млн) не бьётся с материальной базой сметы (1,86 млн) |  | ИИ-сметчик — разнесение (СМР/материалы). Я — КП по ведомости. До ответа опоры = объём под вопросом.
3 | ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ | Опора «ОГК-5» — базовый типоразмер; реально нужнее выше (0,4–1 т) → цена в 2–3× выше ориентира |  | КП строго по ведомости опор РД (масса/марка). Не заказывать по базовой цене.
4 | ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ | ViPNet: инициализация ключей/настройка — на заказчике, а мы заложили как полную поставку |  | Уточнить у ИИ-договорника границу поставки СКЗИ. Партнёр ИнфоТеКС — что входит.
5 | ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ | Поставщик опор/контейнера — «офис без завода» |  | Протокол 1: фото цеха + паспорт производства при выходе на КП. Приоритет заводам Екб.
6 | ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ | Срок исполнения (T0) в документах не задан — все сроки поставки относительны |  | ИИ-договорник — дата договора/старта. После — пересчёт карты сроков поставки в абсолютные даты.
7 | ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ | Лимит самостоятельного решения ИИ-снабженца не установлен |  | Запросить у ИИ-руководителя проекта. До получения — всё >1 млн через отбор.

## 08_Передачи_смежникам
ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ КОМАНДЕ — ВВОДНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО АГЕНТА
Точка входа/синтеза — ИИ-руководитель проекта. Конвейер v8.2.
🎯 → ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА (РП) | АЛЕРТ-1: объём оборудования СОТ (16–45 млн) не определён — до ответа себес недостоверен. АЛЕРТ-2: металл опор (5–7 млн) не бьётся с материальной базой сметы (1,86 млн). Отбор по топ-позициям — до 08.08. Запрос: лимит самостоятельного решения. Еженедельный дашборд — Пт 16:00.
⚖️ ↔ С ИИ-ДОГОВОРНИКОМ (Договор) | КЛЮЧЕВОЕ: оборудование СОТ и внешнее электроснабжение (ТП) — в нашем договоре или у заказчика? НДС 22% — формулировка (флаг 1). ViPNet — граница поставки СКЗИ (инициализация ключей). Риски простоя по «окнам» РЖД — чьи. Условия: DDP до ст. Зауралье, аванс 30% (опоры/контейнер — 50%), гарантия 12–24 мес.
📊 ← ОТ ИИ-СМЕТЧИКА (Смета) | Где сидит стоимость металла опор — СМР или материалы? Ведомость опор с массой/маркой. Реиндекс II кв.2025→2026 (флаг 7). СИП-4 4,96 км принят как эталон. Двойной ПНР (0,89 млн) — учесть при цене монтажа.
🔧 ← ОТ ИИ-ГИП (ГИП) | Объём ВОК по кабельному журналу РД. Ведомость опор (типоразмер/масса) — без неё КП по опорам не точен. Свести: камеры 191/202 + разрешение; сплит Candy/LG; контейнер 1/2. Состав заземления (штырь vs рельс). Молниезащита ОПН — заложить резерв.
💰 ← ОТ ИИ-ЭКОНОМИСТА (Эконом) | Жду: потолки цен по группам ТМЦ после реиндекса. Cash flow под авансы (опоры/контейнер 50%, СИП/ВОК 30%). Пересчёт финансовый результат с учётом объёма оборудования (два сценария: наше/давальческое).
🤝 ↔ С ИИ-ПОДРЯДЧИКОМ (Подряд) | Зона перекрытия: монтаж на действующих путях у КС 27,5 кВ — подрядчик с допуском к работам на КС и в «окна» РЖД (бригада ЭЧ). Спецтехника (автогидроподъёмник, вибропогружатель) — аренда vs субподряд. Опоры/арматура СИП «под ключ» — делим: я материалы, ИИ-подрядчик монтаж.
📋 → ИИ-ПТО (ПТО) | Реестр ожидаемых поставок — после КП и решений ИИ-руководителя проекта. Сертификаты/паспорта на каждую партию (СИП ГОСТ 31946, труба ГОСТ 18599, ViPNet — сертификат ФСБ). Входной контроль под ж/д + категорированный объект. Аккредит. электролаборатория.
📞 ↔ С ИИ-АДМИНИСТРАТОРОМ (Админ) | Точный адрес/реквизиты для логистики DDP (ст. Зауралье, пк 6+80). Внести ТМЦ-данные в мастер-паспорт. Еженедельная сводка поставок в дашборд ИИ-руководителя проекта. Статус объёма оборудования — держать на контроле.
ИИ-снабженец · Закупочный агент · СтройИнтеллект.Закуп v8.2 │ 03.08.2026 │ SI-2026-KRG-ZAU-СОТ. Опора: паспорт ИИ-руководителя проекта, ЧТЗ ИИ-ГИП (v1), смета ИИ-сметчика (v1), собственная опорная база v1.0. Цены — веб-проверка 03.08.2026.