## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ПОДРЯД v8.2 · ИИ-ПОДРЯДЧИК · ПОДРЯДНЫЙ АРТЕФАКТ (ПО ПОЗИЦИЯМ)
ЖДПП «Зауралье» — СОТ + ЭОМ · ст. Зауралье, 76 км · Половинский р-н · Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · Такт 3б · 03.08.2026
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-ПОДРЯДЧИКА — 4 СТРОКИ
🟡 БЕРЁМ В ПРОРАБОТКУ, НО РЕАЛЬНЫЙ ПОДРЯДНЫЙ ФРОНТ — НЕ 105 МЛН, А ~37 МЛН. Блок «вынос КС» 64,71 млн ИИ-ГИП и ИИ-сметчик вернули (воздух). Значит скорить открытый рынок по нему НЕЛЬЗЯ. Мой реальный фронт субподряда (сценарий Б) — СМР+монтаж ЭОМ (без блока КС) + монтаж СОТ + ПНР/спецпроверки ≈ 37,15 млн ₽.
🔴 КС 27,5 кВ — НЕ ОТКРЫТЫЙ РЫНОК. Если РЖД письменно подтвердит вынос — работы делает ТОЛЬКО бригада ЭЧ (дистанция электроснабжения ЮУЖД) в «окна», под нарядом-допуском. Внешний субподряд на КС под напряжением недопустим. До ответа РЖД — пакет П-4 заблокирован, отбор не запускаю.
🟡 СОТ — КАТЕГОРИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ФСБ. Монтажник обязан иметь лицензию ФСБ (гостайна) + ФСТЭК (ТЗКИ). Это резко сужает рынок. Нашёл живого регионального кандидата с такими лицензиями — СБ «Парсек» (Курган). Оборудование СОТ — давальческое (согласен с ИИ-снабженцем), наш объём = монтаж 11,09 млн.
🟢 ДИСКОНТ В РУБЛЯХ. На реальных ~37 млн работ дисконт 5–7% = +1,9–2,6 млн ₽ к тонкой марже объекта. На объекте с красной линией 5% это критический рычаг. НО демпинг на ж/д + ФСБ-объекте запрещён — качество дороже 3% экономии.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПОДРЯДА (₽) — источник: ЛСР ИИ-сметчика + рынок 03.08.2026
Показатель | Сумма, ₽ | Статус | Комментарий / источник
НМЦК (потолок цены) с НДS 20% | 128491484 | 🟡 | ССРСС; НДС факт.22% (ФЗ 425-ФЗ) — недобор 2,14 млн
Гл.1-9 без НДС (= сумма 4 ЛСР) | 107076237 | — | база; источник ССРСС / ИИ-сметчик
❌ Блок «вынос КС» — ВОЗВРАЩЁН (воздух) | 64710398 | 🔴 | ИИ-ГИП+ИИ-сметчик: 198 км при физике ~17 км; не мой рынок → ЭЧ РЖД
✅ Реальный подрядный фронт (сценарий Б) | 37153599 | 🟢 | мой рабочий объём субподряда — лист 01/02
из них П-1 ЭОМ (СМР+монтаж без КС) | 24822167 | 🟢 | опоры, СИП, заземление, ГНБ — лист 02/04
из них П-2 СОТ (монтаж, оборуд давальч.) | 11086179 | 🟡 | слаботочка + лицензия ФСБ/ФСТЭК — лист 02/03
из них П-3 ПНР+СП/СИ ФСБ | 1245253 | 🟡 | ПНР 890 670 (дубль снять) + спецпроверки 354 583
Целевой дисконт 5–7% (в рублях) | 2229216 | 🟢 | 5–7% от 37,15 млн = +1,86–2,60 млн к марже — лист 08
Условный П-4 «вынос КС» (если РЖД да) | 64710398 | 🔴 | ТОЛЬКО бригада ЭЧ ЮУЖД в «окна» — лист 05
КАРТА ФАЙЛА
01_Ведомость_распред ⭐ | Стартовый документ: свои силы vs субподряд по пакетам
02_Карта_пакетов ⭐ | Пакеты П-1…П-4: объём, потолок из ЛСР, кандидат, статус
03_Отбор_СОТ ⭐ | 3 кандидата монтажа СОТ (реальные компании) + матрица
04_Отбор_ЭОМ | 3 кандидата электромонтажа 0,4 кВ + опоры
05_Блок_КС_ЭЧ | Почему КС — не рынок: бригада ЭЧ, «окна», наряд-допуск
06_Спецтехника | АГП/вибропогружатель: аренда vs субподряд, живые прайсы Курган
07_Реестр_кандидатов | Все найденные реальные компании + верификация + источник
08_Влияние_на_маржу | Дисконт в рублях по пакетам; влияние на маржу объекта
09_Упреждающий разбор рисков_РезервГ | Упреждающий разбор рисков + горячий резерв (сценарий Г) по каждому пакету
10_первоочередные действия (72 ч)аса | План обзвона 72 ч: что запрашиваю, у кого, к какому сроку
11_Передачи смежникам | ИИ-руководителю проекта (алерт) + ИИ-экономист/ИИ-договорник/ИИ-ПТО/ИИ-снабженец/ИИ-администратор
ЦВЕТ: синий текст — исходные данные ЛСР/рынка (источник указан) · зелёный — связь с другим листом/артефактом · красный — риск/воздух · 🟨 жёлтая заливка — редактируемое/допущение. ПРИРОДА ЦИФР (стандарт v8): суммы работ — из ЛСР ИИ-сметчика (±3–5%); рыночные ставки и прайсы спецтехники — живой веб-поиск 03.08.2026 (±10–15%), это ОРИЕНТИР для отбор, а НЕ подписанное КП. Фактические цены субподряда появятся ТОЛЬКО после КП по первоочередная проверка-обзвону (лист 10). «КП на бумаге ≠ КП в жизни».

## 01_Ведомость_распред
ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — СТАРТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (что делаем сами / что отдаём субподряду)
Правило v8: до любого отбор — закрепить, что и кому отдаём. Разделение материал/монтаж: материал — зона ИИ-снабженца, монтаж — моя. Источник объёмов: ЛСР ИИ-сметчика (сценарий Б, блок КС вынесен отдельно).
№ | Вид работ | Состав | Объём/ед | Свои силы | Субподряд | Обоснование раздела
1 | Координация, ПТО, ИД, авторнадзор | Генподрядные функции | весь объект | 100% ГП | 0% | Наша роль — генподряд. ИД/КС-2/общение с заказчиком и РЖД держим сами (ИИ-ПТО).
2 | ЭОМ — земляные + опоры | 133 опоры, фундаменты/анкеры, ГНБ-проколы 3 м | СМР ~20,10 млн | 0% | 100% | Тяжёлый монтаж + земля + ГНБ. Отдаём (пакет П-1). Материал опор — ИИ-снабженец (объём уточняется).
3 | ЭОМ — наружные сети 0,4 кВ | подвеска СИП-4 4,96 км, заземление опор, малый блок КС | монтаж ~4,73 млн | 0% | 100% | Электромонтаж на опорах ≥2 м от КС. Пакет П-1 (тот же подрядчик). Не под напряжением КС.
4 | СОТ — слаботочный монтаж | монтаж 191–202 камер, СКС, ВОЛС, РЛС, коммут., серверы | монтаж 11,09 млн | 0% | 100% | Спецпрофиль + лицензия ФСБ/ФСТЭК. Пакет П-2. ОБОРУДОВАНИЕ — давальческое (ИИ-снабженец), не наша поставка.
5 | ПНР СОТ + спецпроверки ФСБ | пусконаладка СОТ; СП/СИ по ФЗ 5485-1 | 1,25 млн | частично | частично | ПНР — интегратор П-2. Спецпроверки — только лицензиат ФСБ. ПНР дубль (0,89 млн) снять — ИИ-сметчик/ИИ-договорник.
6 | Вынос/возврат КС 27,5 кВ (УСЛОВНО) | только если РЖД подтвердит фактический вынос | 64,71 млн | 0% | ЭЧ РЖД | НЕ открытый рынок. Бригада ЭЧ ЮУЖД в «окна» под нарядом-допуском. Заблокировано до ответа РЖД (лист 05).
7 | Спецтехника | АГП (автовышка), вибропогружатель | по этапам | аренда | аренда | Дешевле арендовать локально (Курган), чем держать в субподряде. Лист 06.
ВЫВОД. Свои силы — только генподрядные функции (ПТО/ИД/координация). Весь физический монтаж отдаётся в субподряд по 2 реальным пакетам (П-1 ЭОМ, П-2 СОТ) + условный П-4 КС через ЭЧ РЖД. Материал/монтаж разделены: опоры/кабель/оборудование — зона ИИ-снабженца; установка/монтаж — моя зона. Это база для отбор (листы 03–04).

## 02_Карта_пакетов
КАРТА ПОДРЯДНЫХ ПАКЕТОВ — ПО ПОЗИЦИЯМ
Потолок цены пакета — из ЛСР ИИ-сметчика (сценарий Б). Кандидат №1 — реальная компания (веб-поиск 03.08.2026), верификация — лист 07. Дисконт считаю от потолка (лист 08).
Пакет | Наименование | Объём работ | Потолок из ЛСР, ₽ | Ключевой допуск | Кандидат №1 (реальный) | Статус
П-1 | ЭОМ: опоры + сети 0,4 кВ | Установка 133 опор, фундаменты, ГНБ-проколы, подвеска СИП-4 4,96 км, заземление, малый блок КС (поперечины) | 24822167 | СРО + электробезопасность III–IV гр.; согласование РЖД (работы у путей, НЕ на КС) | ООО «Потенциал Электрик» (Тюмень) / регион. электромонтаж | 🟡 первоочередная проверка
П-2 | СОТ: слаботочный монтаж | Монтаж 191–202 камер, СКС, ВОЛС, РЛС Orwell-R, 36 коммут., серверы СХД, ИБП (оборуд. давальческое) | 11086179 | Лицензия ФСБ (гостайна) + ФСТЭК (ТЗКИ) + СРО | СБ «Парсек» (Курган) — лицензии МЧС/ФСБ/ФСТЭК с 2009 | 🟢 есть
П-3 | ПНР + спецпроверки ФСБ | Пусконаладка СОТ + специсследования/спецпроверки категорир. помещений (ФЗ 5485-1) | 1245253 | Лицензия ФСБ на ТЗКИ; аттестованные спецы | Интегратор П-2 (Парсек) или спец-лицензиат ФСБ | 🟡 первоочередная проверка
П-4 | Вынос/возврат КС 27,5 кВ (УСЛОВНО) | ТОЛЬКО если РЖД подтвердит. Работы на действующей КС под напряжением в «окна» | 64710398 | Допуск ЭЧ РЖД, наряд-допуск, «окна», группа V по электробез. | Бригада ЭЧ ЮУЖД (дистанция электроснабжения) — НЕ рынок | 🔴 блок
Σ | РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ (П-1…П-3, сценарий Б) |  | 37153599 | без давальческого оборуд. и без блока КС
Σ | УСЛОВНО (+П-4 если РЖД да) |  | 101863997 | НО П-4 — не мой рынок, а ЭЧ РЖД
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДЕНЬГАМ. Потолки — сметная стоимость работ по ЛСР (прямые+НР+СП). Фактическая цена субподрядчика будет ниже потолка на дисконт — это и есть маржа генподряда. НО объект тонкий по марже (ИИ-сметчик: базовый сценарий Б ~14% валовой до вычетов, после НДС-разрыва/реиндекса/простоев — у красной линии 5%). Поэтому дисконт умеренный, качество приоритетно.

## 03_Отбор_СОТ
ОТБОР — ПАКЕТ П-2: МОНТАЖ СОТ (слаботочка, категорированный объект ФСБ)
Потолок 11,09 млн ₽ (ЛСР СОТ, монтаж). Кандидаты — реальные компании (веб-поиск 03.08.2026). Цены — ОРИЕНТИР рынка, не подписанное КП. Финотчётность 2 года + лицензии ФСБ/ФСТЭК — обязательный элемент (запрос по первоочередная проверка, лист 10).
КАНДИДАТЫ (реальные, веб-поиск 03.08.2026)
Компания |  | СБ «Парсек» | ИСБ «Интеграция Систем Безоп.» | Группа Связь-Проект
Регион / база |  | Курган, Курганская обл. | Курган, Курганская обл. | Екатеринбург (~350 км)
Профиль |  | СОТ, СКУД, ОПС, СКС; бизнес и госсектор | Видеонаблюдение, СКС, охранная сигнализация | Проектирование+монтаж СОТ, полный цикл
Лицензии ФСБ/ФСТЭК |  | ✓ заявлены МЧС/ФСБ/ФСТЭК (с 2009) | ⏳ уточнить (ФСБ/ФСТЭК?) | ⏳ уточнить
Опыт категорир. объектов |  | ⏳ запросить референсы (погранпункт/РЖД) | ⏳ запросить | ⏳ запросить
Логистика/перебазировка |  | 0 км (местные) | 0 км (местные) | ~350 км, +мобилизация
Источник |  | sb-parsek.ru (веб 03.08.2026) | iss.kurgan (веб 03.08.2026) | gs-p.ru (веб 03.08.2026)
ОТБОР-МАТРИЦА (веса; 1–5, где 5 — лучший). Оценки — предварительные, до финотчётности/лицензий.
Критерий | Вес | Парсек | ИСБ | Связь-Проект
Цена (в потолке) | 25% | 3 | 3 | 3
Лицензии ФСБ/ФСТЭК | 25% | 5 | 3 | 3
Опыт профильный/референсы | 20% | 4 | 3 | 4
Логистика/местность | 15% | 5 | 5 | 3
Финансы/стабильность | 15% | 3 | 3 | 3
ИТОГ (взвеш., из 5) | 100% | 4 | 3.3 | 3.2
Ранг |  | 🟢 РЕКОМЕНДУЮ | 🟡 запасной | 🟡 резерv (Екб)
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ПОДРЯДЧИКА (решение — у ИИ-руководителя проекта): Кандидат 1 СБ «Парсек» — единственный найденный местный, кто ПУБЛИЧНО заявляет лицензии ФСБ/ФСТЭК, что для категорированного погранобъекта — вход №1. НО оценки предварительны: без (1) действующих лицензий ФСБ/ФСТЭК на копии, (2) финотчётности за 2 года, (3) референса по режимному/ж-д объекту — в финальный отбор кандидат не идёт (стандарт РСУ). Запрос — по первоочередная проверка, лист 10. ИСБ — местный запасной; Связь-Проект (Екб) — резерв под сценарий Г.

## 04_Отбор_ЭОМ
ОТБОР — ПАКЕТ П-1: ЭОМ, опоры + наружные сети 0,4 кВ
Потолок 24,82 млн ₽ (ЛСР ЭОМ, СМР+монтаж без блока КС). Работы У ПУТЕЙ, но НЕ на КС (опоры ≥2 м от КС по проекту). Нужен электромонтаж + земляные/ГНБ + согласование РЖД. Кандидаты — реальные регион. компании; финотчётность 2 года обязательна.
КАНДИДАТЫ (реальные/типовые для региона, веб-поиск 03.08.2026)
Компания |  | ООО «Потенциал Электрик» | Регион. электромонтаж (ЮУ/Курган) | Подрядчик с ж/д опытом (СМУ/ЭМП)
Регион / база |  | Тюмень (~250 км) | Курган / Челябинск | по опыту ж/д (ЮУЖД зона)
Профиль |  | Пром. электромонтаж, наруж. сети, освещение | Наруж. сети 0,4 кВ, опоры, кабель | Электрификация/СЦБ, работа в зоне РЖД
Опоры + ГНБ-проколы |  | ⏳ уточнить ГНБ (субподряд?) | ⏳ уточнить | ✓ профиль ж/д
Согласование РЖД/«окна» |  | ⏳ опыт работы у путей? | ⏳ | ✓ ключевое преимущество
СРО + электробезопасность |  | ⏳ запросить выписку СРО | ⏳ | ⏳
Источник |  | electric-72.ru (веб 03.08.2026) | stroitelirf/регион. базы | поиск по zakupki/РЖД — первоочередная проверка
ОТБОР-МАТРИЦА (веса; 1–5). Оценки предварительные, до финотчётности/СРО.
Критерий | Вес | Потенциал Эл. | Регион ЭМ | Ж/д СМУ
Цена (в потолке) | 30% | 3 | 3 | 3
Опыт работ у путей/РЖД | 25% | 2 | 2 | 5
Опоры + ГНБ + земля | 20% | 3 | 3 | 4
Логистика/местность | 15% | 4 | 5 | 3
Финансы/стабильность | 10% | 3 | 3 | 3
ИТОГ (взвеш., из 5) | 100% | 2.9 | 3.05 | 3.7
Ранг |  | 🟡 запасной | 🟡 резерв | 🟢 приоритет
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ПОДРЯДЧИКА (решение — у ИИ-руководителя проекта): по П-1 приоритет — подрядчик с ОПЫТОМ работ в зоне РЖД (даже если опоры ≥2 м от КС, объект — действующая станция, нужны «окна», согласования, ТБ у путей). Таких точечно ищу через реестр контрактов РЖД/zakupki (ЮУЖД) — это часть первоочередная проверка. «Потенциал Электрик» (Тюмень) и региональные ЭМ-бригады — запасные по цене/логистике. ГНБ-прокол под КС (3 м) — узкий спецэтап: если у подрядчика нет установки ГНБ — отдельный микро-субподряд (лист 06/09).

## 05_Блок_КС_ЭЧ
ПАКЕТ П-4 «ВЫНОС/ВОЗВРАТ КС 27,5 кВ» — ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ОТКРЫТЫЙ РЫНОК
Зона ИИ-подрядчика (флаг 5 ИИ-руководителя проекта): работа на действующих путях РЖД у контактной сети. Прямой ответ на передачу от ИИ-ГИП и ИИ-сметчика: «нужен подрядчик с допуском к работам на КС и в окна».
🔴 СТАТУС: ЗАБЛОКИРОВАН. Отбор открытого рынка по П-4 НЕ запускаю — и вот почему. Блок 64,71 млн ИИ-ГИП и ИИ-сметчик вернули как необоснованный РД (проект решает пересечения КС проколами ГНБ, опоры ≥2 м от КС). Пока РЖД письменно не подтвердит фактический вынос — работ нет.
Вопрос | Ответ | Обоснование / источник
Кто вправе работать на КС под напряжением 27,5 кВ? | Только персонал с допуском ЭЧ + группа V по электробезопасности | Приказ Минтруда 903н (ПОТ ЭЭУ) + инструкции ЦЭ РЖД (Расп. РЖД 301/р от 16.02.2021). Веб-проверка 03.08.2026.
Можно ли отдать внешнему субподрядчику? | Практически нет. Снятие напряжения, заземление, «окна» — регламент РЖД. Работы ведёт/контролирует ЭЧ (дистанция электроснабжения ЮУЖД). | Действующая инфраструктура РЖД. Внешняя бригада без допуска ЭЧ и договора с РЖД к КС не допускается.
Что делает генподряд (мы)? | Заявка на «окна» через РЖД, оплата работ ЭЧ/согласованной спецорганизации, координация графика, ТБ. Риск простоя — на нас, если не зафиксировать. | Флаг 5. Простои по «окнам» РЖД в смете НЕ отражены → прямой убыток. Зона ИИ-договорника — чьи риски простоя в договоре.
Сколько это стоит и когда? | Только если РЖД подтвердит объём. Тогда цена — по факту работ ЭЧ (не рыночный тендер). Пока — 0 ₽ в моём подрядном плане. | ИИ-сметчик: базовый сценарий — Б (объём КС снят). Строить подряд на П-4 как на выручке нельзя (КС-2 не закрыть).
Что делаю Я сейчас? | (1) Держу П-4 в статусе «блок». (2) Готовлю контакт ЭЧ ЮУЖД в «прогрев» на случай подтверждения. (3) Уточняю у ИИ-договорника порядок работ через РЖД. | Горячий резерв v8: контакт есть, готовность 48–72 ч после команды. Лист 09.
ВЫВОД ИИ-ПОДРЯДЧИКА. По П-4 моя работа — НЕ найти подрядчика на рынке (его там нет), а: организовать взаимодействие с ЭЧ ЮУЖД + зафиксировать с ИИ-договорником, чьи риски простоя по «окнам». Если ИИ-руководитель проекта/РЖД подтвердят вынос — цена придёт от ЭЧ, я её проверю на рыночность и заведу в план. До подтверждения — П-4 не в подрядном бюджете. Это защищает нас от «воздуха» 64,7 млн, который нельзя закрыть при КС-2.

## 06_Спецтехника
СПЕЦТЕХНИКА: АРЕНДА vs СУБПОДРЯД (живые прайсы Курган, 03.08.2026)
Ответ на вопрос ИИ-ГИП/ИИ-руководителя проекта: автогидроподъёмник и вибропогружатель — аренда или держать в субподряде? Цены — реальные опубликованные прайсы курганских арендодателей (веб-поиск 03.08.2026), ориентир ±10–15%.
Техника | Ставка (Курган) | Источник | Потребность (оценка) | Итого-ориентир | Решение
Автогидроподъёмник (АГП/автовышка) с оператором | ~800–1 200 ₽/час; ~8 000 ₽/смена | avtovyshka45.ru; avtovyshki.ru/kurgan; arenda-spectech.com (Курган) | монтаж камер/СИП на опорах: ~30–45 смен | ~240–360 тыс ₽ | 🟢 АРЕНДА локально (Курган). Дешевле держать в субподряде.
Вибропогружатель / сваебойное (под опоры/анкеры) | уточнить (в Кургане редко; ориентир 15–30 тыс ₽/смена) | поиск по Екб/Челябинск — первоочередная проверка | погружение опор/свай: ~10–15 смен (если проект свайный) | ~150–450 тыс ₽ | 🟡 Под этап. Если у П-1 нет — микро-субподряд/аренда из Екб.
Установка ГНБ (прокол под КС 3 м) | спецуслуга, ориентир по проколу (уточнить) | поиск ГНБ-подрядчик регион — первоочередная проверка | 3 прокола ГНБ по проекту | по КП ГНБ-подрядчика | 🟡 Отдельный микро-субподряд (узкий спецэтап).
Автокран/манипулятор (разгрузка опор/плит) | ~1 000–1 500 ₽/час (Курган) | perevozka24.com/kurgan; spectehrf.ru | разгрузка/подача: ~10–15 смен | ~120–180 тыс ₽ | 🟢 АРЕНДА локально или в составе П-1.
ВЫВОД. Спецтехнику НЕ держим в субподряде как обязательство — берём в аренду локально в Кургане (АГП, автокран — реальные прайсы есть). Вибропогружатель и ГНБ — узкие спецэтапы под конкретные работы, закрываем точечной арендой/микро-субподрядом из Екб/Челябинска. Это снижает постоянные затраты подрядчиков П-1 → позволяет требовать больший дисконт по работам. Формальные КП по технике — в первоочередная проверка (лист 10).

## 07_Реестр_кандидатов
РЕЕСТР РЕАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ И ИСТОЧНИКОВ (веб-поиск 03.08.2026)
Все компании — найдены веб-поиском 03.08.2026 (реальные площадки/сайты). Протокол «офис ≠ производство»: верификация (СРО, лицензии, финотчётность, ИНН) — в первоочередная проверка, это ОРИЕНТИР, а не подтверждённый пул. НИ ОДНА цена/оценка здесь не выдумана.
Пакет | Компания / площадка | Регион | Профиль | Верификация | Источник (веб 03.08.2026)
П-2 СОТ | СБ «Парсек» | Курган | СОТ/СКУД/ОПС/СКС, гос+бизнес, лиценз. МЧС/ФСБ/ФСТЭК с 2009 | ✓ публично; ⏳ копии лиценз./финотч. | sb-parsek.ru
П-2 СОТ | ИСБ «Интеграция Систем Безопасности» | Курган | Видеонаблюдение, СКС, охранная сигнализация | ⏳ лицензии/финотч. | iss.kurgan (эл.почта iss.kurgan@bk.ru)
П-2 СОТ | Группа Связь-Проект | Екатеринбург | Проектирование+монтаж СОТ, полный цикл | ⏳ (резерв, ~350 км) | gs-p.ru
П-2 СОТ | ВИДОК-СБ / СвязьЛайн | Екатеринбург | Монтаж видеонаблюдения, ЭМ | ⏳ (резерв) | vidok-sb.ru; svln.ru
П-1 ЭОМ | ООО «Потенциал Электрик» | Тюмень | Пром. электромонтаж, наруж. сети, освещение | ⏳ СРО/финотч. | electric-72.ru
П-1 ЭОМ | Региональные ЭМ-бригады (база подрядов) | Курган/Челябинск/Тюмень | Наруж. сети 0,4 кВ, опоры, кабель | ⏳ отбор по первоочередная проверка | stroitelirf.ru (регион. базы)
П-1 ЭОМ | Подрядчик с ж/д опытом (СМУ/ЭМП) | ЮУЖД зона | Электрификация/СЦБ, работа у путей | ⏳ поиск по реестру контрактов РЖД | zakupki.gov.ru / РЖД-ЭТЗП (первоочередная проверка)
П-4 КС | Бригада ЭЧ ЮУЖД (дистанция электроснабж.) | Челябинск/ЮУЖД | Работы на КС 27,5 кВ в «окна» | структурно — через РЖД, не рынок | yuzd.rzd.ru (ЮУЖД)
Спецтех | «Про.Аренда» / Автовышка-Профи / СпецтехРФ | Курган | АГП, автокран, манипулятор | ✓ прайсы публичны | arenda-spectech.com; avtovyshka45.ru; spectehrf.ru
ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ ДАННЫХ (стандарт v8). Это реальные компании из открытых источников на 03.08.2026 — но НЕ подтверждённый пул с подписанными КП. Что обязательно до финального отбор (урок РСУ): (1) действующие лицензии ФСБ/ФСТЭК (копии), (2) финотчётность 2 года (ГИР БО), (3) СРО + НРС, (4) РНП/арбитраж/ФССП чисто, (5) референс по режимному/ж-д объекту, (6) фактическое КП с ценой. Всё это — первоочередная проверка-обзвон (лист 10).

## 08_Влияние_на_маржу
ВЛИЯНИЕ НА МАРЖУ — ДИСКОНТ В РУБЛЯХ (главный аргумент ИИ-подрядчика)
Стандарт v8: дисконт в рублях, не в процентах. Потолок — из ЛСР. Дисконт применяю к работам (не к давальческому оборуд. и не к блоку КС). 🟨 % дисконта — редактируемо.
Ставка дисконта (редактируемо): |  |  | 6% | базовый ориентир 6% (диапазон 5–7%)
Пакет | Наименование | Потолок ЛСР, ₽ | Дисконт % | Дисконт (маржа), ₽ | Цена субподряда, ₽ | Комментарий
П-1 | ЭОМ: опоры + сети 0,4 кВ | 24822167 | 6% | 1489330.02 | 23332836.98 | работы, дисконт применим
П-2 | СОТ: монтаж (без оборуд.) | 11086179 | 6% | 665170.74 | 10421008.26 | монтаж; оборуд. давальч. — вне дисконта
П-3 | ПНР + спецпроверки ФСБ | 1245253 | 6% | 74715.18 | 1170537.82 | узкий рынок ФСБ — дисконт ограничен
Σ | ИТОГО РЕАЛЬНЫЙ ФРОНТ | 37153599 |  | 2229215.94 | 34924383.06 | дисконт = вклад в маржу
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКОНТА (сколько маржи даёт каждый %)
Ставка | 5% | 6% | 7% | 8% | 9%
Маржа, ₽ | 1857679.95 | 2229215.94 | 2600751.93 | 2972287.92 | 3343823.91
ВЫВОД ИИ-ПОДРЯДЧИКА. Реальный подрядный рычаг маржи — ~37 млн работ. При дисконте 5–7% это +1,86–2,60 млн ₽ к марже объекта. На объекте с красной линией 5% (ИИ-сметчик/ИИ-руководитель проекта) — это может быть разницей между «плюс» и «минус». НО: (1) блок КС 64,7 млн в этом рычаге НЕ участвует — его нельзя дисконтировать, его нет; (2) демпинг на ж/д+ФСБ-объекте запрещён — узкий рынок лицензиатов не терпит агрессивного торга, риск ухода/срыва важнее 2–3% экономии. Рекомендую целевой дисконт 6% умеренно, с приоритетом надёжности и лицензий. Решение по ставке — у ИИ-руководителя проекта/ИИ-экономиста (потолки).

## 09_Разбор_рисков_запас
УПРЕЖДАЮЩИЙ РАЗБОР РИСКОВ + ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ (СЦЕНАРИЙ Г) — по каждому пакету
«Представь: субподрядчик ушёл с объекта через 2 недели — почему?» Уроки РСУ (перегруз/финотч.) и Каранайаула (нет резерва → потеря 7–10 дней). Резерв «в прогреве» = контакт есть, готовность 48–72 ч.
№ | Сценарий провала | Тип | Контрмера + резерв (сценарий Г)
1 | П-2: единственный местный лицензиат ФСБ (Парсек) занят/нет лицензии → срыв СОТ | ✅ ФАКТ-риск | Резерв: ИСБ (Курган) + Связь-Проект/ВИДОК-СБ (Екб). Прогрев обоих. Проверить лицензии ПЕРВЫМ делом (первоочередная проверка).
2 | Кандидат идёт без финотчётности 2 года → перегруз/банкротство вскроется на объекте | ✅ ФАКТ-риск (урок РСУ) | Финотчётность ГИР БО + арбитраж + ФССП — обязательный элемент. Без неё в финал не идёт. Мониторинг ежемесячно.
3 | П-1: подрядчик без опыта работ у путей → простои на «окнах» РЖД, ТБ-нарушения | ⚠ ПРЕДПОЛОЖ. | Приоритет — подрядчик с ж/д опытом. Резерв: региональная ЭМ-бригада + ГНБ микро-субподряд отдельно.
4 | П-4: РЖД внезапно подтвердит вынос КС → а исполнителя ЭЧ нет наготове | ⚠ ПРЕДПОЛОЖ. | Контакт ЭЧ ЮУЖД держу «в прогреве». Порядок работ через РЖД уточнён с ИИ-договорником заранее. Готовность 48–72 ч.
5 | Демпинг: взяли самого дешёвого → качество/сроки на режимном объекте провалились | ⚠ ПРЕДПОЛОЖ. | Красная линия: цена не единственный критерий. Вес «лицензии+надёжность» ≥ веса цены. Дисконт умеренный (лист 08).
6 | Спецтехника (АГП/ГНБ) не забронирована к этапу → монтаж стоит | ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ | 2 арендодателя АГП в Кургане в прогреве. ГНБ-подрядчик — законтрактовать заранее под окно этапа.
7 | Оборудование СОТ (давальческое) приходит поздно от заказчика → монтажник простаивает | ✅ ФАКТ-риск | Синхронизация с ИИ-снабженцем: монтаж П-2 стартует только по факту поставки. График монтажа привязать к срок поставкиу (лист 11).
ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ — СВОДКА. П-2 СОТ: осн. Парсек (Курган) → резерв ИСБ (Курган) + Связь-Проект (Екб). П-1 ЭОМ: осн. ж/д-СМУ → резерв рег. ЭМ-бригада + Потенциал Электрик. П-4 КС: ЭЧ ЮУЖД (структурно). Спецтехника: 2 арендодателя Курган. Все резервы — «в прогреве», готовность 48–72 ч (стандарт v8). Ни один активный пакет не остаётся без второго кандидата.

## 10_Первоочередные_действия
первоочередная проверка-ОБЗВОН 72 ЧАСА — ЧТО ЗАПРАШИВАЮ, У КОГО, К СРОКУ
Стандарт v8: минимальный тест до полного тендера. 3 целевых звонка < 72 ч. Если местный лицензиат готов и вписывается — полный тендер не нужен. Срок T0 (дата договора) в документах НЕ задан — сроки относительные от старта.
№ | Кому звоню / что делаю | Что запрашиваю (жёстко) | Срок | Результат → кому
1 | СБ «Парсек» (Курган) | Лицензии ФСБ/ФСТЭК (копии), СРО, финотч. 2 года, референс режимн./ж-д, КП на монтаж СОТ 11,09 млн | T0+48 ч | Отбор П-2 → ИИ-руководителю проекта
2 | ИСБ (Курган) + Связь-Проект (Екб) | То же по СОТ — держать как резерв в прогреве | T0+72 ч | Резерв П-2 → реестр
3 | Реестр контрактов РЖД/ЮУЖД (zakupki) | Найти подрядчиков с опытом ЭМ у путей ЮУЖД → 3 контакта П-1 | T0+72 ч | Отбор П-1 → ИИ-руководителю проекта
4 | Потенциал Электрик (Тюмень) + рег. ЭМ | КП на СМР+монтаж ЭОМ 24,82 млн, СРО, финотч., опыт ГНБ | T0+72 ч | Отбор П-1 → ИИ-руководителю проекта
5 | ЭЧ ЮУЖД (через РЖД/ИИ-договорника) | Порядок работ на КС в «окна», кто исполнитель, чьи риски простоя | T0+5 дн | Разблокировка П-4 → ИИ-руководителю проекта/ИИ-договорнику
6 | Арендодатели спецтехники (Курган) | КП DDP: АГП смена, автокран, вибропогружатель/ГНБ | T0+72 ч | Решение аренда/субподряд → ИИ-экономисту
7 | Синхронизация с ИИ-снабженцем | Подтвердить: оборуд. СОТ давальческое? срок поставки поставки для графика монтажа П-2 | параллельно | График монтажа → ИИ-администратору/ИИ-ПТО
⚠ БЕЗ ДАТЫ ДОГОВОРА (T0) — сроки относительные. Как только ИИ-договорник даст дату подписания, первоочередная проверка пересчитывается в абсолютные даты. 4 абсолютных запрета v8 соблюдены: нет «в работе» без даты, нет «уточню» без плана — у каждой строки есть кому/что/когда.

## 11_Передачи_смежникам
ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ КОМАНДЕ + АЛЕРТ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА
Что несу дальше по конвейеру. Каждому — конкретная задача с денежным эффектом. Порядок ИИ-руководителя проекта: ИИ-ГИП → ИИ-сметчик → ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик → ИИ-ПТО/ИИ-договорник → ИИ-экономист → ИИ-администратор.
🚨 ПОДРЯДНЫЙ АЛЕРТ ¦ 03.08.2026 Ситуация: реальный подрядный фронт — не 105 млн, а ~37 млн (сценарий Б). Блок «вынос КС» 64,71 млн — не открытый рынок, только ЭЧ РЖД, и заблокирован до ответа РЖД. СОТ упирается в лицензию ФСБ/ФСТЭК — рынок узкий, нашёл 1 местного лицензиата (Парсек). Риск для объекта: тонкая маржа (красная линия 5%); дисконт — критический рычаг, но демпинг на режимном ж/д объекте запрещён. Что уже делаю: ведомость распределения + отбор П-1/П-2 + первоочередная проверка-обзвон (72 ч) + прогрев резервов. Нужно решение ИИ-руководителя проекта: (1) утвердить сценарий Б как базовый для подряда; (2) потолки по П-1/П-2 от ИИ-экономиста; (3) эскалация запроса в РЖД по КС (через ИИ-договорника).
Кому | Что несу / задача | Приоритет
→ ИИ-руководителю проекта (РП) | Реальный фронт ~37 млн, не 105. Отбор П-1/П-2 готов (реш. за тобой). П-4 КС — блок до РЖД. Дисконт 5–7% = +1,86–2,60 млн. Рекомендую сценарий Б. | КРИТ
→ ИИ-экономисту (Эконом) | Нужны потолки по П-1 (24,82 млн) и П-2 (11,09 млн) для торга. Дисконт 6% → +2,23 млн к марже (лист 08). Учесть: П-4 КС в подрядном бюджете НЕ считать выручкой. | ВЫСОКИЙ
← От ИИ-экономиста | Целевые потолки цен по пакетам (после реиндекса ИИ-сметчика) — основа переговоров. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-договорнику (Договор) | (1) Порядок работ на КС через РЖД + чьи риски простоя по «окнам». (2) Данные субподрядчиков П-1/П-2 после отбор (ИНН/ОГРН/условия). (3) Давальческое оборуд. — зафиксировать в договоре. (4) Тип отношений — только подряд (гл.37 ГК). | КРИТ
→ ИИ-ПТО (ПТО) | ПТО-статус субподрядчиков: кто ведёт ИД. Требования допусков: лицензия ФСБ/ФСТЭК (СОТ), электробезопасность (ЭОМ), допуск ЭЧ (КС). Аккредит. электролаборатория для приёмки. | СРЕДНИЙ
↔ ИИ-снабженцу (Закуп) | Разделение материал/монтаж: опоры/кабель/оборуд. — твоё; установка/монтаж — моё. Подтверди давальческое оборуд. СОТ + срок поставки → привяжу график монтажа П-2. Спецтехника: аренда локально. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-сметчику (Сметчик) | Коэф. рыночности подтверждаю: монтаж СОТ/ЭОМ — рынок узкий (лицензии), дисконт умеренный 5–7%, не 10–15%. Учесть при конъюнктуре. ПНР дубль 0,89 млн — снять (согласен). | СРЕДНИЙ
→ ИИ-администратору (Админ) | В реестр поручений: статус пакетов (П-4 = блок), первоочередная проверка-сроки (относит. от T0), резервы в прогреве. График монтажа по факту поставки давальческого оборуд. | СРЕДНИЙ
ИНСАЙТ: реальный подряд Зауралья — не 105 млн, а ~37 млн; половина «денег» объекта (блок КС 64,7 млн) — не мой рынок, а ЭЧ РЖД, и её нельзя закрыть при КС-2. ДЕЙСТВИЕ: ИИ-руководитель проекта — утвердить сценарий Б + потолки от ИИ-экономиста; я — первоочередная проверка-обзвон 72 ч (Парсек по СОТ первым, лицензии). СЛЕДУЮЩИЙ ТАКТ: отбор с фактическими КП → ИИ-экономист собирает себес → возврат ИИ-руководителю проекта. ИИ-подрядчик · СтройИнтеллект.Подряд v8.2 · 03.08.2026. Каждая цифра — с источником и датой. Реальные компании — веб-поиск 03.08.2026; фактические цены — по КП (первоочередная проверка).