## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ПТО · ИИ-ПТО · ПО ПОЗИЦИЯМ АРТЕФАКТ ИД + СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИД
ЖДПП «Зауралье» — оснащение СОТ + ЭОМ · ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 · Половинский р-н, Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · Такт 4а · 03.08.2026
СТАТУС ИД (первый пункт любого отчёта — стандарт v8, урок Школы №19)
🔴 | НЕ НАЧАТА. Объект в предстартовой проработке (стадия «П», РД ещё нет). Из 4 условий первоочередная проверка-старта не выполнено НИ ОДНО: пакет приказов о назначении ответственных — нет; договор с аккредитованной электролабораторией — нет; ПОС/ППР под ж/д+режим — нет; перечень электронной ИД (ГОСТ Р 70108-2025) от заказчика — нет. Для стадии это норма, НО выход на объект без этих условий = преждевременный (сигнал ИИ-руководителю проекта).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-ПТО — 4 СТРОКИ
🟡 | ИД ВЕДЁМ САМИ (генподряд), фронт документирования — весь объект. Реестр ИД по позициям готов (лист 04): ~27 позиций работ под освидетельствование, ориентир ~120–160 актов (АОСР/АООК/испытания) + 6 журналов + сквозные документы. Это НЕ типовой капстрой — слаботочка+электрика на действующей ж/д под режимом ФСБ.
🔴 | НА КС-2 НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ БЛОК «ВЫНОС КС» 64,71 млн — пока он физически не выполнен (единая позиция с ИИ-ГИП и ИИ-сметчиком). Нельзя актировать невыполненную работу. Держу под жёстким контролем: этот «воздух» не должен попасть ни в один АОСР/КС-2. Разрешается только ответом РЖД + реальными «окнами» ЭЧ.
🔴 | ДВА БЛОКЕРА ВВОДА ПОМИМО КС-2: (1) режим ФСБ — спецпроверки/специсследования (СП и СИ) + аттестация объекта информатизации (приказ ФСТЭК №77) + лицензии ФСБ/ФСТЭК монтажника; (2) действующая ж/д — акт-допуск РЖД, наряды-допуски, «окна». Без них КС-2 не подписывается, объект не вводится.
🟡 | СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИД НЕДОУЧТЕНА В СМЕТЕ (лист 05). Электролаборатория, оптические измерения ВОЛС, исполнительная геодезия, электронная ИД, аттестация ФСТЭК — отдельной строкой в ЛСР их НЕТ (размазаны по НР или не заведены). Ориентир ~1,3–1,8 млн ₽ съедают тонкую маржу (красная линия 5%). Финансовый алерт ИИ-экономисту/ИИ-руководителю проекта.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПТО (₽) — источник: ЛСР ИИ-сметчика + опорная база ИИ-ПТО + веб-проверка норм 03.08.2026
| Позиций работ под освидетельствование (реестр ИД) | ≈ 27 поз. | 🟡 | лист 04; по видам ЭОМ/СОТ/ПНР/режим. Точно — после РД
| Ориентир числа актов (АОСР+АООК+испытания) | ≈ 120–160 шт | 🟡 | оценка по объёмам ЛСР и ориентир; уточняется по РД
| Специальных журналов работ (1026/пр) | 6 шт | 🟢 | ОЖР + ЗР + кабель + сварка ВОЛС + вход.контроль + ПНР
| СП и СИ (спецпроверки ФСБ) — В СМЕТЕ Гл.9 | 354 583 | 🟢 | ЛСР 09-02; учтено в НМЦК (ФЗ 5485-1)
| Стоимость производства ИД сверх сметы (ориентир) | 1,3–1,8 млн | 🔴 | лист 05: ЭТЛ+оптика+геодезия+эл.ИД+аттестация — НЕ выделены в ЛСР
| Блок «вынос КС» — НЕЛЬЗЯ актировать при КС-2 | 64 710 398 | 🔴 | ИИ-ГИП+ИИ-сметчик: воздух до ответа РЖД; моя зона — контроль недопуска в акты
| Реальный фронт документирования (сценарий Б) | 37 153 599 | 🟢 | ИИ-подрядчик: П-1 ЭОМ + П-2 СОТ + П-3 ПНР/спецпроверки
КАРТА ФАЙЛА
| 01_Паспорт_ПТО | Паспорт объекта в разделе ПТО: нормпрофиль ИД, категория надзора, лаборатории, допуски
| 02_Нормпрофиль_ИД ⭐ | Нормативная база ИД под объект + статус (действует/отменён) + ловушки. Проверено веб 03.08.2026
| 03_Чеклист_старта ⭐ | первоочередная проверка 48 ч: 4 условия до первой лопаты + блокеры КС-2 и ввода. Даты, не статусы
| 04_Реестр_ИД_по позициям ⭐⭐ | ГЛАВНЫЙ: по позициямионный реестр ИД по видам работ. Что освидетельствуем, чем, когда, блокер ли КС-2
| 05_Стоимость_ИД ⭐⭐ | ГЛАВНЫЙ по запросу: по позициямионная стоимость производства ИД с формулами. Что НЕ в смете
| 06_Электронная_ИД | ГОСТ Р 70108-2025: перечень эл. ИД до старта, XML, ЭДО — задача заказчику/ИИ-договорнику
| 07_Режим_ФСБ | Категорированный объект: лицензии, СП и СИ, аттестация ФСТЭК-77, допуски. Блокер ввода
| 08_РЖД_и_КС | Действующая ж/д + КС 27,5 кВ: акт-допуск, наряды, «окна». Почему блок КС незакрываем при КС-2
| 09_Лаборатория | Аккредитованная электролаборатория + оптические измерения ВОЛС: что нужно, аккредитация
| 10_Замечания_РД | Экспертиза устаревших норм в ПЗ (переданы ИИ-ГИП) — проектировщику/ИИ-договорнику
| 11_Упреждающий разбор рисков_3вар | Упреждающий разбор рисков ИД + матрица 3 вариантов по блокерам + влияние на маржу
| 12_Передачи смежникам | Алерт ИИ-руководителю проекта + передачи коллегам (ИИ-экономист/ИИ-договорник/ИИ-сметчик/ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик/ИИ-администратор)
ЦВЕТ (стандарт v8): синий текст — входные данные/источник · зелёный — связь с другим листом/артефактом · красный — риск/воздух · 🟨 жёлтая заливка — допущение/под вопросом. ПРИРОДА ЦИФР: суммы работ — из ЛСР ИИ-сметчика; стоимость производства ИД — ориентиры рынка ИД-услуг (±15–20%), это оценка для планирования, а не подписанное КП. Статусы норм — веб-проверка 03.08.2026 (Урок Д-6).

## 01_Паспорт_ПТО
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА — РАЗДЕЛ ИИ-ПТО (ПТО)
Источник: паспорт ИИ-руководителя проекта (Такт 0) + ЦИМ ИИ-ГИП (Такт 1) + смета ИИ-сметчика (Такт 2) + подряд ИИ-подрядчика (Такт 3б) + закуп ИИ-снабженца (Такт 3а)
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
| ID объекта | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
| Наименование | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье». СОТ (охранное ТВ) + ЭОМ (электроснабжение 0,4 кВ). Актуализация ПСД
| Адрес | Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — пограничный ж/д пункт пропуска через госграницу
| Заказчик | ⚠ НЕ идентифицирован в файлах. Интересант — ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской обл. Установить ЛПР/финансирование — ИИ-договорник
| Проектировщик | АО «Институт Оргэнергострой», Москва. Проект 1102/23-Зауралье (СОТ+ЭОМ), стадия «П». ГИП Безъязыков Д.С.
| Тип объекта | Слаботочка (СОТ) + электроснабжение 0,4 кВ (ЭОМ) на ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ж/д станции РЖД. НЕ капстрой в классике — монтаж/техперевооружение систем
| Стадия | Предстартовая проработка. РД (стадия «Р») для точных объёмов ещё нужна → часть реестра ИД уточнится по РД
2. РЕЖИМ И НАДЗОР — ЧТО ФОРМИРУЕТ ИД
| Особый режим | 🔴 Категорированный погранобъект: категорированные помещения (ФЗ 5485-1). Спецпроверки/специсследования + аттестация по требованиям безопасности информации (приказ ФСТЭК №77). Лицензии ФСБ/ФСТЭК у монтажника СОТ
| Инфраструктура | 🔴 Действующая контактная сеть 27,5 кВ + действующие пути РЖД. Акт-допуск на территорию РЖД, наряды-допуски, «окна», ПОТ ЭЭУ (приказ Минтруда 903н), инструкции ЦЭ РЖД
| Категория надзора | Уточнить у ИИ-договорника/ИИ-руководителя проекта: объект — техперевооружение, не новый капстрой. ГСН по ст. 54 ГрК — по решению (техперевооружение действующего объекта РЖД). Стройконтроль заказчика — обязателен (ст. 53 ГрК, ПП 468). Авторнадзор — от проектировщика (АО ОЭС)
| ПОС / ППР | ⚠ В работе / отсутствует. Нужен ППР с разделом производства работ в зоне КС и на действующих путях + технологические карты. Без ПОС/ППР площадка не передаётся
3. РЕСУРСЫ ИД (фронт ИИ-ПТО)
| Ведение ИД | Свои силы (генподряд). Субподряд П-1 (ЭОМ) и П-2 (СОТ) ведут первичку по своим работам, я — сводный реестр, комплектацию и приёмку (разделение с ИИ-подрядчиком — лист 12)
| Электролаборатория | 🔴 НЕТ. Нужна аккредитованная/зарегистрированная в Ростехнадзоре ЭТЛ: электроизмерения ЭОМ (изоляция, петля фаза-ноль, сопротивление ЗУ, испытание СИП). Договор — условие старта (лист 09)
| Оптич. измерения ВОЛС | 🔴 НЕТ. Нужны рефлектометрия + паспорт ВОЛС по одномодовому ВОК СОТ (лист 09)
| Геодезия | ⚠ Уточнить: свой/привлечённый геодезист для исполнительных съёмок опор (133), ГНБ-проколов (3), плит блок-контейнера
| Спецорганизация ФСБ/ФСТЭК | 🔴 Лицензиат для СП и СИ + аттестации помещений. В смете СП и СИ = 354,6 тыс (Гл.9). Аттестация — объём под вопросом (лист 07)
| Электронная ИД | 🔴 Перечень эл. ИД по ГОСТ Р 70108-2025 от заказчика — НЕТ. Обязан утвердить до старта, включить в договор (лист 06)
| План закрытия КС-2 | ⚠ От ИИ-руководителя проекта — НЕ задан (срок объекта в документах отсутствует). Критический путь: согласование РЖД → опоры → СИП/ВОЛС → ПНР → спецпроверки/аттестация ФСБ

## 02_Нормпрофиль_ИД
НОРМАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ИД ПОД ОБЪЕКТ — статус проверен веб-поиском 03.08.2026 (Урок Д-6)
Любая норма без подтверждённого статуса «действует» = допущение. Ссылка на отменённый документ = предписание ГСН и возврат КС-2 (ловушка ИИ-ПТО)
ОСНОВА ИД (зона ИИ-ПТО) — актуальные документы
| Документ | Что регламентирует / зачем | Редакция / реквизиты | Статус | Комментарий ИИ-ПТО
| Приказ Минстроя №344/пр | Состав и порядок ведения ИД (АОСР, АООК, реестр ИД, акты ГРО/разбивки) | от 16.05.2023; в силе с 01.09.2023; ред. 23.06.2025 | ✅ | ГЛАВНЫЙ. Заменил РД-11-02-2006. Все формы актов — только по нему
| Приказ Минстроя №1026/пр | Порядок ведения общего и специальных журналов работ (ОЖР) | действует | ✅ | Заменил РД-11-05-2007. ОЖР + спецжурналы — по нему
| ГОСТ Р 70108-2025 | Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде | приказ Росстандарта 231-ст от 31.03.2025; в силе с 01.10.2025 | ✅ | НОВЫЙ. Заменил ГОСТ Р 70108-2022. Заказчик обязан утвердить перечень эл. ИД ДО старта + XML-приоритет (лист 06). Веб 03.08.2026
| СП 48.13330.2019 | Организация строительства. Входной/операционный контроль, акт-допуск, стройконтроль | актуальная | ✅ | Извещение стройконтроля заказчика; форма акта-допуска на действующее предприятие (прил.)
| ПП РФ №468 | Порядок осуществления строительного контроля | от 21.06.2010, действует | ✅ | Функции заказчик/подрядчик. Стройконтроль обязателен (ст.53 ГрК)
| ПП РФ №1087 | Положение о федеральном ГСН | от 30.06.2021 | ✅ | Основа ГСН. Применимость к техперевооружению РЖД — уточнить (лист 08)
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Входной контроль | действует | ✅ | Журнал входного контроля; до пуска материала/оборудования в работу
| ГОСТ Р 51872 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения | ⚠ сверить ред. (2019?) | ⚠ | Исполнительные геосхемы опор/ГНБ/плит. Ред. уточнить при РД
ПРОФИЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОД ВИДЫ РАБОТ ОБЪЕКТА
| Документ | Что регламентирует / зачем | Редакция / реквизиты | Статус | Комментарий ИИ-ПТО
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства (электромонтаж) | приказ Минстроя 955/пр, введён 17.06.2017 | ✅ | Актуальный аналог отменённого СНиП 3.05.06-85. Ссылаться на него (замечание ИИ-ГИП — лист 10)
| ПУЭ, изд. 7 | Электроустановки 0,4 кВ: категории надёжности, заземление TN-C-S, гл.1.7 | действует по применимым главам | ✅ | База для АОСР заземления и электроизмерений
| ГОСТ Р 50571 (серия) | Электроустановки зданий. Испытания | серия действует | ✅ | Основа протоколов электроизмерений ЭТЛ
| СП 6.13130.2025 | Электрооборудование систем противопожарной защиты | приказ МЧС №1263 от 29.12.2025 (ред.2021 не действует с 30.06.2026) | ✅ | В ПЗ указана редакция 2009 — ОШИБКА (лист 10). Ссылаться на 2025
| СП 45.13330.2017 | Земляные работы, основания под фундаменты опор | действует | ✅ | АОСР котлованов/приямков + протокол уплотнения основания
| СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции (опоры, ригели, фундаменты ж/б) | действует | ✅ | АООК опор и жёстких поперечин П-перехода
| ГОСТ 31946-2012 | Провода самонесущие изолированные (СИП) | действует | ✅ | Входной контроль СИП-4 4×25; сверка с паспортом (от ИИ-снабженца)
| Оптич. измерения ВОЛС | Рефлектометрия, затухание, паспорт ВОЛС | профильные ОСТ/ГОСТ + проект | ✅ | Протоколы измерений оптики — до сдачи (лист 09)
РЕЖИМ / ФСБ / РЖД — специальная рамка
| Документ | Что регламентирует / зачем | Редакция / реквизиты | Статус | Комментарий ИИ-ПТО
| Закон РФ №5485-1 | О государственной тайне. Категорированные помещения | действует | ✅ | СП и СИ в смете (Гл.9). Допуски персонала, режим
| Приказ ФСТЭК №77 | Порядок аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации | от 29.04.2021, действует | ✅ | Аттестат соответствия помещений — лицензиат ФСТЭК. Блокер ввода (лист 07). Веб 03.08.2026
| Приказ Минтруда №903н | ПОТ при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ) | от 15.12.2020 | ✅ | Наряды-допуски, группы электробезопасности. Работы у КС 27,5 кВ
| Распоряжение РЖД 301/р | Инструкции ЦЭ по работам в зоне контактной сети | от 16.02.2021 | ✅ | Порядок работ на/у КС, «окна», снятие напряжения (лист 08). Веб 03.08.2026
❌ ЛОВУШКИ — ОТМЕНЁННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (не ссылаться в ИД!)
| Документ | Что было | — | Статус | Как правильно
| ❌ РД-11-02-2006 | Состав и порядок ведения ИД | приказ Ростехнадзора №1128 | ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя №344/пр — все формы АОСР/АООК по нему
| ❌ РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего/спец. журналов | приказ Ростехнадзора №7 | ОТМЕНЁН | Действует Приказ Минстроя №1026/пр (ОЖР)
| ⚠ Шаблоны АОСР по РД-11-02 | Старые формы у субподрядчика | — | ПОПРАВИТЬ | При обнаружении у П-1/П-2 — заменить на формы 344/пр немедленно

## 03_Чеклист_старта
ЧЕКЛИСТ СТАРТА ИД (первоочередная проверка 48 ч) + БЛОКЕРЫ КС-2 И ВВОДА — даты, не статусы
Стандарт v8 (урок Каранайаула): три условия до первой лопаты. Урок Школы №19: статус ИД первым пунктом. Под режим ФСБ + ж/д список расширен
A. ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ДО ПЕРВОЙ ЛОПАТЫ (без них выход на объект преждевременный → сигнал ИИ-руководителю проекта)
| # | Условие старта | Статус | Что конкретно нужно (под этот объект) | Ответственный / до когда
| 1 | Пакет приказов о назначении ответственных | 🔴 нет | Приказы: ответственный за производство работ, за ИД, за стройконтроль подрядчика, за электрохозяйство (ответств. за электробезопасность), за работы в зоне КС/на путях, за режим (гостайна) | ГП + ИИ-администратор / до T0
| 2 | Договор с аккредитованной электролабораторией | 🔴 нет | ЭТЛ, зарегистрированная в Ростехнадзоре. Область: электроизмерения 0,4 кВ (сопротивление изоляции, петля фаза-ноль, сопротивление ЗУ, испытание СИП). Узкая регистрация = протоколы недействительны = нет КС-2 | ГП / до электромонтажа
| 3 | ПОС + ППР согласованы | 🔴 нет | ППР с разделами: работы в зоне КС 27,5 кВ, работы на действующих путях, «окна» РЖД, ГНБ-проколы. Технологические карты. Без ПОС площадка не передаётся | Проектировщик/ГП / до T0
| 4 | Перечень эл. ИД (ГОСТ Р 70108-2025) + шаблоны 344/пр | 🔴 нет | Заказчик утверждает перечень электронной ИД ДО старта (в договор). Шаблоны АОСР/АООК — по 344/пр (не РД-11-02). XML где есть схема Минстроя | Заказчик+ИИ-договорник / до T0
B. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОД РЕЖИМ ФСБ + Ж/Д (специфика объекта)
| # | Условие | Статус | Что нужно | Ответственный / до когда
| 5 | Лицензии подрядчика СОТ (ФСБ + ФСТЭК) | 🔴 проверить | Действующие лицензии: ФСБ (работа со сведениями гостайны) + ФСТЭК (ТЗКИ). Копии в дело ИД. Кандидат ИИ-подрядчика — СБ «Парсек» (заявлены) | ИИ-подрядчик+ИИ-ПТО / до П-2
| 6 | Допуски персонала к гостайне + к работам на путях | 🔴 нет | Формы допуска к гостайне; допуски РЖД, группы электробезопасности (до V у КС); удостоверения | ГП/подрядчики / до работ
| 7 | Акт-допуск на территорию действующего предприятия РЖД | 🔴 нет | Форма по СП 48.13330.2019 (прил.). Согласование границ, ответственных, мер безопасности у путей/КС | ГП+РЖД / до выхода
| 8 | Согласование «окон» РЖД + порядок работ у КС | 🔴 нет | Заявка на «окна» через РЖД/ЭЧ ЮУЖД. Наряды-допуски. Без «окон» работы у путей/КС невозможны | ГП+РЖД+ИИ-договорник / по этапам
C. ЧТО БЛОКИРУЕТ КС-2 И ВВОД (pre-mortem: «ГСН/заказчик остановил приёмку — 5 причин»)
| # | Блокер | Тип | Почему блокирует | Снятие
| 1 | Блок «вынос КС» 64,71 млн в КС-2 | 🔴 КС-2 | Нельзя актировать невыполненную работу. Если РЖД не подтвердил вынос — работы физически нет | Ответ РЖД или ценовой аудит Гл.12 (ИИ-договорник). Держу под контролем — лист 08
| 2 | Нет аттестации помещений (ФСТЭК-77) | 🔴 ввод | Категорированный объект не вводится без аттестата соответствия по требованиям безопасности информации | Лицензиат ФСТЭК; объём уточнить (лист 07)
| 3 | СП и СИ не проведены | 🔴 ввод | Спецпроверки/специсследования технических средств — до ввода режимного объекта | Лицензиат ФСБ (в смете Гл.9)
| 4 | Протоколы электроизмерений отсутствуют/ЭТЛ без регистрации | 🔴 КС-2 | Электромонтаж без техотчёта ЭТЛ — АОСР неполные, КС-2 не подписывается | Договор с ЭТЛ (условие 2)
| 5 | АОСР задним числом / скрытые работы закрыты без освидетельствования | 🔴 КС-2 | Заземление опор, ГНБ-проколы, прокладка кабеля — засыпаны без АОСР → нельзя проверить | Уведомление стройконтроля за 3 р.д. (СП 48 п.7.1); АОСР в день приёмки

## 04_Реестр_ИД_по_позициям
ПО ПОЗИЦИЯМ РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРОГНОЗ ПО СОСТАВУ)
Формы актов — Приказ Минстроя №344/пр. Извещение стройконтроля заказчика — не позднее чем за 3 раб. дня до освидетельствования (СП 48.13330.2019, п.7.1). Объёмы — ЛСР ИИ-сметчика + ЦИМ ИИ-ГИП. Точный состав уточнится по РД
Легенда типов ИД: АОСР — акт освид. скрытых работ · АООК — акт освид. ответственных конструкций · ИГС — исполнительная геодезическая схема · ЭТЛ — протокол электроизмерений · ВОЛС — протокол оптических измерений · ВК — входной контроль · ПНР — пусконаладка · СП и СИ — спецпроверки/специсследования · Атт. — аттестация объекта информатизации. 🔴 в колонке «Блокер» = закрытие КС-2/ввод невозможны без этого документа.
№ | Пак. | Вид работы / что освидетельствуем | Привязка к смете (поз./расценка) | Ед | Объём | Тип ИД | ~Актов | Доказательная часть (приложения) | Норма-основание | Срок оформления | Блокер
ПАКЕТ П-1 · ЭОМ — опоры, фундаменты, сети 0,4 кВ, заземление (потолок ЛСР 24,82 млн, без блока КС)
1 | П-1 | Приёмка геодезической разбивочной основы (ГРО) от заказчика | до всех работ | компл | 1 | Акт ГРО | 1 | Акт передачи ГРО, схема пунктов, каталог координат/реперов | п. по 344/пр (акт ГРО) | до начала СМР | 🔴 КС-2
2 | П-1 | Разбивка осей опор, вынос трасс в натуру | Раздел ЭОМ | опор | 133 | Акт разбивки + ИГС | 2–3 | Разбивочный план, ИГС выноса, ведомость координат опор | 344/пр; СП 126.13330 | до земляных работ | —
3 | П-1 | Разработка грунта под фундаменты/анкеры опор (приямки) | земляные ЭОМ | опор | 133 | АОСР + ИГС | 4–6 | Журнал ЗР, ИГС отметок дна, протокол уплотнения основания | СП 45.13330.2017; 344/пр | по захваткам | 🔴 КС-2
4 | П-1 | Устройство ж/б фундаментов/анкеров под опоры | поз.12/32 ЭОМ (133 анкера) | опор | 133 | АОСР+АООК+ИГС | 6–8 | Паспорт ж/б, протокол уплотнения, геосхема положения, ВК | СП 70.13330; 344/пр | до установки опор | 🔴 КС-2
5 | П-1 | Плиты ж/б ПП-6 под блок-контейнер (основание) | ГЭСН27-06 (0,0504·100 м³) | компл | 1 | АОСР+АООК+ИГС | 1–2 | Паспорт плит ПП-6, АОСР основания, геосхема, ВК | СП 45/СП 70; 344/пр | до монтажа блок-конт. | 🔴 КС-2
6 | П-1 | Установка опор (127 шт ≤0,6 т + 6 шт 0,6–1 т) | поз.12/32 ЭОМ | опор | 133 | АООК + ИГС | 6–8 | ИГС вертикальности/положения, паспорт опор, ВК металла | СП 70.13330; 344/пр | до подвески проводов | 🔴 КС-2
7 | П-1 | Монтаж жёстких поперечин (ригели П-перехода над путями) | поз.55 (3 шт) | шт | 3 | АООК + ИГС | 1–2 | Паспорт МК, журнал сварки (при наличии), ИГС, наряд-допуск ЭЧ | СП 70; СП 16.13330; 344/пр | до подвески (в «окно») | 🔴 КС-2
8 | П-1 | ГНБ-проколы под КС на 3 м (пересечение КС) | земляные/бурение ЭОМ | прокол | 3 | АОСР + ИГС | 3 | Журнал бурения ГНБ, ИГС трассы прокола, наряд-допуск | СП 45; 344/пр; ПОТ ЭЭУ | по факту, до затягивания | 🔴 КС-2
9 | П-1 | Подвеска СИП-4 4×25 (магистрали 0,4 кВ) | кабельный журнал РД | км | 4,96 | АОСР + журнал | 5–8 | Журнал прокладки кабеля, кабельный журнал, ВК СИП (ГОСТ 31946), ИГС трасс | СП 76.13330.2016; 344/пр | по участкам | 🔴 КС-2
10 | П-1 | Прокладка кабелей 0,4 кВ в трубах ПНД/траншеях | сети ЭОМ | км | по РД | АОСР + журнал | 3–5 | АОСР траншей (скрытая), журнал прокладки, ИГС, ВК труб ПНД | СП 76.13330; 344/пр | по участкам, до засыпки | 🔴 КС-2
11 | П-1 | Заземление опор (клеммы 130 шт, верт. заземлители 5 шт, контур блок-конт.) | ГЭСНм20-02-023 (3+127 шт) | компл | 135 | АОСР + ЭТЛ + схема ЗУ | 5–8 | АОСР заземляющего устройства (скрытое), протокол ЭТЛ (сопротивление ЗУ), исполнит. схема ЗУ | ПУЭ гл.1.7; ГОСТ Р 50571; 344/пр | до засыпки | 🔴 КС-2
12 | П-1 | Малый блок КС — обоснованный вынос (поперечины П-перехода) | поз.49–54 ЭОМ (1,92 км) | км | 1,92 | АОСР/акт + наряд-допуск | 2–3 | Наряд-допуск ЭЧ, акт снятия/подачи напряжения, журнал работ в «окно», ИГС | ПОТ ЭЭУ (903н); РЖД 301/р; 344/пр | в «окна» РЖД | 🔴 КС-2
13 | П-1 | Монтаж блок-контейнера (АПС/оборудование связи) | поз. блок-конт. ЭОМ | шт | 1–2⚠ | Акт монтажа + ВК | 1–2 | Акт установки, паспорт блок-контейнера, ВК. ⚠ чертёж 2 / смета 1 — разрешить (ИИ-ГИП) | СП 76.13330; 344/пр | по факту | —
14 | П-1 | Электроизмерения ЭОМ (изоляция, петля фаза-ноль, ЗУ, автоматы) | ПНР/сдача ЭОМ | компл | 1 | Техотчёт ЭТЛ | 1 отчёт | Протоколы: сопротивление изоляции, петля фаза-ноль, сопротивление ЗУ, проверка автоматов | ПУЭ; ГОСТ Р 50571; ПТЭЭП | до ПНР/сдачи | 🔴 КС-2
ПАКЕТ П-2 · СОТ — слаботочный монтаж (потолок ЛСР 11,09 млн; оборудование давальческое — ВК обязателен)
15 | П-2 | Прокладка кабельных трасс/лотков/труб СКС | монтаж СОТ | км | по РД | АОСР + журнал | 4–6 | АОСР скрытой прокладки, журнал, ВК лотков/труб | СП 76.13330; 344/пр | по участкам, до зашивки | 🔴 КС-2
16 | П-2 | Прокладка ВОК (ВОЛС одномод) | монтаж СОТ | км | по РД | АОСР + журнал | 3–5 | Журнал прокладки ВОК, кабельный журнал, ВК ВОК, ИГС трасс | 344/пр; проект ВОЛС | по участкам | 🔴 КС-2
17 | П-2 | Монтаж/сварка оптических муфт ВОЛС | монтаж СОТ | муфт | по РД | Акт + протокол сварки | 2–4 | Протокол сварки волокон, схема муфт | проект; профильные ГОСТ | по факту | —
18 | П-2 | Оптические измерения ВОЛС (рефлектометрия) | ПНР СОТ | компл | 1 | Протокол ВОЛС + паспорт | 1 паспорт | Рефлектограммы, протокол затухания, паспорт ВОЛС | профильные ГОСТ; проект | до ПНР | 🔴 КС-2
19 | П-2 | Монтаж камер видеонаблюдения (давальческое оборуд.) | монтаж 191–202⚠ | шт | 191–202 | Акт монтажа + ВК | 4–6 | Акт приёма-передачи давальч. оборуд. (от заказчика), ВК, акт монтажа. ⚠ смета 191 / ПД 202 | ГОСТ 24297; 344/пр | по зонам | —
20 | П-2 | Монтаж РЛС Orwell-R (8), НЕО (8), коммутаторов (36), СХД (2), ИБП | монтаж СОТ | компл | 1 | Акт монтажа + ВК | 4–6 | Акт приёма-передачи давальч. оборуд., ВК, паспорта, акты монтажа | ГОСТ 24297; 344/пр | по зонам | —
21 | П-2 | Монтаж/установка криптошлюзов ViPNet (СКЗИ) | оборуд. СОТ 1,39 млн | шт | по РД | Акт СКЗИ + формуляр | 1–2 | Акт установки СКЗИ, формуляр, акт инициализации (часто заказчик/ФСБ). Срок поставки 6–10 нед (ИИ-снабженец) | ФЗ 5485-1; НД ФСБ (СКЗИ) | по режиму | 🔴 ввод
22 | СКВ | Входной контроль оборудования и материалов (весь объект) | все ЛСР | поставок | все | Журнал ВК + акты ВК | по постав. | Журнал входного контроля, акты ВК, сверка с сертификатами/паспортами (реестр от ИИ-снабженца), акты приёма давальч. | ГОСТ 24297-2013; СП 48; 344/пр | до пуска в работу | 🔴 КС-2
ПАКЕТ П-3 · ПНР + СПЕЦПРОВЕРКИ ФСБ (потолок ЛСР 1,25 млн; ПНР дубль 0,89 млн — снять, ИИ-сметчик/ИИ-договорник)
23 | П-3 | Пусконаладочные работы СОТ (программа + протоколы) | ЛСР ПНР 890 670 ⚠дубль | компл | 1 | Программа + акт ПНР | 1 | Программа ПНР, протоколы наладки, акт ПНР. ⚠ дубль ПНР 0,89 млн снять (ИИ-сметчик) | проект; 344/пр | после монтажа | 🔴 КС-2
24 | П-3 | Индивидуальные испытания систем СОТ | ПНР | систем | по РД | Акты индив. испытаний | 2–4 | Акты индивидуальных испытаний по системам (видео, РЛС, СГЭП) | проект; СП 48; 344/пр | до комплексного | 🔴 КС-2
25 | П-3 | Спецпроверки и специсследования (СП и СИ) техсредств | ЛСР СП и СИ 354 583 | компл | 1 | Акты СП и СИ | 1–2 | Акты/заключения спецпроверок и специсследований (лицензиат ФСБ). В смете Гл.9 | Закон РФ 5485-1; НД ФСБ/ФСТЭК | до аттестации | 🔴 ввод
26 | П-3 | Аттестация объекта информатизации (помещений) | ⚠ объём под вопросом | помещ. | по РД | Аттестат соответствия | 1 | Программа/протоколы аттестационных испытаний, аттестат соответствия (лицензиат ФСТЭК) | Приказ ФСТЭК №77 от 29.04.2021 | до ввода | 🔴 ввод
27 | П-3 | Комплексное опробование / приёмо-сдаточные испытания | сдача-приёмка | компл | 1 | Акт КО + приёмка | 1 | Акт комплексного опробования, приёмо-сдаточный акт, эксплуатационная документация | СП 48; СП 68.13330; 344/пр | финал | 🔴 ввод
СКВОЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (весь объект, ведутся постоянно)
28 | СКВ | Общий журнал работ (ОЖР) | весь объект | журн | 1 | ОЖР | 1 | Титул, список ИТР, регистрация ППР, ежедневные записи, выходы ГСН/заказчика | Приказ Минстроя №1026/пр | с начала СМР | 🔴 КС-2
29 | СКВ | Специальные журналы (ЗР, кабель, сварка ВОЛС, вход.контроль, ПНР) | весь объект | журн | 5 | Спецжурналы | 5 | Журналы по видам работ. Ведёт один ответственный (без разных почерков) | Приказ Минстроя №1026/пр | по видам | 🔴 КС-2
30 | СКВ | Реестр ИД + удостоверяющий лист комплекта | весь объект | реестр | 1 | Реестр ИД | 1 | Сводный реестр ИД; удостоверяющий лист (ГОСТ Р 21.101). Одновременно с КС-2 | 344/пр; ГОСТ Р 70108-2025 | к каждой КС-2 | 🔴 КС-2
31 | СКВ | Акт-допуск + наряды-допуски (действующее предприятие РЖД) | весь объект | компл | по этапам | Акт-допуск + наряды | мн. | Акт-допуск (СП 48, прил.), наряды-допуски на работы у КС/на путях, «окна» | СП 48.13330.2019; ПОТ ЭЭУ; РЖД 301/р | до/по этапам | 🔴 КС-2
32 | СКВ | Реестр сертификатов и паспортов качества | весь объект | реестр | 1 | Реестр сертиф. | 1 | Сводный реестр (от ИИ-снабженца), мониторинг сроков действия, декларации ЕАС | ГОСТ 24297; СП 48; 344/пр | постоянно | 🔴 КС-2
УСЛОВНЫЙ ПАКЕТ П-4 · ВЫНОС/ВОЗВРАТ КС 27,5 кВ — 🔴 НЕЛЬЗЯ АКТИРОВАТЬ ПРИ КС-2 ПОКА НЕ ВЫПОЛНЕН
33 | П-4 | Вынос/возврат контактной сети (большой блок 198 км) | ГЭСНм20-03-035 = 64 710 398 ₽ | км | 198,12 | НЕТ (воздух) | 0 | 🔴 ДОКУМЕНТОВ НЕТ: работа физически не выполняется (проект решает пересечения ГНБ, опоры ≥2 м от КС). Актировать НЕЛЬЗЯ. Разрешается только ответом РЖД + реальными «окнами» ЭЧ | ИИ-ГИП+ИИ-сметчик; ПОТ ЭЭУ; РЖД 301/р | 🔴 заблокировано | 🔴 КС-2
ИТОГ ПО РЕЕСТРУ: ≈27 позиций работ под освидетельствование (без сквозных и блока КС) · ориентир 120–160 актов АОСР/АООК/испытаний · 6 журналов (ОЖР+5 спец) · 🔴 15 позиций — прямой блокер КС-2, 4 позиции — блокер ВВОДА (режим ФСБ). Блок КС (поз.33) в закрытие НЕ включается. Точный состав — после РД.

## 05_Стоимость_ИД
СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ — ПО ПОЗИЦИЯМ
Что реально стоит «сделать ИД» на этом объекте. Ставки — ориентиры рынка ИД-услуг (±15–20%), синим. Сумма — формула. 🟨 жёлтым — допущение/под вопросом. Ключевой вывод: что НЕ выделено в смете
ВХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ (🟨 редактируемо — от них зависит расчёт труда)
| Активная фаза объекта (срок производства работ) | мес. | 5 | 🟨 ДОПУЩЕНИЕ: срок в документах НЕ задан (флаг ИИ-руководителя проекта). Принято 5 мес активной фазы для оценки труда. Уточнить у ИИ-руководителя проекта/ИИ-договорника → пересчёт
A. СВОИМИ СИЛАМИ (труд ПТО/ИД; обычно «размазано» в НР — выделяю для прозрачности маржи)
№ | Компонент производства ИД | Что входит / основание | Ед | Кол-во | Ставка, ₽ | Сумма, ₽ | В смете? | Примечание
A1 | ПТО/ИД-инженер (начальник ПТО) | Реестр ИД, АОСР/АООК, журналы, комплектация, приёмка. 1 чел × срок | чел·мес | 5 | 130000 | 650000 | в НР | Ставка по стандарту ПТО (100–150 тыс/мес). Ключевой ресурс
A2 | Инженер-геодезист (исполнит. съёмки) | ИГС опор (133), ГНБ (3), плит блок-конт.; привязка к реперам | компл | 1 | 200000 | 200000 | ⚠ част. | 🟨 привлечённая организация/свой. Уточнить наличие геодезиста (лист 01)
B. ПРИВЛЕЧЁННЫЕ УСЛУГИ (лаборатории, спецпроверки, аттестация)
№ | Компонент производства ИД | Что входит / основание | Ед | Кол-во | Ставка, ₽ | Сумма, ₽ | В смете? | Примечание
B1 | Аккредитованная электролаборатория (ЭТЛ) | Электроизмерения ЭОМ: изоляция, петля фаза-ноль, сопротивление ЗУ, испытание СИП, автоматы. Техотчёт + протоколы | компл | 1 | 300000 | 300000 | 🔴 НЕТ | 🟨 ориентир (133 ЗУ + магистрали СИП). ЭТЛ с регистрацией в Ростехнадзоре. Условие старта
B2 | Оптические измерения ВОЛС | Рефлектометрия, затухание, паспорт ВОЛС по одномод. ВОК СОТ | компл | 1 | 120000 | 120000 | 🔴 НЕТ | 🟨 ориентир по числу муфт/волокон. Привлечённая организация/свой
B3 | Спецпроверки и специсследования (СП и СИ) | Спецработы лицензиата ФСБ по техсредствам (ФЗ 5485-1) | компл | 1 | 354583 | 354583 | ✅ Гл.9 | В СМЕТЕ (ЛСР 09-02). НЕ добавляется к «сверх сметы»
B4 | Аттестация объекта информатизации (ФСТЭК-77) | Аттестационные испытания помещений, аттестат соответствия (лицензиат ФСТЭК) | компл | 1 | 300000 | 300000 | 🟨 ? | 🟨 ОБЪЁМ ПОД ВОПРОСОМ: наш договор или заказчик? Ориентир 200–400 тыс (лист 07)
C. ЭЛЕКТРОННАЯ ИД + КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Компонент производства ИД | Что входит / основание | Ед | Кол-во | Ставка, ₽ | Сумма, ₽ | В смете? | Примечание
C1 | Электронная ИД (ГОСТ Р 70108-2025) | Платформа/ЭДО ИД, формирование XML, ЭЦП, обучение | компл | 1 | 150000 | 150000 | 🟨 ? | 🟨 часто система заказчика (ГИСОГД/своя). Уточнить (лист 06)
C2 | Комплектация ИД (печать, сшивка, копии) | 3–4 экз бумага по договору + электронный комплект; расходники | компл | 1 | 60000 | 60000 | ⚠ част. | Число экземпляров — из договора (уточнить у ИИ-договорника)
ИТОГИ И ВЛИЯНИЕ НА МАРЖУ
| ИТОГО стоимость производства ИД (всё, вкл. в смете) |  |  |  |  | 2134583
| в т.ч. УЖЕ В СМЕТЕ (СП и СИ, Гл.9) |  |  |  |  | 354583 |  | ЛСР 09-02 — учтено в НМЦК
| СВЕРХ СМЕТЫ — не выделено в ЛСР (🔴 съедает маржу) |  |  |  |  | 1780000 |  | ЭТЛ+оптика+геодезия+эл.ИД+аттестация+комплектация+труд
| Реальный фронт документирования (сценарий Б), ₽ |  |  |  |  | 37153599 |  | от ИИ-подрядчика/ИИ-сметчика (П-1+П-2+П-3)
| Стоимость производства ИД к реальному фронту, % |  |  |  |  | 5.745% |  | ориентир ИД: 3–6% для слаботочки+электрики под режимом — в норме
| «Сверх сметы» к реальному фронту, % |  |  |  |  | 4.791% |  | 🔴 именно это давление на тонкую маржу (красная линия 5%) — алерт ИИ-экономисту
ВЫВОД ИИ-ПТО. Полная стоимость производства ИД по расчёту ≈ 2,13 млн ₽ (труд + услуги + комплектация). Из них в смете сидят только СП и СИ (354,6 тыс). Сверх сметы ≈ 1,78 млн ₽ (4,8% реального фронта) — электролаборатория, оптические измерения ВОЛС, исполнительная геодезия, электронная ИД, аттестация ФСТЭК, комплектация, труд ПТО — отдельной строкой в ЛСР НЕ выделены. На объекте, где реальная маржа у красной линии 5% (ИИ-сметчик), это прямое давление на прибыль. 🔴 ФИНАНСОВЫЙ АЛЕРТ ИИ-экономисту/ИИ-руководителю проекта: заложить стоимость производства ИД в себестоимость явно, а не в НР «по умолчанию». Аттестация ФСТЭК (объём под вопросом) может сдвинуть цифру — уточнить у ИИ-договорника ДО подписания.

## 06_Электронная_ИД
ЭЛЕКТРОННАЯ ИД — ГОСТ Р 70108-2025 (действует с 01.10.2025)
Проверено веб-поиском 03.08.2026. Заменил ГОСТ Р 70108-2022 (приказ Росстандарта 231-ст от 31.03.2025). Ключевое — обязанности заказчика ДО старта
ЧТО ТРЕБУЕТ НОВЫЙ ГОСТ (и почему это условие старта)
| Перечень эл. ИД — ДО старта | 🔴 Заказчик обязан определить и утвердить перечень ИД, ведущейся в электронной форме, ДО начала строительства. Целесообразно включить в договор подряда. Пока перечня нет — это блокер (лист 03, условие 4)
| Защита подрядчика | Заказчик НЕ вправе требовать от лица, осуществляющего строительство (ЛОС), документацию, не предусмотренную утверждённым перечнем. Это наш аргумент против необоснованных требований
| Приоритет XML | Кардинальное отличие от ГОСТ-2022: чёткое структурирование ИД по 3 группам (журналы учёта выполнения работ; акты; иная ИД) и приоритет XML-форматов. Где есть XML-схема Минстроя — вести в XML
| Бумага или электрон — без дублирования | Заказчик вправе выбрать способ: бумага ИЛИ только электронная форма без дублирования на бумаге. Определяется договором
| Передача эксплуатанту | ГОСТ регламентирует передачу ИД в форме электронных документов эксплуатирующей организации — учесть при сдаче-приёмке (лист 04, поз.27)
СПЕЦИФИКА РЕЖИМНОГО ОБЪЕКТА (важно!)
⚠ Категорированный объект ФСБ: электронный документооборот и хранение ИД по системам охраны госграницы могут иметь ограничения по защите информации. Перечень эл. ИД и платформу ЭДО согласовать с режимными требованиями заказчика (ФСБ). Не выкладывать чувствительную ИД в общедоступные облачные системы. Уточнить у ИИ-договорника/заказчика ДО выбора платформы электронной ИД.
ЗАДАЧА → ИИ-ДОГОВОРНИКУ/ЗАКАЗЧИКУ (для договора)
1) Утвердить перечень электронной ИД (ГОСТ Р 70108-2025) до T0. 2) Зафиксировать в договоре: способ ведения (бумага/электрон/оба), число экземпляров, платформу ЭДО, требования к XML. 3) Согласовать режимные ограничения на ЭДО ИД. 4) Определить, кто несёт затраты на платформу электронной ИД (лист 05, C1).

## 07_Режим_ФСБ
КАТЕГОРИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ ФСБ — ЧТО ФОРМИРУЕТ ИД И БЛОКИРУЕТ ВВОД
Погранпункт пропуска (ФЗ 5485-1). Смета Гл.9: СП и СИ 354 583 ₽. Проверено веб-поиском 03.08.2026 (приказ ФСТЭК №77)
ЦЕПОЧКА РЕЖИМНЫХ ДОКУМЕНТОВ (последовательность до ввода)
| # | Этап / документ | Основание | Что это значит для ИД
| 1 | Лицензии подрядчика СОТ | ФСБ (гостайна) + ФСТЭК (ТЗКИ) | Копии действующих лицензий в дело ИД. Кандидат ИИ-подрядчика — СБ «Парсек» (заявлены с 2009). Проверить ПЕРВЫМ делом (первоочередная проверка ИИ-подрядчика)
| 2 | Допуски персонала | Формы допуска к гостайне | Оформление допусков монтажников/ИТР. Срок оформления — недели/месяцы, начинать заранее
| 3 | Входной контроль оборудования | ГОСТ 24297; акты приёма давальч. | Камеры/серверы/РЛС/криптошлюзы — режимное. Акты приёма-передачи от заказчика, ВК, паспорта (лист 04, поз.19–22)
| 4 | 🔴 Спецпроверки и специсследования (СП и СИ) | Закон РФ 5485-1; лицензиат ФСБ | Акты/заключения по техсредствам. В смете Гл.9 (354,6 тыс). До аттестации. БЛОКЕР ВВОДА
| 5 | 🔴 Аттестация объекта информатизации | Приказ ФСТЭК №77 от 29.04.2021; лицензиат ФСТЭК | Аттестационные испытания помещений → аттестат соответствия. 🟨 объём под вопросом (наш/заказчик). БЛОКЕР ВВОДА
| 6 | 🔴 Приёмка комиссией с участием ФСБ | практика режимных объектов | Итоговая приёмка категорированного объекта. Без аттестата и СП и СИ — не вводится
РИСКИ ПО РЕЖИМУ (упреждающий разбор рисков)
🔴 Объём аттестации не определён → если наш, но не в смете — прямой убыток 0,2–0,4 млн (лист 05, B4). 🔴 Лицензии подрядчика просрочены/узкие → монтаж СОТ недопустим, срыв П-2. 🔴 Допуски персонала не оформлены к сроку → простой. 🔴 СП и СИ/аттестация не заложены в критический путь → объект смонтирован, но не вводится месяцами. Действие: объём и сроки режимных работ зафиксировать с ИИ-договорником ДО подписания; включить в КСГ ИИ-руководителя проекта отдельным этапом.

## 08_РЖД_и_КС
ДЕЙСТВУЮЩАЯ Ж/Д + КОНТАКТНАЯ СЕТЬ 27,5 кВ — ИД, ДОПУСКИ, «ОКНА»
Работы на территории действующего предприятия РЖД у КС под напряжением. Проверено веб 03.08.2026 (ПОТ ЭЭУ 903н; РЖД 301/р от 16.02.2021)
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ИД
| # | Документ / действие | Основание | Что это значит для ИД
| 1 | Акт-допуск на территорию РЖД | СП 48.13330.2019 (прил.) | Оформляется до выхода. Границы, ответственные, меры безопасности у путей/КС. Без него площадка не передаётся
| 2 | Наряды-допуски на работы у КС / на путях | ПОТ ЭЭУ (приказ 903н); РЖД 301/р | На каждую работу в зоне КС/повышенной опасности. Группы электробезопасности (до V у КС). Хранятся в деле ИД
| 3 | Заявка и согласование «окон» РЖД | регламент РЖД/ЭЧ ЮУЖД | «Окна» — технологические перерывы движения. Без «окна» работы у путей/КС невозможны. Простои по «окнам» — риск (ИИ-договорник: чьи)
| 4 | Акты снятия/подачи напряжения (при работах на КС) | ПОТ ЭЭУ; инструкции ЦЭ | Только силами/под контролем ЭЧ (дистанция электроснабжения). Внешняя бригада к КС под напряжением не допускается
| 5 | Работы у путей, но НЕ на КС (опоры ≥2 м) | проект; ТУ РЖД пп.5–6 | Даже опоры в стороне от КС — на действующей станции: «окна», согласования, ТБ. Оформляется как работа на действующем предприятии
🔴 БЛОК «ВЫНОС КС» 64,71 млн — ПОЧЕМУ НЕЗАКРЫВАЕМ ПРИ КС-2 (моя зона контроля)
Единая позиция с ИИ-ГИП (по геометрии/РД) и ИИ-сметчиком (по деньгам/незакрываемости): проект решает пересечения КС проколами ГНБ на 3 м, опоры ≥2 м от КС. Значит вынос/возврат КС обоснован ТОЛЬКО в 3 местах жёстких поперечин (малый блок 1,92 км — поз.12 реестра, актируется). Большой блок 198 км (64,71 млн) физически не выполняется. МОЯ РОЛЬ ПТО: этот «воздух» НЕ должен попасть ни в один АОСР и ни в одну КС-2 — нельзя актировать невыполненную работу (Протокол 2: нет задних чисел, нет фиктива). Разрешение только двумя путями: (А) РЖД письменно подтверждает фактический вынос → работы ЭЧ в «окна», появляется реальная ИД; (Б) объём снимается ценовым аудитом Гл.12 (ИИ-договорник). До этого поз.33 реестра держу в статусе 🔴 заблокировано.

## 09_Лаборатория
ЛАБОРАТОРНАЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ БАЗА — БЕЗ НЕЁ АКТ ПУСТОЙ
Специфика объекта: не бетон/асфальт, а ЭЛЕКТРИКА + ОПТИКА. Профиль лаборатории — электроизмерения и оптические измерения, не стройматериалы
ЧТО НУЖНО (и почему это условие старта)
| Что нужно | Основание | Комментарий ИИ-ПТО
| 🔴 Аккредитованная электролаборатория (ЭТЛ) | регистрация в Ростехнадзоре | Область: электроизмерения 0,4 кВ. Измерения: сопротивление изоляции, петля «фаза-ноль», сопротивление ЗУ, испытание СИП, проверка автоматов. Техотчёт + протоколы (лист 04, поз.11,14). Узкая регистрация = протоколы недействительны = нет КС-2
| 🔴 Оптические измерения ВОЛС | профильные ГОСТ + проект | Рефлектометрия (затухание, отражения), паспорт ВОЛС по одномод. ВОК СОТ (лист 04, поз.18). Свой рефлектометр или привлечённая организация
| ⚠ Геодезические измерения | СП 126.13330; ГОСТ Р 51872 | Исполнительные съёмки опор/ГНБ/плит (лист 04, поз.2,3,8). Поверенные приборы. Свой/привлечённый геодезист
| ℹ Стройматериалы (бетон/грунт) | ГОСТ 18105; ГОСТ 5180 | Минимально: основания под опоры/плиты (уплотнение). Малый объём — по факту фундаментных работ
PRE-MORTEM ЛАБОРАТОРИИ (урок: узкая аккредитация → протоколы недействительны)
🔴 Ошибка №1: взяли ЭТЛ без регистрации на нужные виды измерений → протоколы не принимает ГСН/заказчик → возврат КС-2. 🔴 Ошибка №2: нет рефлектометрии ВОЛС → систему СОТ нельзя сдать. 🔴 Ошибка №3: приборы без поверки → все измерения недействительны. Действие: договор с ЭТЛ (регистрация Ростехнадзора) + подтверждение области измерений ДО электромонтажа. Поверки приборов — в дело ИД.

## 10_Замечания_РД
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК ПЗ — для проектировщика/ИИ-договорника (передано ИИ-ГИП, находка 9)
Урок Д-6: ссылка на отменённую/ошибочную норму = дефект РД. Для ИД важно: акты и ссылки в ИД — только на действующие нормы. Проверено веб 03.08.2026
| # | Норма в ПЗ | Проблема | Как правильно (для РД и ИД)
| 1 | 🔴 СП 6.13130.2009 (в ПЗ) | Устарел на 2 поколения | Действует СП 6.13130.2025 (приказ МЧС №1263 от 29.12.2025; ред. 2021 не действует с 30.06.2026). Ссылаться на 2025
| 2 | ⚠ СНиП 3.05.06-85 (в ПЗ) | Актуализирован | Действует СП 76.13330.2016 (приказ Минстроя 955/пр). В ИД по электромонтажу ссылаться на СП 76
| 3 | 🔴 МГСН 4.04-94 (в ПЗ) | Московские региональные, неприменимы | В Курганской обл. неприменимы + устарели. Исключить из РД
| 4 | 🔴 «СНиП 21-02-97* Пож.без. зданий» (в ПЗ) | Ошибка ссылки | 21-02-97 = «Стоянки автомобилей». Пож.без. зданий = СНиП 21-01-97* → своды 13130. Исправить
| 5 | ⚠ СНиП 31-06-2009 (в ПЗ) | Неприменим к объекту | Объект не общественное здание. Аналог — СП 118.13330.2022 (при необходимости)
ДЕЙСТВИЕ ИИ-ПТО: при выпуске шаблонов ИД и формулировок актов использую ТОЛЬКО действующие нормы (колонка справа). Замечания по РД передаю проектировщику (АО ОЭС) через ИИ-договорника — до выпуска РД. Это защищает ИД от предписания ГСН по «мёртвым» ссылкам.

## 11_Разбор_рисков_3вар
УПРЕЖДАЮЩИЙ РАЗБОР РИСКОВ ИД + МАТРИЦА 3 ВАРИАНТОВ ПО КЛЮЧЕВОМУ БЛОКЕРУ
Стандарт v8: «через 2 месяца ИД оказалась дефектной — почему?». Факт / Предположение / Неизвестное разделены явно
УПРЕЖДАЮЩИЙ РАЗБОР РИСКОВ: 5 ПРИЧИН БУДУЩЕГО ПРОВАЛА ИД (и упреждение)
| Тип | Причина провала | Упреждение
| ✅ ФАКТ | Блок КС 64,71 млн попал в АОСР/КС-2 как выполненный → фиктив, возврат, риск ФАС | Держу поз.33 в 🔴, недопуск в акты (лист 08)
| ✅ ФАКТ | ЭТЛ без нужной регистрации → протоколы электроизмерений недействительны | Договор с ЭТЛ + область измерений до старта (лист 09)
| ✅ ФАКТ | Аттестация ФСТЭК/СП и СИ не в критическом пути → смонтировано, но не вводится | Режимный этап в КСГ ИИ-руководителя проекта отдельно (лист 07)
| ⚠ ПРЕДПОЛ. | Давальческое оборудование пришло без полного пакета документов → ВК не закрыть | Синхронизация с ИИ-снабженцем: акты приёма-передачи + паспорта (лист 04, поз.22)
| ❌ НЕИЗВ. | Перечень эл. ИД заказчик не утвердил → спор о составе ИД при сдаче | Запрос заказчику через ИИ-договорника до T0 (лист 06)
МАТРИЦА 3 ВАРИАНТОВ — как поступить с блоком КС 64,71 млн в части ИД (решение у ИИ-руководителя проекта)
| Вариант | Что с ИД | Оценка ИИ-ПТО
| Вариант А: РЖД подтвердил вынос | Работы ЭЧ в «окна» → появляется реальная ИД (наряды-допуски, акты снятия/подачи напряжения). Актируем по факту | Оценка: вероятность приёмки высокая, но риск простоев «окон». Нужен договор с РЖД/ЭЧ
| Вариант Б (рекомендую): объём снят аудитом Гл.12 | Блок КС исключается из НМЦК → в ИД его нет, честный объект ~40 млн. Реестр ИД чистый | Оценка: минимальный риск ИД, маржа реалистична (ИИ-сметчик: базовый). Требует запроса в РЖД (ИИ-договорник)
| Вариант В: твёрдая цена, вынос не делаем | 🔴 НЕ рекомендую. Деньги за невыполненный вынос не поступят (нельзя актировать при КС-2) → кассовый провал + акт разногласий + риск ФАС | Оценка: для ИД — тупик, актировать нечего. Худший сценарий
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ПТО (решение — у ИИ-руководителя проекта): ВАРИАНТ Б. С точки зрения ИД он чистейший — нет невыполнимого блока, реестр закрывается по факту, КС-2 подписываются без «воздуха». Вариант А приемлем только при письменном подтверждении РЖД + договоре с ЭЧ. Вариант В для ПТО — тупик (актировать нечего). Совпадает с рекомендацией ИИ-ГИП и ИИ-сметчика.

## 12_Передачи_смежникам
ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ КОМАНДЕ + АЛЕРТ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА
Порядок ИИ-руководителя проекта: ИИ-ГИП → ИИ-сметчик → ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик → ИИ-ПТО/ИИ-договорник → ИИ-экономист → ИИ-администратор. Каждому — конкретная задача
🚨 ПТО-АЛЕРТ → ИИ-РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ¦ 03.08.2026
| Ситуация | СТАТУС ИД 🔴 не начата (стадия «П»). Реестр ИД по позициям готов (~27 поз., 120–160 актов). Два блокера ввода помимо КС-2: режим ФСБ (СП и СИ + аттестация ФСТЭК) и действующая ж/д (акт-допуск, «окна»). Блок КС 64,71 млн — держу под контролем, актировать нельзя.
| Деньги | Стоимость производства ИД ~1,3–1,8 млн ₽. В смете — только СП и СИ 354,6 тыс. Остальное (ЭТЛ, оптика, геодезия, эл.ИД, аттестация, комплектация) НЕ выделено → давит на маржу у красной линии 5%.
| Варианты | 1) Заложить стоимость производства ИД в себестоимость явно (не в НР «по умолчанию»). 2) Зафиксировать объём аттестации ФСТЭК с ИИ-договорником до подписания. 3) Утвердить сценарий Б по блоку КС (реестр ИД чистый).
| Рекомендую | Вариант 1+2+3 вместе. Плюс режимный этап (СП и СИ+аттестация) — отдельной вехой в КСГ, иначе объект смонтирован, но не вводится.
| Нужно решение до | старта T0 (условия первоочередная проверка — лист 03). Три красных условия старта требуют решения ДО первой лопаты.
ПЕРЕДАЧИ КОЛЛЕГАМ
| Кому | Что несу / задача | Приоритет
| → ИИ-руководителю проекта (РП) | Реестр ИД + стоимость производства ИД готовы. 3 условия старта не выполнены (блокер). Блок КС держу вне актов. Режимный этап — отдельной вехой в КСГ. Рекомендую сценарий Б. | КРИТ
| → ИИ-экономисту (Эконом) | 🔴 Заложить стоимость производства ИД ~1,3–1,8 млн в себестоимость явно (лист 05). Из них в смете только 354,6 тыс. «Сверх сметы» давит на маржу — учесть в финансовый результат. | ВЫСОКИЙ
| → ИИ-договорнику (Договор) | (1) Объём аттестации ФСТЭК — наш/заказчик (лист 07). (2) Перечень эл. ИД в договор (ГОСТ 70108-2025, лист 06). (3) Число экземпляров ИД. (4) Чьи риски простоя «окон» РЖД. (5) Блок КС — билабелен ли; запрос в РЖД по выносу. | КРИТ
| → ИИ-сметчику (Сметчик) | ПНР дубль 0,89 млн — снять (согласен). Стоимость производства ИД (ЭТЛ, оптика, геодезия) в смете отдельной строкой не вижу — подтверди, где сидит (в НР?). Малый блок КС 1,92 км актируем, большой — нет. | СРЕДНИЙ
| → ИИ-снабженцу (Закуп) | Реестр сертификатов/паспортов — твой вход в мой входной контроль (лист 04, поз.22,32). Давальческое оборуд. СОТ — нужны акты приёма-передачи + паспорта для ВК. Срок поставки ViPNet 6–10 нед — под график ПНР. | ВЫСОКИЙ
| → ИИ-подрядчику (Подряд) | ПТО-статус субподрядчиков: кто ведёт первичку ИД (П-1/П-2). Требования допусков в договор субподряда: лицензия ФСБ/ФСТЭК (СОТ), электробезопасность+ЭТЛ (ЭОМ), допуск ЭЧ (КС). Уведомление стройконтроля за 3 р.д. до скрытия работ. | ВЫСОКИЙ
| → ИИ-администратору (Админ) | В реестр поручений: 8 условий старта с ответственными (лист 03), статусы блокеров. Расписание выходов стройконтроля/ГСН. График ИД привязать к «окнам» РЖД и поставке давальческого оборуд. | СРЕДНИЙ
ИИ-ПТО · СтройИнтеллект.ПТО v8.2 · 03.08.2026. «Без ИД — это не объект, это самострой». Каждая ссылка — на действующую норму (344/пр, 1026/пр, ГОСТ Р 70108-2025), статусы проверены веб-поиском 03.08.2026 (Урок Д-6). Опора: паспорт ИИ-руководителя проекта, ЦИМ ИИ-ГИП, смета ИИ-сметчика, подряд ИИ-подрядчика, закуп ИИ-снабженца + Опорная база ИИ-ПТО ПТО v1.0.