## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ДОГОВОРНИК · ИИ-ДОГОВОРНИК · ПРАВОВОЙ ЩИТ — ТАКТ 4б
ЖДПП «Зауралье» — оснащение СОТ + ЭОМ · ст. Зауралье, 76 км · Половинский р-н · Курганская обл. · Такт 4б · ИИ-договорник · СтройИнтеллект.Договорник v8.2 · 03.08.2026
⚠ ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА (стандарт Школы №19): ДОГОВОР НЕ ПОЛУЧЕН. Стадия предстартовая, ПД «П». Весь анализ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ по 44-ФЗ/ГК как шаблону. Точность правовых рисков ±15%. Первая задача ИИ-договорника: получить проект договора + идентифицировать Заказчика/ЛПР и режим закупки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИИ-ДОГОВОРНИКА — 4 СТРОКИ
🔴 | ОБЪЁМ НЕ РАЗГРАНИЧЕН — 5 спорных зон на десятки млн (железо СОТ 15,8–45,6 млн, металл опор 5–7,5 млн, ТП/внешнее ЭС, аттестация ФСТЭК, блок КС 64,7 млн). Без письменного разграничения в договоре — риск, что Заказчик навяжет нам поставку/работы по нашей цене → объект убыточный.
🔴 | БЛОК «ВЫНОС КС» 64,71 млн — ДОГОВОРНАЯ БОМБА. При твёрдой цене на весь объём и физическом отсутствии работы (200 км в смете vs ~17 км по факту; работать на КС 27,5 кВ вправе только ЭЧ РЖД) закрыть на КС-2 нельзя. Сценарий В = маржа −5,33 млн + риск фиктивных актов (ст. 159 УК). Категорически чистим ДО подписания.
🔴 | НДС 22% с 01.01.2026 (ФЗ 425-ФЗ), смета в 20%. Работы 2026 → ставка 22% независимо от даты договора. При формуле «цена твёрдая, включая НДС» 2% (≈2,14 млн) съедает подрядчик. Нужна формула «НДС сверху» либо ссылка на механизм изменения цены госконтракта (2026).
🟡 | ЗАКАЗЧИК/РЕЖИМ ЗАКУПКИ НЕ УСТАНОВЛЕН. Интересант — ПУ ФСБ (погранпункт, категорированные помещения, гостайна). Высокая вероятность ГОЗ (275-ФЗ) / закрытой закупки → раздельный учёт, уполномоченный банк, ПРАВИЛО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ «1%+20%», лицензии ФСБ/ФСТЭК. Это меняет всю финмодель — ИИ-экономисту немедленно.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПРАВОВЫХ РИСКОВ (₽) — каждый риск в рублях (Протокол 2)
№ | Показатель / риск | Сумма, ₽ | Комментарий / источник
1 | НМЦК (потолок цены) с НДС 20% | 128491484 | ССРСС; источник — ИИ-руководитель проекта/ИИ-сметчик. НДС факт. 22%
2 | Гл.1-9 без НДС (= Σ 4 ЛСР) | 107076237 | база всех расчётов; ССРСС
3 | 🔴 Блок «вынос КС» — незакрываемый на КС-2 | 64710398 | ИИ-ГИП+ИИ-сметчик: 200 км в смете vs ~17 км факт
4 | 🔴 НДС-разрыв 20%→22% (при цене «с НДС») | 2141524.74 | 2% от Гл.1-9 без НДС; ФЗ 425-ФЗ
5 | 🟡 «Железо» СОТ — объём под вопросом (макс) | 45600000 | ИИ-снабженец: если наша поставка — себес +до 45,6 млн
6 | 🟡 Металл опор — объём под вопросом (макс) | 7540840 | ИИ-снабженец: 5,06–7,54 млн, не бьётся с материалами
7 | 🟢 Реальный подрядный фронт (сценарий Б) | 37153599 | ИИ-подрядчик: П-1 ЭОМ + П-2 СОТ + П-3 ПНР/СП-СИ
8 | 🟡 Двойной счёт ПНР (снимается экспертизой) | 890670 | ИИ-ГИП/ИИ-сметчик/ИИ-ПТО: воздух, ст.94 44-ФЗ снимет
9 | 🟡 Производство ИД сверх сметы (макс) | 1800000 | ИИ-ПТО: ЭТЛ+оптика+геодезия+эл.ИД, не выделено
ИТОГ ПО МАРЖЕ (из финрезультата ИИ-сметчика) — знак маржи определяет судьба блока КС
Сценарий | Суть (договорная развилка) | Маржа, ₽ | % к выручке · вывод
А | РЖД подтвердил вынос КС → делаем и закрываем | 5053838 | 4.86%
Б | Объём КС снят (ценовой аудит Гл.12) — БАЗОВЫЙ | 5674965 | 14.41%
В | Тверд. цена, вынос НЕ делаем — деньги за воздух | -5325035 | -13.52%
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ДОГОВОРНИКА (решение — за ИИ-руководителем проекта): строить договор по СЦЕНАРИЮ Б. Реальный фронт ~37 млн твёрдой ценой; блок КС — исключить/передать Заказчику; оборудование СОТ — давальческое (акты); аттестация ФСТЭК — уточнить объём. Красная линия маржи — 5%.
КАРТА ФАЙЛА
01_Правовой_паспорт | Паспорт объекта в правовой части: стороны, режим, обеспечение, объём
02_Реестр_рисков ⭐⭐ | ГЛАВНЫЙ: по позициямионный реестр договорных рисков >500 тыс, каждый в ₽
03_Разграничение объёма ⭐⭐ | 5 спорных зон объёма: наш / Заказчика / смешанно + правовое оформление
04_НДС_22_позиция | НДС 20→22 в переходный период: позиция, формулы, механизм 2026
05_Блок_КС_защита ⭐ | Как договорно защититься по «выносу КС» 64,71 млн (нельзя на КС-2)
06_РЖД_окна_риски | Распределение рисков простоя по «окнам» РЖД; акт-допуск, наряды
07_Обеспечение_БГ_ГУ | БГ vs ГУ, обеспечение исполнения, аванс; расчёт стоимости БГ
08_Формулировки ⭐ | Три колонки: текущий риск / наша редакция / аргументы для Заказчика
09_Претензионная | Pre-mortem «Заказчик не платит 90 дней» + претензионный порядок + сроки
10_Три_варианта | Матрица 3 вариантов структуры договора по критериям 1–5
11_Передачи смежникам | Алерт ИИ-руководителю проекта + передачи ИИ-экономист/ИИ-сметчик/ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик/ИИ-ПТО/ИИ-администратор
ЦВЕТ (стандарт v8): синий текст — исходные данные/цифры из артефактов команды с источником; чёрный — расчёт-формула; жёлтая заливка — ключевое допущение или ячейка «заполнить после получения договора». Правовая норма — со ссылкой на ГК/44-ФЗ (опорная база ИИ-договорника v1.0).

## 01_Правовой_паспорт
ПРАВОВОЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Источник: паспорт ИИ-руководителя проекта (Такт 0) + техзаключение ИИ-ГИП + артефакты ИИ-снабженца/ИИ-подрядчика/ИИ-ПТО. Правовые выводы — ИИ-договорник.
СТОРОНЫ И РЕЖИМ
ID объекта | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
Наименование | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье». СОТ (охранное ТВ) + ЭОМ (электроснабжение 0,4 кВ)
Адрес | Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — действующий погранпункт пропуска РЖД
⚠ Заказчик / ЛПР | НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН в файлах. Интересант — ПУ ФСБ по Курганской и Тюменской обл. Установить: наименование, ИНН, судебная история, источник финансирования
⚠ Режим закупки | НЕ УСТАНОВЛЕН. Гипотезы: 44-ФЗ (в т.ч. закрытая закупка ст.84 — гостайна) / ГОЗ 275-ФЗ / 223-ФЗ / коммерческий. От этого зависит ВСЁ: процедура, обеспечение, аванс, изменение, ответственность, учёт
Проектировщик | АО «Оргэнергострой», Москва. Проект 1102/23-Зауралье. ГИП Безъязыков Д.С.
Наша роль | Генподряд / подряд на СМР+монтаж. Уточнить: с поставкой оборудования или без (флаг объёма)
ЦЕНА И НАЛОГИ
Сметная стоимость | 128 491 484 ₽ с НДС 20% (ур. цен II кв.2025); без НДС 107 076 237 ₽ (Гл.1-9 = Σ 4 ЛСР)
Тип цены (гипотеза) | Вероятно ТВЁРДАЯ (ст.709 ГК) — типично для 44-ФЗ. ⚠ При твёрдой цене экономия наша (ст.710), но и удорожание/НДС — наш риск
⚠ НДС | В смете 20%. С 01.01.2026 — 22% (ФЗ 425-ФЗ). Работы 2026 → ставка 22%. Недобор ≈2,14 млн при формуле «включая НДС»
РЕЖИМНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ
Категорированный объект | Погранпункт, категорированные помещения (ФЗ 5485-1 «О гостайне»). Требуются лицензии ФСБ (гостайна) + ФСТЭК (ТЗКИ) у подрядчика СОТ, допуски персонала
Действующая ж/д + КС 27,5 кВ | Работы на путях РЖД: акт-допуск (СП 48.13330.2019), наряды-допуски (приказ 903н; РЖД 301/р), «окна» РЖД. КС под напряжением — только силами ЭЧ РЖД
Аттестация ФСТЭК | Приказ ФСТЭК №77 от 29.04.2021 — аттестация объекта информатизации. ⚠ Объём (наш/Заказчика) не определён — ИИ-ПТО
Спецпроверки СП/СИ | В смете Гл.9 — 354 583 ₽ (ЛСР 09-02), учтено. Аттестация — отдельно, объём открыт
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРОКИ (заполнить после получения договора)
Аванс | НЕ ИЗВЕСТЕН — заполнить
Обеспечение исполнения | НЕ ИЗВЕСТНО — заполнить (44-ФЗ ст.96: деньги или независимая гарантия; при ГОЗ — уполномоченный банк)
Гарантийное удержание (ГУ) | НЕ ИЗВЕСТНО — заполнить. При наличии ГУ — считать замену на БГ (лист 07)
Плановый срок | НЕ ЗАДАН. Зимний ж/д монтаж + «окна» РЖД — риск простоя, не отражён в смете
Целевая маржа | 8–9% НМЦК (ИИ-руководитель проекта); красная линия 5%. ⚠ При ГОЗ — потолок рентабельности по правилу «1%+20%»

## 02_Реестр_рисков
ПО ПОЗИЦИЯМ РЕЕСТР ДОГОВОРНЫХ РИСКОВ (порог >500 тыс ₽) — каждый риск в рублях
Зона ИИ-договорника (Часть 6.B промпта). Норма — со ссылкой на ГК/44-ФЗ (опорная база v1.0). Денежная оценка — из артефактов ИИ-сметчика/ИИ-снабженца/ИИ-подрядчика/ИИ-ПТО.
№ | Риск / договорная ловушка | Суть и правовое основание | Норма (опорн. база) | Денежная оценка, ₽ | Наша позиция | Действие / формулировка | Адресат
R-1 | Блок «вынос КС» в твёрдой цене | Смета содержит 64,71 млн работ «вынос/возврат КС» (200 км), физически ~17 км; работать на КС 27,5 кВ вправе только ЭЧ РЖД. Оплата возможна только за фактически выполненное (ст.720,743,753). Закрыть на КС-2 нельзя. | ст.709/710/720/743/753 ГК; ст.94 44-ФЗ | до −64 710 398 выручки / −5,33 млн маржи (сцен. В) | 🔴 сильная (нельзя актировать невыполненное) | Исключить блок из объёма ИЛИ выделить отд. этапом «по факту силами ЭЧ РЖД». Запрос Заказчику/проектировщику до подписания. | ИИ-руководитель проекта · ИИ-экономист · ИИ-ПТО
R-2 | НДС 20% в смете vs 22% с 2026 | Работы исполняются в 2026 → НДС 22% (ФЗ 425-ФЗ) независимо от даты договора. Формула «цена включая НДС» перекладывает 2% на подрядчика. | ФЗ 425-ФЗ; ст.709 ГК; ст.95 44-ФЗ; механизм 2026 | −2 141 525 (2% × 107,08 млн) | 🟡 спорная (зависит от формулы цены) | «НДС сверху» ИЛИ ссылка на механизм изменения цены госконтракта из-за НДС (2026). Протокол разногласий. | ИИ-экономист · ИИ-руководитель проекта
R-3 | Объём «железа» СОТ не закреплён | 202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, крипто — на 15,8–45,6 млн. В смете как поставка НЕТ. Если Заказчик потребует поставку по нашей цене — объект глубоко убыточный. | ст.702,704,713,714 ГК; ст.34 44-ФЗ | до −45 600 000 себес (если наша поставка) | 🟡 спорная (нужно закрепить) | В договоре явно: «Оборудование СОТ (перечень) — давальческое Заказчика; Подрядчик — монтаж». Акты приёма-передачи + отв. хранение. | ИИ-снабженец · ИИ-руководитель проекта
R-4 | Металл опор — объём поставки | 133 опоры на 5,06–7,54 млн не бьются с материальной частью сметы (материалы всего 1,86 млн). Неясно, наша поставка или отдельно. | ст.704,745 ГК (иждивение сторон) | до −7 540 840 себес (если наша, не в смете) | 🟡 спорная | Разграничить в спецификации: опоры/стойки — чья поставка. Если наша и не в смете — допсмета (ИИ-сметчик). | ИИ-снабженец · ИИ-сметчик
R-5 | Аттестация ФСТЭК — объём открыт | Аттестация объекта информатизации (приказ ФСТЭК №77) — не определено, наша или Заказчика. Без аттестата ввод невозможен → блокер приёмки. | приказ ФСТЭК №77; ФЗ 5485-1; ст.720,753 ГК | оценка ИИ-ПТО/ИИ-снабженца (лицензиат) | 🟡 спорная | Прописать чётко: аттестация — Заказчик ИЛИ мы (тогда в цену). Лицензии ФСБ/ФСТЭК подрядчика — обязательное условие. | ИИ-ПТО · ИИ-снабженец
R-6 | Простои по «окнам» РЖД | Работа на действующих путях; «окна» РЖД. Простои по графику РЖД (третье лицо) в смете не отражены = прямой убыток. Кто несёт — не урегулировано. | ст.708,718,719 ГК | −6…−8 млн (оценка ИИ-сметчика, сцен. А/В) | 🟡 спорная (по умолчанию — наш риск) | «Заказчик обеспечивает «окна» и доступ; простой по непредоставлению — продление срока (ст.708) + компенсация факт. затрат». | ИИ-подрядчик · ИИ-ПТО · ИИ-экономист
R-7 | Двойной счёт ПНР | ПНР задвоены на 890 670 ₽ — «воздух» в цене. При экспертизе (ст.94 44-ФЗ) Заказчик снимет. Это НЕ экономия ст.710 — это ошибка сметы. | ст.94 44-ФЗ; ст.709 ГК | −890 670 (снимается при аудите) | 🟡 слабая (ошибка сметы) | Снять до подписания (согласовано с ИИ-сметчиком/ИИ-ПТО), не рассчитывать на это как на маржу. | ИИ-сметчик · ИИ-экономист
R-8 | Заказчик/режим не установлен → нельзя БДДС | Без ЛПР, режима закупки и схемы оплаты нельзя строить БДДС, оценить кассовый разрыв, обеспечение, аванс. Если ГОЗ (275-ФЗ) — потолок рентабельности, отд. счёт, раздельный учёт. | 275-ФЗ (ГОЗ); ст.96 44-ФЗ; НК 54.1 | влияет на всю маржу (потолок 1%+20% при ГОЗ) | 🔴 критично (вход финмодели) | Официальный запрос: кто Заказчик, режим, аванс, обеспечение, банк. До ответа финмодель = гадание. | ИИ-руководитель проекта · ИИ-экономист
R-9 | Производство ИД сверх сметы | ЭТЛ, оптические измерения, геодезия, электронная ИД (ГОСТ Р 70108-2025), аттестация — 1,3–1,8 млн, в смете отдельно не выделены. При твёрдой цене — наш расход. | ст.709,726 ГК; приказ 344/пр | −1 300 000…−1 800 000 | 🟡 спорная | Учесть в себестоимости (ИИ-экономист) либо обосновать как отд. позицию. Требования к ИД — в договор (связка с ИИ-ПТО). | ИИ-ПТО · ИИ-экономист
R-10 | Реиндекс II кв.2025 → 2026 | Цена в ценах II кв.2025, исполнение 2026. При твёрдой цене удорожание (медь СИП/ВОК, металл, спецтехника) — наш риск, молча съедает маржу. | ст.709,451 ГК; ПП 1315 | −2…−5 млн (оценка ИИ-сметчика) | 🟡 спорная | Пересчёт на дату работ (ИИ-сметчик). Если Заказчик держит цену 2025 — ст.451 / механизм изменения цены. Протокол разногласий. | ИИ-сметчик · ИИ-экономист
ФАКТ vs ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: ставка НДС 22% с 01.01.2026, блок КС 64,71 млн, реальный фронт 37,15 млн — ФАКТЫ из артефактов. Тип цены, аванс, режим закупки, формула НДС в договоре — ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (договора нет). Денежные оценки простоев/реиндекса — ориентиры ИИ-сметчика (±).

## 03_Разграничение_объёма
МАТРИЦА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЁМА — «НАШ / ЗАКАЗЧИКА / СМЕШАННО»
5 спорных зон на десятки млн. Пока не закреплено письменно в договоре — риск, что затраты лягут на нас (объект убыточный). Правовое оформление по каждой зоне.
№ | Зона объёма | Сумма-ориентир, ₽ | Рекомендуемый объём | Правовая форма | Что прописать в договоре (ИИ-договорник)
S-1 | «Железо» СОТ (камеры, СХД, РЛС, крипто, коммутаторы, ИБП) | 15 810 000 – 45 600 000 | Заказчика (давальческое) | ст.713,714 ГК — переработка давальческого + отв. хранение | «Оборудование СОТ по спецификации №__ поставляет Заказчик (давальческое сырьё). Передача — по акту приёма-передачи. Подрядчик несёт отв. хранение (ст.714). НДС Подрядчика — только на монтаж».
S-2 | Металл опор / стойки | 5 061 500 – 7 540 840 | Уточнить (смешанно) | ст.704,745 ГК — иждивение сторон | «Поставка опор/стоек: [Подрядчик/Заказчик]. Если Подрядчик — стоимость включена в цену п.__ (допсмета)». Без этого — риск, что примут за нашу поставку сверх сметы.
S-3 | Блок «вынос/возврат КС 27,5 кВ» | 64 710 398 | Заказчика ИЛИ отд. этап | ст.706 ГК (субподряд с ЭЧ РЖД); ст.709 (приблиз. цена) | «Работы на КС под напряжением выполняет ЭЧ РЖД по отд. соглашению; объём — по факту. Из твёрдой цены Подрядчика исключены». Иначе — деньги за воздух и риск ст.159 УК.
S-4 | Внешнее электроснабжение (ТП, 2-й ввод, АВР) | «на отд. проект» (ИИ-ГИП) | Заказчика | ст.704,747 ГК (обеспечение Заказчиком) | «Внешнее электроснабжение (ТП, точка подключения, 2-й ввод) обеспечивает Заказчик. Границы балансовой принадлежности — акт». Иначе повесят на нас.
S-5 | Аттестация объекта информатизации (ФСТЭК №77) | оценка лицензиата | Уточнить | приказ ФСТЭК №77; ФЗ 5485-1 | «Аттестационные испытания и аттестат соответствия обеспечивает [Заказчик/Подрядчик]. Лицензии ФСБ/ФСТЭК — приложение к договору». Без аттестата — нет ввода.
ПОЧЕМУ ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ
Если весь объём (железо 45,6 + опоры 7,5 + КС 64,7 = до 117,8 млн) по умолчанию окажется «наш» без давальческой схемы и без исключения блока КС — себестоимость превышает всю НМЦК. Договор без разграничения объёма = подписанный убыток. Это правовой стоп до Такта 5 (финмодель ИИ-экономиста).

## 04_НДС_22_позиция
НДС 20% → 22%: ПОЗИЦИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ (ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025)
ФАКТ: с 01.01.2026 ставка НДС 22%. Работы 2026 → 22% независимо от даты договора. Смета — в 20%. Риск при формуле «цена включая НДС».
РАСЧЁТ НЕДОБОРА (формулы)
Показатель | Значение, ₽ | Формула / источник
Гл.1-9 без НДС (база) | 107076237 | источник: ССРСС / ИИ-сметчик
НДС в смете (20%) | 21415247.4 | база × 20%
НДС фактический (22%) | 23556772.14 | база × 22% (ФЗ 425-ФЗ)
НЕДОБОР при цене «с НДС 20%» | 2141524.74 | база × 2% — съедает подрядчик
ТРИ ПРАВОВЫЕ РАЗВИЛКИ (в зависимости от режима закупки и формулы цены)
Ситуация | Кто несёт 2% | Что делает ИИ-договорник
Договор ещё НЕ подписан (наш случай) | — | Формула «Цена работ ___ ₽, кроме того НДС по ставке на дату реализации». НДС сверху → рост ставки на Заказчике. Внести до подписания.
44-ФЗ, твёрдая цена «включая НДС» | Заказчик (через ДС) | Механизм изменения цены госконтракта из-за роста НДС (2026, действует с 15.04.2026 до 01.10.2026 — опорная база лист 2). Инициировать ДС по ст.95.
Коммерческий, цена «включая НДС» фиксирована | Подрядчик | 2,14 млн — наш убыток. Протокол разногласий на этапе заключения ИЛИ ст.451 (сущ. изменение обстоятельств). ИИ-экономисту — в себестоимость.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: поскольку договора ещё нет — заходим с формулой «НДС сверху» (развилка 1). Это лучшая позиция: снимает риск 2,14 млн без спора. Если Заказчик навяжет «включая НДС» — держим механизм 2026 (развилка 2) как запасной. Решение — ИИ-руководитель проекта.

## 05_Блок_КС_защита
БЛОК «ВЫНОС/ВОЗВРАТ КС» 64,71 млн — ДОГОВОРНАЯ ЗАЩИТА
Единая позиция с ИИ-ГИП (геометрия/РД) и ИИ-сметчиком (объём) и ИИ-ПТО (нельзя актировать). Зона ИИ-договорника — как защититься договорно ДО подписания.
🔴 СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: смета содержит «вынос/возврат КС» на 64 710 398 ₽ (200 км по расц. ГЭСНм20-03-035). Физически на станции ~17 км всех проводов (ИИ-ГИП). Работать на КС 27,5 кВ под напряжением вправе ТОЛЬКО ЭЧ РЖД (ИИ-подрядчик). Мы физически не можем выполнить эти работы своими силами.
ПРАВОВАЯ ЛОГИКА (почему нельзя закрыть на КС-2)
ст.720, 743, 753 ГК | Оплата — только за фактически выполненный и сданный результат. Невыполненное (или выполненное не нами) в КС-2 включать нельзя.
ст.94 44-ФЗ | Экспертиза результатов Заказчиком отклонит акт на невыполненные объёмы. Приёмка не состоится.
ст.159 УК РФ | Подписание КС-2 на фактически не выполненные работы = риск квалификации как хищение бюджетных средств. Категорически недопустимо. Это не «оптимизация».
ст.710 ГК (НЕ применима) | Это НЕ экономия подрядчика. Экономия — когда результат достигнут дешевле. Здесь результат физически не создаётся. Ст.710 не спасает.
ТРИ ДОГОВОРНЫХ РЕШЕНИЯ (до подписания)
1. Ценовой аудит объёма (БАЗОВЫЙ) | Официальный запрос Заказчику/проектировщику: подтвердить фактический объём выноса КС по РД (не по стадии «П»). Пересчёт ведомости объёмов (ИИ-ГИП/ИИ-сметчик). Блок снимается/корректируется ДО подписания. Сценарий Б — маржа +5,67 млн.
2. Исключить из нашего объёма | Блок КС передаётся Заказчику напрямую (работы ЭЧ РЖД по прямому договору Заказчик↔РЖД). В нашем договоре — «работы на КС под напряжением не входят в объём Подрядчика». Чистое разграничение.
3. Отдельный этап «по факту» | Если Заказчик настаивает оставить блок у нас — выделить отдельным этапом с приблизительной ценой (ст.709), оплата «по факту выполнения силами/с привлечением ЭЧ РЖД», зеркальные риски простоя. Худший из приемлемых.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ДОГОВОРНИКА: путь 1 (ценовой аудит) как основной + путь 2 (исключение) как резерв. Путь 3 — только если Заказчик жёстко держит объём. Дорогой мой, это не пункт — это бомба на 64 миллиона. Читать и чистить ДО подписания, а не после.

## 06_РЖД_окна_риски
РАБОТА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПУТЯХ РЖД — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРОСТОЯ
Флаг 5 ИИ-руководителя проекта + зоны ИИ-подрядчика/ИИ-ПТО. «Окна» РЖД, наряды-допуски, простои в смете НЕ отражены. Правовое распределение — ИИ-договорник.
Элемент | Правовая проблема | Формулировка в договор (наша защита)
«Окна» РЖД (перерывы движения) | Простой по графику РЖД (третье лицо) — по умолчанию риск подрядчика. В смете простои не заложены = прямой убыток −6…−8 млн (ИИ-сметчик). | «Заказчик обеспечивает согласование и предоставление «окон» РЖД в согласованные сроки. Простой по причине непредоставления/переноса «окон» не по вине Подрядчика — основание для продления срока (ст.708 ГК) и компенсации фактических затрат (простой техники, бригад)».
Акт-допуск на территорию РЖД | Без акта-допуска (СП 48.13330.2019) выход на объект невозможен. Оформляет Заказчик/владелец инфраструктуры. | «Заказчик обеспечивает оформление акта-допуска и доступ Подрядчика на территорию в срок __ дней до начала. Задержка — продление срока».
Наряды-допуски у КС | Работы у КС — по нарядам-допускам (приказ 903н; РЖД 301/р), группы электробезопасности. Оформление — время и допуски. | «Порядок оформления нарядов-допусков и взаимодействия с ЭЧ РЖД — приложение к договору. Сроки оформления не входят в срок работ Подрядчика».
КС под напряжением 27,5 кВ | Снятие/подача напряжения — только силами ЭЧ РЖД. Мы не вправе. | «Работы, требующие снятия напряжения на КС, выполняются силами ЭЧ РЖД. Стоимость и сроки — по отдельному соглашению; в твёрдую цену Подрядчика не входят» (связка с листом 05, S-3).
Зимний ж/д монтаж | Плановый срок не задан; зимний монтаж на путях — доп. риск и ограничения. | «Сроки этапов учитывают технологические «окна» и сезонные ограничения РЖД. График — приложение, корректируется по фактическим «окнам»».
Принцип: РЖД — не Заказчик и не Подрядчик. Риск простоя по инфраструктуре нельзя оставлять «по умолчанию» на нас (ст.718,719 ГК защищают частично). Переносим на Заказчика как на лицо, обеспечивающее фронт и доступ. Без этих формулировок каждое «окно» — наш убыток.

## 07_Обеспечение_БГ_ГУ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: БГ vs ГУ, АВАНС (системный вопрос B2G)
Стандарт v8 (Школа №19): на каждом B2G — считать замену гарантийного удержания на банковскую гарантию. ⚠ Параметры договора неизвестны — расчёт по гипотезе.
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ БГ (формулы; жёлтое — заполнить из договора)
Параметр | Значение | Источник / примечание
НМЦК (база для обеспечения) | 128491484 | ССРСС с НДС; источник — ИИ-руководитель проекта/ИИ-сметчик
Ставка гарантийного удержания (ГУ), % | 5%
Сумма ГУ (вне оборота) | 6424574.2
Ставка БГ, %/год (ориентир) | 1.5%
Срок обеспечения, лет | 1.5
Стоимость БГ (комиссия банка) | 2891058.39
ЭФФЕКТ: высвобождение оборотки vs комиссия | 3533515.81
⚠ ЖЁЛТЫЕ ячейки — допущения (договора нет): ГУ 5%, ставка БГ 1,5%/год, срок 1,5 года — ориентиры по стандарту v8. После получения договора заменить фактическими. При ГОЗ (275-ФЗ) обеспечение — через уполномоченный банк, схема иная.
ПОЗИЦИЯ ИИ-ДОГОВОРНИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БГ вместо ГУ | ст.96 44-ФЗ прямо допускает независимую гарантию вместо денег. При наличии ГУ — письмо Заказчику о замене на БГ. Комиссия банка (≈2,9 млн при гипотезе) кратно меньше стоимости замороженной оборотки (≈6,4 млн ГУ).
Проверка БГ | Гарантия — строго по типовой форме (ПП №1005, попр. с 04.01.2025), банк — в перечне Минфина. Ловушка: нетиповая БГ / банк не в реестре → Заказчик не примет.
Аванс | При наличии аванса — обеспечение не меньше аванса (ст.96 44-ФЗ). Для кассового разрыва (ИИ-экономист) аванс критичен — добиваться max в переговорах.
ГОЗ-режим | Если ГОЗ (275-ФЗ): отдельный счёт в уполномоченном банке, банковское/казначейское сопровождение, раздельный учёт, ограничение прибыли. Радикально меняет обеспечение и cash flow.

## 08_Формулировки
ТРИ КОЛОНКИ: РИСК В ТИПОВОЙ РЕДАКЦИИ → НАША РЕДАКЦИЯ → АРГУМЕНТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Стандарт ИИ-договорника (Часть 6.A). Готовые формулировки под протокол разногласий. Применять после получения проекта договора и сверки с фактическим текстом.
Предмет пункта | Типовой риск (как обычно у Заказчика) | Наша редакция (защита) | Аргумент для второй стороны
Цена и НДС | «Цена твёрдая, включая НДС 20%» | «Цена ___ ₽, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством на дату реализации» | Ставка НДС 22% с 2026 — закон (ФЗ 425-ФЗ). НДС сверху убирает спор о том, кто платит 2%.
Объём оборудования | Молчание о поставке «железа» СОТ | «Оборудование СОТ по спец. №__ — давальческое Заказчика, передаётся по акту; Подрядчик — монтаж и отв. хранение (ст.714)» | В смете оборудования на 2,22 млн, а по ПД — на десятки млн. Без давальческой схемы монтаж невозможно оценить.
Блок «вынос КС» | «Вынос/возврат КС — в составе твёрдой цены» | «Работы на КС 27,5 кВ под напряжением выполняет ЭЧ РЖД; в твёрдую цену Подрядчика не входят. Объём выноса — по подтверждённой РД ведомости» | Мы не вправе работать на КС под напряжением (приказ 903н). Физически 200 км в смете vs ~17 км факт.
«Окна» РЖД / простои | Молчание → риск на подрядчике | «Заказчик обеспечивает «окна» и доступ; простой не по вине Подрядчика — продление срока (ст.708) + компенсация факт. затрат» | РЖД — третье лицо. Мы не управляем графиком движения. Простои в смете не заложены.
Срок оплаты КС-2 | «Оплата в разумный срок / по согласованию» | «Оплата в течение __ банковских дней с подписания КС-2 обеими сторонами; пени за просрочку 1/300 ключ. ставки ЦБ» | Чёткий срок и пени — стандарт 44-ФЗ (ст.34). «Разумный срок» = кассовый разрыв и споры.
Изменение объёмов | «Доп. работы — без ДС» | «Изменение объёма/цены — только допсоглашением (ст.95 44-ФЗ / ст.450 ГК). Оптимизация — через ПТР/РД-изменение (ст.710,744)» | Без ДС доп. работы Заказчик вправе не оплатить (ст.743). Защищает обе стороны.
Расторжение | Асимметричные основания в пользу Заказчика | «Основания одностороннего отказа — симметричные; процедура и сроки — строго по ч.8–23 ст.95 44-ФЗ» | Асимметрия оспорима. Симметрия = устойчивость договора и защита от РНП.
Гарантийный срок | «Гарантия 5 лет на всё» | «Гарантийный срок — __ (по контракту); на давальческое оборудование гарантия — поставщика/Заказчика, не Подрядчика» | Мы не отвечаем за качество чужого оборудования — только за монтаж (ст.722,723).
⚠ Формулировки — заготовки под ТИПОВЫЕ риски. Финальная редакция — только после получения проекта договора и построчной сверки (Протокол 1: полный документ). Решение о протоколе разногласий — ИИ-руководитель проекта.

## 09_Претензионная
PRE-MORTEM + ПРЕТЕНЗИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ
Стандарт ИИ-договорника: «Представь — Заказчик не платит 90 дней. Почему? 5 договорных причин». Защита закладывается ДО подписания.
PRE-MORTEM: 5 договорных причин неоплаты + предохранитель
№ | Причина неоплаты | Предохранитель в договоре
1 | Нет чёткого срока оплаты («разумный срок») | Фиксировать: __ банк. дней с подписания КС-2 обеими сторонами
2 | Нет пени за просрочку Заказчика | Пени 1/300 ключ. ставки ЦБ/день (симметрично ст.34 44-ФЗ)
3 | Заказчик придирается к КС-2 (объёмы/ИД) | Порядок и срок рассмотрения КС-2; мотивированный отказ (ст.753); односторонний акт при необоснованном отказе
4 | Спор о блоке КС / объёме оборудования | Разграничить объём ДО подписания (листы 03,05); не включать невыполнимое в КС-2
5 | Нет претензионного срока → затяжка | Претензионный порядок и срок ответа в договоре (АПК ст.4: 30 дней)
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И КЛЮЧЕВЫЕ СРОКИ (передать ИИ-администратору в реестр)
Элемент | Норма / срок / действие
Претензионный (досудебный) порядок | ст.4 АПК: как правило 30 календ. дней до иска. Претензия — с расчётом в рублях
Исковая давность | общая 3 года (ст.196,200 ГК); течёт с момента, когда узнали о нарушении
Срок ответа на КС-2 | прописать в договоре; при отсутствии — риск затяжки. Односторонний акт (ст.753)
Реестр договорных рисков | обновляется еженедельно; каждый риск >500 тыс — в рублях (лист 02)
Триггеры алерта ИИ-руководителю проекта | неоплата КС-2 >45 дн → претензия+пени за 48ч; входящая претензия → алерт за 2ч

## 10_Три_варианта
ТРИ ВАРИАНТА СТРУКТУРЫ ДОГОВОРА — МАТРИЦА 1–5 (решение за ИИ-руководителем проекта)
Принцип 3 (Урок ИИ-руководителя проекта): один вариант — не выбор. Критерии 1–5 (5 — лучше). Рекомендация — явно.
Вариант | Суть | Правовой риск | Деньги (маржа) | Отношения с Заказчиком | Реализуемость | Σ / ранг
А. Твёрдая цена на весь объём (128 млн, как в смете) | Блок КС и оборудование — «наши», без давальческой схемы | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
Б. Реальный фронт ~37 млн + давальческое + КС исключён | Сценарий Б: блок КС снят/передан, оборудование давальческое, аттестация уточнена | 5 | 5 | 4 | 5 | 19
В. Смешанный: реальный фронт тверд. + КС отд. этапом «по факту» | Блок КС — приблизит. цена (ст.709), с привлечением ЭЧ РЖД | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ЛЕГЕНДА КРИТЕРИЕВ
Правовой риск: 5 = минимум (чистое разграничение), 1 = максимум (фиктивные акты, ст.159 УК).
Деньги: 5 = маржа в целевой зоне 8–9%+, 1 = убыток. Источник — финрезультат ИИ-сметчика.
Отношения с Заказчиком: 5 = мягкий заход, 1 = жёсткий конфликт.
Реализуемость: 5 = исполнимо нашими силами, 1 = физически невозможно (работа на КС).
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-ДОГОВОРНИКА: Вариант Б (Σ=19). Единственный, где договор чистый, маржа положительная (+5,67 млн / 14,4%) и работы исполнимы. Вариант А (Σ=6) — подписанный убыток + уголовный риск, отклонить. Вариант В (Σ=13) — запасной, если Заказчик держит блок КС. Решение — ИИ-руководитель проекта.

## 11_Передачи_смежникам
ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ КОМАНДЕ + ПРАВОВОЙ АЛЕРТ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА
Порядок ИИ-руководителя проекта: … → ИИ-договорник → ИИ-экономист → ИИ-администратор → возврат. Точка входа/синтеза — ИИ-руководитель проекта. Конвейер v8.2.
🚨 ПРАВОВОЙ АЛЕРТ · 03.08.2026 · Ситуация: договор не получен, Заказчик/режим не установлены, объём не разграничен (до 117,8 млн спорного), блок КС 64,71 млн незакрываем на КС-2, НДС-разрыв 2,14 млн. Денежный риск: при сценарии В маржа −5,33 млн. Наша позиция: сильная при условии разграничения объёма ДО подписания. Прошу решение ИИ-руководителя проекта: заходить по Варианту Б (лист 10).
Кому | Что несу / задача | Приоритет
→ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА (РП) | Правовой щит готов. 3 красных флага оцифрованы: объём (лист 03), блок КС (лист 05), НДС (лист 04). Рекомендую Вариант Б структуры договора (лист 10). Нужно решение + поручение вырвать проект договора и установить Заказчика/режим. | КРИТ
→ ИИ-ЭКОНОМИСТУ (Эконом) | В себестоимость/финмодель: НДС-разрыв 2,14 млн (при цене «с НДС»); производство ИД 1,3–1,8 млн; простои РЖД 6–8 млн; двойной ПНР 0,89 млн (снять). ⚠ ГЛАВНОЕ: если ГОЗ (275-ФЗ) — потолок рентабельности «1%+20%», раздельный учёт, уполномоченный банк — пересчитать всю маржу. | КРИТ
→ ИИ-СМЕТЧИКУ (Сметчик) | Нужен пересчёт объёма выноса КС по РД (правовое основание запроса — моё). Реиндекс 2025→2026. Снять двойной ПНР 0,89 млн. Металл опор — в какой строке (СМР/материалы), для разграничения объёма. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-СНАБЖЕНЦУ (Закуп) | Закрепляю: «железо» СОТ — давальческое (акты приёма-передачи, ст.713/714). Нужен перечень-спецификация оборудования Заказчика для приложения к договору. Металл опор и ТП — чья поставка. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-ПОДРЯДЧИКУ (Подряд) | Работы на КС — только ЭЧ РЖД, в наш объём не входят (лист 05, S-3). Лицензии ФСБ/ФСТЭК подрядчика СОТ — обязательное условие договора субподряда, копии в приложение. Back-to-back риски простоя РЖД. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-ПТО (ПТО) | Требования к ИД — в договор (приказ 344/пр, ГОСТ Р 70108-2025 эл.ИД). Аттестация ФСТЭК — уточнить объём (наш/Заказчика), от этого формулировка. Блок КС держим под контролем — не актировать. | СРЕДНИЙ
→ ИИ-АДМИНИСТРАТОРУ (Админ) | В реестр поручений: ключевые сроки (претензионный 30 дн, оплата КС-2, обеспечение). Официальные запросы Заказчику/РЖД — для регистрации исходящей (подписывает ИИ-руководитель проекта). Статус договора = 🔴 не получен. | СРЕДНИЙ
ИНСАЙТ · ДЕЙСТВИЕ · СЛЕДУЮЩИЙ ТАКТ
ИНСАЙТ: Зауралье — не про цену смет, а про ОБЪЁМ и РЕЖИМ. До 117,8 млн объёма спорны, а Заказчик и режим закупки (возможно ГОЗ) не установлены. Договор без разграничения = подписанный убыток.
ДЕЙСТВИЕ: ИИ-руководитель проекта инициирует (1) получение проекта договора, (2) официальные запросы Заказчику/проектировщику/РЖД по объёму КС и объёму оборудования, (3) установление режима закупки (ГОЗ?). ИИ-договорник готовит тексты запросов за 48ч.
СЛЕДУЮЩИЙ ТАКТ: после ответа по объёму и режиму → ИИ-экономист собирает финмодель на Варианте Б (лист 10) → возврат ИИ-руководителю проекта с заключением 🟢/🟡/🔴 по марже.
ИИ-договорник · СтройИнтеллект.Договорник v8.2 · 03.08.2026. «Дорогой мой, читать надо ДО подписания, а не после». Решения о претензиях, расторжении, переговорах с Заказчиком — за ИИ-руководителем проекта. ИИ-договорник готовит позицию и черновики.