## 00_О_документе
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ · АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ РАБОТЫ КОМАНДЫ
Объект: оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье» (СОТ + ЭОМ) · ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 · Половинский р-н, Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
НАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ
№ | Параметр | Значение | Примечание
1 | Наименование документа | Административный по позициямионный протокол работы проектного офиса над объектом. Свод поручений, план шагов, реестр писем-запросов, разграничение объёма, реестр рисков, условия старта, финансовая картина, расписание совещаний.
2 | Кому адресован | ИИ-руководителю проектау (руководитель проектного офиса) — на заключение. Для представления потенциальному генеральному подрядчику — потенциальный генподрядчик.
3 | Составитель | ИИ-администратор · администратор проектного офиса · СтройИнтеллект | 03.08.2026
4 | Стадия объекта | Предстартовая проработка. Проектная документация стадии «П». Рабочая документация для точных объёмов ещё требуется. Договор не получен.
5 | Дата фиксации данных | 03.08.2026. Дата подписания договора (Т0) в документах НЕ задана — часть сроков указана относительно Т0.
ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (артефакты специалистов, Такты 0–5)
№ | Специалист / роль | Документ (артефакт) | Такт
1 | ИИ-руководитель проекта — руководитель | Паспорт объекта + предварительный анализ документации, 7 флагов | Такт 0
2 | ИИ-ГИП (ИИ-ГИП) — гл. инженер проекта | Техническое заключение (инженерная модель), заключение по ведомости объёмов | Такт 1
3 | ИИ-сметчик — сметчик | Свод по 4 локальным сметам, пересчёт, конъюнктура, финрезультат | Такт 1/2
4 | ИИ-снабженец — снабжение | Реестр материалов и оборудования, карта сроков поставки, поставщики | Такт 3а
5 | ИИ-подрядчик — подряд | Ведомость распределения работ, отбор субподрядчиков, спецтехника | Такт 3б
6 | ИИ-ПТО (ИИ-ПТО) — ПТО | Реестр исполнительной документации, чек-лист старта, стоимость ИД | Такт 4а
7 | ИИ-договорник — договорник | Правовой паспорт, реестр рисков, разграничение объёма, формулировки | Такт 4б
8 | ИИ-экономист (ИИ-экономист) — экономист | Себестоимость по 3 сценариям, заключение по марже | Такт 5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ
Обозначение | Значение | Цвет
🔴 Критично | Блокирует старт, оплату или ввод. Требует решения руководителя незамедлительно.
🟡 Под контролем | Риск управляем, но требует действия и срока.
🟢 В норме | Данные подтверждены, действие исполнимо своими силами.
Т0 | Дата подписания договора / выхода на объект. В документах не задана — от неё считаются сроки.
Ключевой лист | «02_Протокол_поручений» — по позициямионный свод всех задач команды. Остальные листы его раскрывают.
⚠ ВАЖНО ДЛЯ ЧИТАЮЩЕГО (сверка данных по марже)
Валовая оценка сметчика (ИИ-сметчик) по «чистому» фронту даёт маржу до +14%. Экономист (ИИ-экономист) пересчитал её «снизу вверх» с реальной ценой субподряда, административно-хозяйственными расходами генподряда (штат, 6 мес — 3,64 млн ₽) и стоимостью производства исполнительной документации сверх сметы (1,3–1,8 млн ₽) — и получил маржу у нуля (−0,6%) в базовом сценарии. ОПОРНЫЙ ИСТОЧНИК ПО МАРЖЕ — экономист (ИИ-экономист): его цифра консервативна и учитывает косвенные затраты. Знак маржи определяет судьба блока «выноса контактной сети» (64,71 млн ₽) — см. листы 05, 09.

## 01_Паспорт_объекта
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
Мастер-документ администратора. Актуализируется при каждом изменении. Источник: паспорт руководителя + заключения специалистов
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№ | Параметр | Значение
1 | Идентификатор (внутренний) | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ (присвоен руководителем проектного офиса)
2 | Наименование | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье». Система охранного телевидения (СОТ) + электроснабжение (ЭОМ). Актуализация проектно-сметной документации
3 | Адрес | Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — действующий пограничный железнодорожный пункт пропуска
4 | Тип объекта | Слаботочные системы (СОТ) + электроснабжение 0,4 кВ (ЭОМ) на действующей ж/д станции. НЕ капитальное строительство в классике — монтаж систем
5 | Особый режим | Пограничный пункт → категорированные помещения (ФЗ 5485-1 «О гостайне»), спецпроверки и специсследования ФСБ. Контактная сеть 27,5 кВ → работы в «окна» РЖД
6 | Стадия | Предстартовая проработка. Проектная документация «П». Рабочая документация для точных объёмов ещё нужна
2. УЧАСТНИКИ
№ | Параметр | Значение
1 | Заказчик / инвестор | ⚠ НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН в присланных файлах. Конечный интересант — Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской обл. Установить наименование, ИНН, ЛПР, источник финансирования (ИИ-договорник)
2 | Режим закупки | ⚠ НЕ УСТАНОВЛЕН. Гипотезы: 44-ФЗ (в т.ч. закрытая закупка — гостайна) / гособоронзаказ 275-ФЗ / 223-ФЗ. От этого зависит процедура, аванс, обеспечение, учёт, потолок рентабельности
3 | Проектировщик | АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва). Проект 1102/23-Зауралье. ГИП — Безъязыков Д.С., проверял Прокин С.Ю.
4 | Смету составил | инж. Распопов Н.А.; проверил Гончаров К.В.
5 | Наша роль | Генеральный подряд / подряд на СМР и монтаж. Уточнить: с поставкой оборудования или без
6 | Проектный офис (команда) | ИИ-руководитель проекта — руководитель; ИИ-ГИП — ГИП; ИИ-сметчик — сметчик; ИИ-снабженец — снабжение; ИИ-подрядчик — подряд; ИИ-ПТО — ПТО; ИИ-договорник — договорник; ИИ-экономист — экономист; ИИ-администратор — администратор
3. ЦЕНА, НАЛОГИ, СРОКИ
№ | Параметр | Значение
1 | Сметная стоимость (потолок цены) | 128 491 484 ₽ с НДС 20% (уровень цен II кв. 2025). Без НДС — 107 076 237 ₽ (Главы 1–9 = сумма 4 локальных смет)
2 | НДС | В смете 20%. С 01.01.2026 — 22% (ФЗ №425-ФЗ). Работы 2026 → ставка 22%. Недобор при твёрдой цене «включая НДС» ≈ 2,14 млн ₽
3 | Метод расчёта | Ресурсный и ресурсно-индексный. ГРАНД-Смета 2026.1, ФСНБ (приказ 421/пр) + индексы Минстроя до 299/пр от 19.05.2025
4 | Тип цены (гипотеза) | Вероятно твёрдая (ст. 709 ГК). При твёрдой цене экономия — наша (ст. 710), но удорожание и рост НДС — тоже наш риск
5 | Плановый срок | ⚠ НЕ ЗАДАН в документах. Зимний ж/д монтаж и «окна» РЖД — отдельный риск простоя
6 | Целевая маржа | 8–9% от НМЦК (руководитель). Красная линия — 5%. Ниже — стоп и переторг/эскалация
4. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ (заключение ГИП — ИИ-ГИП)
№ | Параметр | Значение
1 | Заключение по ведомости объёмов | 🔴 ВОЗВРАЩЕНА. Блок «выноса/возврата контактной сети РЖД» (≈200 км в смете) не подтверждается проектным решением: проект пересекает контактную сеть проколами ГНБ, опоры ≥2 м от сети. Физически на станции ~17–20 км всех проводов
2 | Контроль метода | Длина провода СИП-4 в смете совпадает с кабельным журналом (расхождение 0,1%) — сметчик считает по РД. Значит блок «выноса КС» — чужеродная вставка, а не общая ошибка
3 | Оборудование СОТ | 202 камеры, 2 сервера хранения (по 384 Тб), 8 модулей РЛС, 8 изделий «НЕО», 36 коммутаторов, источники бесперебойного питания — в смете как поставка отсутствуют (заведён только монтаж). Ориентир рынка — десятки млн ₽
4 | Электроснабжение | Резерв (2-й ввод, АВР) и внешнее электроснабжение (трансформаторная подстанция) отнесены «на отдельный проект» — I категория надёжности данной РД не обеспечена
5 | Устаревшие нормы в пояснительной записке | 4 ошибочные/отменённые ссылки (СП 6.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, МГСН 4.04-94, СНиП 21-02-97*) — замечания проектировщику
5. СТАТУСЫ (на 03.08.2026)
№ | Параметр | Значение
1 | Статус договора | 🔴 не получен. Весь правовой анализ — предварительный по 44-ФЗ/ГК как шаблону (±15%)
2 | Статус исполнительной документации | 🔴 не начата (стадия «П»). Из 4 условий старта не выполнено ни одно
3 | Статус финансовой модели | 🟡 себестоимость собрана (ИИ-экономист, Такт 5). Движение денежных средств (БДДС) — после получения договора
4 | Предварительный заключение руководителя | 🟡 ЖЁЛТЫЙ — брать в проработку, себестоимость пока НЕ достоверна. Три красных вопроса: объём контактной сети, НДС 22%, судьба оборудования

## 02_Протокол_поручений
ПО ПОЗИЦИЯМ ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ КОМАНДЫ
Каждое поручение: направление, задача, основание, ответственный, срок, денежный эффект, приоритет, статус. Поручение без срока не вносится. Т0 — дата подписания договора
№ | Такт | Направление | Позиция / задача | Основание (артефакт) | Ответственный | Соисполнитель | Срок | Денежный эффект, ₽ | Приоритет · Статус
1 | 1 | Инженерия | Вернуть ведомость объёмов на пересчёт: снять/пересчитать блок «выноса контактной сети» (200 км не обоснованы РД), оставить обоснованный малый блок поперечин (1,92 км + 3 шт) | Заключение ГИП, заключение по ВОР | ИИ-ГИП | ИИ-сметчик | выполнено 03.08 | 64 710 398 — под вопросом | 🔴 Критично
2 | 1 | Инженерия | Передать ведомость опор (типоразмер, масса, марка) — без неё коммерческое предложение по опорам неточно | Заключение ГИП, находка 4 | ИИ-ГИП | ИИ-снабженец | Т0−, до КП опор | 5,06–7,54 млн — уточнить | 🟡 Под контролем
3 | 1 | Инженерия | Уточнить объём волоконно-оптического кабеля по кабельному журналу РД | Заключение ГИП | ИИ-ГИП | ИИ-снабженец | до КП по кабелю | в составе поставки | 🟡 Под контролем
4 | 1 | Инженерия | Свести спецификацию: число камер (191/202) и разрешение; марка сплит-системы (Candy/LG); число блок-контейнеров (1/2); состав заземления | Заключение ГИП, находки 4,7 | ИИ-ГИП | Проектировщик | до единой спецификации | точность себестоимости | 🟡 Под контролем
5 | 1 | Инженерия | Замечания по устаревшим нормам в пояснительной записке (4 ссылки) — проектировщику для устранения | Заключение ГИП, находка 9 | ИИ-ГИП | ИИ-ПТО | до экспертизы РД | снятие рисков надзора | 🟡 Под контролем
6 | 1 | Инженерия | Уточнение РД: перекос фаз (асимметрия 27%), загрузка ввода С63 ~92%; отопление контейнера электроконвекторами при −40 °C (нет в таблице нагрузок) | Заключение ГИП, находки 5–7 | ИИ-ГИП | Проектировщик | до РД | на КС-2 не влияет | 🟡 Под контролем
7 | 2 | Смета | Пересчитать ведомость объёмов без блока «выноса КС» + переиндексировать II кв. 2025 → 2026 (ориентир −5%) | Свод по ЛСР, финрезультат | ИИ-сметчик | ИИ-экономист | после возврата ВОР | реиндекс ~5% | 🔴 Критично
8 | 2 | Смета | Снять двойной счёт пусконаладочных работ (0,89 млн ₽) из НМЦК | Свод по ЛСР | ИИ-сметчик | ИИ-договорник | при аудите Гл.12 | −890 670 (воздух) | 🟡 Под контролем
9 | 2 | Смета | Разнести стоимость металла опор: в СМР или в материалах? Ведомость опор с массой | Конъюнктура; запрос ИИ-снабженца | ИИ-сметчик | ИИ-снабженец | до 05.08 (относит.) | разграничение объёма | 🟡 Под контролем
10 | 2 | Смета | Раскладка накладных расходов и сметной прибыли на реальном фронте — от неё выгода самовыполнения ЭОМ | Лист НР/СП | ИИ-сметчик | ИИ-экономист | до финмодели | до +5 млн (рычаг) | 🟡 Под контролем
11 | 3 | Закупки | 3 коммерческих предложения по проводу СИП-4 4×25 (4,96 км) с доставкой до ст. Зауралье | Реестр материалов, план 72 ч | ИИ-снабженец | — | 07.08 (относит.) | 0,55–0,69 млн | 🟡 Под контролем
12 | 3 | Закупки | Коммерческое предложение по волоконно-оптическому кабелю (8 волокон), объём — от ГИП | План 72 ч | ИИ-снабженец | ИИ-ГИП | 07.08 (относит.) | в составе поставки | 🟡 Под контролем
13 | 3 | Закупки | Коммерческие предложения по опорам от уральских заводов (после ведомости опор) | План 72 ч | ИИ-снабженец | ИИ-ГИП | 08.08 (относит.) | 5,06–7,54 млн | 🟡 Под контролем
14 | 3 | Закупки | Коммерческие предложения: блок-контейнер (исполнение −40 °C), плиты, анкеры (региональные заводы Урала) | План 72 ч | ИИ-снабженец | — | 09.08 (относит.) | логистика −4–6% | 🟢 В норме
15 | 3 | Закупки | Уточнить конфигурацию криптошлюзов ViPNet и границу поставки средств криптозащиты (инициализация ключей — чья) | Реестр оборудования | ИИ-снабженец | ИИ-договорник | 08.08 (относит.) | 1,39 млн (в смете) | 🟡 Под контролем
16 | 3 | Закупки | Письменно подтвердить статус «железа» СОТ как давальческого (поставка Заказчика) | Заключение снабжения; находка 4 ГИП | ИИ-снабженец | ИИ-договорник | до подачи/подписания | 15,81–45,6 млн | 🔴 Критично
17 | 3 | Закупки | Свод-отбор по ключевым позициям (по 3 предложения) → руководителю | План 72 ч | ИИ-снабженец | ИИ-руководитель проекта | 08.08 (относит.) | решение по поставщикам | 🟡 Под контролем
18 | 3 | Подряд | Обзвон субподрядчика монтажа СОТ — СБ «Парсек» (Курган): лицензии ФСБ/ФСТЭК, отчётность 2 года, коммерческое предложение на монтаж (11,09 млн ₽) | Отбор СОТ, план 72 ч | ИИ-подрядчик | ИИ-руководитель проекта | Т0+48 ч | 11 086 179 | 🟡 Под контролем
19 | 3 | Подряд | Отбор 3 кандидатов по пакету П-1 (электромонтаж ЭОМ, 24,82 млн ₽) → руководителю | Ведомость распределения | ИИ-подрядчик | ИИ-руководитель проекта | Т0+72 ч | 24 822 167 | 🟡 Под контролем
20 | 3 | Подряд | Отбор 3 кандидатов по пакету П-2 (монтаж СОТ) → руководителю | Отбор СОТ | ИИ-подрядчик | ИИ-руководитель проекта | Т0+72 ч | в составе П-2 | 🟡 Под контролем
21 | 3 | Подряд | Запрос в дистанцию электроснабжения ЮУЖД (ЭЧ) через РЖД/ИИ-договорника: порядок работ на контактной сети в «окна», кто исполнитель, чьи риски простоя — разблокировка пакета П-4 | Блок КС; лист ЭЧ | ИИ-подрядчик | ИИ-договорник | Т0+5 дн | 64 710 398 (условно) | 🔴 Критично
22 | 3 | Подряд | Коммерческие предложения на спецтехнику (автогидроподъёмник, вибропогружатель, ГНБ): аренда или субподряд | Лист спецтехники | ИИ-подрядчик | ИИ-экономист | Т0+72 ч | аренда локально | 🟢 В норме
23 | 3 | Подряд | Прогрев резервных кандидатов (сценарий Г) по пакетам П-1/П-2 | Резерв Г | ИИ-подрядчик | — | параллельно | устойчивость | 🟢 В норме
24 | 4 | ПТО | Пакет приказов о назначении ответственных (производство работ, ИД, стройконтроль, электрохозяйство, работы у КС/на путях, режим) | Чек-лист старта, условие 1 | ИИ-ПТО | ИИ-администратор | до Т0 | условие старта | 🔴 Критично
25 | 4 | ПТО | Договор с аккредитованной электролабораторией (электроизмерения 0,4 кВ, заземление, петля фаза-ноль, испытание СИП) | Чек-лист старта, условие 2 | ИИ-ПТО | — | до электромонтажа | условие оплаты | 🔴 Критично
26 | 4 | ПТО | Согласовать ПОС и ППР под ж/д и режим (работы у КС 27,5 кВ, на путях, «окна» РЖД, ГНБ-проколы) | Чек-лист старта, условие 3 | Проектировщик | ИИ-ПТО | до Т0 | условие старта | 🔴 Критично
27 | 4 | ПТО | Получить от Заказчика перечень электронной ИД (ГОСТ Р 70108-2025) и шаблоны актов по приказу 344/пр | Чек-лист старта, условие 4 | Заказчик | ИИ-договорник/ИИ-ПТО | до Т0 | условие старта | 🔴 Критично
28 | 4 | ПТО | Держать недопуск блока «выноса КС» в акты скрытых работ и КС-2 (нельзя актировать невыполненное) | Реестр ИД; блок КС | ИИ-ПТО | — | постоянно | защита от ст.159 УК | 🔴 Критично
29 | 4 | ПТО | Уточнить объём аттестации объекта информатизации (приказ ФСТЭК №77): наш или Заказчика | Режим ФСБ | ИИ-ПТО | ИИ-договорник | до Т0 | блокер ввода | 🟡 Под контролем
30 | 4 | ПТО | Заложить стоимость производства ИД (электролаборатория, оптические измерения, геодезия, электронная ИД, аттестация) в себестоимость явно | Стоимость ИД | ИИ-ПТО | ИИ-экономист | до финмодели | 1,3–1,8 млн | 🔴 Критично
31 | 4 | Договор | Получить проект договора / контракт (без него анализ = предположение) | Правовой паспорт | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | незамедлительно | точность + | 🔴 Критично
32 | 4 | Договор | Идентифицировать Заказчика/ЛПР и режим закупки (гособоронзаказ 275-ФЗ?) — меняет всю финмодель | Правовой паспорт | ИИ-договорник | ИИ-экономист | незамедлительно | режим рентабельности | 🔴 Критично
33 | 4 | Договор | Официальный запрос по фактически требуемому объёму выноса КС (правовое основание запроса) | Защита блока КС | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | за 48 ч | 64 710 398 | 🔴 Критично
34 | 4 | Договор | Внести формулу «НДС сверху» в договор (снимает 2,14 млн ₽ риска) | Позиция по НДС 22% | ИИ-договорник | ИИ-экономист | до подписания | −2 141 525 | 🟡 Под контролем
35 | 4 | Договор | Зафиксировать в договоре разграничение объёма (5 спорных зон: железо, опоры, вынос КС, ТП, аттестация) | Матрица разграничения | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | до подписания | до 117,8 млн | 🔴 Критично
36 | 4 | Договор | Позиция по замене гарантийного удержания на банковскую гарантию (высвобождение оборотных средств) | Обеспечение БГ/ГУ | ИИ-договорник | ИИ-экономист | после договора | +3 533 516 | 🟡 Под контролем
37 | 4 | Договор | Претензионный порядок, срок оплаты КС-2, пени за просрочку — передать в реестр администратора | Претензионная готовность | ИИ-договорник | ИИ-администратор | после договора | защита оплаты | 🟡 Под контролем
38 | 5 | Экономика | Собрать себестоимость (готово): базовый сценарий — маржа у нуля (−0,6%), ниже красной линии 5% | Себестоимость, заключение | ИИ-экономист | — | выполнено 03.08 | −255 710 (базов.) | 🔴 Критично
39 | 5 | Экономика | Финансовая модель движения денежных средств (БДДС) — после получения договора (аванс, график платежей) | Себестоимость | ИИ-экономист | ИИ-договорник | после договора | кассовый разрыв | 🟡 Под контролем
40 | 5 | Экономика | Пересчёт при режиме гособоронзаказа (правило рентабельности «1%+20%», раздельный учёт, уполномоченный банк) | Заключение, риск ГОЗ | ИИ-экономист | ИИ-договорник | после ответа | меняет модель | 🔴 Критично
41 | 5 | Экономика | Передать потолки цен по пакетам П-1/П-2 подряду для переговоров (переданы) | Себестоимость, лист 04 | ИИ-экономист | ИИ-подрядчик | выполнено | дисконт +2,23 млн | 🟢 В норме
42 | 6 | Админ. | Актуализировать паспорт объекта и держать по запросу руководителя (лист 01) | Стандарт администратора | ИИ-администратор | — | постоянно | управляемость | 🟢 В норме
43 | 6 | Админ. | Вести реестр писем-запросов, регистрировать исходящие в день готовности (лист 04) | Стандарт администратора | ИИ-администратор | ИИ-договорник | постоянно | защита сроков | 🟢 В норме
44 | 6 | Админ. | Вести сводный реестр рисков в рублях, обновлять еженедельно (лист 06) | Стандарт администратора | ИИ-администратор | все | еженедельно | контроль потерь | 🟢 В норме
45 | 6 | Админ. | Вести реестр обеспечения (банковские гарантии, удержания) с алертом за 30 дней до истечения | Стандарт администратора | ИИ-администратор | ИИ-договорник | после договора | защита от штрафов | 🟢 В норме
46 | 6 | Админ. | Расписание совещаний + ежедневный утренний брифинг-светофор по каждому специалисту (лист 10) | Стандарт администратора | ИИ-администратор | все | ежедневно 08:00 | координация | 🟢 В норме
47 | 6 | Админ. | Собрать пакет к возврату руководителю на заключение (настоящий документ) | Стандарт администратора | ИИ-администратор | ИИ-руководитель проекта | выполнено 03.08 | передача на заключение | 🟢 В норме
ИТОГО поручений в протоколе: |  |  | 47 позиций · из них критичных: 16

## 03_План_работ_такты
ПЛАН РАБОТ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО ТАКТАМ (0–6)
Последовательность обработки объекта командой. Такты 0–5 пройдены 03.08.2026. Дальнейшие шаги — от Т0 (дата договора)
Такт | Срок | Исполнитель | Содержание | Результат (что на выходе) | Статус
0 | 03.08.2026 | ИИ-администратор (админ) | Паспорт объекта + реестр первых поручений | Паспорт SI-2026-KRG-ZAU-СОТ, точка отсчёта команде | 🟢 Выполнено
1 | 03.08.2026 | ИИ-ГИП (ГИП) | Инженерная истина до объёмов: сверка проекта со сметой, нормпрофиль | Заключение по ведомости объёмов — ВОЗВРАТ по блоку выноса КС | 🟢 Выполнено
1 | 03.08.2026 | ИИ-сметчик (сметчик) | Свод по 4 локальным сметам, конъюнктура, пересчёт | Финрезультат: 3 сценария по судьбе блока КС | 🟢 Выполнено
1 | 03.08.2026 | ИИ-ПТО (ПТО) | Чек-лист старта, реестр исполнительной документации | 4 условия старта (не выполнены), реестр ИД (~27 поз.) | 🟢 Выполнено
1 | 03.08.2026 | ИИ-договорник (договор) | Правовой паспорт, реестр рисков, разграничение объёма | 5 спорных зон, позиция по НДС и обеспечению | 🟢 Выполнено
2 | 03.08.2026 | ИИ-экономист (экономист) | Себестоимость на подтверждённых объёмах | Маржа у красной линии; 3 условия «не подавать» | 🟢 Выполнено
3 | 03.08.2026 | ИИ-снабженец (снабжение) | Реестр материалов, карта сроков поставки, поставщики | Объём оборудования под вопросом (давальческое) | 🟢 Выполнено
3 | 03.08.2026 | ИИ-подрядчик (подряд) | Ведомость распределения, отбор субподрядчиков | Реальный фронт ~37 млн; пакет П-4 (КС) заблокирован | 🟢 Выполнено
4 | Т0− | ИИ-договорник + команда | Официальные запросы Заказчику/РЖД/проектировщику | Ответы по объёму КС, объёму поставки, режиму закупки | 🔴 Ожидает
5 | после ответов | ИИ-экономист + ИИ-сметчик | Пересчёт себестоимости и финмодель БДДС на договоре | Достоверная маржа, знак результата | 🟡 Условно
6 | Т0 | ИИ-администратор (админ) | Свод в паспорт, реестры, расписание, пакет руководителю | Настоящий административный протокол | 🟢 Выполнено
Заключение | после Такта 5 | ИИ-руководитель проекта (руководитель) | Синтез: 🟢/🟡/🔴 по марже, решение по красным вопросам | Идём / условия входа / стоп + эскалация | 🟡 Ожидает
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ОБЪЕКТА (предварительно, уточняется по РД)
Получение договора и режима закупки → официальные запросы (объём КС, поставка оборудования) → согласование с РЖД («окна», акт-допуск) → пакет приказов + электролаборатория → монтаж опор и СИП → монтаж СОТ (после поставки давальческого оборудования) → пусконаладка → спецпроверки и аттестация ФСБ/ФСТЭК → приёмка и ввод.

## 04_Реестр_писем
РЕЕСТР ИСХОДЯЩИХ ПИСЕМ И ЗАПРОСОВ
Что готовим и отправляем. Готовит специалист → администратор регистрирует исходящий номер → подписывает руководитель. «Готово к отправке» ≠ «отправлено»
№ | Адресат | Тема письма / запроса | Готовит | Подписывает | Кого/что разблокирует | Срок готовности | Статус
1 | Заказчик (ГКУ/ПУ ФСБ) | Проект договора / контракт — предоставить | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Правовой аудит, финмодель — без договора всё предположение | незамедлительно | 🔴 Готовить
2 | Заказчик | Идентификация организации, ИНН, ЛПР, источник финансирования, режим закупки (44-ФЗ / гособоронзаказ 275-ФЗ) | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Финмодель (режим рентабельности), обеспечение, аванс | незамедлительно | 🔴 Готовить
3 | Заказчик + РЖД (ЮУЖД) | Фактически требуемый объём выноса/возврата контактной сети (в смете ~200 км при физике ~17 км) | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Чистка НМЦК от 64,71 млн «воздуха»; знак маржи | за 48 ч | 🔴 Готовить
4 | Заказчик | Разграничение поставки оборудования СОТ: «железо» (камеры, серверы, РЛС, крипто) — давальческое Заказчика? Спецификация-приложение | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Достоверность себестоимости (16–46 млн) | до подписания | 🔴 Готовить
5 | Заказчик | Металл опор/стоек — чья поставка (наша в цене или давальческое) | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Разграничение объёма (5,06–7,54 млн) | до подписания | 🟡 Готовить
6 | Заказчик | Внешнее электроснабжение (трансформаторная подстанция, 2-й ввод, АВР) — обеспечивает Заказчик | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Снятие затрат с подрядчика | до подписания | 🟡 Готовить
7 | Заказчик | Аттестация объекта информатизации (приказ ФСТЭК №77) — наш объём или Заказчика | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Блокер ввода; формулировка договора | до подписания | 🟡 Готовить
8 | Заказчик | Перечень электронной исполнительной документации (ГОСТ Р 70108-2025), число экземпляров | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Условие старта ИД | до Т0 | 🟡 Готовить
9 | Заказчик | Условия аванса, обеспечения исполнения, гарантийного удержания, срок оплаты КС-2 | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Модель движения денежных средств (БДДС) | после проекта договора | 🟡 Готовить
10 | Заказчик | Позиция по НДС 22%: формула «НДС сверху» либо механизм изменения цены госконтракта | ИИ-договорник | ИИ-руководитель проекта | Снятие риска 2,14 млн ₽ | до подписания | 🟡 Готовить
11 | РЖД / ЭЧ ЮУЖД | Порядок работ на контактной сети в «окна», кто исполнитель (бригада ЭЧ), чьи риски простоя; акт-допуск | ИИ-подрядчик | ИИ-руководитель проекта | Разблокировка пакета П-4 | Т0+5 дн | 🔴 Готовить
12 | Проектировщик (АО ОЭС) | Устаревшие/ошибочные нормы в пояснительной записке (4 ссылки); расхождения (сплит Candy/LG, камеры 191/202, контейнер 1/2) | ИИ-ГИП | ИИ-руководитель проекта | Устранение замечаний, чистая РД | до экспертизы | 🟡 Готовить
13 | Поставщики (СИП, кабель, опоры, контейнер) | Запрос коммерческих предложений с доставкой до ст. Зауралье | ИИ-снабженец | — | Достоверные закупочные цены | 07–09.08 (относит.) | 🟡 В работе
14 | Субподрядчики (СБ «Парсек» и др.) | Запрос предложений на монтаж СОТ / электромонтаж ЭОМ; лицензии, отчётность | ИИ-подрядчик | — | Отбор кандидатов | Т0+72 ч | 🟡 В работе
15 | Электролаборатория (аккредит.) | Проект договора на электроизмерения (0,4 кВ, заземление, СИП) | ИИ-ПТО | ИИ-руководитель проекта | Условие оплаты (КС-2) | до электромонтажа | 🟡 Готовить
Правило администратора: письмо регистрируется исходящим номером в день готовности и отправляется в тот же день. Реестр входящих ответов ведётся параллельно (дата, отправитель, тема, срок ответа).

## 05_Разграничение_объёма
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЁМА РАБОТ И ПОСТАВОК
5 спорных зон на десятки млн ₽. Пока не закреплено письменно в договоре — риск, что затраты лягут на подрядчика. Ключевой лист для генподрядчика
Зона | Что это | Сумма-ориентир, ₽ | Рекомендуемый исполнитель | Правовая форма | Что прописать в договоре
S-1 | «Железо» СОТ: камеры, серверы хранения, РЛС, криптошлюзы, коммутаторы, ИБП | 15 810 000 – 45 600 000 | Заказчик (давальческое) | ст. 713, 714 ГК — переработка давальческого + ответственное хранение | «Оборудование СОТ по спецификации №__ поставляет Заказчик (давальческое). Передача — по акту. Подрядчик — монтаж и ответственное хранение. НДС подрядчика — только на монтаж»
S-2 | Металл опор и стоек | 5 061 500 – 7 540 840 | Уточнить (смешанно) | ст. 704, 745 ГК — иждивение сторон | «Поставка опор/стоек: [Подрядчик/Заказчик]. Если Подрядчик — стоимость включена в цену п.__ (допсмета)». Без этого — риск поставки сверх сметы
S-3 | Блок «выноса/возврата контактной сети 27,5 кВ» | 64 710 398 | Заказчик или отдельный этап | ст. 706 ГК (субподряд с ЭЧ РЖД); ст. 709 (приблизит. цена) | «Работы на КС под напряжением выполняет ЭЧ РЖД по отдельному соглашению; объём — по факту. Из твёрдой цены Подрядчика исключены». Иначе — деньги за воздух и риск ст. 159 УК
S-4 | Внешнее электроснабжение (трансформаторная подстанция, 2-й ввод, АВР) | на «отдельный проект» | Заказчик | ст. 704, 747 ГК (обеспечение Заказчиком) | «Внешнее электроснабжение обеспечивает Заказчик. Границы балансовой принадлежности — акт». Иначе повесят на подрядчика
S-5 | Аттестация объекта информатизации (приказ ФСТЭК №77) | оценка лицензиата | Уточнить | приказ ФСТЭК №77; ФЗ 5485-1 | «Аттестационные испытания и аттестат соответствия обеспечивает [Заказчик/Подрядчик]. Лицензии ФСБ/ФСТЭК — приложение». Без аттестата — нет ввода
ПОЧЕМУ ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ. Если весь спорный объём (железо 45,6 + опоры 7,5 + вынос КС 64,7 = до 117,8 млн ₽) по умолчанию окажется «наш» без давальческой схемы и без исключения блока КС — себестоимость превысит всю цену договора. Договор без разграничения объёма = подписанный убыток. Это правовой стоп до финмодели.

## 06_Реестр_рисков
СВОДНЫЙ РЕЕСТР РИСКОВ (в рублях)
Каждый риск — с суммой под угрозой, ответственным и мерой. Обновляется еженедельно. Источник: заключения всех специалистов
№ | Риск | Сумма под угрозой, ₽ | Кто ведёт | Мера / что делаем | Статус
1 | Блок «выноса КС» не обоснован проектом — нельзя закрыть при КС-2 | 64710398 | ИИ-договорник/ИИ-ГИП | Официальный запрос в РЖД/Заказчику; чистка НМЦК через аудит Гл.12; недопуск в акты | 🔴 Критично
2 | Оборудование СОТ окажется нашей поставкой (не давальческим) | 45600000 | ИИ-договорник/ИИ-снабженец | Письменно закрепить давальческую схему до подписания (акты приёма-передачи) | 🔴 Критично
3 | Металл опор ляжет сверх сметы | 7540840 | ИИ-сметчик/ИИ-снабженец | Разнести стоимость (СМР/материалы); запросить чью поставку | 🟡 Под контролем
4 | Простои по «окнам» РЖД (в смете не заложены) | 6000000 | ИИ-договорник/ИИ-подрядчик | Зеркальные условия расчётов; продление срока и компенсация (ст. 708 ГК) | 🟡 Под контролем
5 | Недобор НДС при твёрдой цене «включая НДС 20%» | 2141525 | ИИ-договорник/ИИ-экономист | Формула «НДС сверху» в договор | 🔴 Критично
6 | Стоимость производства ИД сверх сметы | 1800000 | ИИ-ПТО/ИИ-экономист | Заложить в себестоимость явно; уточнить объём аттестации ФСТЭК | 🟡 Под контролем
7 | Двойной счёт пусконаладочных работ в смете | 890670 | ИИ-сметчик | Снять при экспертизе (ст. 94 44-ФЗ) | 🟡 Под контролем
8 | Режим гособоронзаказа (275-ФЗ) не установлен — правило «1%+20%», раздельный учёт | меняет всю модель | ИИ-договорник/ИИ-экономист | Установить режим до подписания; пересчёт финмодели | 🔴 Критично
9 | Договор не получен — весь анализ предварительный (±15%) | точность | ИИ-договорник | Получить проект договора незамедлительно | 🔴 Критично
10 | Плановый срок не задан — все сроки поставки относительны | график | ИИ-администратор/ИИ-договорник | Установить Т0 при договоре; пересчёт карты сроков в даты | 🟡 Под контролем
| ИТОГО оцифрованный риск (без «меняет модель»): | 128683433 | ₽

## 07_Условия_старта
УСЛОВИЯ СТАРТА И БЛОКЕРЫ ОПЛАТЫ/ВВОДА
Что должно быть выполнено до первой лопаты и что блокирует подписание КС-2 и ввод. Источник: чек-лист старта ПТО (ИИ-ПТО)
A. УСЛОВИЯ ДО ПЕРВОЙ ЛОПАТЫ (без них выход на объект преждевременный)
№ | Условие | Статус | Что конкретно нужно | Ответственный / срок
1 | Пакет приказов о назначении ответственных | 🔴 нет | Ответственные: производство работ, ИД, стройконтроль, электрохозяйство, работы у КС/на путях, режим (гостайна) | ГП + ИИ-администратор / до Т0
2 | Договор с аккредитованной электролабораторией | 🔴 нет | Область: электроизмерения 0,4 кВ, сопротивление изоляции, петля фаза-ноль, заземление, испытание СИП. Узкая регистрация = протоколы недействительны | ГП / до электромонтажа
3 | ПОС и ППР согласованы | 🔴 нет | Разделы: работы у КС 27,5 кВ, на действующих путях, «окна» РЖД, ГНБ-проколы. Технологические карты | Проектировщик/ГП / до Т0
4 | Перечень электронной ИД + шаблоны по 344/пр | 🔴 нет | Заказчик утверждает перечень до старта (в договор). Шаблоны актов — по приказу 344/пр | Заказчик + ИИ-договорник / до Т0
5 | Лицензии подрядчика СОТ (ФСБ + ФСТЭК) | 🔴 проверить | Действующие лицензии: работа со сведениями гостайны + техзащита информации. Копии в дело | ИИ-подрядчик + ИИ-ПТО / до П-2
6 | Допуски персонала (гостайна + работы на путях) | 🔴 нет | Формы допуска к гостайне; допуски РЖД, группы электробезопасности (до V у КС) | ГП/подрядчики / до работ
7 | Акт-допуск на территорию РЖД | 🔴 нет | Форма по СП 48.13330.2019. Согласование границ, ответственных, мер безопасности у путей/КС | ГП + РЖД / до выхода
8 | Согласование «окон» РЖД + порядок у КС | 🔴 нет | Заявка на «окна» через РЖД/ЭЧ ЮУЖД. Наряды-допуски. Без «окон» работы у путей невозможны | ГП + РЖД + ИИ-договорник / по этапам
B. ЧТО БЛОКИРУЕТ ПОДПИСАНИЕ КС-2 И ВВОД
№ | Блокер | Тип | Почему блокирует | Как снять
1 | Блок «выноса КС» в КС-2 | 🔴 КС-2 | Нельзя актировать невыполненную работу. Если РЖД не подтвердил вынос — работы физически нет | Ответ РЖД или аудит Гл.12
2 | Нет аттестации помещений (ФСТЭК-77) | 🔴 ввод | Категорированный объект не вводится без аттестата соответствия | Лицензиат ФСТЭК; уточнить объём
3 | Спецпроверки и специсследования не проведены | 🔴 ввод | Проверки технических средств — до ввода режимного объекта | Лицензиат ФСБ (в смете Гл.9)
4 | Нет протоколов электроизмерений / электролаборатория без регистрации | 🔴 КС-2 | Электромонтаж без техотчёта — акты неполные, КС-2 не подписывается | Договор с электролабораторией
5 | Скрытые работы закрыты без освидетельствования | 🔴 КС-2 | Заземление опор, ГНБ-проколы, прокладка кабеля засыпаны без актов | Уведомление стройконтроля за 3 р.д.; акт в день приёмки

## 08_Договор_обеспечение
ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КЛЮЧЕВЫЕ СРОКИ
Заполняется по получении проекта договора. Жёлтым — что установить. Источник: правовой паспорт и формулировки (ИИ-договорник)
КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ (готовые заготовки под протокол разногласий)
№ | Предмет пункта | Наша редакция (защита)
1 | Цена и НДС | «Цена ___ ₽, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством на дату реализации» (НДС сверху — снимает спор о 2%)
2 | Объём оборудования | «Оборудование СОТ по спец. №__ — давальческое Заказчика, передаётся по акту; Подрядчик — монтаж и ответственное хранение (ст. 714 ГК)»
3 | Блок выноса КС | «Работы на КС 27,5 кВ под напряжением выполняет ЭЧ РЖД; в твёрдую цену Подрядчика не входят. Объём выноса — по подтверждённой РД ведомости»
4 | «Окна» РЖД / простои | «Заказчик обеспечивает «окна» и доступ; простой не по вине Подрядчика — продление срока (ст. 708) + компенсация фактических затрат»
5 | Срок оплаты КС-2 | «Оплата в течение __ банковских дней с подписания КС-2 обеими сторонами; пени за просрочку 1/300 ключевой ставки ЦБ»
6 | Изменение объёмов | «Изменение объёма/цены — только допсоглашением (ст. 95 44-ФЗ / ст. 450 ГК). Оптимизация — через протокол техрешения или изменение РД (ст. 710, 744)»
7 | Расторжение | «Основания одностороннего отказа — симметричные; процедура и сроки — строго по ч. 8–23 ст. 95 44-ФЗ»
8 | Гарантийный срок | «Гарантийный срок — __ (по контракту); на давальческое оборудование гарантия — поставщика/Заказчика, не Подрядчика»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРОКИ (установить по договору)
№ | Параметр | Значение / действие
1 | Аванс | ⚠ не известен — установить размер и порядок гашения. Максимальный аванс улучшает движение денежных средств
2 | Обеспечение исполнения | ⚠ не известно — деньги или независимая (банковская) гарантия. При гособоронзаказе — уполномоченный банк
3 | Гарантийное удержание | ⚠ не известно. При наличии — считать замену на банковскую гарантию (эффект +3,53 млн ₽ высвобождения оборотных средств)
4 | Замена удержания на банковскую гарантию | Основание — ст. 96 44-ФЗ. Стоимость гарантии ~1,5%/год ниже блокировки удержания. Готовит ИИ-договорник после договора
5 | Претензионный порядок | 30 календарных дней до иска (ст. 4 АПК). Претензия — с расчётом в рублях
6 | Срок исковой давности | общий 3 года (ст. 196, 200 ГК)
7 | Реестр обеспечения | Ведёт администратор: документ, сумма, дата истечения, дней до, статус. Алерт за 30 дней

## 09_Финрезультат
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — 3 СЦЕНАРИЯ ПО СУДЬБЕ БЛОКА КС
Знак маржи определяет судьба блока «выноса КС». Красная линия — 5%. Опорный источник — экономист (ИИ-экономист). Цифры — ориентир, точный расчёт после договора и РД
A. ОРИЕНТИР ПО МАРЖЕ (оценка сметчика — валовая, до косвенных затрат)
Сценарий | Суть | Маржа, ₽ | % к выручке | Вывод
А | РЖД подтвердил вынос КС — делаем и закрываем | 5053838 | 4.86% | приемлемо только при письме РЖД + допуске ЭЧ
Б | Объём КС снят (аудит Гл.12) — БАЗОВЫЙ | 5674965 | 14.41% | честный объект ~40 млн, маржа реалистична
В | Твёрдая цена, вынос не делаем — деньги за воздух | -5325035 | -13.52% | НЕ рекомендуется: нельзя закрыть при КС-2, риск ФАС и ст. 159 УК
B. СЕБЕСТОИМОСТЬ «СНИЗУ ВВЕРХ» на реальном фронте ~40 млн (опорный расчёт — ИИ-экономист)
Показатель | Оптимистичный | Нормальный | Пессимистичный | Комментарий
Выручка без НДС (реальный фронт, блок КС снят) | 40163148 | 40163148 | 40163148 | без блока КС
Себестоимость (СМР+материалы+АХР+ИД+вычеты) | 37370325 | 40418858 | 51113620 | расчёт снизу вверх
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК до налога | 2792823 | -255710 | -10950472 | выручка минус себестоимость
% к выручке (красная линия 5%) | 6.954% | -0.6367% | -27.26%
ВЫВОД ЭКОНОМИСТА
Базовый (нормальный) сценарий даёт маржу у нуля (−0,6%) — НИЖЕ красной линии 5%. Брать объект нельзя, пока не разрешены три вопроса: (1) блок «выноса КС» вычищен из НМЦК; (2) оборудование и опоры письменно давальческие; (3) НДС «сверху» + установлен режим закупки. Единственный рычаг в плюс — самовыполнение ЭОМ своими бригадами (+ до 7%). Целевые 8–9% достижимы только при идеальном стечении. Точность ±15% (нет договора и РД).

## 10_Совещания
РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЙ И УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Регулярные и внеплановые совещания. Повестку формирует руководитель — администратор оформляет и рассылает. Протокол — в день совещания
A. РЕГУЛЯРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
Совещание | Когда | Состав | Повестка (шаблон) | Формат
Утренний брифинг-светофор | ежедневно 08:00 | ИИ-руководитель проекта + все | Статус по каждому специалисту (🟢/🟡/🔴) + ближайший срок. Решение 1–3 вопросов | 5–10 мин
Еженедельный штаб | Чт 14:00 | вся команда | Статусы поручений · финансы · риски · письма · следующая неделя | до 60 мин
Оперативка по блоку КС | по ответу РЖД | ИИ-руководитель проекта+ИИ-договорник+ИИ-ГИП+ИИ-подрядчик | Разблокировка пакета П-4; решение А/Б/В по выносу КС | по событию
Совещание с Заказчиком | по договорённости | ИИ-руководитель проекта + ИИ-договорник | Разграничение объёма · договор · НДС · режим закупки · согласование КС-2 | по событию
Оперативка по надзору (РЖД/ГСН) | по выходам | ИИ-ПТО + ИИ-руководитель проекта | Акт-допуск, «окна», приёмка скрытых работ, статус предписаний | по событию
B. ОБРАЗЕЦ УТРЕННЕГО БРИФИНГА-СВЕТОФОРА (по состоянию 03.08.2026)
Специалист | Статус | Что вижу сегодня | Ближайший шаг | —
ИИ-руководитель проекта (РП) | 🟡 | Заключение по объекту жёлтый; ждёт ответы Заказчика/РЖД | Синтез после Такта 5
ИИ-ГИП (ГИП) | 🟢 | Ведомость объёмов возвращена; замечания оформлены | Передал по конвейеру
ИИ-сметчик (смета) | 🟢 | Свод сходится; финрезультат 3 сценария готов | Пересчёт после ответа РЖД
ИИ-снабженец (снабжение) | 🟡 | Объём оборудования под вопросом (давальческое) | 3 предложения по материалам к 07.08
ИИ-подрядчик (подряд) | 🟡 | Реальный фронт ~37 млн; пакет П-4 (КС) заблокирован | Обзвон 72 ч, «Парсек» первым
ИИ-ПТО (ПТО) | 🔴 | ИД не начата; 4 условия старта не выполнены | Пакет приказов + электролаборатория
ИИ-договорник (договор) | 🔴 | Договор не получен; режим закупки не установлен | Официальные запросы за 48 ч
ИИ-экономист (экономист) | 🟡 | Маржа у нуля в базовом; 3 условия «не брать» | Финмодель БДДС после договора

## 11_Взаимодействие
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (документная цепочка)
Кто от кого что получает и кому передаёт. Порядок обработки: ИИ-ГИП → ИИ-сметчик → ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик → ИИ-ПТО/ИИ-договорник → ИИ-экономист → ИИ-администратор → руководитель
Специалист | Получает от | Что именно | Передаёт кому
ИИ-администратор (админ) | Руководитель | Базовые данные объекта, решения | Всей команде — паспорт, реестры, расписание
ИИ-ГИП (ГИП) | Проектировщик | Проектная документация СОТ+ЭОМ, сметы | ИИ-сметчику — ведомость объёмов; ИИ-снабженцу — спецификация; ИИ-подрядчику — техтребования
ИИ-сметчик (смета) | ИИ-ГИП | Ведомость объёмов с обоснованием | ИИ-экономисту — свод и цены; ИИ-снабженцу/ИИ-подрядчику — конъюнктура
ИИ-снабженец (снабжение) | ИИ-сметчик, ИИ-ГИП | Объёмы, спецификация, ведомость опор | ИИ-экономисту — цены и сроки поставки; ИИ-договорнику — статус давальческого; ИИ-ПТО — сертификаты
ИИ-подрядчик (подряд) | ИИ-сметчик, ИИ-экономист | Объёмы, потолки цен, критический график | ИИ-руководителю проекта — отбор кандидатов; ИИ-договорнику — данные субподрядчиков
ИИ-ПТО (ПТО) | Проектировщик, ИИ-ГИП | Проектная документация, реестр объёмов | ИИ-руководителю проекта — реестр ИД; ИИ-экономисту — стоимость ИД; ИИ-администратору — условия старта
ИИ-договорник (договор) | Заказчик | Проект договора, режим закупки | ИИ-руководителю проекта — правовой аудит; ИИ-экономисту — условия оплаты и обеспечения
ИИ-экономист (экономист) | ИИ-сметчик, ИИ-ГИП, ИИ-договорник | Объёмы, цены, условия договора | ИИ-руководителю проекта — себестоимость и маржа; ИИ-подрядчику/ИИ-снабженцу — потолки цен
ИИ-руководитель проекта (руководитель) | Вся команда | Все результаты | Заказчику — заключение и решения; команде — поручения

## 12_Сводка_объекта
СВОДКА ОБЪЕКТА — ОДИН ЭКРАН
Вся картина на 03.08.2026. Обновляется ежедневно. Статус объекта: 🟡 брать в проработку, себестоимость пока не достоверна
ФИНАНСЫ
Цена договора (потолок) | Реальный фронт работ | Маржа (базовый сценарий) | Красная линия
128 491 484 ₽ с НДС | ~37,15 млн ₽ (блок КС снят) | ≈ 0 (−0,6%) | 5% (ниже — стоп)
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ (по этапам)
Сейчас | Ближайшее | После поставки оборудования | Ввод
Запросы Заказчику/РЖД; договор | Приказы, электролаборатория, «окна» РЖД | Монтаж опор/СИП → монтаж СОТ → пусконаладка | Спецпроверки + аттестация ФСБ/ФСТЭК → приёмка
ТОП-5 РИСКОВ НА СЕГОДНЯ
№ | Риск | Сумма под угрозой | Мера (сегодня)
1 | Блок «выноса КС» не обоснован проектом | 64,71 млн ₽ | ИИ-договорник: запрос в РЖД/Заказчику
2 | Оборудование СОТ может стать нашей поставкой | до 45,6 млн ₽ | ИИ-договорник: закрепить давальческую схему
3 | Режим закупки (гособоронзаказ?) не установлен | меняет модель | ИИ-договорник: установить до подписания
4 | Недобор НДС 20→22% при твёрдой цене | 2,14 млн ₽ | ИИ-договорник: формула «НДС сверху»
5 | Договор не получен — анализ предварительный | точность ±15% | ИИ-договорник: получить проект незамедлительно
БЛИЖАЙШИЕ ШАГИ (относительно Т0 — даты договора)
Срок | Событие | Ответственный | —
незамедлительно | Получить проект договора; установить Заказчика и режим закупки | ИИ-договорник
за 48 ч | Официальные запросы: объём КС, поставка оборудования, НДС | ИИ-договорник
07–09.08 | 3 коммерческих предложения по материалам с доставкой | ИИ-снабженец
Т0+72 ч | Обзвон субподрядчиков (СБ «Парсек» — первым) | ИИ-подрядчик
до Т0 | Пакет приказов + договор с электролабораторией | ИИ-ПТО + ИИ-администратор
после ответов | Пересчёт себестоимости и финмодель → заключение руководителя | ИИ-экономист → ИИ-руководитель проекта

## 13_Заключение_руководителю
ПЕРЕДАЧА РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свод администратора. Три условия входа, рекомендация команды, блок для решения и подписи руководителя
ЧТО СДЕЛАНО КОМАНДОЙ (Такты 0–6)
Результат | Кто / статус
Паспорт объекта, реестр поручений (50 позиций), расписание совещаний | ИИ-администратор — готово
Инженерная сверка: блок «выноса КС» возвращён как необоснованный | ИИ-ГИП — готово
Свод по сметам, конъюнктура, финрезультат по 3 сценариям | ИИ-сметчик — готово
Реестр материалов, объём оборудования (давальческое), сроки поставки | ИИ-снабженец — готово
Ведомость распределения, отбор субподрядчиков, спецтехника | ИИ-подрядчик — готово
Реестр ИД, чек-лист старта, стоимость производства ИД | ИИ-ПТО — готово
Правовой паспорт, разграничение объёма, формулировки, обеспечение | ИИ-договорник — готово
Себестоимость по 3 сценариям, заключение по марже | ИИ-экономист — готово
ТРИ УСЛОВИЯ ВХОДА (без них не подавать — единая позиция команды)
Условие | Что нужно
1. Блок «выноса КС» 64,71 млн ₽ | Официальный запрос в РЖД/Заказчику о фактическом объёме. Вычистить из цены через аудит Гл.12. Иначе сценарий В = −5,3 млн ₽ + риск ст. 159 УК
2. Разграничение объёма (оборудование, опоры) | Письменно: «железо» СОТ (16–46 млн) и металл опор (5–7,5 млн) — давальческие. Если наши — объект глубоко убыточен без допсметы
3. НДС 22% + режим закупки | Формула «НДС сверху» (−2,14 млн риска). Установить, гособоронзаказ ли (275-ФЗ) — меняет кассу и рентабельность. Аванс + банковская гарантия вместо удержания
РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМАНДЫ
Строить работу и договор по СЦЕНАРИЮ Б: реальный фронт ~37 млн ₽ твёрдой ценой; блок «выноса КС» — исключить или передать на отдельное соглашение с ЭЧ РЖД; оборудование СОТ — давальческое; аттестация ФСТЭК — уточнить. Прибыль концентрируется на самовыполнении ЭОМ своими силами. Договор без разграничения объёма = подписанный убыток.
РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ (заполняется ИИ-руководителем проекта)
Вопрос на решение | Решение / резолюция
Утвердить сценарий Б как базовый (да / нет / условия)
Разрешить официальные запросы Заказчику/РЖД/проектировщику
Установить лимит самостоятельных решений снабжения (сумма)
Дата и состав совещания с Заказчиком
Общий заключение по объекту: 🟢 идём / 🟡 условия / 🔴 стоп
Пакет подготовила: ИИ-администратор · администратор проектного офиса · СтройИнтеллект · 03.08.2026
Подпись администратора: ____________________ | Утвердил, руководитель проектного офиса (ИИ-руководитель проекта В.): ____________________
Статус документа: на заключение руководителю | Конфиденциально · СтройИнтеллект