## 01_Сводка
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ — ЖДПП «ЗАУРАЛЬЕ» (СОТ + ЭОМ)
Интеллектуальный календарный план с учётом рисков, переделов и режимных блокеров · ИИ-руководитель проекта · 03.08.2026
Отсчёт в неделях от Т0 (дата подписания договора / выхода на объект). Т0 в документах не задан.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗА СКОЛЬКО РЕАЛЬНО ПОСТРОИТЬ?
Сценарий | Срок от Т0 |  | Условие реализации
🟢 Оптимистичный | 22 недели (~5,5 мес) |  | Давальческое поставлено вовремя, допуски ФСБ готовы заранее, окна РЖД без срывов
🟡 Реалистичный (базовый) | 30 недель (~7 мес) |  | Норма для режимного ж/д объекта. Заложены типовые задержки поставок и окон
🔴 Пессимистичный | 40+ недель (~9-10 мес) |  | Срыв давальческой поставки, задержка допусков/аттестации, простои по окнам РЖД
❗ КЛЮЧЕВОЕ: до Т0 есть преддоговорная фаза — официальные запросы (объём КС, объём оборудования, режим закупки).
Без ответов на 3 условия договор не подписывается — то есть Т0 наступает ТОЛЬКО после закрытия преддоговорной фазы (2-6 недель).
ЛЕГЕНДА ПОЛОСЫ ГАНТА (лист 02)
| Критический путь | определяет срок объекта
| Обычная работа | есть резерв
| Поставка / срок поставки | ожидание материалов
| Режим ФСБ (допуски/аттестация) | длинные параллельные процессы
| Риск-передел / буфер | заложенная задержка
| контрольная точка (ворота-решение) | без ответа дальше нельзя

## 02_График_Гант
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ · ЖДПП ЗАУРАЛЬЕ · недели от Т0 | [6 empty] | ШКАЛА ВРЕМЕНИ (недели)
[7 empty] | М1 |  |  |  | М2 |  |  |  | М3 |  |  |  | М4 |  |  |  | М5 |  |  |  | М6 |  |  |  | М7 |  |  |  | М8 |  |  |  | М9 |  |  |  | М10
№ | Этап / работа | Ответственный | Старт (нед) | Длит. (нед) | Фин. (нед) | Кр. путь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
ФАЗА 0. ПРЕДДОГОВОРНАЯ (до Т0)
1 | Запросы: объём КС, объём оборуд., режим закупки | ИИ-договорник/ИИ-руководитель проекта | 0 | 4 |  | ✔
2 | Ответы РЖД/заказчика (контрольная точка — без них стоп) | Заказчик/РЖД | 4 | 2 |  | ✔
ФАЗА 1. МОБИЛИЗАЦИЯ И ДОПУСКИ
3 | Заключение договора, Т0, приказы о назначении | ГП/ИИ-администратор | 6 | 1 |  | ✔
4 | Оформление допусков к гостайне (ФСБ) | ГП/подряд | 6 | 10
5 | Лицензии монтажника СОТ (проверка/подтв.) | ИИ-подрядчик/ИИ-ПТО | 6 | 2
6 | Договор с аккредит. электролабораторией | ИИ-ПТО | 6 | 3
7 | ПОС/ППР под ж/д + режим, техкарты | Проектир./ГП | 6 | 4 |  | ✔
8 | Акт-допуск на территорию РЖД | ГП/РЖД | 7 | 3 |  | ✔
ФАЗА 2. ПОСТАВКИ (сроки поставки)
9 | Криптошлюзы ViPNet (СКЗИ, лиценз. партнёр) | ИИ-снабженец | 7 | 9
10 | Опоры металл 133 шт (заводы Урал) | ИИ-снабженец | 8 | 6 |  | ✔
11 | СИП-4, ВОК, трубы, заземление | ИИ-снабженец | 8 | 4
12 | Давальческое оборуд. СОТ (поставка заказчика) | Заказчик | 8 | 10 |  | ✔
ФАЗА 3. СМР ЭОМ (в окна РЖД)
13 | Установка 133 опор + фундаменты (окна РЖД) | Подряд ЭОМ | 14 | 5 |  | ✔
14 | ГНБ-проколы под путями (3 шт) | Спецтехника | 15 | 2
15 | Подвеска СИП-4 4,96 км, заземление опор | Подряд ЭОМ | 17 | 4 |  | ✔
16 | Электроснабжение блок-контейнера | Подряд ЭОМ | 19 | 2
ФАЗА 4. МОНТАЖ СОТ
17 | Монтаж 202 камер, РЛС, коммутаторов, СХД | Парсек (ФСБ) | 21 | 5 |  | ✔
18 | Прокладка ВОЛС, СКС, кроссировка | Парсек | 22 | 4
19 | Монтаж криптошлюзов, серверов | Парсек | 24 | 2
ФАЗА 5. ПУСКОНАЛАДКА
20 | Пусконаладка СОТ + электроизмерения ЭТЛ | Парсек/ЭТЛ | 26 | 3 |  | ✔
21 | Оптические измерения ВОЛС | Привлечённая организация | 27 | 1
ФАЗА 6. РЕЖИМ ФСБ (блокеры ввода)
22 | Спецпроверки и специсследования (СП и СИ) | Лиценз. ФСБ | 28 | 2 |  | ✔
23 | Аттестация объекта информатизации (ФСТЭК-77) | Лиценз. ФСТЭК | 29 | 3 |  | ✔
ФАЗА 7. ИД, ПРИЁМКА, ВВОД
24 | Комплектация исполнительной документации | ИИ-ПТО | 26 | 6
25 | Приёмка комиссией с участием ФСБ, ввод | ГП/ФСБ | 31 | 2 |  | ✔
БУФЕР ПРОЕКТА
26 | Резерв на риски-переделы (окна, поставки) | ИИ-руководитель проекта | 30 | 3
РАСЧЁТ СРОКА (базовый сценарий):
Ввод объекта — неделя
в месяцах (делить на 4,33)
Критический путь: запросы→ответы→договор→ПОС/акт-допуск→опоры→СИП→монтаж СОТ→ПНР→спецпроверки→аттестация→ввод

## 03_Риски_задержки
РЕЕСТР РИСКОВ-ЗАДЕРЖЕК (влияние на срок)
Каждый риск — в неделях задержки. Заложены в буфер проекта и пессимистичный сценарий.
# | Риск задержки | Вероятн. | Задержка, нед | Влияние | Мера / кто держит
1 | Заказчик/РЖД долго отвечают на запросы (контрольная точка) | Высокая | +2…6 | 🔴 сдвиг Т0 | Ранняя эскалация, письменные сроки — ИИ-договорник
2 | Срыв давальческой поставки оборудования СОТ | Средняя | +2…8 | 🔴 крит.путь | Зафиксировать сроки поставки заказчика в договоре
3 | Задержка допусков к гостайне | Высокая | +2…6 | 🟡 параллельно | Стартовать оформление в неделю 6, не позже
4 | Простои по «окнам» РЖД (монтаж у путей) | Высокая | +2…5 | 🔴 крит.путь | Риск заказчика в договоре; заявка на окна заранее
5 | Опоры/металл — длинный срок поставки заводов | Средняя | +1…3 | 🟡 поставка | Разместить заказ в неделю 8; плечо Урал
6 | Аттестация ФСТЭК затягивается | Средняя | +1…4 | 🔴 блокер ввода | Уточнить объём и лицензиата заранее — ИИ-ПТО
7 | Возврат актов из-за неполной ИД | Средняя | +1…3 | 🟡 КС-2 | Электролаборатория с аккредитацией; ИД по ходу
8 | Зимний период (Курган −40°C) | Высокая | +1…4 | 🟡 монтаж | Планировать СМР вне пика морозов; конвекторы
9 | Реиндекс/удорожание при затяжке | Средняя | — | 🟡 бюджет | Индексация цены в договоре — ИИ-сметчик/ИИ-договорник
ИТОГ: сумма вероятных задержек по критическому пути ≈ 8-10 недель → база 22 нед превращается в реалистичные 30 и пессимистичные 40+.

## 04_Переделы_допущения
ПЕРЕДЕЛЫ РАБОТ И ДОПУЩЕНИЯ ГРАФИКА
Что заложено в план и от чего он пересчитывается
Фактор / передел | Статус | Как учтено в графике
Т0 (дата договора) не задана | 🔴 допущение | Весь график в неделях ОТ Т0. Абсолютные даты — после подписания
Срок производства работ в ПД отсутствует | 🔴 допущение | Длительности — по типовым нормам монтажа систем + окна РЖД
Блок «выноса КС» исключён (воздух) | ✅ решено | Работ по 200 км выноса КС в графике НЕТ — только 3 поперечины П-перехода
Если РЖД подтвердит реальный вынос КС | 🟡 передел | +отдельный этап силами ЭЧ РЖД в окна: +4…8 недель к сроку
Оборудование СОТ — давальческое | 🟡 допущение | Монтаж СОТ стартует ПОСЛЕ поставки заказчика (неделя 18). Срыв = сдвиг
Если оборудование окажется нашим | 🟡 передел | +тендер режимного поставщика +8…16 нед срока поставки → срок +6…10 нед
Допуски к гостайне | 🟡 параллельно | Идут с недели 6, 10 недель. Если не готовы к монтажу СОТ — простой
Самовыполнение ЭОМ | ✅ база | Заложено своими бригадами (рычаг маржи). При субподряде срок тот же
Зимний период | 🟡 сезон | Буфер +3 недели заложен; СМР планировать вне пика морозов